## Sheet1
盘山县2015年棚户区改造工作任务清单
棚改任务 | 棚改工作内容 | 时间安排 | 责任部门 | 责任人 | 征收工作具体安排（每半月上报一次） | 棚改小区建设工作具体安排 | 棚改贷款资金提取和使用工作具体安排
太平街道办事处2291户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年12月 | 太平街道办事处、县征收办 | 书记张志东、主任王宇、主任朱立臣 | 1、6月1日-30日完成征收328户 |  | 1、6月份完成贷款资金提取和使用6810万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2018年3月 | 县征收办 | 主任朱立臣 | 2、7月1日-31日完成征收328户 |  | 2、7月份完成贷款资金提取和使用6810万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2018年3月 | 县国资公司 | 总经理郑春刚 | 3、8月1日-31日完成征收328户 |  | 3、8月份完成贷款资金提取和使用6810万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2018年3月 | 太平街道办事处，县征收办、县国资公司、县金融办、县住建局 | 书记张志东、主任王宇、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 | 4、9月1日-30日完成征收328户 |  | 4、9月份完成贷款资金提取和使用6810万元
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2018年3月 | 太平街道办事处 | 书记张志东、主任王宇 | 5、10月1日-31日完成征收328户 |  | 5、10月份完成贷款资金提取和使用6810万元
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2018年3月 | 县住建局 | 局长李晓猛 | 6、11月1日-30日完成征收328户 |  | 6、11月份完成贷款资金提取和使用6810万元
[5 empty] | 7、12月1日-31日完成征收323户 |  | 7、12月份完成贷款资金提取和使用6810万元
8、1月份完成贷款资金提取和使用6810万元
[5 empty] | 合计：应完成征收2291户 |  | 9、2月份完成贷款资金提取和使用6810万元
10、3月份完成贷款资金提取和使用6810万元
合计：应完成贷款资金提取和使用68100万元
高升街道办事处1117户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年12月 | 高升街道办事处、县征收办 | 书记李鹏、主任陈震 | 1、6月1日-30日完成征收159户 | 1、5月份完成小区雨水、污水管线铺设 | 1、6月份完成贷款资金提取和使3095万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2018年3月 | 县征收办 | 主任朱立臣 | 2、7月1日-31日完成征收159户 | 2、6月份完成小区主体工程 | 2、7月份完成贷款资金提取和使用3095万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2018年3月 | 县国资公司 | 总经理郑春刚 | 3、8月1日-31日完成征收159户 | 3、7月份完成小区道路、广场工程 | 3、8月份完成贷款资金提取和使用3095万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2018年3月 | 高升街道办事处、县征收办、县国资公司、县金融办、县住建局 | 书记李鹏、主任陈震、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 | 4、9月1日-30日完成征收160户 | 4、8月份完成60户未按计划建设住宅工程施工，同时完成小区配套基础设施工程，8月底前完成小区工程建设，达到入住标准。 | 4、9月份完成贷款资金提取和使用3095万元
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2018年3月 | 高升街道办事处 | 书记李鹏、主任陈震 | 5、10月1日-31日完成征收160户 |  | 5、10月份完成贷款资金提取和使用3095万元
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2018年3月 | 县住建局 | 局长李晓猛 | 6、11月1日-30日完成征收160户 |  | 6、11月份完成贷款资金提取和使用3095万元
[5 empty] | 7、12月1日-31日完成征收160户 |  | 7、12月份完成贷款资金提取和使用3095万元
8、1月份完成贷款资金提取和使用3095万元
[5 empty] | 合计：应完成征收1117户 |  | 9、2月份完成贷款资金提取和使用3095万元
10、3月份完成贷款资金提取和使用3095万元
合计：应完成贷款资金提取和使用30950万元
坝墙子镇209户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年8月 | 坝墙子镇、县征收办 | 书记张勇、镇长王天骄、主任朱立臣 | 1、6月1日-30日完成征收70户 | 1、5月份完成小区雨水、污水管线铺设 | 1、6月份完成贷款资金提取和使2238万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年10月 | 县征收办 | 主任朱立臣 | 2、7月1日-31日完成征收70户 | 2、6月分完成小区主体工程 | 2、7月份完成贷款资金提取和使用2238万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年10月 | 县国资公司 | 总经理郑春刚 | 3、8月1日-31日完成征收69户 | 3、7月份完成小区道路、广场工程 | 3、8月份完成贷款资金提取和使用2238万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年10月 | 坝墙子镇、县征收办、县国资公司、县金融办、县住建局 | 书记张勇、镇长王天骄、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 |  | 4、8月份完成小区绿化、亮化、燃气、电力及供暖工程内外网管线铺设，8月底前完成小区工程建设，达到入住标准。 | 4、9月份完成贷款资金提取和使用2238万元
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年10月 | 坝墙子镇政府 | 书记张勇、镇长王天骄 | 合计：应完成征收209户 |  | 5、10月份完成贷款资金提取和使用2238万元
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年10月 | 县住建局 | 局长李晓猛 |  |  | 合计：应完成贷款资金提取和使用11190万元
古城子镇48户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年6月 | 古城子镇、县征收办 | 书记蔡文慧、镇长刘明伟、主任朱立臣 | 1、6月1日-30日完成征收48户 |  | 1、6月份完成贷款资金提取和使720万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年8月 | 县征收办 | 主任朱立臣 |  |  | 2、7月份完成贷款资金提取和使用720万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年8月 | 县国资公司 | 总经理郑春刚 | 合计：应完成征收48户 |  | 3、8月份完成贷款资金提取和使用710万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年8月 | 古城子镇、县征收办、县国资公司、县金融办、县住建局 | 书记蔡文慧、镇长刘明伟、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 |  |  | 合计：应完成贷款资金提取和使用2150万元
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年8月 | 古城子镇 | 书记蔡文慧、镇长刘明伟、主任朱立臣
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年8月 | 县住建局 | 局长李晓猛
得胜街道办事处237户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年8月 | 得胜街道办事处、县征收办 | 书记王志杰、镇长张树宝、主任朱立臣 | 1、6月1日-30日完成征收79户 | 1、5月份完成小区雨水、污水管线铺设 | 1、6月份完成贷款资金提取和使1380万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年10月 | 县征收办 | 主任朱立臣 | 2、7月1日-31日完成征收79户 | 2、6月份完成小区道路、广场工程、燃气管线铺设 | 2、7月份完成贷款资金提取和使用1380万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年10月 | 县国资公司 | 总经理郑春刚 | 3、8月1日-31日完成征收79户 | 3、7月份完成小区绿化、亮化及电力管线铺设 | 3、8月份完成贷款资金提取和使用1380万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年10月 | 得胜街道办事处、县征收办、县国资公司、县金融办、县住建局 | 书记王志杰、镇长张树宝、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 |  | 4、8月份完成51户未按计划建设的棚改住宅的工程施工，同时完成小区供暖工程内外网管线铺设，8月底前完成小区工程建设，达到入住标准。 | 4、9月份完成贷款资金提取和使用1380万元
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年10月 | 得胜街道办事处 | 书记王志杰、镇长张树宝、 | 合计：应完成征收237户 |  | 5、10月份完成贷款资金提取和使用1380万元
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年10月 | 县住建局 | 局长李晓猛 |  |  | 合计：应完成贷款资金提取和使用6900万元