## Sheet1
盘山县2017年棚户区改造工作任务清单
棚改任务 | 棚改工作内容 | 时间安排 | 责任部门 | 责任人 | 征收工作具体安排（每半月上报一次） | 棚改小区建设工作具体安排 | 棚改贷款资金提取和使用工作具体安排
高升街道办事处75户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年6月 | 高升街道办事处、县征收办 | 书记李鹏、主任陈震 | 1、6月1日-30日完成征收75户 |  | 1、11月份完成贷款资金提取和使1050万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县征收办 | 主任朱立臣 |  |  | 2、12月份完成贷款资金提取和使用1059.5万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 县兴公司 | 总经理郑春刚 | 合计：应完成征收75户 |  | 合计：应完成贷款资金提取和使用2109.5万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 高升街道办事处、县征收办、县国兴公司、县金融办、县住建局 | 书记李鹏、主任陈震、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年12月 | 高升街道办事处 | 书记李鹏、主任陈震
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县住建局 | 局长李晓猛
沙岭镇32户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年6月 | 沙岭镇、县征收办 | 书记罗爱兵、镇长蔡峰 | 1、6月1日-30日完成征收39户 | 1、5月份完成小区基础工程施工； | 1、11月份完成贷款资金提取和使6542万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县征收办 | 主任朱立臣 |  | 2、6月分完成小区主体1-3层工程施工； | 2、12月份完成贷款资金提取和使用6542万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 县国兴公司 | 总经理郑春刚 | 合计：应完成征收32户 | 3、7月份完成小区主体4-5层工程施工； | 合计：应完成贷款资金提取和使用13084万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 沙岭镇、县征收办、县国兴公司、县金融办、县住建局 | 书记罗爱兵、镇长蔡峰、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛 |  | 4、8月份完成小区主体工程施工；
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年12月 | 沙岭镇 | 书记罗爱兵、镇长蔡峰 |  | 5、9月份完成小区雨水、污水管线铺设；
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县住建局 | 局长李晓猛 |  | 6、10月份完成小区道路、广场、燃气管线铺设；
7、11月份完成小区绿化、亮化及电力管线铺设；
8、12月份完成小区供暖工程内外网管线铺设，12月底前完成小区工程建设，达到入住标准。
陈家镇21户 | 1、完成征收工作 | 2017年5月-2017年6月 | 陈家镇、县征收办 | 书记王玉才、镇长于海超、主任朱立臣 | 1、6月1日-30日完成征收25户 |  | 1、11月份完成贷款资金提取和使550万元
| 2、全程指导征收补偿工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县征收办 | 主任朱立臣 |  |  | 2、12月份完成贷款资金提取和使用605.5万元
| 3、填报申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 县国兴公司 | 总经理郑春刚 | 合计：应完成征收21户 |  | 合计：应完成贷款资金提取和使用1155.5万元
| 4、申请征收补偿款、购买安置房款 | 2017年5月-2017年12月 | 陈家镇、县征收办、县国兴公司、县金融办、县住建局 | 书记王玉才、镇长于海超、主任朱立臣、总经理郑春刚、主任刘海涛、局长李晓猛
| 5、征收档案管理工作 | 2017年5月-2017年12月 | 陈家镇 | 书记王玉才、镇长于海超、主任朱立臣
| 6、棚改总协调工作 | 2017年5月-2017年12月 | 县住建局 | 局长李晓猛