## Sheet1 (2)
附件：
盘山县国有企业续建、新建项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 计划总投资 | 已完成投资 | 项目开工时间 | 项目计划竣工时间 | 冬季施工 | [6 empty] | 手续办理情况（详细说明已完成和未完成哪些手续） | 分管领导 | 责任领导 | 建设单位 | 委托管理单位 | 责任人及联系方式 | 备注 （续建项目、计划建设项目、新建项目）
[7 empty] | 主要施工内容 | 计划投资额 | 计划完成标准 | 计划开工时间 | 计划完成时限 | 截至目前完成工程量 | 截至目前施工完成投资额
合计73项 |  |  | 329662.52
新建60项 |  |  | 288169.52
1 | 府西南路 |  | 2200 |  |  |  | 道路长623米，宽40米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
2 | 自强路 |  | 800 |  |  |  | 道路长460米，宽24米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
3 | 滨河北路西侧延长段（含泵站） |  | 1700 |  |  |  | 道路长730米，宽32米 | [7 empty] | 孙亚军 |  | 县国资公司 | 县交通局 |  | 新建项目
4 | 盘锦北高速公路路口新建匝道 |  | 450 |  |  |  | 道路长度345米 | [7 empty] | 孙亚军 |  | 县国资公司 | 县交通局 |  | 新建项目
5 | 潼江路 |  | 1050 |  |  |  | 道路长635米，宽28米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
6 | 曙光路北段 |  | 1500 |  |  |  | 道路长1050米，宽24米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
7 | 府南三路 |  | 1800 |  |  |  | 道路长1150米，宽24米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
8 | 府南一路西段 |  | 350 |  |  |  | 道路长230米，宽24米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
9 | 富阳路 |  | 1250 |  |  |  | 道路长704米，宽24米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
10 | 府前大街延长段等排水管网 |  | 90 |  |  |  | 管长500米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
11 | 有压污水管线 |  | 150 |  |  |  | 1440米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
12 | 富民路污水泵站 |  | 300 |  |  |  | 占地1600平方米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
13 | 府前大街两侧绿化带二期亮化工程 |  | 205.6 |  |  |  | 府前大街两侧绿化带亮化 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
14 | 高速公路立交桥亮化 |  | 680 | [11 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
15 | 滨河北路桥桥体亮化 |  | 260 | [11 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
16 | 外环公园亮化 |  | 20 |  |  |  | 亮化小品字形灯 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
17 | 公交站亭 |  | 200 |  |  |  | 公交站亭40个:水岸蓝桥一期东门—博物馆路两侧（2个）、大米博物馆-博物馆路两侧（2个）、麗景湾小区西门-东江路两侧（2个）、壹号院小区东门-绵江路两侧（2个）、广达公馆东门-绵江路两侧（2个）、水岸蓝桥二期西门-绵江路两侧（2个）、贾家回迁楼东门-井下路两侧（2个）、驾校考验场东门-黔江路两侧（2个）、爱丽丝梦幻圣境游乐园东门-黔江路两侧（2个）、水岸茗城小区北门-盛世大街两侧（2个）、体育馆南门-府北大街两侧（2个）、工会大厦南门-府前大街两侧（2个）、清华嘉园小区西门—西江路两侧（2个）、水岸蓝桥三期南门-盛世大街两侧（2个）、龙祥小区东门-绵江路两侧（2个）、御湖国际小区西门-西江路两侧（2个）、县教育园东门-井下路两侧（2个）、景泰城南门-香山街两侧（2个）、申通快递转运中心南门-桐庐大街两侧（2个）、东北电商物流园区办公区-富春江大街两侧（2个） | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
18 | 街路牌 |  | 38.4 |  |  |  | 新增双向双头国标街路牌94个；新增单向单头国标 街路牌15个 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
19 | 交通管制信号灯及监控设施 |  | 1100 |  |  |  | 博物馆路与滨河北路路口、广场西路与府南一路路口23个路口，86组交通信号灯及监控设施 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
20 | 新划道路标识线 |  | 90 |  |  |  | 新划滨河北路、府南一路等13公里道路标识线 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 新建项目
21 | 高升镇聚兴诚小区建设项目 | 占地面积35234㎡，建筑面积38017㎡的商住综合体,8个建筑单体。 | 15000 | 3350 | 2017.03.01 | 2018.10.10 | 小区的配套及绿化工程 | 500 | 配套工程的50% | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  | 已完成：可研报告及批复、环评批复、用地规划、工程规划、初步设计批复、审图合格证备案、监理施工合同备案、安全质量消防备案。 未完成：施工许可证。 | 汪晓辉 | 高天峰 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 夏添13104278811 | 新建项目
22 | 沙岭镇郑家新村小区项目 | 占地面积56656㎡，建筑面积59000㎡的住宅小区,20个建筑单体。 | 16400 | 1900 | 2017.03.31 | 2018.10.10 | 小区配套工程 | 500 | 配套工程的50% | 2017-11-01 | 2018-03-31 |  |  | 已完成：可研报告及批复、环评批复、用地规划、工程规划、初步设计批复、审图合格证备案。 未完成：监理施工合同备案、安全质量消防备案、施工许可证。 | 汪晓辉 | 高天峰 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 夏添13104278811 | 新建项目
23 | 盘山县发展成果展示中心 | 占地面积2246㎡，建筑面积3506㎡的公共建筑 | 2980 | 300 | 2017.8.20 | 2018.12.20 | 占地面积2246㎡，建筑面积3506㎡的公共建筑 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 已完成：可研报告及批复、环评备案、用地规划。 未完成：工程规划、初步设计批复、审图合格证备案、监理施工合同备案、安全质量消防备案施工许可证。 | 汪晓辉 | 高天峰 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 夏添13104278811 | 新建项目
24 | 得胜镇景湖小区至石腊厂供暖管道工程 | 总长约为2.8公里的供热管道工程 | 660 | 660 | 2017.08.20 | 2017.10.25 | 总长约为2.8公里的供热管道工程 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 已完成：可研批复；其余未办理 | 汪晓辉 | 高天峰 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 夏添13104278811 | 新建项目
25 | 盘山县沙岭镇轻工业园区基础设施配套工程 | 沙岭镇轻工产业园污水处理厂建设项目、市政供暖、污水、雨水管道 | 20000 | 0 | 2017.12.01 | 2018.10.01 | 市政污水、雨水管道 | 500 | 完成污水、雨水管道工程 | 2017-12-01 | 2018-03-31 |  |  | 正在办理项目可研 |  |  | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 |  | 新建项目
26 | 府南二路新材料产业园（高速公路西）绿化工程 | 面积0.94万平方米，完成土方 1.1万立方米，栽植乔木0.12万株。 | 300 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方1.1万立方米，栽植乔木0.12万株 | 150 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 辽宁北方新材料产业园 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
27 | 滨河北路东段（305国道至外环）南侧绿化带绿化工程 | 面积21.22万平方米，完成土方14万立方米，栽植乔木4.1万株 | 2730 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方7万立方米，栽植乔木2.1万株 | 1365 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
28 | 府南二路西段（外环至高速公路）绿化工程 | 面积8.5万平方米，完成土方 10万立方米，栽植乔木1.2万株。 | 2730 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方10万立方米，栽植乔木1.2万株 | 1365 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 手续办理完成 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
29 | 物流园四处条路（永盛、求实、自强、富民）绿化工程 | 面积7万平方米，完成土方13万立方米，栽植乔木0.5万株。 | 1680 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方13万立方米，栽植乔木0.5万株 | 840 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
30 | 稻香路绿化工程 | 面积1.79万平方米，完成土方1.44万立方米，栽植乔木0.13万株。 | 378 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方1.44万立方米，栽植乔木0.13万株 | 189 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
31 | 府南一路路岛 | 面积1.093万平方米，完成土方0.3万立方米，栽植乔木0.09万株。 | 350 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方0.3万立方米，栽植乔木0.09万株 | 175 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 2017年11月下旬，完成可研、立项；2017年12月下旬，完成招标工作 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
32 | 政府大楼停车场绿化工程 | 面积1.5万平方米，完成土方1.2万立方米，栽植乔木0.2万株。 | 472.5 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方1.2万立方米，栽植乔木0.2万株 | 236.25 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
33 | 绕阳湖绿化工程 | 面积3.3万平方米，完成土方0.8万立方米，栽植乔木0.3万株。 | 1212.75 |  | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 完成土方0.8万立方米，栽植乔木0.3万株。 | 606.375 | 50% | 2017年12月底 | 2018年12月底 | 未开工 |  | 可研批复完成，立项包装完成，11月上旬完成测绘、设计；12月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 新农村公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
34 | 曙光路南段绿化工程 | 面积0.8万平方米，完成土方1万立方米，栽植乔木0.2万株。 | 220 |  | 2018年3月上旬 | 2018年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年1月上旬完成立项包装，测绘、设计；2018年2月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
35 | 曙光路北段绿化工程 | 面积1.41万平方米，完成土方1.12万立方米，栽植乔木0.11万株。 | 298 |  | 2018年12月底 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年2月上旬完成立项包装，2018年10月上旬完成测绘、设计；2018年11月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
36 | 府西南路绿化工程 | 面积1万平方米，完成土方1.2万立方米，栽植乔木0.3万株。 | 280 |  | 2018年12月底 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年10月上旬完成立项包装、测绘、设计；2018年11月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
37 | 潼江路绿化工程 | 面积1.27万平方米，完成土方1.14万立方米，栽植乔木0.096万株。 | 269 |  | 2018年12月底 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年10月上旬完成立项包装、测绘、设计；2018年11月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
38 | 自强路绿化工程 | 面积0.92万平方米，完成土方0.8万立方米，栽植乔木0.06万株。 | 196 |  | 2018年12月底 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年10月上旬完成立项包装测绘、设计；2018年11月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
39 | 富阳路绿化工程 | 面积2.11万平方米，完成土方1.68万立方米，栽植乔木0.31万株。 | 530 |  | 2018年12月底 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年10月上旬完成立项包装测绘、设计；2018年11月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
40 | 府南三路绿化工程 | 面积1.74万平方米，完成土方1.39万立方米，栽植乔木0.12万株。 | 368 |  | 2019-03-01 | 2019年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年12月上旬完成立项包装、测绘、设计；2019年1月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
41 | 外环三角地绿化 | 面积1.2万平方米，万立方米，栽植乔木0.012万株。 | 402 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 可研批复完成，2018年1月上旬完成立项包装、测绘、设计；2018年2月底完成拦标价审计；施工招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
42 | 城区内重要绿化节点立体绿化提升 | 面积0.24万平方米。完成立体花坛30个 | 378 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 2018年1月可研、立项；2018年2月招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
43 | 政府广场及周边绿化提升工程 | 面积7.5万平方米,完成土方；0.2万立；栽植乔木0.06万株 | 375 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 2018年1月可研、立项；2018年2月招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
44 | 华发广场提升绿化工程 | 面积4万平方米，完成土方0.5万立方米，栽植乔木0.1万株。 | 273 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 2018年1月可研、立项；2018年2月招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
45 | 沟盘运河南段提升绿化工程 | 面积4万平方米，完成土方0.5万立方米，栽植乔木0.1万株。 | 220 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 2018年1月可研、立项；2018年2月招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
46 | 305国道西侧（太平河桥—杜台坝段） | 面积6万平方米，完成土方0.5万立，栽植乔木0.5万株 | 800 |  | 2018-03-01 | 2018年12月底 | [7 empty] | 2018年1月可研、立项；2018年2月招标 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236 | 新建项目
47 | 府南一路绿化工程 |  | 350 |  |  |  | 面积1.093万平方米。完成土方0.3万立方米，栽植乔木0.09万株 | [7 empty] | 孙亚军 |  | 县国资公司 | 县林园局 |  | 新建项目
48 | 森禾停车场修建工程 | 项目规划总占地面积约为7.45公顷，本次设计区域面积约为5.59公顷，拥有1013个停车位。其余为绿化及综合服务区域。 | 3500 | 2625 | 2017.8.1 | 2017.11.20 | 共修建1013个小车停车位、场内道路及单体建筑（公厕及超市） | 3500 | 达到国家质量验收标准，满足正常使用功能 | 2017.8.1 | 2017.11.20 | 1、铺装植草砖预计三天后铺设完成； 2、路灯杆安装，由于路灯杆正在进行加工，预计11月20日安装完成； 3、公厕及超市，目前正在进行门窗安装，应住建局要求，内部装修及外墙涂料将在明年施工。 | 2625 | 目前在办 |  |  | 国资公司 | 县住建局 | 张旭东15124272813 | 新建项目
49 | 曙光二号路西段建设工程 | 曙光二号路西段建设项目一期工程,起于曙光七号路，止于曙光八号路。道路全长625.66米道路红线宽16米，机动车道宽12米，两侧布设2米人行道。 | 1100 |  | 2017.10.13 | 2018.7.15 | 内容包括机动车道施工；人行道施工；边石施工；无障碍、盲道施工。 | 1100 | 达到国家质量验收标准，满足正常使用功能 | 2017.10.13 | 2018.7.15 | （由于该段路雨水管位于道路中间，所以需左右两侧分开施工，即左侧半幅和右侧半幅） 目前道路右侧半幅开槽，换填山皮石完成500米处；现在正在进行500米至626米处，土方外运及左侧土石外运。 | 15万 | 招、投标手续完成 |  |  | 国资公司 | 新材料产业园管委会 | 张旭东15124272813 | 新建项目
50 | 高端设施农业基础建设及陈家镇设施农业棚体建设工程 | 共做五个镇设施农业道路基础建设，主要包括得胜镇、陈家镇、吴家镇、沙岭镇及甜水镇，以及陈家镇棚体建设工程。 | 1150 | 850 | 2017.3.1 |  | 共做五个镇设施农业道路基础建设，主要包括得胜镇、陈家镇、吴家镇、沙岭镇及甜水镇，以及陈家镇棚体建设工程。 | 1150 | 达到国家质量验收标准，满足正常使用功能 | 2017.3.1 |  | 设施农业，已完成甜水、得胜、陈家、吴家、沙岭的道路基础。完成甜水镇混凝土路面完成。陈家高端设施农业共26栋大棚，以前28了。完成12栋主体框架及配套荷花池，其余14栋大棚基础完成，6个棚体苯板安装完成准备浇筑。 | 850 | 未进行 |  |  | 国泰公司 | 县农业局 | 王珏15842776644 | 新建项目
51 | 高升采摘园升级改造工程 | 38栋大棚封堵.配套看护房及配套围墙重建 | 600 | 150 | 2017.10.1 | 2017.11.15 | 38栋大棚封堵.配套看护房及配套围墙重建 | 600 | 达到国家质量验收标准，满足正常使用功能 | 2017.10.1 | 2017.11.15 | 32个棚体封堵已完成，20个看护房屋顶混凝土浇筑，9个看护房墙体砌筑完成，屋面支模，10个配套院墙砌筑完成 | 150 | 未进行 |  |  | 国泰公司 |  | 王珏15842776644 | 新建项目
52 | 2017年县城国土绿化工程项目 | 绿化面积共215.15万平方米。 | 25316 | 1800 | 2017.1 | 2019.1 | 绿化面积共215.15万平方米。 |  |  | 2017.1 | 2019.1 | 100% |  | 已完成招投标手续 |  |  | 盘山县新农村有限公司 |  |  | 新建项目
53 | 盘山县宜居乡村国土绿化项目 | 总绿化面积5920亩，包含内容有：绿化种植、土方及护坡工程 | 25568.76 | 贷款到账1700万未支付 | 2017.3 | 2019.3 | 总绿化面积5920亩，包含内容有：绿化种植、土方及护坡工程 |  |  | 2017.3 | 2019.3 | 100% |  | 已完成招投标手续 |  |  | 盘山县新农村有限公司 |  |  | 新建项目
54 | 盘山县全覆盖拉网式农村环境综合整治项目 | 在全县35个村建设35个小型污水处理设施。 | 22594.95 |  | 2016.11 | 2018.11 | 在全县35个村建设35个小型污水处理设施。 |  |  | 2016.11 | 2018.11 |  |  | 已完成可研批复 |  |  | 盘山县新农村有限公司 |  |  | 新建项目
55 | 盘山县农村小型污水处理设施项目 | 主要在全县10个镇147个村新建小型污水一体化处理设施及管网，单体设施规模为30立方米/日或50立方米/日，计划2017年年底完成40个小型污水处理设施及管网工程。剩余的107个村小型污水处理设施及管网工程在2018年和2019年两年内完成。 | 80000 |  | 2017.08 | 2019.12 |  |  |  | 2017.08 | 2019.12 |  |  | 已完成前期手续 |  |  | 盘山县新农村有限公司 | 县环保局 |  | 新建项目
56 | 2017年盘山县宜居乡村建设项目 | 主要包括基础设施工程、环境、卫生设施工程。 | 20000 |  | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 古城子镇、吴家镇、甜水镇、沙岭镇基础设施工程、环境、卫生设施工程。 |  |  | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 95% | 正在办理招投标手续 |  | 孙亚军 |  | 盘山县新农村有限公司 |  |  | 新建项目
57 | 辽宁北方新材料产业园新建污水处理厂（包括土建、设备、供电工程） | 日处理5000m³，建设综合处理间、进水泵房、污泥脱水间、紫外线消毒间、出水泵房、事故池、综合楼、2台250KVA变压器。 | 3653.56 |  | 2017.4.1 | 2017.12.31 | [8 empty] | 王学林 | 盛昕 | 盘山北方新材料产业发展有限公司 |  | 姜海军 15942766361 | 新建项目
58 | 盘山县污水处理厂湿地改造项目 | 本工程为盘山县污水处理厂深度处理工程，建设一套人工湿地深度处理系统，规模为10000m³/d,占地面积为18200㎡ | 1600 |  | 2017.09.15 | 2017.12.20 | [8 empty] | 王学林 | 盛昕 | 盘山北方新材料产业发展有限公司 |  | 姜海军 15942766361 | 新建项目
59 | 东北现代农业科技孵化园 | 创业大厦部分楼层装修工程、新建科技孵化器、新建工程人才公寓及扶贫培训创业中心的装修工程、厂房的建设工程。 | 9000 | 0 | 2017-12-30 | 2019-12-30 | 新建科技孵化器 | 300 | 场地平整完成 | 2017-12-30 | 2018-06-30 | 未开工 | 0 | 未办理 | 尹久辉 | 董京 | 盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司 | 盘锦高升经济区管委会 | 李蜜田 18704233233 | 新建项目
60 | 东北现代农业多功能园区 | 新建梧桐街、银杏街、金榆路及雨污水管工程，与工程同步实施绿化、照明、交通标志标线等附属设施；科研楼、仓储库等。 | 10000 | 0 | 2017-12-30 | 2019-12-30 | 新建道路及配套设施、科研楼、仓储库等 | 300 | 场地平整完成 | 2017-12-30 | 2018-06-30 | 未开工 | 0 | 未办理 | 尹久辉 | 董京 | 盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司 | 盘锦高升经济区管委会 | 李蜜田 18704233233 | 新建项目
续建13项 |  |  | 41493
1 | 政府广场改造 |  | 150 |  |  |  | 占地4400平方米 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
2 | 自行车公园道路铺设 |  | 200 |  |  |  | 自行车道、人行道、亮化 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
3 | 雨污水管网分离工程 |  | 950 |  |  |  | 学府园路北段、曙光路北段、府西路污水管道、府东路与府北一路交叉口4个节点雨污水管网分离工程 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
4 | 城区雨污水管网疏通及清淤工程 |  | 64 |  |  |  | 对盘山县城区主街主路管线进行疏通及清淤、对学府园路和府前大街延长段管网两次清淤 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
5 | 雨水泵站维修养护 |  | 12 |  |  |  | 府北一路和范家道口雨水泵站维修养护 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
6 | 楼体亮化改造 |  | 1200 |  |  |  | 府前大街两侧主要楼体亮化改造 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
7 | 府前大街、305国道两侧亮化灯笼改造 |  | 94 |  |  |  | 府前大街、305国道两侧亮化灯笼改造 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
8 | 盘锦北站迎宾路及广场路灯改造 |  | 315 |  |  |  | 迎宾路路灯改造及北站广场路灯改造 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
9 | 305国道（从甜水到太平）路灯维修 |  | 70 |  |  |  | 305国道（从甜水到太平）路灯维修 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
10 | 更换环卫分类式垃圾箱 |  | 10 |  |  |  | 街路100组、有毒有害10个 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局 |  | 续建项目
11 | 盘山县北苑商街建设项目 | 占地面积1029㎡，建筑面积8000㎡的商网 | 2000 | 1600 | 2015.10.01 | 2018.05.01 | 占地面积1029㎡，建筑面积8000㎡的商网 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 未完成：项目竣工验收、消防备案验收 |  |  | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 |  | 续建项目
12 | 盘山县得胜镇景湖小区2015年棚户区改造项目 | 占地面积52326㎡，建筑面积57557㎡的住宅小区 | 35700 | 34200 | 2016.05.01 | 2018.05.01 | 占地面积52326㎡，建筑面积57557㎡的住宅小区 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 未完成：预售许可证办理、项目竣工验收、消防备案验收 |  |  | 盘山县国盛房地产开发有限公司 | 盘山县国盛房地产开发有限公司 |  | 续建项目
13 | 凤凰桥桐轩小区配套工程提升改造 |  | 728 |  |  |  | 绿化、景观、道路、广场及运动健身场地、小区监控系统、自行车棚、停车位 | [7 empty] | 汪晓辉 |  | 县国资公司 | 县住建局县林园局 |  | 续建项目