附件2： 国有出让招拍挂类、国有划拨类、集体拨用类政府投资项目和房产经营项目审批流程图

县国土资源局

土地评估、公告、挂牌

县国土资源局

用地预审意见

（2个工作日）

县规划局

选址许可或规划设计条件

（2个工作日）

县发改局

项目建议书或可研、初步设计

（2个工作日）

县环保局

环境影响审批（2个工作日）

县发改局

能评审批（2工作日）

技术阶段

立项供地

县发改局

政府可研批复或对房产项目备案

（2个工作日）

县规划局

建设用地规划许可证

（2个工作日）

县国土资源局

核发建设用地批准书/国有划拨手续/集体拨用手续

（2个工作日）

县国土资源局

土地登记发证

（3个工作日）

项目建设

县规划局

建设工程规划许可证

（2个工作日）

县住建局

招投标

县住建局

建设工程施工许可证

（2个工作日）

竣工验收

县国土局

县环保局

县规划局

县消防大队

竣工验收

（2个工作日）

县房产中心

登记发证

（2个工作日）

建成投产

公示

公共行政服务中心负责采集项目信息，并牵头形成项目审批事项和要件材料清单

（2个工作日）

启动模拟审批

项目前期

并联审批

并联审批

32天

26

15

6

0

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

第五阶段

非政府投资

政府投资

注释：不含非审批事项的技术评估，土地评估、公告、挂牌35个工作日和招投标28个工作日。

县住建局

建设工程施工安全备案

（2个工作日）

县住建局

建设工程质量监督备案

（2个工作日）

并联审批

县住建局

竣工验收

（2个工作日）

县规划局

修规及建筑方案审核

（5个工作日）

县消防大队

总图消防审核

（5个工作日）

并联审批