## Sheet1
附件3：
盘山县城区绿化建设任务明细表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | [5 empty] | 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 分管 领导 | 责任 领导 | 建设单位 | 委托管理单位 | 责任人及 联系方式 | 备注
|  | 面积 （万平） | 乔木 | 灌木 | 模纹 | 地被 | 草坪
合计 |  | 142.633 | 13.708 | 8.718 | 11.984 | 9.14 | 40.19 | 21362.5
一 | 冬季绿化工程 | 106.943 | 11.74 | 5.66 | 7.26 | 4.96 | 30.11 | 16753.5
1 | 府南二路新材料产业园（高速公路西） | 0.94 | 0.12 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.44 | 300 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 新材料产业园 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
2 | 滨河北路东段（305国道至外环）南侧绿化带 | 21.22 | 8.1 | 1 | 1.2 | 1 | 4 | 2730 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 |  | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
3 | 府南二路西段（外环至高速公路）绿化工程 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 2730 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
4 | 物流园四条路（永盛、求实、自强、富民） | 7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1680 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
5 | 稻香路绿化工程 | 1.79 | 0.13 | 0.3 | 0.25 | 0.13 | 0.96 | 378 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
6 | 府南一路路岛 | 1.093 | 0.09 | 0.12 | 0.3 | 0.35 | 0.86 | 350 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
7 | 政府大楼停车场绿化工程 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 472.5 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
8 | 绕阳湖绿化工程 | 3.3 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 2 | 1213 | 2017年 12月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 新农村公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
9 | 锦绣花谷绿化工程 | 61.6 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 1.6 | 13 | 6900 | 2017年 11月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 锦禾旅游公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | [5 empty] | 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 分管 领导 | 责任 领导 | 建设单位 | 委托管理单位 | 责任人及联系方式 | 备注
|  | 面积 （万平） | 乔木 | 灌木 | 模纹 | 地被 | 草坪
二 | 春季绿化工程 | 35.69 | 1.968 | 3.058 | 4.724 | 4.18 | 10.08 | 4609
9 | 曙光路南段绿化工程 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 0.4 | 220 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
10 | 曙光路北段绿化工程 | 1.41 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.36 | 0.7 | 298 | 2018年 11月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
11 | 府西南路绿化工程 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | 280 | 2018年 11月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
12 | 潼江路绿化工程 | 1.27 | 0.096 | 0.204 | 0.15 | 0.05 | 0.7 | 269 | 2018年 11月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
13 | 自强路绿化工程 | 0.92 | 0.06 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 196 | 2018年 11月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
14 | 富阳路绿化工程 | 2.11 | 0.31 | 0.59 | 0.09 | 0.03 | 1.08 | 530 | 2018年 11月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
15 | 府南三路 绿化工程 | 1.74 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.14 | 1 | 368 | 2019年 1月底 | 2019年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
16 | 外环三角地绿化 | 1.2 | 0.012 | 0.024 | 0.164 | 0.2 | 0.7 | 402 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
17 | 城区内重要绿化节点立体绿化提升 | 0.24 | [5 empty] | 378 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
18 | 政府广场及周边绿化提升工程 | 7.5 | 0.06 | 0.05 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 375 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | [5 empty] | 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 分管 领导 | 责任 领导 | 建设单位 | 委托管理单位 | 责任人及联系方式 | 备注
|  | 面积 （万平） | 乔木 | 灌木 | 模纹 | 地被 | 草坪
19 | 华发广场提升绿化工程 | 7.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 273 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
20 | 沟盘运河南段 绿化提升工程 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236
21 | 305国道西侧（太平河桥—杜台坝段） | 6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 3 | 800 | 2018年 3月底 | 2018年 12月底 | 孙亚军 | 刘世岩 | 县国资公司 | 县林园局 | 晏英翔13942741236