## 县直
附件：
2018年盘山县政府基础设施工程汇总表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设主体 | 管理单位 | 计划投资 万元（以审核审计为准） | 资金来源 | 拨款方式
交通局项目3项，总投资7965.4万元。
1 | 京抚线（高升至浩业化工厂段）改扩建工程 | 长3.959公里，路面20米宽内包含路基路面、桥梁、排水、照明及安全设施工程 | 县交通局 | 县交通局 | 5500 | 争取上级补贴、县财政拨款 | 付款方式为4:3:3比例支付
2 | 盘山县2018年农村公路维修改造工程 | 盘山县66.4公里农村公路维修改造工程 | 县交通局 | 县交通局 | 1555.4 | 省补贴
2 | 胡家森林公园林场路项目 | 景观大道，红岩到园林村路线全长1.7公里，采用公路二级标准工程包括路基工程、路面工程，路缘石，照明，路面标线路基宽度10米，路面宽度8米，两侧路肩宽度各1米 | 盘锦绕阳湖旅游发展有限公司 | 县交通局 | 362 | 争取上级补贴，地方配套 | 付款方式为4:3:3比例支付
|  | 一级道路，林场环路路线总长6.5公里，工程包括路基工程、路面工程。 采用公路二级标准，路基宽度7米，路面宽度6米 | 盘锦绕阳湖旅游发展有限公司 | 县交通局 | 548 | 争取上级补贴，地方配套

## 各镇
附件3：
2018年各镇（街道）基础设施工程汇总表
序 号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设主体 | 管理单位 | 开工时间 | 竣工时间 | 手续进展 （中标单位） | 工程进展 | 总投资 万元 | 完成 投资 万元 | 2018年 计划投资 万元 | 资金 来源 | 是否签订协议及工程款支付方式 | 已支付工程款 | 工程 状态
各镇（街道）项目25项，总投资113663万元，完成投资37080万元，2018年计划投资68083万元。
（一）太平街道项目7项，总投资3820万元，2018年计划投资3820万元。
1 | 消防水鹤建设 | 消防水鹤建设 | 太平街道 | 太平街道 | 2018.5 | 2018/1 | 前期准备工作 | 未开工。 | 200 | 0 | 200 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
2 | 太平学校操场及北门建设 | 太平学校操场及北门建设 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/3 | 2018/1 | 前期准备工作 | 未开工。 | 200 | 0 | 200 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
3 | 精品村提升工程 | 精品村美化、绿化、基础设施建设 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/4 | 2018/1 | 前期准备工作 | 未开工。 | 300 | 0 | 300 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
4 | 社区村日间照料室和互助院建设工程 | 社区村日间照料室和互助院建设及装饰工程 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/4 | 2018/11 | 前期准备工作 | 未开工。 | 200 | 0 | 200 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
5 | 新村精品民宿建设工程 | 新村精品民宿建设、装修 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/4 | 2018/12 | 前期准备工作 | 未开工。 | 70 | 0 | 70 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
6 | 张家村文化广场建设 | 新建张家村文化广场建设3000平方米 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/5 | 2018/1 | 前期准备工作图纸设计等 | 未开工。 | 150 | 0 | 150 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
7 | 张家村大棚建设 | 张家村新建高标准现代化智能温室大棚90栋 | 太平街道 | 太平街道 | 2018/5 | 2018/11 | 前期准备工作 | 未开工。 | 2700 | 0 | 2700 | 申请财政拨付 | 未签订协议，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 续建
（二）高升街道项目3项，总投资2703万元，完成投资180，2018年计划投资2523万元。
8 | 盘山县高升镇高升学校食堂工程项目 | 高升学校食堂建筑面积2130.77平方米，分三层，框架结构，可容纳1300名师生同时就餐 | 高升街道 | 高升街道 | 2017/10 | 2018/9 | 各项手续基本完成，.中标单位为盘锦旭峰建筑安装工程有限公司。 | 主体楼基础工程基本完成。 | 350 | 180 | 170 | 申请财政拨付 | 计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
9 | 盘山县高升街道中学操场硬化工程 | 操场硬化为沥青混凝土场地，教学楼前铺设荷兰砖面积1300㎡及暗排工程 | 高升街道 | 高升街道 | 2018/5 | 2018/9 | 招投标手续正在办理 | 无 | 240 | 0 | 240 | 申请财政拨付 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
10 | 浩业化工园区铁路专用线高升街道段水路网恢复工程 | 项目主要恢复因建设浩业化工园区铁路专用线损坏的农田道路13公里（道路最宽处6米），水渠12公里，桥29座（最大跨渠道4*10米），涵31座，闸140座 | 高升街道 | 高升街道 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 招投标手续正在办理 | 已立项。 | 2113 | 0 | 2113 | 申请财政拨付 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
（三）得胜街道项目1项，总投资35700万元，已完成投资34200万元，2018年计划投资1500万元。
11 | 盘山县得胜镇景湖小区棚改项目 | 占地面积52326㎡，建筑面积57557㎡的住宅小区 | 国盛公司 | 得胜街道 | 2016/05 | 2018/05 | 目前已成工程规划、用地规划、土地证、施工许可。施工单位为盘锦得胜建筑工程有限公司。 | 主体工程、配套工程已基本完成（除部分室外电力工程、铺装工程等）。 | 35700 | 34200 | 1500 | 国资公司国开行贷款拨付 | 已签订协议，工程款支付方式：4:3:3 | 7300 | 续建
（四）胡家镇项目1项，总投资32000万元，已完成投资500万元，2018年计划投资23000万元。
12 | 胡家镇森林公园风景区建设 | 路网、水网、桥涵闸、绿化美化等工程建设 | 胡家镇 | 胡家镇 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 可研、立项已完成 | 正在进行桥涵闸、水网、路网、绿化、监控施工建设。 | 32000 | 500 | 23000 | 贷款、融资 | 否，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
（五）甜水镇项目1项，总投资370万元，2018年计划投资370万元。
15 | 甜水镇恒锦管桩沟盘运河路桥建设项目 | 项目将原有旧桥拆除，在原址上新建设2座12米宽22米长2孔9米跨径路桥 | 甜水镇 | 甜水镇 | 2018/2 | 2018/5 | 2月底前签订协议，中标单位：盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 未开工。 县政府投资180万元，剩余部分镇里自筹 | 370.18 | 0 | 370.18 | 上级政府投资180万元，剩余自筹 | 2月底前签订协议，工程验收合格后一次性支付 | 未支付 | 新建
（六）吴家镇项目2项，总投资3500万元，2018年计划投资3500万元。
16 | 孙家村精品村提升工程 | 筑路、绿化、亮化 | 吴家镇 | 吴家镇 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 未办理 | 未开工。 | 1500 | 0 | 1500 | 政府自筹 | 否，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
17 | 盘锦市精细化工园区污水处理厂及管网建设工程 | 污水处理厂管线及配套处理设施 | 吴家镇 | 吴家镇 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 未办理 | 未开工。 | 2000 | 0 | 2000 | 向上级争取专项资金 | 否，计划按照4:3:3的比例支付 | 未支付 | 新建
（七）陈家镇项目1项，总投资150万元，2018年计划投资150万元。
71 | 陈家镇卫生院扩建项目 | 扩建450平方米 | 陈家镇 | 陈家镇 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 已完成立项批复，正在进行规划设计 | 未开工。 | 150 | 0 | 150 | 上级奖励资金及自筹 | 未签订协议 | 未支付 | 新建
（八）古城子镇项目5项，总投资12860万元，2018年计划投资12860万元。
18 | 盘山县古城子镇工业园区一号、二号道路工程项目 | 新建一号道路总长度1550米，宽27米；二号道路总长度756米，宽14米。以及道路相关附属配套设施。 | 古城子镇 | 古城子镇 | 2018/2 | 2018/5 | 完成可研、立项、规划等前期手续，招投标公告已完成，正在准备开标 | 正在进行土地整平及路基基石铺设，目前一号路铺设路基1公里，二号路已完成放线。 | 2000 | 0 | 2000 | 镇政府自筹 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
19 | 盘山县古城子镇工业园区供水管网提升工程项目 | 新建管网起点在大伙房主输水管古城子段分水口,终点到龙王庙西,总长1720米。以及相关附属配套设施。 | 古城子镇 | 古城子镇 | 2018/2 | 2018/3 | 完成可研、立项，正在进行招投标前期手续 | 正在进行管网铺设。 | 480 | 0 | 480 | 镇政府自筹 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
20 | 盘山县古城子镇标准设施农业小区项目 | 新建智能温控大棚1栋，建筑面积3000平方米；高标准温室大棚2栋，建筑面积2200平方米；新建道路1800平方米；绿化面积1200平方米；以及相关配套设施 | 古城子镇 | 古城子镇 | 2018/2 | 2018/4 | 前期手续办理 | 智能温控大棚主体工程已完工，高标准温室大棚基础已完工，道路基础已完工。 | 380 | 0 | 380 | 镇政府自筹 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
21 | 宝来能源电网扩容项目 | 由新立220变电站引入一条66千伏供电线路，由新开引入一条66千伏备用供电线路7公里。 | 古城子镇 | 古城子镇 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2条线路设计方案已完成，正在前期手续办理 |  | 3500 | 0 | 3500 | 镇政府自筹 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
22 | 盘山县古城子镇污水处理厂扩建项目 | 占地面积35.55亩。扩建日处理污水能力为7000吨的污水处理设施以及相关附属配套设施 | 新农村 | 古城子镇 | 2018/3 | 2018/11 | 前期手续办理 |  | 6500 | 0 | 6500 | 新农村公司银行贷款投资 | 未签定协议 | 未支付 | 续建
（九）沙岭镇项目4项，总投资22560万元，已完成投资2200万元，2018年计划投资20360万元。
23 | 沙岭学校操场改扩建项目 | 操场硬化草坪铺设，暗排工程 | 沙岭镇 | 沙岭镇 | 2017/9 | 2018/9 | 合同签订完毕 | 基础工程完成。 | 560 | 300 | 260 | 专项资金 | 工程完成一半支付200万元，剩余待工程结束后支付 | 200 | 续建
24 | 沙岭镇郑家新村小区项目 | 16栋楼的主体及2栋配套办公楼的框架、水暖、电路、燃气及给排水工程建设。 | 国盛公司 | 沙岭镇 | 2017-12-29 | 2018-11-01 | 目前已完成可研批复、工程规划、用地规划、正在办理土地使用证，主体工程施工单位为盘山县国泰建筑工程有限公司，配套工程施工单位为盘锦耸正建筑安装工程有限公司 | 已完成该项目的45%。 | 15000 | 1900 | 13100 | 国资公司拨付及财政专项资金拨付 | 已签订协议，工程款支付方式：4:3:3 | 100 | 续建
25 | 沙岭商贸集聚区污水处理厂项目 | 日处理量3000吨/天，建设内容包括土建施工，设备、工艺管道安装等 | 新农村 | 沙岭镇 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 控制性详细规划已完成，施工图设计已完成。正在编制可研报告、环评报告、修详规正在编制。 | 未施工。 | 3500 | 0 | 3500 | 财政拨付 | 未签定协议 | 未支付 | 新建
26 | 沙岭镇集中供热站项目 | 4台35吨节能燃煤锅炉的集中供热站，建设内容包括土建施工，办公楼、封闭煤库等 | 沙岭镇 | 沙岭镇 | 2018-03-01 | 2018-08-15 | 控制性详细规划已完成，正在办理环评，编制修详规，施工方案正在进行调整。 | 未施工 总投资为一期供热站投资。 | 3500 | 0 | 3500 | 财政拨付 | 未签定协议 | 未支付 | 新建