## Sheet1
附件4：
县经合局负责闲置项目情况表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 产业类别 | 投资协议 |  | 建设地点 | 总占地面积（亩） | 实际占地面积 | 实际建成内容 | 闲置土地面积（亩） | 土地属性 | 土地证号（土地批复文件号） | 施工 许可证号 | 生产经营情况 及停产时间 | 企业债权情况 | 企业债务及抵押、担保情况 | 项目闲置原因 | 主体单位 | 牵头领导 | 欠税情况（万元） | 所属类别 | 下一步 处理措施 | 处理措施时间节点 | 备注
|  |  |  | 签订 时间 | 协议主体
招商盘活66项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 辽宁康泰节能科技有限公司 | 热水器生产项目 | 工业 | 2009年 | 县政府 | 开发区建成区 | 48.5 | 39 | 已建成一栋办公楼和一栋厂房，总面积11273平方米 | 9.5 | 二类工业用地 | 盘山国用（2010）第000859号 | 20140003 | 工程完工，园区招商转租给保定华洋公司（转租后开始新项目，正装修，厂房等） |  |  | 法人因个人原因不能经营 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 107.55 | 招商盘活 | 已经引入保定华洋纸塑包装项目，由政府先将闲置资产收回再出售给华洋公司 | 2018年8月15日前完成厂房消防设计，2018年10月31日前完成厂房装修；2019年6月30日前完成设备入场。
2 | 盘锦兴隆宝通实业有限公司 | 空调配管、木器加工等项目 | 工业 | 2009-10-01 | 县政府 | 开发区建成区 | 151 | 116 | 已建成5栋厂房和3栋办公楼总面积27382平方米 | 35 | 二类工业用地 | 盘县国用（2011）第000041号 |  | 一期完工投产，正常运行 |  |  |  | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 41.83 | 招商盘活 | 闲置的厂房对外招租，闲置土地用于二期项目建设 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库；2019年4月30日前二期项目开始建设；2019年12月31日前完成两栋厂房招商任务。
3 | 盘锦双力橡胶技术开发有限公司 | 废旧橡胶处理项目 | 工业 | 2007-01-01 | 盘山县国营太平农场 | 开发区建成区 | 40 | 12 | 已建成一栋办公楼和三栋厂房，总面积11445平方米 | 28 | 三类工业用地 | （2017）盘山县不动产权第0003456号 |  | 工程完工，于2015年开始停产，出售12亩土地给辽宁亦泰环保科技有限公司，已建设厂房、办公楼。（剩余28亩土地一直闲置） |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 未欠税 | 招商盘活 | 厂区整体出售或引进合作方租用厂房 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库；2019年12月31日前完成招商任务。
4 | 盘山县振跃钢构彩板有限公司 |  | 工业 | 原太平开发区最早企业，没有协议 |  | 开发区建成区 | 6 | 6 | 已建成厂房、办公用房 |  | 二类工业用地 | 盘山国用（2010）第000172号 |  | 于2018年开始闲置 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 未欠税 | 招商盘活 | 企业无经营能力，同意寻求合作伙伴，也可以整体出售，可低于市场评估价格出售 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库；2019年10月31日前完成招商任务
5 | 盘山力盟禽业有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 21 | 21 | 已建成面积有3311平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用2004字第000275号 |  | 于2010年开始闲置 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 0.3（非正常户） | 招商盘活 | 闲置资产收回，招商引资引进新项目 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库。
6 | 盘山县金波生态养殖厂 |  | 养殖业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 26 | 26 | 已建成6栋鸡舍1992平方米、建设用房1450平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用（2003）字第000129号 |  | 于2010年开始停产 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 无登记 | 招商盘活 | ⑴企业同意通过开发区招商引资，以整体出租或合作方式盘活项目。 ⑵也可以整体出售盘活该闲置项目。为了方便招商，可低于评估价格进行出售。 ⑶厂房为鸡舍，面积不大，年久失修已经没有再利用的价值，无法进行招商盘活，建议县国土局对闲置资产整体收购，公司同意可低于评估价出售给政府。 | 2018年8月15日前完成补充协议签定，纳入开发区招商项目库；2018年12月31日前完成收购。
7 | 盘锦华维技术开发有限公司 | 钻井配件生产项目 | 工业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 8 | 8 | 已建成三栋办公楼和一栋厂房，总面积5836平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用（2011）第000026号 | 211122201109090901 | 于2014年开始停产 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 未欠税 | 招商盘活 | 经开发区约谈，企业同意追加投资新上项目，承诺年底前恢复生产。目前企业正在研发可进行能量转换的永动机，预计年底前可实现生产，计划年产100-200台，每台价格8万元起，年可实现销售收入1000-1500万元 | 2018年8月15日前完成补充协议签订。2018年12月31日前完成恢复生产
8 | 盘锦恒康食品添加剂有限公司 | 食品添加剂生产项目 | 工业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 5 | 5 | 已建成五栋建筑物，总面积1671平方米 |  | 二类工业用地 | 此宗地块产权系梁凤芝个人所有，盘山国用（2011）第000164号 |  | 新项目，重新生产 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 未欠税 | 招商盘活 | 8月末开始设备检修，12月份恢复生产 | 2018年8月15日前完成补充协议签订。跟踪推进，促使企业8月末开始设备检修，12月份恢复生产。
9 | 盘锦永鑫电线电缆有限公司 | 1200万米/年电线电缆生产项目 | 工业 | 2013年 | 坝墙子镇政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 43.7 | 40 | 已建成一栋办公楼，一座生产车间，两条沥青拌合生产线。沥青搅拌罐等 | 3.7 | 工业 | 盘山国用2013第000085号 |  | 电线电缆项目取消，现在正在建设沥青搅拌站项目。已建设完成的电线电缆项目办公楼等荒废 |  |  | 改建 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 现厂房已经出售给盘锦振兴公路公司，计划新上项目，正在办理环评、消防等各种手续 | 2018年8月15日新项目动工
10 | 辽宁聚阳仓储工程有限公司 | 环保高效海洋鱼蛋白粉设备综合加工基地 | 工业 | 2010年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 66 | 35 | 已建成一栋办公楼，2座生产车间 | 31 | 工业 | 盘山国用2011第000016号 |  | 于2015年被法院封停 |  |  | 该企业已被法院封停，已停产多年 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 47.9 | 招商盘活 | 和市国合作进行资产盘活之后，将闲置厂房租给百斯特公司用来生产装备式住房 | 2018年10月31日前签合同
11 | 辽宁天成房地产开发有限公司 | 东部新城农垦佳苑小区项目 | 服务业 | 2011年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 287 | 287 | 已建成60栋住宅楼主体，商网 |  | 商住 |  |  | 于2014年停建，后纳入棚改完成16栋住宅楼建设并交付使用 |  |  | 资金链断 | 坝墙子镇 | 汪晓辉 | 210.19 | 招商盘活 | （1）和上级部门积极沟通研究具体解决方案。 （2）加大推介力度，寻找有意向接手企业 | 2018年8月20日前
12 | 盘锦鸿元化工有限公司 | 年产5万吨泡花碱、4000吨粗孔微球硅胶催化剂、2000吨硅吕微球硅胶催化剂、1000吨苯胺催化剂项目 | 工业 | 2011年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 55 | 40 | 已建成一栋办公楼，2座生产车间、成品库房 | 15 | 工业 | 盘山国用2012第000065号 |  | 于2016年开始停产 |  |  | 无市场 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 3.57 | 招商盘活 | 列入招商引资项目库，8月份开展新一轮招商，组织招商人员前往上海、杭州、宁波、南通等地，寻找对接几家企业 | 2018年8月20日前
13 | 盘山县天淼水飞蓟提取有限公司 | 水飞蓟提取 | 工业 | 无协议 |  | 坝墙子居委会 | 35 | 28 | 已建成办公楼，生产车间 | 7 | 工业 |  |  | 于2011年开始停产 |  |  | 遗留问题 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 列入招商引资项目库，8月份开展新一轮招商，组织招商人员前往上海、杭州、宁波、南通等地，寻找对接几家企业 | 2018年8月20日前
14 | 盘锦泰山气体有限公司 | 12000m³/年氧气、氩气、二氧化碳充装及乙炔气等工业气体建设项目 | 工业 | 2017-06-01 | 坝墙子镇政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 5.1 | 4 | 已建成办公楼，充装车间，门卫 | 1.1 | 工业 | 辽2017盘山县不动产权第0001880号 |  | 2017年新建企业，现已竣工，未生产，因消防未验收，不能办理生产许可证 |  |  | 新建项目，正在办理手续，未正式生产 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 该企业等待消防验收中，我镇积极帮助企业推进手续办理，加快项目建设，早日投产。 | 2018年8月31日前
15 | 原青沙小学 |  |  | 2008年 | 陈家镇青沙村 | 陈家镇青沙村 | 3 | 1 |  |  | 村集体建设用地 |  |  | 于2003年开始闲置 |  |  | 已卖给个人，目前闲置 | 陈家镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济。依托八一水库发展民宿或手工编织项目 | 2018年12月31前
16 | 原鸭子厂小学 |  |  | 2012年 | 陈家镇鸭子厂村 | 陈家镇鸭子厂村 | 13.7 | 1 |  |  | 村集体建设用地 |  |  | 于2005年开始闲置 |  |  | 已卖给个人，目前闲置 | 陈家镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 一是通过招商引资，发展村集体经济，二是现地块存量公司办理手续迁入，发展总部经济，在本地缴税 | 2018年12月31前
17 | 陈家镇四家子村老村部 |  |  | 2010年 | 陈家镇四家子村 | 陈家镇四家子村 | 12.42 |  | 940㎡建筑 |  | 居住 |  |  | 于2017年开始闲置 |  |  | 转租给保温材料厂，因无手续被镇里关停 | 陈家镇 | 汪晓辉 | 无登记 | 招商盘活 | 由地税、土地部门配合，查清资产情况，并就建设厂房进行再次评估，评估结果双方确认后，以镇政府为主体采用分期付款方式收回该地块，发展民宿壮大村集体经济，目前与大连一家企业达成合作共识。 | 2018年10月31前
18 | 原韩家砖厂 | 红砖生产 | 工业 | 1996年 | 陈家镇 | 陈家镇韩家村 | 105 |  |  |  | 工业 |  |  | 于2014年开始关停 |  |  | 国家取缔红砖生产 | 陈家镇 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 政府收购，进行土地复垦 | 2018年10月31前
19 | 原陈家乡医院 |  |  | 1989年 | 陈家镇陈家村 | 陈家镇陈家村 | 3 | 1 |  |  | 村集体建设用地 |  |  | 于2012年开始闲置 |  |  | 已卖给个人，目前闲置 | 陈家镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济，同时利用现有厂房引进手工编织协会入驻。也可发展民宿或其他项目。 | 2018年12月31前
20 | 盘山县新达饲料有限公司 |  | 工业 |  |  | 盘山县古城子镇夹信子村 | 11.3 | 8 | 已建成储粮仓、饲料生产设备、仓库、办公室5336㎡ | 3.3 | 工业 |  |  | 于2017年开始停产 |  |  |  | 古城子镇 | 刘红晶 | 0.33 | 招商盘活 | 待企业资产捋顺清晰后，由兴牧和得信两家饲料公司进行注资或合作生产 | 2018年12月31日前
21 | 盘山化工厂 |  | 工业 |  |  | 盘山县古城子镇周家村 | 16.9 | 15 | 已建成储油罐、加工设备、办公室10005㎡ | 1.9 | 工业 |  |  | 于2008年开始停产 |  |  | 不符合产业政策 | 古城子镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 正在进行安全生产行政复议，准备由生产转型为仓储 | 2019年1月前
22 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 大米加工项目 | 工业 | 无协议 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 沙岭镇三河村 | 12.15 | 12.15 | 已建成办公楼、厂房、成品库、原粮库，建筑面积5800㎡ |  | 工业 | 盘山国有（2008）第000366号 |  | 于2010年开始停产，现企业已搬迁 |  |  | 企业搬迁 | 沙岭镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | （1）企业资产整体出租出售，沙岭镇将在镇内联系有意愿扩大规模生产的大米加工企业，直接入驻 （2）镇政府将与县经合部门沟通，如果有大米深加工企业或较适宜在此场地上生产的企业，将直接与企业进行对接。 | 2018年8月15日前启动招商，并组织镇内大米加工企业座谈会，同时完成与县经合局对接
23 | 盘锦嘉禾碳素制品有限公司 | 增碳剂项目 | 工业 | 无协议 | 盘锦嘉禾碳素制品有限公司 | 沙岭镇陈家村 | 43 | 43 | 已建成厂房、办公楼、成品库、原料库、建筑面积10000㎡。 |  | 工业 |  |  | 于2016年由于环保问题停产，闲置至今 |  |  | 环保问题 | 沙岭镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | （1）企业在临港经济区建新厂，现有办公楼进行原料储备。 （2）10月新厂建成后老厂房进行搬迁。镇政府牵头对该地块招商。 （3）镇政府在谈的烟台金田科技有限公司的秸秆板生产项目预计来沙岭镇进行考察，镇政府将此块场地做为备选场地 | 2018年8月15日前完成与烟台金田科技有限公司对接 | 共缴纳各项税费612.75万元。（具体分类不明）
24 | 盘山县沙岭镇粮库 | 沙岭粮库项目 | 工业 | 无协议 | 盘山县沙岭镇粮库 | 沙岭镇三河村 | 48.75 | 48.75 | 已建成办公楼、粮仓，建筑面积5100㎡。 |  | 划拨 |  |  | 企业原为国有，2002年企业买断后，2015年出租给收购玉米的企业，于2017年后一直闲置 |  |  | 企业买断 | 沙岭镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 以镇政府为主体以商业开发形式进行盘活，镇政府将与县经合局沟通，进行房地产企业招商 | 2018年8月15日前启动招商，同时完成与县经合局对接
25 | 六间小学 |  |  | 无协议 | 张庆军 | 沙岭镇六间村 | 11.25 |  | 已建成的原为六间小学的校舍，建筑面积850㎡。 | 11.25 | 集体 |  |  | 该小学为张庆军所有，2006年购买后，2011年租给生产藕片企业，于2012年企业倒闭后一直闲置 |  |  |  | 沙岭镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 纳入镇招商库，整体对外招商 | 2018年8月15日前启动招商，同时完成与县经合局对接
26 | 盘锦春天植物提炼有限公司 | 水飞蓟素提取项目 | 工业 | 无协议 | 盘锦春天植物提炼有限公司 | 沙岭镇榆树村 | 30 | 18.5 | 已建成办公楼、厂房、库房，建筑面积8150㎡。 |  | 工业 | 辽政地字［2012］1859号 |  | 于2014年开始停产 |  |  | 市场原因 | 沙岭镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 10月份将对企业设备进行检修，年底准备恢复生产 | 2018年12月31日前 | 共缴纳各项税费43.5万元。（具体分类不明）
27 | 盘锦富民房地产开发有限公司 | 裕民三期 | 房地产 | 没有协议 |  | 太平社区 | 145 | 145 | 已开工建设20栋楼，面积83949平方米，其中18栋主体完工，2栋打桩 |  | 商用 | 未征地 |  | 于2017年开始停建 |  |  | 缺少资金，且未办理任何手续，工程长期停滞 | 太平街道 | 汪晓辉 | 23.24 | 招商盘活 | 收购其中7栋楼208户用于棚改安置房源，待审计结果完成后，由国盛公司接手继续建设，重新办理相关手续 | 2018年11月30日前
28 | 盘锦辽河油田恒泰利润滑油有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 杜家社区 | 55 | 55 | 已建成办公楼1049㎡。 |  | 工业 | 太国A-051 |  | 于2016年开始闲置 |  | 有500万银行贷款 | 无法联系企业相关负责人 | 太平街道 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 已与安达化工有限公司达成一致，8月底前完成收购 | 2018年10月31日前
29 | 盘锦绕阳河文化旅游有限公司 | 盘锦市绕阳湾湿地旅游度假区开发项目 | 服务业 | 没有协议 |  | 杜家社区 | 30.4 | 30.4 | 已建成餐饮，码头建设和园林绿化，井盐浴场、购置游船，接待中心，竹排观光、餐饮客房等工程建设，完成部分河道的清理 |  | 工业 | 盘县国土资预字【2013】40号 |  | 于2016年开始停建 |  |  | 土地性质为工业用地，实际建设内容为商业，在绕阳河道建设部分旅游基础设施，基本处于未经营状态 | 太平街道 | 孙亚军 | 0.01 | 招商盘活 | 企业整改，办理正规旅游安全相关手续后恢复经营 | 2018年12月31日前
30 | 新村闲置学校 |  | 教育 | 没有协议 |  | 新村村 | 12 | 12 |  |  | 民用 |  |  | 于2011年开始闲置 |  |  | 学校合并 | 太平街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 2018年12月31日前
31 | 兴隆闲置学校 |  | 教育 | 没有协议 |  | 兴隆村 | 10 | 10 |  |  | 民用 |  |  | 于2011年开始闲置 |  |  | 学校合并 | 太平街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 2018年12月31日前
32 | 常家闲置学校 |  | 教育 | 没有协议 |  | 常家村 | 15 | 15 |  |  | 民用 |  |  | 于2011年开始闲置 |  |  | 学校合并 | 太平街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 2018年12月31日前
33 | 张家闲置学校 |  | 教育 | 没有协议 |  | 张家村 | 10.2 | 10.2 |  |  | 民用 |  |  | 于2011年开始闲置 |  |  | 学校合并 | 太平街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 2018年12月31日前
34 | 八间闲置学校 |  | 教育 | 没有协议 |  | 八间村 | 8.5 | 8.5 |  |  | 民用 |  |  | 于2011年开始闲置 |  |  | 学校合并 | 太平街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 2018年12月31日前
35 | 辽宁徐建机工程机械有限公司 | 塔机生产项目 | 工业 | 2011-04-01 | 县政府 | 开发区建成区 | 200 | 200 | 已建成两栋厂房和两栋办公楼总面积45705平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用（2011）第000104号，盘山国用（2012）第000051号 |  | 工程完工，于2015年开始停产 | 政府尚欠应返还土地款993.16万元 |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 未欠税 | 招商盘活 | 一方面引进沙岭百斯特项目租用厂房；二是徐建机计划新上环保生产线，目前集团内部正在推进相关流程 | 园区于徐建机集团2018年8月15日前完成补充协议签订；计划2018年12月31日前完成。
36 | 盘锦财富天成房地产 | 府前壹号院 | 房地产 | 2015 | 县政府 | 新县城 | 104 | 需核实 | 已建成9栋住宅及部分商网 | 需核实 | 商住用地（未办理供地手续) | 辽政地【2017】596号 |  | 2016年 |  |  | 资金不足 | 县住建局 | 汪晓辉 | 未欠税（非正常户） | 招商盘活 | 由国盛公司接手继续建设，重新办理相关手续并实现复工 | 2018-12-31
37 | 盘锦盛祥房地产开发有限公司 | 福源新城 | 房地产 |  |  | 新县城 | 61 | 30 | 已建成8栋住宅及部分商网 | 31 | 商住用地 |  |  | 于2016年项目建设开始停滞 |  |  | 资金不足 | 县住建局 | 汪晓辉 | 无登记 | 招商盘活 | 和油田一家企业洽谈，接手继续建设 | 2018-12-31 | 土地摘牌已缴208万元，出让金差900万
38 | 盘锦凯淇商务有限公司 | 盘山县工会大厦 | 服务业 | 2013.5.17 | 县政府 | 新县城 | 55 | 需核实 | 已建成框架 |  | 未办理供地手续 | 辽国土资发【2011】298号 |  | 2013年 |  |  |  | 县住建局 | 汪晓辉 | 未欠税（非正常户注销） | 招商盘活 | 已完成评估，准备和油田进行置换 | 2018-12-31
39 |  | 高升村砖厂项目 | 工业 |  |  | 高升街道高升村 | 400 | 20 | 无 | 380 | 工业 |  |  | 于2017年开始闲置 |  |  | 动迁征收 | 高升街道 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 作为浩业项目发展备用用地 | 8月15日前与浩业对接明确项目启动时间
40 |  | 后屯砖厂项目 | 工业 |  |  | 高升街道后屯村 | 50 | 5 | 无 | 45 | 工业 |  |  | 于2015年开始闲置 |  |  | 砖厂倒闭后闲置至今。 | 高升街道 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 结合此次村集体资产清产核资对砖厂资产进行清理评估后进行招商盘活 | 8月31日前完成资产清理评估工作
41 | 盘锦光明农产品批发市场有限公司 | 光明市场 | 服务业 |  |  | 高升街道边北村 | 201 | 201 | 已建成商网、冷库、封闭交易大厅 | 无 | 商住 | 盘山国用（2016）第100002号 | 20160611 | 于2017年建成后未投入运营 |  |  | 市场原因 | 高升街道 | 何强 | 251.55 | 招商盘活 | 正在推进产权回收工作，之后将高升街道原市场迁入该市场，作为区域性市场，并开展招商引资 | 2018年12月31日前
42 |  | 南关村秸秆气化站项目 | 工业 |  |  | 高升街道南关村 | 10 | 10 | 厂房、高压气罐 |  | 工业 |  |  | 于2010年开始闲置 |  |  | 因不符合安监手续被县安监局勒令停产，闲置至今。 | 高升街道 | 何强 | 无登记 | 招商盘活 | 结合此次村集体资产清产核资对气站资产进行清理评估后进行招商盘活 | 2018年8月31日前完成资产清理评估工作
43 |  | 喜彬村希望小学 | 教育 |  |  | 高升街道喜彬村 | 19.82 | 19.82 | 已建成校舍500㎡ | 需核实 | 建设用地 |  |  | 于2008年开始闲置 |  |  | 因村级小学合并办学后学校搬迁，闲置至今。 | 高升街道 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 通过招商引资，发展村集体经济 | 8月15日前启动对外招商工作
44 | 盘锦喜来登商务休闲会馆 | 宾馆、餐饮、洗浴、KTV项目 | 服务业 | 2012-04-01 |  | 高升街道边东村（原边东村小学） | 40.72 |  | 原有校舍 | 40.72 | 商住 | 辽政地[2014]150号用地批复0.9106公顷 | 无 | 于2013年开始闲置 |  |  | 村级小学合并办学后学校搬迁，由个人李某拍卖购得，2012年计划建设宾馆、餐饮、洗浴和KTV项目，并以盘锦喜来登商务休闲会馆办理工商执照、用地批复和规划设计条件，由于企业经营问题始终未进行建设，闲置至今。 | 高升街道 | 何强 | 未欠税 | 招商盘活 | 企业负责人目前正在与合作方洽谈项目合作及引进事宜 | 2018年8月15日前企业负责人将邀请合作方到盘锦实地考察
45 | 盘锦锦润物流有限公司 | 物流仓储项目 | 服务业 | 无协议 |  | 吴家镇郭家村 | 80 | 55 | 已建成2600平办公楼，1万平生产厂房 | 25 | 工业 | 辽（2017）盘山县不动产权第0001625号 | 正在办理中 | 于2017年开始停产 |  |  | 市场原因，闲置厂房5000㎡。 | 吴家镇 | 何强 | 未欠税 | 招商盘活 | 正在与北京康得利复合材料有限公司在谈，生产环保有机膜印刷器材项目 | 预计2018年12月10日完成签约
46 | 盘锦恒佳新能源有限公司 | 10000吨/年单、多晶硅切割液项目 | 工业 | 无协议 |  | 吴家镇榆树村 | 25 | 15 | 已建成2200平办公楼，1500平厂房及1000平库房 | 10 | 工业 | 盘山国用（2014）第000295号 |  | 于2016年开始停产 |  |  | 市场原因 | 吴家镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 招商盘活 | 研究具体推进措施，引进新项目，推进企业盘活 | 预计2018年12月20日完成签约
47 | 盘锦兆丰物流有限公司 | 物流仓储项目 | 服务业 | 无协议 |  | 吴家镇郭家村 | 50 | 20 | 已建成2500平办公楼，2000平厂房及锅炉房 | 30 | 工业 | 正在办理中 |  | 于2015年开始停产 |  |  | 市场原因 | 吴家镇 | 何强 | 无登记 税务登记名称：盘山县兆丰贸易有限公司，无欠税 | 招商盘活 | 企业欠税，企业已注册丰收年肥业公司，投资1000万元生产复合肥项目 | 2018年8月30日前项目开工建设并完成土地使用税催缴工作
48 | 盘锦中兴机械修造有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 43 | 4.5 | 已建成厂房3000平方米 | 38.5 | 工业 | 胡家A-005K-51-100-16 |  | 于2015年开始闲置 |  |  | 由于市场原因和缺少资金开始停产闲置 | 胡家镇 | 刘红晶 | 0.76 | 招商盘活 | 目前，企业正在多方筹措资金，计划开发新项目 | 2018年12月31日前
49 | 盘锦人和建筑材料有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 45 | 19 | 已建成厂房12580平方米 | 26 | 工业 | 盘山国用【2011】5号、盘山国用【2011】6号 | PB20101105/PB20101106 | 于2017年开始闲置 |  |  | 2017年由于市场原因和缺少资金，企业开始停产闲置 | 胡家镇 | 刘红晶 | 112.07 | 招商盘活 | 目前，企业正在筹措资金，计划开发新项目 | 2018年12月31日前
50 | 盘山县胡家镇长宏空心砖厂 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇二夹村 | 10 | 0.7 | 已建成厂房450平方米 | 9.3 | 工业 |  |  | 于2014年开始闲置 |  |  | 由于市场原因，2014年该企业注销。 | 胡家镇 | 刘红晶 | 未欠税（非正常户注销） | 招商盘活 | 镇政府引导该企业转产转型 | 2018年12月31日前
51 |  | 刘家小学 | 教育 | 没有协议 |  | 胡家镇刘家村 | 16 | 1.8 | 已建成教学楼1200平方米 | 14.2 | 教育 |  |  | 于1996年开始建设，于2008年合并学校开始闲置 |  |  | 2011年由于刘家小学合并到胡家学校，就此开始闲置。 | 胡家镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 镇政府积极与小微企业对接，对闲置厂房进行招商引资再利用 | 2018年12月31日前
52 | 盘锦风盈石油助剂有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇毛家村 | 10 | 1.2 | 原是小学校区，已建成教学楼800平方米 | 8.8 | 工业 |  |  | 于2016年开始停产 |  |  | 企业一直未建设生产，2016年该企业注销 | 胡家镇 | 孙丽颖 | 未欠税（非正常户） | 招商盘活 | 镇政府积极与小微企业对接，对闲置厂房进行招商引资再利用 | 2018年12月31日前
53 | 东胡俪景 |  | 服务业 | 没有协议 |  | 胡家镇东胡村 | 52 | 30 | 已建成住宅楼20000平方米 | 22 | 商住 | 盘山国用【2003】308号 |  | 于2017年开始闲置 |  |  | 基础设施未建设完成 | 胡家镇 | 汪晓辉 | 无登记 | 招商盘活 | 计划由华发集团接手进行全面盘活。争取9月底前完成基础设施建设。 | 2018年9月30日前
54 | 盘锦多可利食品有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇白家村 | 5 | 2.1 | 已建成厂房1400平方米 | 2.9 | 工业 |  |  | 于2017年开始停产 |  |  | 缺少资金 | 胡家镇 | 刘红晶 | 1.52 | 招商盘活 | 企业筹集到资金，8月15日前开工 | 2018年8月15日前
55 | 盘锦狄巾纸业有限公司 | 纸制品生产项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道三棵村 | 45 | 45 | 已建成厂房、办公室、原材料堆放场地 |  | 国有土地 | 集体企业承包个人，属于划拨土地，无文号 | 无 | 于2008年开始停产 |  |  | 不符合产业政策停产 | 得胜街道 | 刘红晶 | 未欠税（注销） | 招商盘活 | 与企业负责人对接，帮助企业转产，尽快引进合伙投资人，盘活现有闲置资产 | 2018年12月31前
56 | 老泥鳅鱼厂 | 泥鳅鱼加工项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道三棵村 | 30 | 30 | 已建成办公室、厂房 |  | 国有土地 | 集体企业承包个人，属于划拨土地，无文号 | 无 | 于2008年开始停产 |  |  | 市场原因停产 | 得胜街道 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 与企业负责人对接，帮助企业转产，尽快引进合伙投资人，盘活现有闲置资产 | 2018年12月31前
57 | 盘锦农得利复合肥有限公司 | 生物有机肥生产项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 9 | 9 | 已建成办公室、厂房 |  | 国有土地 | 大国A030 | 无 | 于2014年开始停产 |  |  | 市场原因停产 | 得胜街道 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 与企业负责人对接，帮助企业转产，尽快引进合伙投资人，也可鼓励企业对现有厂房进行出租盘活现有闲置资产 | 2018年12月31前
58 | 盘锦佳盟门窗制作有限公司 | 门窗制作项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 10 | 10 | 已建成办公室、厂房 |  |  | 土地手续正在办理，已经缴纳部分土地款。 | 无 |  |  |  |  | 得胜街道 | 刘红晶 | 0.06 | 招商盘活 | 推进手续办理，帮助企业尽早投产。 | 2018年12月31前
59 | 辽宁连手承信农业开发有限公司 | 祎奇庄园旅游开发项目 | 旅游业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道得胜村 | 60 | 60 | 已建成1栋多功能楼主体、仿古院墙主体、仿古城门主体、冷库及人工湖挖掘 |  |  | 无 | 无 | 于2014年开始停产 |  |  | 法人个人原因停产 | 得胜街道 | 孙亚军 | 未欠税 | 招商盘活 | （1）与企业进行沟通，尽快是项目复工建设。 （2）帮助企业引进合伙人共同投资建设 | 2018年12月31前
60 | 盘锦翔冠公棚 | 赛鸽养殖项目 | 养殖业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 28 | 28 | 已建成鸽舍、办公楼 |  | 农用地 |  | 无 |  |  |  |  | 得胜街道 | 孙亚军 | 未欠税 | 招商盘活 | （1）该地块为流转土地，对闲置区域内种植绿化或经济作物进行收缴。 （2）帮助企业完成各类手续办理工作 | 2018年12月31前
61 | 盘山庆隆三元猪业有限公司 | 生猪养殖项目 | 养殖业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道三棵村 | 10 | 10 | 已建成猪舍、办公楼、饲料加工车间 |  | 农用地 | 无 | 无 |  |  |  |  | 得胜街道 | 孙亚军 | 未欠税 | 招商盘活 | （1）流转土地，对闲置区域内种植绿化或经济作物进行收缴。 （2）帮助企业完成各类手续办理工作。 | 2018年12月31前
62 | 甜水敬老院 | 原鲜锋村小学 | 服务业 | 没有协议 |  | 甜水镇鲜峰村 | 10.5 | 10.5 | 已建成三层养老中心及附属设施 |  | 服务业 | 无 | 无 | 于2015年开始闲置 |  |  | 从2015年开始甜水镇养老院合并到太平养老院供养之后一直闲置 | 甜水镇 | 孙丽颖 | 无登记 | 招商盘活 | 一楼已租给正和生物科技，整体通过招商引资，引进医疗或养老项目 | 2018年8月15日前启动招商
63 | 新立家园住宅小区 | 盘山县新立大兴新区项目 | 房地产 | 没有协议 |  | 甜水镇新立村 | 64.1 | 64.1 | 已建成8栋住宅及附属设施 |  | 商服 | 盘山国用2010第000846号2010第000847号2010第000848号 | 211122201202240201 | 于2014年开始闲置 |  |  | 办理手续时发现土地界限与实际界限有偏移。 住宅没有售出。 | 甜水镇 | 汪晓辉 | 73.87 | 招商盘活 | 新立家园小区由天龙集团接手，正在补办相关手续，手续完备之后进行出售 | 2018-11-30
64 | 中国石油管道局工程有限公司第一分公司 | 沟帮子基地二区 | 工业 | 没有协议 |  | 305国道与甜石线交汇处东侧 | 102 | 未填报 | 已建成厂房、办公用房 | 未填报 | 划拨用地 | 未填报 | 未填报 | 未填报 |  |  | 管道公司搬迁 | 甜水镇 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 通过政企协商，计划回购。 | 2018年10月30日前与企业达成初步协议
65 | 盘锦鑫顺达水产养殖有限公司 | 泥鳅鱼即食产品加工项目 | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇二创村 | 46.6 | 34.6 | 已建成办公楼及储存库 | 12 | 工业 | 只缴纳了土地保证金 | 无 | 于2016年开始停产 |  | 用13712㎡土地贷款130万元。 | 市场原因 | 甜水镇 | 孙亚军 | 37.27 | 招商盘活 | 甜水镇及海洋渔业局联合，梳理账目，把闲置资产收回。养殖部分设施农业用地以养殖黄金鳅方式盘活。 | 2018-10-31
66 | 盘锦富洲农贸有限公司 | 稻米加工 | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇公兴村 | 15 | 15 | 已建成生产车间及办公楼 |  | 工业 | 盘山国用2011第000045号2011第000045号 | 无 | 于2016年开始停产 |  |  | 市场原因 | 甜水镇 | 刘红晶 | 未欠税（非正常户注销） | 招商盘活 | 目前已租给柏氏米业使用。由甜水镇负责协调柏氏尽快投入使用 | 2018年9月30日前