## Sheet1
附件8：
县法制办负责闲置项目情况表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 产业类别 | 投资协议 |  | 建设地点 | 总占地面积（亩） | 实际占地面积 | 实际建成内容 | 闲置土地面积（亩） | 土地属性 | 土地证号（土地批复文件号） | 施工 许可证号 | 生产经营情况 及停产时间 | 企业债权情况 | 企业债务及抵押、担保情况 | 项目闲置原因 | 主体单位 | 牵头领导 | 欠税情况（万元） | 所属类别 | 下一步 处理措施 | 处理措施时间节点 | 备注
|  |  |  | 签订 时间 | 协议主体
涉法涉诉11项 | [6 empty] | 2191.5 | 1455.5 |  | 736
1 | 盘锦龙呈石油液化气有限公司 | 液化气充装 | 工业 | 宝腾下属公司 |  | 坝墙子镇大岗子村 | 14 | 3 | 已建成充装车间200㎡，门卫 | 11 | 工业 |  |  | 于2015年开始停产 |  |  | 效益不好 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 0.41 | 涉法涉诉 | 该公司场地被县法院查封，现在企业正积极解决此事，待解封后，镇政府帮助企业恢复正常经营 | 2018年8月31前帮助企业恢复经营
2 | 盘锦顺丰米业有限公司 | 36000吨/年大米精深加工 | 工业 | 无协议 |  | 坝墙子镇八里村 | 33 | 30 | 已建成办公楼，生产车间，仓储库房，2016年竣工 | 3 | 工业 | 盘山国用2010第000066、67号 |  | 于2016年开始停产 |  |  | 债务问题 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 22.51 | 涉法涉诉 | 欠兴隆台区工商银行1500万，被银行起诉，正在与市国投谈收购，收购后由市国投还银行钱，再反租给企业 | 2018年9月30日前
3 | 盘山县坝墙子曦谷电力有限公司 | 17.85M分布式光伏发电项目 | 工业 | 2015年 | 坝墙子镇政府 | 坝墙子居委会 | 524 | 200 | 已建成36栋大棚主体 | 324 | 农用地 | 设施农用地 |  | 未建完，于2015年开始闲置 |  |  |  | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 未欠税 | 涉法涉诉 | （1）坝墙子镇政府已上诉到市中院，准备收回土地，恢复耕地。（2）企业正在寻找能接手的合作方 | 2018年9月30日前
4 | 盘锦种石源文化发展有限公司 | 种石源文化产业项目 | 服务业 | 没有协议 |  | 太平社区 | 800 | 800 | 中华重彩馆主体四层建筑目前已经完工。三栋工作室5600平，主体建筑目前已经完工 |  | 商用 | 土地摘牌175亩 |  | 于2017年开始停建 |  |  | 缺少资金，工程长期停滞 | 太平街道 | 孙亚军 | 0.02 | 涉法涉诉 | 待涉法案件结束后，对外招商引资，找合作方继续建设 | 2018年12月31日前
5 | 辽宁浩方天成智能系统有限公司 | 智能节电系统项目 | 工业 | 2008-03-01 | 盘山经济开发区管理委员会 | 开发区建成区 | 42 | 42 | 已建成两栋厂房和两栋办公楼总面积12200平方米 |  | 二类工业用地 | 盘县国用（2011）第000089号 | 20110630号 | 工程完工，目前闲置 | 欠政府税款 | 抵押给盘锦银行，停产，申请破产 | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 69.45 | 涉法涉诉 | 经与盘锦银行负责人协商，盘锦银行已经同意由开发区进行招商引资整体出租。目前开发区已经同河南中汇洽谈，引进氮化硅项目，该企业已派人到现场调研并已有投资意向，开发区将进一步推进 | 2018年9月30日前邀请中汇负责人来开发区进行项目洽谈；2018年12月31日前签定投资协议
6 | 水韵雅居商网 |  | 服务业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 176 | 176 | 已建成住宅楼、商网 |  | 商住 |  |  | 于2012年开始闲置，正在履行破产手续 |  |  | 2012年由于资金链断裂开始闲置，正在履行破产手续 | 胡家镇 | 何强 | 469.98 | 涉法涉诉 | 正在履行破产程序，目前正在进行债权债务公示 | 预计2018年12月31日前完成债权债务公示
7 | 江博机械 |  | 工业 | 没有协议 |  | 305国道北 | 60 | 30 | 已建成20000平方米厂房、宿舍、网点 | 30 | 工业 | 盘山国用【2014】37号 |  | 于2015年开始闲置 |  |  | 缺少资金 | 胡家镇 | 刘红晶 | 无登记 | 涉法涉诉 | 盘锦市双台子区人民法院对江博机械制造公司资产进行整体拍卖，按照司法程序进行。 | 长期推进，待拍卖完成后进行盘活
8 | 盘锦神柱宏运化工有限公司 | 燃料油仓储项目 | 工业 | 2010-06-01 | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 22 | 22 | 已建成罐区、办公室 |  | 工业 | 盘山国用2011第000132号 | 无 |  |  | 2017年因债务问题被营口法院执行 |  | 得胜街道 | 刘红晶 | 未欠税 | 涉法涉诉 | 2017年因债务问题被营口法院执行，与企业沟通，走司法程序 | 2018年12月31前
9 |  | 大荒明华苑小区项目 | 房地产 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道三棵村 | 8.5 | 8.5 | 已建成两栋楼主体工程完工，两栋楼基础完工 |  | 商业用地 | 未填报 | 未填报 | 于2013年开始停建 |  |  | 法人个人原因停产 | 得胜街道 | 汪晓辉 | 60 | 涉法涉诉 | 目前企业存在一房多卖、高额抵押贷款等违法行为。得胜街道牵头负责进行资产剥离，与项目方进行对接，清算债务，引进投资客商；或走法律程序进行破产清算 | 2018年12月31前
10 | 天津宝迪农业科技有限公司 | 宝迪食品工业园项目 | 工业 | 2011-07-01 | 高升经济区 | 高升经济区 | 500 | 132 | 已建成现代农业创业大厦、恩彼车间、污水处理厂 | 368 | 工业用地 | 辽（2016）第0000458 辽（2016）第0000459 辽（2016）第0000088 辽（2017）第0001661 辽（2017）第0001660 辽（2017）第0001662 辽（2017）第0001663 辽（2017）第0001659 辽（2016）第0000090 辽（2017）第0001609 辽（2017）第0001612 辽（2017）第0001613 辽（2017）第0001611 辽（2017）第0001610 辽（2017）第0001614 | 20111104 | 其中62.5亩的恩彼饲料于2013年9月开始持续生产中，55.6亩为现代农业创业大厦，13.9亩污水处理厂，恩彼项目投入使用 |  | 1.欠银行贷款3000万元； 2.欠工程款约2700万元； 3.欠高升经济区1.16亿（法院已判决） | 投资款不足 | 高升经济区 | 尹久辉 | 395.77 | 涉法涉诉 | 政府通过法律程序年底前收回，盘活现有资产对外招商引资。 | 预计通过法律程序2018年12月31日前完成收回，计划于8月中旬先行启动招商工作
11 | 盘锦宏亚矿业开发有限公司 | 溴素生产项目 | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇大台子村 | 12 | 12 | 已建成厂区及办公区 |  | 工业 | 无 | 无 | 于2015年开始停产 |  |  | 市场原因 | 甜水镇 | 刘红晶 | 42.71 | 涉法涉诉 | 建投公司与承包企业有法律纠纷，与市建投沟通，尽快收回或盘活资产 | 2018年10月31日前 | 建投公司与承包企业有法律纠纷