## Sheet1 (2)
附件9：
县税务局负责县闲置项目欠税情况表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 产业类别 | 投资协议 |  | 建设地点 | 总占地面积（亩） | 实际占地面积 | 实际建成内容 | 闲置土地面积（亩） | 土地属性 | 土地证号（土地批复文件号） | 施工 许可证号 | 生产经营情况 及停产时间 | 企业债权情况 | 企业债务及抵押、担保情况 | 项目闲置原因 | 责任单位 | 牵头领导 | 欠税情况（万元） | 所属类别 | 下一步 处理措施 | 明确处理措施时间节点 | 备注
|  |  |  | 签订 时间 | 协议主体
合计35项
新材料开发区5项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 辽宁康泰节能科技有限公司 | 热水器生产项目 | 工业 | 2009年 | 县政府 | 开发区建成区 | 48.5 | 39 | 已建成一栋办公楼和一栋厂房，总面积11273平方米 | 9.5 | 二类工业用地 | 盘山国用（2010）第000859号 | 20140003 | 工程完工，园区招商转租给保定华洋公司（转租后开始新项目，正装修，厂房等） |  |  | 法人因个人原因不能经营 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 107.55 | 招商盘活 | 已经引入保定华洋纸塑包装项目，由政府先将闲置资产收回再出售给华洋公司 | 2018年8月15日前完成补充协议签订；2018年8月15日前完成厂房消防设计，2018年10月31日前完成厂房装修；2019年6月30日前完成设备入场。
2 | 盘锦兴隆宝通实业有限公司 | 空调配管、木器加工等项目 | 工业 | 2009-10-01 | 县政府 | 开发区建成区 | 151 | 116 | 已建成5栋厂房和3栋办公楼总面积27382平方米 | 35 | 二类工业用地 | 盘县国用（2011）第000041号 |  | 一期完工投产，正常运行 |  |  |  | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 41.83 | 招商盘活 | 闲置的厂房对外招租，闲置土地用于二期项目建设 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库；2019年4月30日前二期项目开始建设；2019年12月31日前完成两栋厂房招商任务。
3 | 盘山力盟禽业有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 21 | 21 | 已建成面积有3311平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用2004字第000275号 |  | 于2010年开始闲置 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 0.3（非正常户） | 招商盘活 | 闲置资产收回，招商引资引进新项目 | 2018年8月15日前完成补充协议签订，纳入开发区招商项目库。
4 | 盘山县金波生态养殖厂 |  | 养殖业 | 没有协议 |  | 开发区建成区 | 26 | 26 | 已建成6栋鸡舍1992平方米、建设用房1450平方米 |  | 二类工业用地 | 盘山国用（2003）字第000129号 |  | 于2010年开始停产 |  |  | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 无登记 | 招商盘活 | ⑴企业同意通过开发区招商引资，以整体出租或合作方式盘活项目。 ⑵也可以整体出售盘活该闲置项目。为了方便招商，可低于评估价格进行出售。 ⑶厂房为鸡舍，面积不大，年久失修已经没有再利用的价值，无法进行招商盘活，建议县国土局对闲置资产整体收购，公司同意可低于评估价出售给政府。 | 2018年8月15日前完成补充协议签定，纳入开发区招商项目库；2018年12月31日前完成收购。
5 | 辽宁浩方天成智能系统有限公司 | 智能节电系统项目 | 工业 | 2008-03-01 | 盘山经济开发区管理委员会 | 开发区建成区 | 42 | 42 | 已建成两栋厂房和两栋办公楼总面积12200平方米 |  | 二类工业用地 | 盘县国用（2011）第000089号 | 20110630号 | 工程完工，目前闲置 | 欠政府税款 | 抵押给盘锦银行，停产，申请破产 | 市场原因 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 王学林 | 69.45 | 涉法涉诉 | 经与盘锦银行负责人协商，盘锦银行已经同意由开发区进行招商引资整体出租。目前开发区已经同河南中汇洽谈，引进氮化硅项目，该企业已派人到现场调研并已有投资意向，开发区将进一步推进 | 2018年9月30日前邀请中汇负责人来开发区进行项目洽谈；2018年12月31日前签定投资协议
高升经济区1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 天津宝迪农业科技有限公司 | 宝迪食品工业园项目 | 工业 | 2011-07-01 | 高升经济区 | 高升经济区 | 500 | 132 | 已建成现代农业创业大厦、恩彼车间、污水处理厂 | 368 | 工业用地 | 辽（2016）第0000458 辽（2016）第0000459 辽（2016）第0000088 辽（2017）第0001661 辽（2017）第0001660 辽（2017）第0001662 辽（2017）第0001663 辽（2017）第0001659 辽（2016）第0000090 辽（2017）第0001609 辽（2017）第0001612 辽（2017）第0001613 辽（2017）第0001611 辽（2017）第0001610 辽（2017）第0001614 | 20111104 | 其中62.5亩的恩彼饲料于2013年9月开始持续生产中，55.6亩为现代农业创业大厦，13.9亩污水处理厂，恩彼项目投入使用 |  | 1.欠银行贷款3000万元； 2.欠工程款约2700万元； 3.欠高升经济区1.16亿（法院已判决） | 投资款不足 | 高升经济区 | 尹久辉 | 395.77 | 涉法涉诉 | 政府通过法律程序年底前收回，盘活现有资产对外招商引资。 | 预计通过法律程序2018年12月31日前完成收回，计划于8月中旬先行启动招商工作
住建局1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦盛祥房地产开发有限公司 | 福源新城 | 房地产 |  |  | 新县城 | 61 | 30 | 已建成8栋住宅及部分商网 | 31 | 商住用地 |  |  | 于2016年项目建设开始停滞 |  |  | 资金不足 | 县住建局 | 汪晓辉 | 无登记 | 招商盘活 | 和油田一家企业洽谈，接手继续建设 | 2018-12-31 | 土地摘牌已缴208万元，出让金差900万
坝墙子镇6项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 辽宁聚阳仓储工程有限公司 | 环保高效海洋鱼蛋白粉设备综合加工基地 | 工业 | 2010年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 66 | 35 | 已建成一栋办公楼，2座生产车间 | 31 | 工业 | 盘山国用2011第000016号 |  | 于2015年被法院封停 |  |  | 该企业已被法院封停，已停产多年 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 47.9 | 招商盘活 | 和市国合作进行资产盘活之后，将闲置厂房租给百斯特公司用来生产装备式住房 | 2018年10月31日前签合同
2 | 辽宁天成房地产开发有限公司 | 东部新城农垦佳苑小区项目 | 服务业 | 2011年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 287 | 287 | 已建成60栋住宅楼主体，商网 |  | 商住 |  |  | 于2014年停建，后纳入棚改完成16栋住宅楼建设并交付使用 |  |  | 资金链断 | 坝墙子镇 | 汪晓辉 | 210.19 | 招商盘活 | （1）和上级部门积极沟通研究具体解决方案。 （2）加大推介力度，寻找有意向接手企业 | 2018年8月20日前
3 | 盘锦鸿元化工有限公司 | 年产5万吨泡花碱、4000吨粗孔微球硅胶催化剂、2000吨硅吕微球硅胶催化剂、1000吨苯胺催化剂项目 | 工业 | 2011年 | 盘山县政府 | 坝墙子镇大岗子村 | 55 | 40 | 已建成一栋办公楼，2座生产车间、成品库房 | 15 | 工业 | 盘山国用2012第000065号 |  | 于2016年开始停产 |  |  | 无市场 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 3.57 | 招商盘活 | 列入招商引资项目库，8月份开展新一轮招商，组织招商人员前往上海、杭州、宁波、南通等地，寻找对接几家企业 | 2018年8月20日前
4 | 盘锦亿林船舶燃料有限公司 | 燃料油、溶剂油生产加工 | 工业 | 无协议 |  | 坝墙子镇坝根子村 | 5 | 2 | 已建成炼油设备生产线，储罐 | 3 | 工业 | 盘山国用2011第000157号 |  | 于2013年被环保局关停（小炼油） |  |  | 关停，无环保手续 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 0.07 | 散乱污封停 | 项目无环保手续封停，由鑫河化工收购 | 2018年9月30日前
5 | 盘锦龙呈石油液化气有限公司 | 液化气充装 | 工业 | 宝腾下属公司 |  | 坝墙子镇大岗子村 | 14 | 3 | 已建成充装车间200㎡，门卫 | 11 | 工业 |  |  | 于2015年开始停产 |  |  | 效益不好 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 0.41 | 涉法涉诉 | 该公司场地被县法院查封，现在企业正积极解决此事，待解封后，镇政府帮助企业恢复正常经营 | 2018年8月31前帮助企业恢复经营
6 | 盘锦顺丰米业有限公司 | 36000吨/年大米精深加工 | 工业 | 无协议 |  | 坝墙子镇八里村 | 33 | 30 | 已建成办公楼，生产车间，仓储库房，2016年竣工 | 3 | 工业 | 盘山国用2010第000066、67号 |  | 于2016年开始停产 |  |  | 债务问题 | 坝墙子镇 | 刘红晶 | 22.51 | 涉法涉诉 | 欠兴隆台区工商银行1500万，被银行起诉，正在与市国投谈收购，收购后由市国投还银行钱，再反租给企业 | 2018年9月30日前
太平街道4项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦富民房地产开发有限公司 | 裕民三期 | 房地产 | 没有协议 |  | 太平社区 | 145 | 145 | 已开工建设20栋楼，面积83949平方米，其中18栋主体完工，2栋打桩 |  | 商用 | 未征地 |  | 于2017年开始停建 |  |  | 缺少资金，且未办理任何手续，工程长期停滞 | 太平街道 | 汪晓辉 | 23.24 | 招商盘活 | 收购其中7栋楼208户用于棚改安置房源，待审计结果完成后，由国盛公司接手继续建设，重新办理相关手续 | 2018年11月30日前
2 | 盘锦绕阳河文化旅游有限公司 | 盘锦市绕阳湾湿地旅游度假区开发项目 | 服务业 | 没有协议 |  | 杜家社区 | 30.4 | 30.4 | 已建成餐饮，码头建设和园林绿化，井盐浴场、购置游船，接待中心，竹排观光、餐饮客房等工程建设，完成部分河道的清理 |  | 工业 | 盘县国土资预字【2013】40号 |  | 于2016年开始停建 |  |  | 土地性质为工业用地，实际建设内容为商业，在绕阳河道建设部分旅游基础设施，基本处于未经营状态 | 太平街道 | 孙亚军 | 0.01 | 招商盘活 | 企业整改，办理正规旅游安全相关手续后恢复经营 | 2018年12月31日前
3 | 盘锦晟华有机生物肥厂 | 生物质肥生产项目 | 工业 | 没有协议 |  | 贾家社区 | 63 | 63 | 已建成办公楼、厂房、仓库及其他配套设施 |  | 工业 |  |  | 于2012年开始闲置 |  | 固定资产抵押500万元 | 动迁，法人个人原因 | 太平街道 | 刘红晶 | 183.79（非正常户） | 散乱污封停 | 不符合县城总体规划，封停 | 2018年12月31日前
4 | 盘锦种石源文化发展有限公司 | 种石源文化产业项目 | 服务业 | 没有协议 |  | 太平社区 | 800 | 800 | 中华重彩馆主体四层建筑目前已经完工。三栋工作室5600平，主体建筑目前已经完工 |  | 商用 | 土地摘牌175亩 |  | 于2017年开始停建 |  |  | 缺少资金，工程长期停滞 | 太平街道 | 孙亚军 | 0.02 | 涉法涉诉 | 待涉法案件结束后，对外招商引资，找合作方继续建设 | 2018年12月31日前
古城子镇1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘山县新达饲料有限公司 |  | 工业 |  |  | 盘山县古城子镇夹信子村 | 11.3 | 8 | 已建成储粮仓、饲料生产设备、仓库、办公室5336㎡ | 3.3 | 工业 |  |  | 于2017年开始停产 |  |  |  | 古城子镇 | 刘红晶 | 0.33 | 招商盘活 | 待企业资产捋顺清晰后，由兴牧和得信两家饲料公司进行注资或合作生产 | 2018年12月31日前
得胜街道4项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦农得利复合肥有限公司 | 生物有机肥生产项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 9 | 9 | 已建成办公室、厂房 |  | 国有土地 | 大国A030 | 无 | 于2014年开始停产 |  |  | 市场原因停产 | 得胜街道 | 刘红晶 | 无登记 | 招商盘活 | 与企业负责人对接，帮助企业转产，尽快引进合伙投资人，也可鼓励企业对现有厂房进行出租盘活现有闲置资产 | 2018年12月31前
2 | 盘锦佳盟门窗制作有限公司 | 门窗制作项目 | 工业 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 10 | 10 | 已建成办公室、厂房 |  |  | 土地手续正在办理，已经缴纳部分土地款。 | 无 |  |  |  |  | 得胜街道 | 刘红晶 | 0.06 | 招商盘活 | 推进手续办理，帮助企业尽早投产。 | 2018年12月31前
3 | 盘锦聚银化工有限公司 | 燃料油仓储项目 | 工业 | 2006-05-01 | 得胜街道 | 得胜街道大荒村 | 11 | 11 | 已建成罐区、办公室 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  | 得胜街道 | 刘红晶 | 3.44 | 散乱污封停 | 散乱污企业封停，尽快帮助企业完成各类手续 | 2018年12月31前
4 |  | 大荒明华苑小区项目 | 房地产 | 有协议（日期不明） | 得胜街道 | 得胜街道三棵村 | 8.5 | 8.5 | 已建成两栋楼主体工程完工，两栋楼基础完工 |  | 商业用地 | 未填报 | 未填报 | 于2013年开始停建 |  |  | 法人个人原因停产 | 得胜街道 | 汪晓辉 | 60 | 涉法涉诉 | 目前企业存在一房多卖、高额抵押贷款等违法行为。得胜街道牵头负责进行资产剥离，与项目方进行对接，清算债务，引进投资客商；或走法律程序进行破产清算 | 2018年12月31前
高升街道1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦光明农产品批发市场有限公司 | 光明市场 | 服务业 |  |  | 高升街道边北村 | 201 | 201 | 已建成商网、冷库、封闭交易大厅 | 无 | 商住 | 盘山国用（2016）第100002号 | 20160611 | 于2017年建成后未投入运营 |  |  | 市场原因 | 高升街道 | 何强 | 251.55 | 招商盘活 | 正在推进产权回收工作，之后将高升街道原市场迁入该市场，作为区域性市场，并开展招商引资 | 2018年12月31日前
胡家镇6项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦中兴机械修造有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 43 | 4.5 | 已建成厂房3000平方米 | 38.5 | 工业 | 胡家A-005K-51-100-16 |  | 于2015年开始闲置 |  |  | 由于市场原因和缺少资金开始停产闲置 | 胡家镇 | 刘红晶 | 0.76 | 招商盘活 | 目前，企业正在多方筹措资金，计划开发新项目 | 2018年12月31日前
2 | 盘锦人和建筑材料有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 45 | 19 | 已建成厂房12580平方米 | 26 | 工业 | 盘山国用【2011】5号、盘山国用【2011】6号 | PB20101105/PB20101106 | 于2017年开始闲置 |  |  | 2017年由于市场原因和缺少资金，企业开始停产闲置 | 胡家镇 | 刘红晶 | 112.07 | 招商盘活 | 目前，企业正在筹措资金，计划开发新项目 | 2018年12月31日前
3 | 东胡俪景 |  | 服务业 | 没有协议 |  | 胡家镇东胡村 | 52 | 30 | 已建成住宅楼20000平方米 | 22 | 商住 | 盘山国用【2003】308号 |  | 于2017年开始闲置 |  |  | 基础设施未建设完成 | 胡家镇 | 汪晓辉 | 无登记 | 招商盘活 | 计划由华发集团接手进行全面盘活。争取9月底前完成基础设施建设。 | 2018年9月30日前
4 | 盘锦多可利食品有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 胡家镇白家村 | 5 | 2.1 | 已建成厂房1400平方米 | 2.9 | 工业 |  |  | 于2017年开始停产 |  |  | 缺少资金 | 胡家镇 | 刘红晶 | 1.52 | 招商盘活 | 企业筹集到资金，8月15日底前开工 | 2018年8月15日前
5 | 水韵雅居商网 |  | 服务业 | 没有协议 |  | 胡家镇社区 | 176 | 176 | 已建成住宅楼、商网 |  | 商住 |  |  | 于2012年开始闲置，正在履行破产手续 |  |  | 2012年由于资金链断裂开始闲置，正在履行破产手续 | 胡家镇 | 何强 | 469.98 | 涉法涉诉 | 正在履行破产程序，目前正在进行债权债务公示 | 预计2018年12月31日前完成债权债务公示
6 | 江博机械 |  | 工业 | 没有协议 |  | 305国道北 | 60 | 30 | 已建成20000平方米厂房、宿舍、网点 | 30 | 工业 | 盘山国用【2014】37号 |  | 于2015年开始闲置 |  |  | 缺少资金 | 胡家镇 | 刘红晶 | 无登记 | 涉法涉诉 | 盘锦市双台子区人民法院对江博机械制造公司资产进行整体拍卖，按照司法程序进行。 | 长期推进，待拍卖完成后进行盘活
甜水镇4项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 新立家园住宅小区 | 盘山县新立大兴新区项目 | 房地产 | 没有协议 |  | 甜水镇新立村 | 64.1 | 64.1 | 已建成8栋住宅及附属设施 |  | 商服 | 盘山国用2010第000846号2010第000847号2010第000848号 | 211122201202240201 | 于2014年开始闲置 |  |  | 办理手续时发现土地界限与实际界限有偏移。 住宅没有售出。 | 甜水镇 | 汪晓辉 | 73.87 | 招商盘活 | 新立家园小区由天龙集团接手，正在补办相关手续，手续完备之后进行出售 | 2018-11-30
2 | 盘锦鑫顺达水产养殖有限公司 | 泥鳅鱼即食产品加工项目 | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇二创村 | 46.6 | 34.6 | 已建成办公楼及储存库 | 12 | 工业 | 只缴纳了土地保证金 | 无 | 于2016年开始停产 |  | 用13712㎡土地贷款130万元。 | 市场原因 | 甜水镇 | 孙亚军 | 37.27 | 招商盘活 | 甜水镇及海洋渔业局联合，梳理账目，把闲置资产收回。养殖部分设施农业用地以养殖黄金鳅方式盘活。 | 2018-10-31
3 | 盘锦东浩润滑油有限公司 |  | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇孙家村 | 15.4 | 15.4 | 已建成生产线及办公楼 |  | 工业 | 盘山国用2012第000027号2013第000076号 | 无 | 于2012年开始停产 |  | 企业以用于抵押贷款，金额不详 |  | 甜水镇 | 刘红晶 | 7.33 | 散乱污 | 征缴欠税，已封停，下一步加大征税力度，引导企业转型。 | 2018年12月31日前
4 | 盘锦宏亚矿业开发有限公司 | 溴素生产项目 | 工业 | 没有协议 |  | 甜水镇大台子村 | 12 | 12 | 已建成厂区及办公区 |  | 工业 | 无 | 无 | 于2015年开始停产 |  |  | 市场原因 | 甜水镇 | 刘红晶 | 42.71 | 涉法涉诉 | 建投公司与承包企业有法律纠纷，与市建投沟通，尽快收回或盘活资产 | 2018年10月31日前 | 建投公司与承包企业有法律纠纷
沙岭镇1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦兴盛米业有限公司 | 大米加工项目 | 工业 | 无协议 | 盘锦兴盛米业有限公司 | 沙岭镇三河村 | 11.7 | 11.7 | 已建成办公室、厂房、成品库、原粮仓，建筑面积3500㎡ |  | 工业 | 盘县政土利字［2008］25号 |  | 于2015年开始停产 |  |  | 缺少资金 | 沙岭镇 | 刘红晶 | 2.37（非正常户） | 散乱污封停 | 镇政府将与有关部门沟通，将其封停，并加大税收征管力度 | 2018年8月15日前对企业进行封停
吴家镇1项 | [6 empty] | 3301.61 | 2052.82 |  | 842.17
1 | 盘锦汇通仓储有限公司 |  | 工业 | 无协议 |  | 吴家镇榆树村 | 20 | 10 | 已建成300平办公室，10个储罐1.6万立及锅炉房 | 10 | 工业 | 租赁土地 |  | 于2015年开始停产 |  |  | 缺少资金 | 吴家镇 | 何强 | 0.47（非正常户） | 散乱污封停 | 催缴土地使用税、要求企业封停并转行 | 2018年8月30日前完成土地使用税催缴及企业封停工作