## Sheet1
附件2：
盘山县小污化粪池（瓮）情况说明
盘山县全覆盖拉网式农村环境整治工程已经接近尾声，经调查走访发现各村有农户的化粪池损坏及漏安装现象，导致生活污水不能全部收集进入管道，设备内水量偏少，为了基础设施能够合理利用，需要统一购入一批化粪池（1800元/个）,经各村统计，需要更换补装的化粪池数量及农户明细如下：
序号 | 乡镇 | 行政村 |  |  |  |  | 未安装数量/个 | 损坏数量/个 | 需更换、安装总数/个 | 备注
一 | 坝墙子镇 | 八里村 |  |  |  | 可能改为6处，未定 | 128 |  | 128 | 损坏、未安装黄文生、杨大辉等
|  | 姜家村 |  |  |  | 目前只确定2处 | 19 |  | 19 | 损坏、未安装赵艳军、赵金珍等
|  | 马架子村 | 正在降水 | 324 |  |  | 63 |  | 63 | 损坏、未安装李崇敬、张霞等
二 | 陈家镇 | 朝鲜村 | [7 empty] | 无
|  | 四家子村 | 正在降水 | [5 empty] | 150 | 因老百姓屋后有青苗，预诂数
|  | 郎家村（齐家屯） | 正在降水 | [5 empty] | 150 | 因老百姓屋后有青苗，预诂数
|  | 青沙村 |  | 360 | 70 | 管线去年已经连接完 |  |  |  | 无
|  | 园林村 |  | 2300 | 150 | 没有设计图，按照实际情况 | 16 | 25 | 41 | 损坏、未安装：陈洪波，冯玉山等
三 | 得胜街道 | 大荒村 | 正在降水 | 300 | 95 |  |  |  |  | 全村未安装
|  | 得胜村 | [7 empty] | 全村未安装
|  | 九屯村 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 损坏、未安装：马洪波、郑文国等
|  | 三棵村 |  |  | 110 | 接入市政管网 | 26 | 23 | 49 | 损坏、未安装：谭清芳，钟大全等
四 | 高升街道 | 边北村 |  |  |  | 接入市政管网
|  | 高升村 |  |  |  | 已报完工
|  | 南关村 | 放线 | 120 |  |  | 69 |  | 69 | 损坏、未安装：卫占生，王林等
五 | 古城子镇 | 岗皮岭村 | 正在开槽 |  |  |  | 13 | 10 | 23 | 损坏、未安装：唐海仁、唐海明等
|  | 七台子村 |  | 140 | [5 empty] | 无
|  | 李家村 | 正在降水 | 265 |  | 新增加的，设计未出图 | 4 | 8 | 12 | 损坏、未安装：王宽山、于宽满等
六 | 胡家镇 | 白家村 |  | 2700 |  |  | 65 |  | 65 | 损坏、未安装：郝广启、孙艳红等
|  | 梁家村 | 正在降水 | 4100 |  |  | 166 | 30 | 196 | 损坏、未安装：宁玉发、高国庭等
|  | 二夹村 | 正在降水 | 4070 |  | 根据实际情况增加1处 |  | 20 | 20 | 损坏、未安装：郑守东、郑福顺等
|  | 红岩村 |  | 1400 |  |  | 115 |  | 115
|  | 杨荒屯 | 正在降水 |  |  |  | 120 |  | 120
|  | 田家村 |  |  |  |  | 110 |  | 110
七 | 沙岭镇 | 三河村 |  |  |  | 改为30m³/d 4台 | 236 | 19 | 255 | 损坏、未安装：孙志江、孙洪申等
|  | 四合村 |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 未安装：王艳新、孙宪民等
|  | 西拉拉村 |  |  |  |  | 59 | 101 | 160 | 损坏、未安装：郑朝维、郑朝志等
|  | 陈家村 |  |  |  | 新增加的，设计未出图 | 191 | 31 | 222 | 损坏、未安装：马春香、张立等
八 | 太平街道 | 常家村 | 正在降水 |  | 90 |  | 417 |  | 417
|  | 新村村 | 正在降水 |  |  |  | 4 |  | 4 | 损坏、未安装：张亚如，杨峰等
|  | 张家村 |  |  | 331 | 管线去年已经连接完 | 13 | 6 | 19 | 损坏、未安装：张宝祥、孙云龙等
九 | 甜水镇 | 二创业村 |  | 270 |  |  | 159 |  | 159
|  | 九间村 | 正在降水 | 4300 | 285 | 环保局同意改为2台 | 15 | 18 | 33 | 损坏、未安装：侯德斌、王井明等
|  | 南锅村 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 损坏、未安装：佟跃明、付洪润等
|  | 新立村 | 正在降水 | 3761 |  |  |  | 18 | 18 | 损坏、未安装：许士平、许士友等
十 | 吴家镇 | 吴家村 |  |  |  |  | 26 |  | 26 | 损坏、未安装：彭翠云、赵凤华等
|  | 西三家子村 | 第正在降水 | 144 |  |  | 49 | 3 | 52 | 损坏、未安装：孟凡才、孟祥荣等
|  | 兴安村 |  | 530 |  |  | 72 | 113 | 185 | 损坏、未安装：王梦安 、赵明力等
合计 | [6 empty] | 2198 | 427 | 2925