## 前期手续
盘锦市绕城公路建设任务责任清单（前期手续办理阶段）
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注
1 | 盘锦市绕城公路四家子至太平段可行性研究报告 | 明确道路等级、路由走向、路线长度、工程造价、沿线桥涵构造物等。 | 国资公司 | 交通局 |  | 2016-12-15 | 已完成
2 | 盘锦市绕城公路大岗子至四家子段可行性研究报告 | 明确道路等级、路由走向、路线长度、工程造价、沿线桥涵构造物等。 | 国资公司 | 交通局 |  | 2016-12-20 | 省交通设计公司设计（正在推进）
3 | 盘锦市绕城公路项目前置要件清单 | 1、行政审批局：科研、节能批复； 2、农经局：林地转建设用地树木砍伐批复； 3、国土局：用地预审、勘测定界、规划红线批复； 4、环保局：环评批复； 5、规划局：选址意见、用地红线批复； 6、水利局：水保批复 | 代办中心 | 行政审批局 农经局 国土局 环保局 规划局 | 国资公司 交通局 发改局 水利局 公共资源交易中心 | 2016-12-18 | 具体详见《盘锦市绕城公路盘山段项目审批手续清单》

## 施工条件
盘锦市绕城公路建设任务责任清单（施工条件准备阶段）
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注
1 | 盘锦市绕城公路施工设计图 | 明确路由、路面红线、路线长度、路基及绿化带土方设计 | 交通局 | 交通局 |  | 2016年12月20日 | 省交通设计公司设计（正在推进）
2 | 树木砍伐移植 | 树木砍伐 | 交通局 | 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 农经局 | 2016年12月20日 | 正在推进
|  | 国有树木移植 | 住建局 | 住建局 | 农经局 交通局 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 2016年12月31日 | 已经开始进行移植
|  | 私人树木移植 | 住建局 | 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 农经局 | 2016年12月31日 | 正在推进树木征收工作，征收完成后开始移植
3 | 电力、通讯杆迁移 | 电力杆迁移 | 交通局 | 供电公司 | 坝墙子镇 吴家镇、陈家镇 高升镇、得胜镇 太平镇 | 2017年1月9日
|  | 通讯杆迁移 | 交通局 | 国泰公司 | 移动公司 电信公司 联通公司 | 2017年1月9日 | 保证在管廊施工之前迁移完成
4 | 征地动迁 | 红线内征地 | 国土局 | 坝墙子镇 吴家镇、陈家镇 高升镇、得胜镇 太平镇 | 交通局 | 2017-01-10 | 各镇负责组织征收，资金由国资公司筹措
|  | 绿化带及边沟用地 | 交通局 | 坝墙子镇 吴家镇、陈家镇 高升镇、得胜镇 太平镇 | 水利局 | 2017-02-10
|  | 建筑物动迁 | 交通局 | 坝墙子镇 吴家镇、陈家镇 高升镇、得胜镇 太平镇 | 征收办 | 2017-01-10

## 组织施工
盘锦市绕城公路建设任务责任清单（组织施工阶段）
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注
1 | 融资工作 | 与市政建设集团沟通协调，推进项目融资合作 | 国资公司 | 国资公司 | 交通局 | 2016年12月31日
2 | 项目招投标 | 选取中介结构，进行项目招投标工作 | 国资公司 | 交通局 |  | 2017年1月10日
3 | 路基及绿化带土方工程 | 主路面路基土方及10米绿化带土方 | 交通局 | 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 |  | 2017-02-10
4 | 农田水利水网设施改造 | 绿化带外边沟及沿线水网构造物恢复 | 水利局 | 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 交通局 | 2017-02-10
5 | 管廊施工 | 沿线通讯设施全部入地 | 交通局 | 国泰公司 | 交通局 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 2017-03-01
6 | 油田设施迁移 | 沿线油田地上地下管网全部迁移 | 交通局 | 油服办 | 交通局 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 2017年3月15日
7 | 绿化施工 | 寻找合作机构，以建苗圃基地的形式，做好绕城公路沿线两侧绿化带建设 | 交通局 | 交通局 | 农经局 坝墙子镇 吴家镇 陈家镇 高升镇 得胜镇 太平镇 | 2017年5月1日