## Sheet1
附件3： 盘山县河库第一阶段“清四乱”责任清单
序号 | 河流名称 | 县级河长 | 四乱问题概述（详见问题清单） | 工作措施 | 解决方案 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注
1 | 八一水库 | 汪晓辉 | 1、八一水库：矮围长3300m，土方量13200m³。 | 1、加大宣传力度，下达整改通知自行清理，联合执法强制清除。 | 1、水库内矮围全部清除。 | 高升街道 | 李鹏 | 2018-12-25
2 | 绕阳河 | 李 雷 | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、乱占矮围：46处。堤长33125 m，土方量1074258m³。右岸胡家段33处，左岸太平段10处，左岸得胜段3处，。 2、乱建房屋：132座。右岸胡家段108座，左岸太平段15座，左岸得胜段8座，左岸高升段1座。（305国道、京沈高速、阜盘高速、沟海铁路、高铁附近） | 1、加大宣传力度，下达整改通知自行清理，联合执法强制清除。左右岸305国道可视范围内矮围高程普降，确保行洪顺畅。 2、违建房屋拆除。 | 1、左右岸国省干道可视范围内乱占矮围普降1米，绕阳湾内乱占矮围普降2米，达到10年一遇行洪标准。 2、国省干道可视范围内违建房屋全部拆除。 | 太平街道 得胜街道 胡家镇政府 高升街道 | 张志东 张树宝 赵天久 李 鹏 | 2018-12-10
3 | 鸭子河 | 孙亚军 | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、乱占矮围：3处。堤长1244米，土方量9915.36m³。左岸甜水段3处。 | 1、加大宣传力度，下达整改通知自行清理，联合执法强制清除。乱占矮围高程普降。 | 1、过水路面南矮围全部清除，达到20年一遇行洪标准。 | 甜水镇政府 | 张岩松 | 2018-12-10 | 报到省里9个蟹池坑同时普降1米
4 | 西沙河 |  | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、305国道上下游两侧。 2、违建房屋：12座。右岸甜水段5座，左岸胡家段7座（305国道及铁路附近） | 1、加大宣传力度，下达整改通知自行清理，联合执法强制清除。违建房屋全部拆除。 | 1、国省干道、铁路两侧可视范围内、违建房屋全部拆除。 | 甜水镇政府 胡家镇政府 | 张岩松 赵天久 | 2018-12-10
5 | 旧绕阳河 | 汪晓辉 | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、乱占矮围：1处。堤长500m，土方量2062.5m³。右岸高升段1处。（省道S102附近） | 1、加大宣传力度，下达整改通知自行清理，联合执法强制清除。乱占矮围高程普降，确保行洪顺畅 | 1、国省干道两侧可视范围内乱占矮围普降1米，达到10年一遇行洪标准。 | 高升街道 | 李 鹏 | 2018-12-10
6 | 外辽河 | 何 强 | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、乱占矮围：1处。堤长400m，土方量14400m³。右岸沙岭段1处。 2、乱建房屋：6座。右岸沙岭段6座（省道S211附近） | 1、乱建矮围普降，确保行洪顺畅。 2、违建房屋拆除。 | 1、除七台子套堤外，乱占矮围高程普降1米，达到10年一遇行洪标准。 2、国省干道可视范围内违建房屋全部拆除。 | 沙岭镇政府 | 蔡 峰 | 2018-12-10 | 含沙岭村垃圾场1个
7 | 大辽河 |  | 河滩地内所有矮围及房屋影响行洪。1、乱建房屋1座。右岸古城子段1座。（铁路附近） | 1、违建房屋拆除 | 1、国省干道可视范围内违建房屋全部拆除。 | 古城子镇政府 | 蔡文慧 | 2018-12-10