## Sheet1
附件：
盘山县2019年旅游工作任务分解表
任务名称及主要内容 | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） |  |  | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位
（一）提供优惠政策，加大招商引资力度 | 1.锦绣花谷“花卉+”项目。 | （1）对接腾邦旅游等大型旅游公司、旅游社，招徕有实力企业合作举办大型旅游主题活动，签定合作意向。 |  | 2018-05-30 | 县招商服务中心、锦禾旅游公司 | 县旅游局
|  | （2）完成景区内的餐饮、住宿内部装修及手续办理，吸引有实力企业入住运营。 |  | 2018-01-15
|  | （3）对接省、市内大型婚庆企业，签定合作协议，打造具有影响力的婚拍基地。 |  | 2018-05-30
|  | （4）打造少儿植物科普基地。 |  | 2018-04-30
| 2.绕阳湖水（冰）上体验项目。 | （1）依托现代旅游业参与性强特点，充分利用大水面优势，吸引有实力企业合作或独资经营娱乐项目。项目包括夏季水上娱乐和冬季冰上娱乐项目。 |  | 2018-06-30 | 县招商服务中心、绕阳湖旅游公司 | 县旅游局
| 3.胡家森林公园项目。 | （1）做好基础性工程，依托独特资源，积极对接有实力专业的旅游集团公司，特别是国企。 |  | 2018-05-30 | 县招商服务中心、胡家镇政府 | 县旅游局
（二）完善基础设施建设 | 4.继续加强县城卫生环境治理，做好硬化、美化、亮化等基础设施建设。 |  |  | 2018-11-30 | 县住建局 | 各镇（街道）
| 5.继续提升城市品质，做好绿化工作。 |  |  | 2018-01-30 | 县自然资源服务中心 | 各镇（街道）
| 6.结合公交一体化，完善县城交通网络，达到县内景区、景点全覆盖。 |  |  | 2019-12-30 | 县交通局 | 县旅游局、各镇（街道）
（二）完善基础设施建设 | 7.加大景区、景点、基础建设投入，提升服务品质。 | 锦绣花谷景区 | （1）完善锦绣花谷景区花海区域布置和种植。计划投资150万元。 | 2018-04-30 | 锦禾旅游公司 | 县旅游局
|  |  | （2）完成树莓采摘岛建设，计划投资100万元。 | 2018-05-30
|  | 绕阳湖景区 | （1）蒹葭柳道景点建设：工程总投资500万元，位于主码头约2公里，岸长500米。 | 2018-04-30 | 县国盛公司、绕阳湖旅游公司 | 县旅游局
|  |  | （2）游鱼跳波景点建设：工程总投资300万元，景点位于郭家村西北，主河道东南方向，紧邻主河道。 | 2018-04-30
|  |  | （3）道路交通建设：位于胡家镇田家村堤顶路处——荷塘月色景点，铺设大约长1000米、宽4米的黑色路面，在原有基础上铺设500平方米停车场并在主路入口设岗亭。 | 2018-07-30
|  |  | （4）设备购置：购置双层画舫1艘能容纳150人；单层画舫两艘每艘能容纳40人；购置四台电动观光大巴车，每辆承载人数至少25人以上。 | 2018-04-30
|  |  | （5）民宿新增项目：计划在航道内3公里、6公里 、9公里建3栋水上集装箱民宿。每栋民宿大约面积为300平方米。 | 2018-04-30
（二）完善基础设施建设 | 7.加大景区、景点、基础建设投入，提升服务品质。 | 胡家森林公园 | （1）绿化种植槐树65000棵。 | 2018-04-30 | 胡家镇 | 县旅游局
|  |  | （2）建设停车场、游客服务中心、旅游公厕。 | 2018-04-30
|  |  | （3）新建围网9000米。 | 2018-04-30
|  |  | （4）建设公园观景门。 | 2018-04-30
|  | 高升森林公园 | （1）投资30万元，新建草坪婚宴场地1000平。建设地点：公园百果花园第一第二岛屿之间。 | 2018-04-30 | 高升街道 | 森林公园旅游公司
|  |  | （2）投资50万元，新建奇石园。建设地点：杨树林下路500米两侧。 | 2018-03-30
|  |  | （3）投资90万元，新建水上乐园、森林水道。建设地点：百果花园水域和内环水渠。 | 2018-06-10
|  |  | （4）投资10万元，与第三方机构合作，建设丛林CS野战拓展基地30亩。建设地点：公园内外环连接南北第一通道附近区域。 | 2018-04-30
|  |  | （5）投资120万元，新建荷花园50亩。建设地点：内环南侧50亩空地。 | 2018-04-30
|  |  | （6）投资150万元，重建五色花海100亩并新建32米高空玻璃观景台及其配套设施。建设地点：内环100亩空地。 | 2018-06-10
（三）强化运营理，提高服务质量 | 8.拓宽经营服务项目，增加旅游元素，打造特色旅游农副产品，做好旅游“后备厢”工程。提高标准化服务水平，推进我县4A级景区创建工作。设计出精品旅游线路，积极对接旅行社，提供优惠政策，引客入盘山。 | （1）提高标准服务水平，积极推进锦绣花谷、绕阳湖景区4A级景区创建工作；设计旅游线路，提供优惠政策，引客入盘山。 |  | 2018-12-30 | 县旅游局 | 锦禾旅游公司、绕阳湖旅游公司
|  | （2）推进绕阳湖景区创建国家级水利风景区工作。 |  | 2018-12-30 | 县水利局 | 旅游局、绕阳湖旅游公司
|  | （3）设计几条旅游精品路线，提高旅游接待能力，打造盘山特色的旅游产品，同时尽快融入国家、省、市全域旅游格局。 |  | 2018-03-30 | 县旅游局 | 各旅游公司、各镇（街道）
|  | （4）绕阳湖景区 | 充分利用湿地资源，通过开展“芦花节”“河蟹节”等旅游活动带动景区餐饮、住宿发展。打造特色旅游农产品，扩大景区经营项目，提升公司效益。 | 2018-12-30 | 绕阳湖旅游公司 | 县旅游局
|  | （5）锦绣花谷景区 | 充分利用景区室内、外环境优势，开展特色花展、冰雪等主题活动，做好四季旅游文章，开发旅游+产品，打造“婚拍基地”，完善景区配套功能，做好景区内餐饮和住宿。 | 2018-12-30 | 锦禾旅游公司 | 县旅游局
|  | （6）高升森林公园景区 | 充分利用好“天然氧吧”的自然资源，开展“骑行节”、“徒步大会”、“采摘节”等主题活动，提升景区知名度。 | 2018-10-30 | 森林公园旅游公司 | 县旅游局
|  | （7）特产博物园 | 继续做好盘锦大米、河蟹品牌推广，开展“稻蟹美食节”旅游主题活动，弘扬盘锦农耕文化、饮食文化。 | 2018-10-30 | 特产博物园景区 | 县旅游局
|  | （8）乐活堡欢乐王国 | 继续提升品质，补齐盘山温泉旅游短板。 | 2018-07-30 | 乐活堡欢乐王国 | 县旅游局
| 9.结合宜居乡村建设，融合地域文化、饮食文化，各镇（街道）打造两个旅游村；加快民宿运营，强化民宿集中管理，充分发挥民宿协会及各镇旅游公司作用，提高接待能力。打造具有盘山特色的品牌酒店、餐饮街、民宿群。 |  |  | 2018-08-30 | 各镇（街道） | 县旅游局
（四）提升县城品质，完善城市功能 | 10.锦绣花谷景区，新建占地20-30亩酒店，投资约3000万元，19年完成酒店选址、规划设计。 |  |  | 2018-09-30 | 锦禾旅游公司 | 县旅游局、县国土局、县城乡一体化等部门
| 11.鼓励各行业、企业开办酒吧、茶吧、影院、超市等城市功能配套设施。 |  |  | 2018-12-30 | 县旅游局、县商务局 | 县直相关部门
（五）加强旅游软环境建设，保障旅游安全 | 12.加强旅游景区安全工作。强化安全警示、宣传、引导，完善各项应急预案；加强节庆活动的安全隐患排查；强化对大型游乐设施、特种设备等重点领域的监管；加强旅游景区最大承载量警示；妥善处理投诉举报案件。 |  |  | 2018-12-30 | 各旅游公司 | 县公安局、县安监局、县市场监督管理局、县旅游局、县住建局、县消防大队、县交警大队
| 13.强化食品安全建设，保障游客舌尖上的安全。 |  |  | 2018-12-30 | 县市场监督管理局 | 县旅游局、各旅游公司
| 14.加强景区及商贸服务的价格管控，保障游客权益。 |  |  | 2018-12-30 | 县物价局 | 县旅游局、县商务局
| 15.加强日常监管，民宿卫生情况纳入到网格化管理；强化公共卫生突发事件应对能力，确保游客人身安全。 |  |  | 2018-12-30 | 县卫计局 | 县旅游局
| 16.提升服务品质。深度挖掘辽河口饮食文化，充分利用好县内住宿、饮食等成型企业，打造具有盘山特色的品牌酒店、餐饮街、民宿群。 |  |  | 2018-09-30 | 县商业局、县旅游局 | 各镇（街道）
（六）加大宣传力度，提升盘山旅游知名度 | 17.举办“文化节”“开镰节”“河蟹节”“冬捕节”等能够反映出盘山旅游特色的旅游主题活动，打响品牌，汇聚人气，让游客更多的了解盘山，关注盘山。 |  |  | 2018-10-30 | 县委宣传部、县旅游局 | 县农垦集团、各镇（街道）、各旅游公司
| 18.充分利用省、市开展旅游推介会的有利时机，“走出去，请进来”把我县旅游产品进行展示、推广。 |  |  | 2018-12-30 | 县旅游局 | 县农垦集团、各旅游公司、各镇（街道）
| 19.利用省、市广播、电视、网络、自媒体体各种渠道，广泛宣传报道盘山旅游活动、产品。 |  |  | 2018-04-30 | 县委宣传部、县旅游局 | 县农垦集团、各镇（街道）
（七）加大财政金融支持力度。 | 20.加强财政对旅游基础设施和公共服务设施建设及宣传投入，鼓励地方统筹相关资金支持旅游发展。 |  |  | 2018-12-30 | 县财政局 | 县旅游局、各镇（街道）
| 21.拓宽资金渠道，加大融资力度，积极协调银行等金融机构做好相关信贷工作。 |  |  | 2018-12-30 | 县国资公司 | 县旅游局、各镇（街道）