## Sheet1
附件：
2022年盘山县重点工作任务和重点项目清单
序号 | 任务名称 | 细化工作内容及完成目标 | 完成时限 | 配合单位 | 分管领导
（一）县农业农村局：共涉及到10项重点任务（项目）
1 | 高标准农田建设（全省375万亩） | 2022年全县高标准农田计划建设4.44万亩，其中：得胜街道0.38万亩、太平街道1.64万亩、甜水镇0.72万亩、东郭街道0.68万亩、石新镇0.67万亩、羊圈子苇场0.35万亩。 | 2023-04-30 | 各镇（街道） | 冯大庆
2 | 做好保护性耕种工作（全省160万亩） | 计划2022年4月末开始作业，5月末完成播种作业面积3万亩。建设乡级示范基地1个，投入机具20台套，安装gps监测设备20套。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） | 冯大庆
3 | 国家级农业现代化示范区建设 | 2022年是农业现代化示范区创建关键期，我县将继续以推动农业高质量发展为主题，以健全现代农业产业体系、生产体系、经营体系为重点，聚焦农业“五化”，与“十四五”盘山重大战略任务同向发力、同频共振，推动农业现代化示范区创建工作稳步推进和纵深发展。 | 2023-12-01 | 各镇（街道） 县财政局 县统计局 | 冯大庆
4 | 实施农村人居环境整治提升行动（农村改厕、生活垃圾、污水处理（与县住建局、县生态环境局配合） | 完成农村户厕建设改造项目中“不能用、不好用、不会用、不愿用”问题户厕的整改。 | 2022-08-31 | 各镇（街道） 县住建局 盘山生态环境分局 | 冯大庆
5 | 深入实施种业振兴，严厉打击玉米转基因种子，筹建种子研究院。 | 完成对全县156家农资经营商店的监督检查，确保无转基因玉米种子销售。筹建种子研究院。 | 2022-06-30 | 各镇（街道） 县市场监督管理局 县公安局 | 冯大庆
6 | 探索实施智慧农业建设 | 继续推进益农信息社服务工作，通过12316为更多农民和新型经营主体提供更加便捷、优质、高效的生产生活信息服务；通过稻渔综合种养开展智慧农业示范模式探索与研究，发挥智慧农业的示范带动作用，达到初步应用；互联网+农机，机械耕整地、机械插秧和机械收获，通过智能监测平台，实现全程监管。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） | 冯大庆
7 | 持续巩固大棚房整治成果（与自然资源局共同完成） | 进一步建立健全“大棚房”问题长效监管机制，着重建立主体责任机制，信息化监管体系，巡查抽查制度，社会监督机制。以此四项措施推动大棚房问题常态化长效管理机制，坚决遏制大棚房问题发生。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 县自然资源局 | 冯大庆
8 | 实施设施农业保险补贴和设施农业贷款贴息政策，全力保障今年暴雪受灾农户恢复生产。 | 认真执行《设施农业大棚灾后恢复生产贷款灾后贴息实施方案》，《盘县政办发(2021)72号》，全力保障雪灾受损农户恢复生产计划，计划年投放贷款6000万元，鼓励支持农户参与农业保险，年保险面积突破7000亩。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 县财政局 | 冯大庆
9 | 实施绕阳河河蟹冬储池整治提升工程 | 一是招标设计单位进行撰写可研性报告。二是招标施工方，倒排工期，进行施工。 | 2022-12-31 | 县水利局 县自然资源局 胡家镇 | 冯大庆
10 | 确保全县农村居民人均可支配收入增长不低于10% | 每季度，协调县农调队统计全县农村居民人均可支配收入预计数 | 2022-12-31 | 县农调队 | 冯大庆
（二）县水利局：共涉及到7项重点任务（项目）
11 | 探索实施智慧水利，申报建设数字化灌区，数字化河湖管控和数字化防汛抗旱。 | 1.河道、防汛建设编制设计方案，5月底完成； 2.数字化、灌溉编制前期可研方案，3月底上报水利部审核、批复； 3.预计2023年底开始建设，到2025年初完成建设。 | 2025-01-01 | 县发改局 县财政局 各镇（街道） | 冯大庆
12 | 实施西部三镇街中型灌区建设 | 1.计划于2022年3月底完成项目可研； 2.计划于2022年10月底完成资金申请、项目批复； 3.计划于2022年12月完成项目招投标，并开工建设； 4.计划于2024年12月底完成项目建设的主要内容。 | 2024-12-31 | 县农业农村局 盘山生态环境分局 县自然资源局 羊圈子镇 石新镇 东郭街道 甜水镇 | 冯大庆
13 | 推进辽西北供水工程项目公司注册以及固投工作 | 1.定于2022年1月20日在盘山县召开《辽宁省水利厅关于对盘锦应急支线输水工程建设征地移民安置规划大纲审查会议》； 2.现场勘查、专家讨论； 3.审查《盘锦应急盘锦应急支线输水工程建设征地移民安置规划大纲》； 4.预计3月开工建设。 | 2023-12-31 | 县自然资源局 县农业农村局 盘山生态环境局 县财政局 县税务局 县发改局 | 冯大庆
14 | 推进辽河干流治理工程项目公司注册以及固投工作 | 1.组建领导小组、制定实施方案； 2.对迁建方案进行审批； 3.落实地方债券申请； 4.3月初完善批复方案，确定盘山县工程内容，纳入我县固投。 | 2024-12-31 | 县发改局 县审计局 县财政局 沙岭镇 坝墙子镇 陈家镇 吴家镇 | 冯大庆
15 | 一二三产业融合园区上下水线综合提升工程 | 1.全面排查各园区水线建设情况，1月30日摸排完成； 2.对各园区和重点企业进行调研，优化方案； 3.2月份开始建设，4月底完成改造。 | 2024-04-30 | 高升经济区 高升街道 陈家镇 得胜镇 县财政局 | 冯大庆
16 | 落实“河长制”，持续推进“清四乱”工作。 | 1.3月底前完成一般问题整治； 2.8月底前完成严重问题整改； 3.年底前完成省、市各级清单任务。 | 2022-12-31 | 县公安局 县综合执法大队 县检察院 各镇（街道） 财政局 盘山生态环境分局 自然资源局 | 冯大庆
17 | 实施羊圈子镇“旱改水”工程（与自然资源局盐改水项目一体推进） | 全力配合县自然资源局做好“旱改水”工程 | 2023-05-31 | 羊圈子镇 县营商局 县农业农村局 | 冯大庆
（三）县住建局：共涉及到5项重点任务（项目）
18 | 实施县城新建净水厂工程（与县水利局配合） | 协助水利局完成项目手续的准备工作。 | 2022-12-31 | 县水利局 | 李可可
19 | 实施县城燃气报警器安装工程 | 对县城区内居民符合安装条件的，安装报警器和自闭阀，年底前全部完工 | 2022-12-31 |  | 李可可
20 | 全力推进配合太平街道动迁小区回迁工作 | 目前太平街道正在开展选房工作，预计3月底可开展征收补偿协议的签订工作，12月底前结束。 | 2022-12-31 | 太平街道 | 李可可
21 | 包装建设海绵城市、节水城市项目 | 对县城部分小区内外管网进行改造提升，6月份底前完成项目包装及入库工作。节水城市包装项目已水利局为准。 | 2022-12-31 | 县水利局 | 李可可
22 | 实施六个开发小区红线外正式电源建设 | 华发三期电力外线工程：计划3月底完成招投标及前期手续，6月初开工建设，11月底前全部完工。 水岸三期、广达公馆、学院华府、清华家园电力外线工程：计划5月底完成招投标及前期手续，7月初开工建设，12月底前全部完工。 | 2022-12-31 | 县住建局 | 李可可
（四）县自然资源局：共涉及到7项重点任务（项目）
23 | 持续推进“土地八项整治”，巩固整治成果。 | 1.闲置土地方面：依据土地闲置管理办法，对辖区内监管系统内闲置土地依法依规进行处置，在完成上级下达的处置任务的同时，积极处置历史遗留问题； | 2022-05-31 | 各镇（街道） 新材料产业园区 | 谢 恺
|  | 2.批而未供方面：一、基本情况：盘山县批而未供土地43个批次，面积109.5125公顷。(一)2013年以前批而未供9个批次，面积36.8552公顷，处置比率为零。（二）2014年至2019年批而未供34个批次，面积72.6573公顷，截至目前整改完成2个批次中的部分面积10.2171公顷，供地率达到9.33%。 二、下一步推进计划：2018年批回1个批次，东郭工业园区内道路项目用地，面积2.9195公顷，预计5月底完成供地，供地后供地率可提升2.67%。剩余34个未供批次，面积62.4402公顷，通知属地政府催促项目单位办理供地手续。 | 2022-05-31
|  | 3.执法方面：农村乱占耕地建房新增问题（未处置到位），包括：①顺诚石油环保设备有限公司违法占地建设库房；②辽宁华石石油化工有限公司违法占地建设厂区；③盘山县鼎润自来水有限公司违法占地建设泵站。 | （1）3月31日（2）5月31日（3）7月31日
24 | 严厉开展违建别墅、乱占耕地建房清查整顿 | 1.按照上级总体工作部署，加强农村乱占耕建房清查整治工作，严格贯彻落实《农村乱占耕地建房“八不准”网格化土地监管》工作，做到“早发现、早制止、严查处”。对于国家下发图斑4357个，已上的乱占耕地建房问题系统621个，经再排查确认206个；对于存量问题按照国家相关政策进行整治整改推进；对先进处置问题未处置到位，需进行跟踪推进；对新增乱占耕地建房行为，坚决实行“零容忍”，该拆除的拆除，该没收的没收，牢牢守住耕地保护红线。 2.按照上级对《深化巩固违建别墅问题清查整治专项行动》的工作要求，进一步巩固整治成果，建立长效机制，强化日常监管，对问题紧盯不放，动真格、用实招，有效解决责任不落实、贯彻新发展理念不到位等突出问题，坚决遏制违建别墅乱象，切实把绿水青山就是金山银山理念转化为各级党政领导的实际行动；坚决做到我县无违建别墅问题发生。 | 长期监管，长效推进 | 各镇（街道） 各经济园区 各相关成员单位 | 谢 恺
25 | 实施羊圈子镇盐改水（旱改水）工程（与水利局配合） | 2022年实施盐改水项目区总面积545公顷，预计新增占补平衡指标488公顷。 | 2023-05-31 | 羊圈子镇 | 谢 恺
26 | 实施浩业门口与高速之间的防护林建设 | 正在与上级主管部门对接，在确定工作内容及完成目标后，及时上报。 | 2022-12-31 |  | 谢 恺
27 | 保证重点项目土地要素保障 | 提高工作效率，做好批次建设用地农转用征地报批工作，为我县项目用地提供了用地基础保障；强化服务意识，积极协调，做好单独选址项目用地组卷报批工作，确保重点项目用地，保证项目用地及时获批，为我县各项建设用地提供有力保障。 | 长期推进 |  | 谢 恺
28 | 实施绕阳河等河流生态治河工程 | 2022年3月底前完成项目设计，2022年6月底前完成招投标，2022年12月底前竣工验收。 | 2022-12-31 |  | 谢 恺
29 | 持续推进水系连通，切实做好水美乡村建设绿化收尾工作 | 盘山县水系连通及农村水系综合整治项目河系包括丰屯河、锦盘河、西鸭子河、大羊河、月牙河等五条河系及羊圈子、石新、甜水西部三镇村绿化。绿化栽植时间从2022年4月底到2022年6月；我局在规定时间内统一购置栽植树苗（政府公开招标已完成），由西部各镇政府组织村屯按规划栽种树苗，村内村边、路边、渠边等三边和沿河村屯河系绿化树栽植由村里组织村民栽种和维护，并由村集体所有。 | 2022-06-01 | 羊圈子镇 石新镇 甜水镇 | 谢 恺
（五）县交通局：共涉及到5项重点任务（项目）
30 | 巩固四好农村路建设成果 | 2022年农村公路维修改造工程计划实施60公里（最终以省下达计划指标里程为准） | 2022-09-30 |  | 冯大庆
|  | 2022年危桥改造工程计划实施215.4米/21座（最终以省下达计划指标里程为准） | 2022-12-31
|  | 2022年安全生命防护工程计划实施92.1公里（最终以省下达计划指标里程为准） | 2022-09-30
31 | 争取京哈高速拓宽改造项目公司注册及固投工作 | 已经和省交投集团对接，2022年5月高速全面开工后，市、县交通运输局共同推进公司注册及固投工作。 | 2022-10-01 |  | 冯大庆
32 | 筹划启动振兴大道建设 | 振兴大道路线起点位于曙光街道，油田专用路曙十三支与县道太新线（原省道沈盘线）交叉处，终点至东郭街道内镇政府东侧与省道大养线丁字交叉，拟采用三级公路设计标准，设计时速40km/h，路线全长21.6公里（其中加宽改造8.4公里，新建13.2公里），路基宽度19.5米，路面宽18米，占地868.6亩。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等。总投资5.4745亿元，资金来源为省补和地方自筹。 | 2023-09-30 | 县自然资源局 县水利局 盘山生态环境分局 县政法委 县营商局 | 冯大庆
33 | 向省积极争取改建、维修四好农村路指标（全省7060公里）。建设“一事一议”村内道路（全省5776公里） | 2022年农村公路新改建工程,计划实施47公里/39条（最终以省下达计划指标里程为准，上报两次计划，其中省已下达计划草案7.3公里，省里暂未下达二次计划指标），县交通运输局全力争取省厅二次新改建工程指标。 | 2022-05-01 |  | 冯大庆
34 | 实施西部地区公交畅通工程，开通西部三镇街直通县城公交。 | 县交通运输局已经与市公交集团协调，全力推进西部三镇街直通县域公交。 | 2022-07-01 |  | 冯大庆
（六）县教育局：共涉及到7项重点任务（项目）
35 | 实施职教中心基础设施提标改造 | 1月31日前邀请省专家对社区运动公园进行总体设计研判，完成初步设计工作；10月底前完成职教中心基础设施提标改造。 | 2022-12-31 | 县发改局 | 曹静竹
36 | 积极争取学前教育普惠制学位（全省60653个） | 积极提升现有普惠园的星级服务水平，完成市下达任务指标。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） | 曹静竹
37 | 积极推进实施“优质均衡”示范县创建。对照创建方案，一项一项抓落实，确保9月份顺利通过国家验收（含“智慧校园建设”，与县网格中心配合） | 1.积极协调财政局，严格落实各级各类生均定额拨款制度，能够保证义务教育生均公用经费足额拨付；2. 为吴家学校、沙岭学校、沙岭北郑学校、太平学校、胡家学校、东郭学校、石新小学、羊圈子小学、甜水学校建设艺体综合楼，预计2022年6月底完工； 3.强化校园文化创建，引导全县各校实际挖掘自身优势，整合创建方案和实施计划；指导各学校结合学校办学理念、校风、校训，进一步完善了“一校一章程”建设，并将章程管理融入到学校教育教学过程中。 | 2022-07-31 | 县财政局 县网格中心 各镇（街道） | 曹静竹
38 | 确保两个新幼儿园投入使用（清华嘉园、油田） | 积极投入资金，完成幼儿园装修和各项开园准备，确保年底前投入使用；协调兴隆台区将井下幼儿园划归盘山县教育局管理。 | 2022-12-31 | 县审批局 县人社局 海达思达幼儿园 | 曹静竹
39 | 落实华发高中在盘山普惠制招生 | 盘锦华发国际学校面向盘山县初中学校招收公费生30人，实行指标到校录取，依据考生志愿按中考成绩由高分至低分统一录取。 | 2022-09-30 | 盘锦华发国际学校 | 曹静竹
40 | 持续巩固“双减”工作成果 | 学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务满足学生需要，校外培训机构培训行为全面规范。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各学校 | 曹静竹
41 | 与县发改局配合打造“社区运动公园” | 1月31日前邀请省专家对社区运动公园进行总体设计研判，完成初步设计工作；下一步具体工作需等到总体设计研判结束后确定。 | 2022-12-31 | 县发改局 | 曹静竹
（七）县卫健局：共涉及到4项重点任务（项目）
42 | 进一步细化措施、查缺补漏，做好常态化疫情防控 | 一是严格落实“十户联包联保”防控机制，加大排查管控力度，严防域外疫情输入；二是突出重点场所重点单位防控；三是突出重点人群防控；四是严格发热患者管理，落实首诊负责制；五是优化应急反应机制；六是严格落实四方责任。 | 长期推进 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曹静竹
43 | 进一步夯实完善“十户联包联保”工作机制，用数字赋能，总结经验，形成制度创新成果上报 | 一是细化网格织密防控网底。以户为最小防控单元，按照“村不漏户、户不漏人”的原则进行人员排查；二是明确责任落实防控措施。实行县级领导包镇（街道）、镇（街道）级领导包村、村干部包片、中心户长包户的四级防控包保责任制；三是实时报告畅通防控信息。实行重点人员信息实时报告制度，杜绝疫情防控死角；四是全民监督提升防控实效。以“十户联保”为单元格，接受网格群众的监督。 | 2022-06-30 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各相关部门 | 曹静竹
44 | 进一步优化细化紧密型医共体建设，完善分级诊疗体系，建立县医院及镇（街道）卫生院利益连接机制，真正发挥利民便民惠民作用 | 一是完善医共体理事会，负责医共体所属医疗机构的发展规划、资源统筹调配、医保额度分配等重大事项的决策。明确各成员单位权利义务，明确管理措施和合作机制，建立合理的利益分配格局，达到运行有序、共同发展的良好局面。二是完成县域内医共体实行人员管理、财务管理、物资调配、医疗业务质量管理、健康服务管理、资源信息互通互享“六统一”管理。形成集管理、服务、发展、利益、责任“五位一体”的紧密型医共体,医共体在资源配置、制度设置、政策供给等方面实质性落实。三是加快推进县级卫生信息平台建设，提高医疗机构内部信息化建设水平，全面优化整合区域医疗卫生资源。利用网络信息技术促进县乡医疗机构的合作。开展远程视频会诊、远程教学查房、远程病理及医学影像诊断、远程专家门诊等活动。 | 长期推进 | 各镇（街道） 县政府各相关部门 | 曹静竹
45 | 县医院调整、整合医疗资源、腾出空间，实施区域病理诊疗中心建设 | 盘山县人民医院特色科室改造提升项目—1标段（门诊病理检验中心）。一是科室规划，需整理场地完成时限3月底；二是图纸设计工作，完成时限4月底；三是图纸造价审核工作，完成时限5月底；四是项目招投标工作，完成时限6月底；五是项目实施到竣工使用，完成时限11月底。 | 2022-12-31 | 县财政局 县住建局 县营商局 中国银行 设计院 | 曹静竹
（八）县工信局：共涉及到9项重点任务（项目）
46 | 进一步加强工业经济运行月调度机制 | 加强全县工业运行监测协调，对规模以上工业企业生产运行情况实行月调度分析并形成月度工业经济运行分析报告，密切关注工业经济运行中出现的新情况、新问题，准确掌握市场变化，及时掌握运行动态，确保经济运行质量。 | 长期推进 | 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
47 | 推进科技型中小企业研发费用加计扣除比例由75%提升到100%政策落实，争取上级奖补资金 | 加强与税务局沟通了解最新加计扣除政策；与上级科技部门保持经常联系掌握最新科技型中小企业政策，及时向各镇街及园区传达新政策法规；到重点企业调查摸底，建立科技型中小企业库；按季度到相关部门、企业了解政策执行情况 | 长期推进 2022年12月31日前取得阶段性成果 | 各镇（街道） 各经济园区 县税务局 | 李可可
48 | 进一步优化创业大厦入驻企业，细化管理措施，实现效益最大化 | 2022年1月30日前，起草《进驻县创业大厦企业实施管理办法》，形成专题汇报，提请县政府常务会讨论。细化管理措施，提升服务水平，引进高质量企业入驻，实现效益最大化。 | 长期推进 2022年12月30日前取得阶段性成果 | 县工业和信息化发展服务中心 | 李可可
49 | 积极推进数字赋能实体经济，抓好神州沃良“工业互联网+智慧工厂”试点建设 | 及时向各镇街、园区传达关于信息、数字化的政策；深入重点企业调研摸底数建立重点企业培育库；组织重点企业神州沃良申报省工业互联网平台和创新发展专项资金以及工业互联网+智慧工厂试点建设项目 | 长期推进 2022年12月31日前取得阶段性成果 | 高升经济区 | 李可可
50 | 加快引育壮大科技型中小企业群体，梯度培育“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”企业 | 加快引育 壮大科技型中小企业，引育科技型中小企业3家，梯度培育雏鹰企业2家，瞪羚企业1家。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
51 | 加快科技成果本地产业化，构建实质性产学研联盟，抓好试点 | 鼓励企业加强校企合作，全年完成科技成果转化10项，构建产学研联盟2家。 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
52 | 培育一批“专精特新”企业，推进个转企、小升规、规改股 | 建立“专精特新”“小升规”培育库，重点培育国家级“专精特新”企业1户，省级“专精特新”企业3户，完成“小升规”7户。统筹协调，做好“个转企”“规改股”推进工作。 | 2022-12-31 | 县市场监督管理局 县营商局 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
53 | 调研头部企业本地配套率的症结所在，提出意见建议。 | 做好全县相关产业头部企业本地配套情况摸底，6月底前形成初步意见。积极做好与市局相关任务对接，站在全市角度做好任务的统筹谋划推进工作，12月底前形成阶段性调研情况说明。 | 长期推进 2022年12月31日前取得阶段性进展 | 县发改局 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
54 | 积极争取上级“实施龙头企业保链延链工程”（和发改局配合） | 积极争取国家、省级相关扶持政策，全力支持本地龙头企业保链延链工程，加快推进企业做大做强，充分发挥龙头企业领头羊效应，形成地区产业链核心竞争力。 | 长期推进 2022年12月31日前取得阶段性进展 | 县发改局 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
（九）县营商局：共涉及到6项重点任务（项目）
55 | 进一步提升“一网通办、一网统管、一网协同”水平 | 按照省市政务服务“网上办”的相关工作任务，完成省市政务服务审批平台及网络工作任务目标，进一步提升政务服务“网上办”水平。 | 2022-12-31 | 县政府各单位 各镇（街道） | 谢 恺
56 | 实施简化审批、照后减证、区域环评（以园区为边界）改革。进一步巩固提升全程代办，一般工程建设项目审批时限全面压缩至60个工作日 | 严格按照国务院、省市简化审批、取消审批相关要求，落实简化审批、照后减证工作，推动园区区域环评批复成果应用，在工程建设项目审批时限全面压缩至60个工作日基础上，利用审批平台推进材料共享，进一步提升审批工作效率。 | 2022-12-31 | 县政府相关单位 各经济园区 | 谢 恺
57 | 推进更多事项办理只提交一次材料，进一扇门，最多跑一次改革。 | 利用省政务服务网和市一体化政务服务平台推进审批“只提交一次材料”，提高部门“进一扇门”比率和“最多跑一次”事项比率。 | 2022-12-31 | 县政府各单位 | 谢 恺
58 | 营造“痛痛快快办事、公公正正服务”的氛围 | 加强对审批窗口定期业务培训和工作作风教育，提升业务水平和服务标准，完善政务大厅服务功能和设施。 | 长期推进 | 县政府各单位 各镇（街道） | 谢 恺
59 | 至少推出一项可复制、可推广的制度创新成果 | 在工程建设项目全程代办服务的基础上，扩展代办服务内容，拟实现企业“生命全周期”各审批事项代办。 | 2022-12-31 | 县政府各单位 | 谢 恺
60 | 提前谋划县级公共服务、行政审批模块化前转东郭街道 | 与县政府单位共同研究公共服务、行政审批下放到东郭街道或在东郭街道帮办代办，初步确定事项清单。 | 2022-12-31 | 县政府各单位 东郭街道 | 谢 恺
（十）县生态环境分局：共涉及到7项重点任务（项目）
61 | 确保各级、各轮环保督察整改任务高质量完成 | 1.确保中央第二轮环保督察任务销号 2.确保省级环保督察任务销号 | 2022年03月31日2022年12月31日 | 县自然资源局 县住建局 辽河口经济区 各镇（街道） | 李可可
62 | 确保8个农村污水处理厂提标改造建成运营 | 1.完成主体工程建设 2.全部主体工程竣工运行 | 2022年06月30日 2022年07月31日 | 各镇（街道） | 李可可
63 | 推进实施农村污水打包运营 | 1.完成招投标工作 2.农村污水处理设施全部打包运行 | 2022年5月31日 2022年8月31日 | 各镇（街道） 县供电公司 | 李可可
64 | 自加压力、建立机制、依托互联网，形成我县常态化推进污染防治工作机制 | 依托应急管理平台，完善监测点位，逐步实现由人防到技防。推行网络执法APP和全过程执法记录机制 | 2022-12-31 | 盘山生态环境分局 | 李可可
65 | 靠前服务，指导企业做好环评报告，避免未批先建情况发生 | 督促各镇街、园区落实属地监管主体责任，坚决杜绝未批先建，指导企业开展环评，做好跟踪服务。 | 2022年12月31日 | 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
66 | 积极争取“开展重点生态功能区财力补偿试点” | 积极向上争取专项资金 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各经济园区 | 李可可
67 | 争取辽河口盐沼生态系统列入国家蓝碳交易试点 | 配合市生态环境局做好相关工作 | 2022-12-31 | 县自然资源局 | 李可可
（十一）县人社局：共涉及到3项重点任务（项目）
68 | 提前谋划、了解需求，组织春秋两次大学生就业招聘会（今年大学就业压力空前，全省40.6万人，同比增加10.8万人） | 2022年组织开展大学生就业招聘活动2场 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各相关单位 | 冯大庆
69 | 积极争取“使用1000亿失业保险基金”，加大对稳岗和培训的支持 | 待省、市相关文件下发后，按照文件要求对我县企业继续实施稳岗政策和培训政策进行落实。 | 2022-12-31 |  | 冯大庆
70 | 实现与零工平台在就业方面的对接 | 经与零工培训机构联系，需要打短工的劳动者在该互联网平台注册，与已注册企业短期用工信息对接。相关部门到工地进行宣传并帮助劳动者在此平台注册信息。 | 2022-12-31 |  | 冯大庆
（十二）县财政局：共涉及到8项重点任务（项目）
71 | 多渠道筹措资金，按计划化解政府债务，防范发生债务风险事件。并向上级申请调整隐性债务年度化解计划。 | 向上级申请调整隐性债务化债计划数。稳步化解存量债务。防范发生债务风险事件。 | 2022年12月底前 |  | 谢 恺
72 | 加强财政资金调度，确保不出现“三保”、政府债务风险；继续压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出。 | 统筹财政资金，优先保障“三保”、债务还本付息支出，兜牢“三保”底线、防范债务风险。继续压减一般性支出，年底前把控压减非急需、非刚性支出。 | 防控风险按月完成，压减支出年底前完成 |  | 谢 恺
73 | 积极向上争取“新增债券”资金 | 按照省厅规定申报时间节点及申报次数逐批次向上争取“新增债券”资金 | 2022年12月底前 | 县政府各相关单位 各经济园区 各镇（街道） | 谢 恺
74 | 积极向上争取财政资金，加大项目前期工作经费支持力度，加大投资和项目建设工作奖补力度（与发改局配合） | 支持7个向上争取政策资金项目的前期工作经费120万元，支持6个已开工重大产业项目奖补资金105万元。 | 2022年6月30日 2022年12月30日 | 县发改局 | 谢 恺
75 | 积极向上争取阶段转移支付 | 分析研判财政形势，根据可支配财力、实际收支、“三保”及债务缺口情况，协调市局、省财政厅，如实上报积极向上争取阶段性转移支付。 | 2022年12月底前 |  | 谢 恺
76 | 完成国有企业三年改革任务。加大国有企业应收账款的清收 | 形成任务清单，梳理原因，制定措施，督促国有企业加快应收账款的清收，完成国有企业改革工作。 | 国企改革12月底前 应收账款清收6月底前 |  | 谢 恺
77 | 对教育生均经费每季度拨付 | 教育生均经费按季度支付。 | 2022年3月底前 2022年6月底前 2022年9月底前 2022年12月底前 |  | 谢 恺
78 | 做好财政收入统筹调度，制定财政收入分析表 | 与税务局配合，对每月的财政收入做好调度、统计、分析工作。 | 按月完成 | 县税务局 | 谢 恺
（十三）县发改局：共涉及到5项重点任务（项目）
79 | 认真领会把握国家关于“实行能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”的精神，积极争取相关政策 | 按照省发改委要求“十四五”能耗强度下降15%的目标，市发改委下达盘山县能耗强度年均降低率不低于3.2%（以统计局数据为准）目标任务；深入学习并落实“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”的精神，待国家和省市发改委相关文件正式下发后，编制符合我县实际情况的方案并进行相关政策的争取工作。 | 2022-12-31 | 盘山生态环境分局 县工信局 县营商局 县应急局 县统计局 | 谢 恺
80 | 尽快编制完成我县能耗替代方案 | 我县能耗替代方案初稿已完成，正在按照评审机构初步审议要求进行修改补充材料，确保替代方案的可操作性并顺利通过正式评审，为我县新增能源消费项目提供能耗替代量。 | 2022-02-28 | 盘山生态环境分局 县工信局 县营商局 县应急局 县统计局 | 谢 恺
81 | 统筹项目包装，向上争取政策和项目资金。积极争取新型城镇化、智慧城市两个试点县项目和独立工矿区项目，尽快包装落地 | 围绕地方政府专项债券、独立工矿区等领域，按照上级政策要求指导相关部门包装谋划、储备项目，完善项目前期手续，积极开展对上争取工作。 | 2022-12-31 | 各经济园区 各镇（街道 ）及县政府部门 | 谢 恺
82 | 统筹固定资产投资入库、入统和月调度（与统计局配合） | 每月中旬调度当月新开工项目情况，督促责任单位开展项目入库工作；每月下旬调度在库项目固定资产投资预计完成情况，统筹推进投资上报工作。 | 2022-12-31 | 各园区、各镇（街道 ）及县政府部门 | 谢 恺
83 | 积极争取国家湿地生态产品价值实现机制试点 | 配合市发改委，积极争取国家湿地生态产品价值实现机制试点 | 2022年12月底前取得阶段性成果 | 县自然资源局 | 谢 恺
（十四）县市场监督管理局：共涉及到2项重点任务（项目）
84 | 牵头抓好国家食品安全示范城市创建 | 国家食品安全示范城市创建省级评审阶段5月31日前，国家验收12月31日前。 | 2022-12-31 | 创建领导小组成员单位 | 赵天久
85 | 加快推进大坑腌制萝卜综合整治（与自然资源局配合） | 目前六家单位土地手续不全，办理相关手续时间不能确定。 | 2022年12月底前取得阶段性成果 | 县自然资源局 盘山生态环境局 县营商局 羊圈子镇 石新镇 | 赵天久
（十五）县应急局：共涉及到6项重点任务（项目）
86 | 进一步完善拓展“盘山县安全生产智慧监测预警系统”，形成制度创新成果上报 | 智慧应急管理平台包括应急救援指挥系统、安全生产信息监督系统、在线执法平台、数字孪生、数据中台、危化品救援决策支持系统。按照省制度创新成果方案，积极开展申报工作。 | 申报时限6月30日，完成时限12月31日 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府相关单位 | 谢 恺
87 | 实施危化品储备库建设，确保年底投入使用 | 贯彻落实习近平总书记关于做好防灾减灾救灾和练兵备战指示精神，做好全县防灾减灾救灾、森林防火和民兵执行应急任务所需应急装备器材保障工作。按照县委十三届第239次常委会和县政府党组会议决议，结合盘山县实际，满足全县防灾减灾救灾、森林防火和民兵执行应急任务所需应急装备器材的储备需求，建设盘山县森林防火、民兵应急装备器材储备库。 | 2022-12-31 | 县政府相关单位 | 谢 恺
88 | 全面高质量完成安全生产专项整治三年行动 | 按照《全县安全生产专项整治三年行动实施方案》要求，于2022年12月31日前，对专项整治三年行动进行全面总结评估。 | 2022-12-31 | 县交通运输局 县市场监督管理局 盘山生态环境分局 县农业农村局 县住建局 县消防救援大队 | 谢 恺
89 | 启动应急管理综合行政执法改革 | 按照省、市改革的相关要求，成立专门工作小组，结合全县实际，高效完成应急管理综合行政执法改革工作，打造一只让党放心、人民满意的模范机关和准军事化的应急管理队伍。 | 12月31日（以省、市改革文件为准） | 县委编办 | 谢 恺
90 | 实施城市生命线——地下管网数字化、可视化监测平台建设（与县网格中心配合） | 建成区内的地下管网（包括供暖、自来水、污水、燃气）路径、管道材质、坐标、长度、流量、建设年限等数据的数字化工作；实现化工园区、重点企业、重点部位安全生产，以及全县范围内火情实时监测。 | 地下管网数字化完成时限12月31日，可视化监测平台建设完成时限2023年6月30日 | 县网格中心 县住建局 | 谢 恺
91 | 包装建设韧性城市项目 | 到2025年底,处置突发公共事件的能力得到快速提升。基础设施韧性建设有前瞻意识,有一定冗余和模块化处理机制。社会韧性建设方面,加强社区参与、公众参与,增强社会文明和防灾减灾教育。完善制度相关的规划、政策和设计, 加强城市应急管理体系建设,形 成城市防灾格局,在巩固防 灾设施等做出明确的制度安排。形成具有能够化解和抵御外界的冲击,当灾害发生的时候,保持其主要特征和功能不受明显影响的能力,具有城市防灾韧性、有效降低城市脆弱性的韧性城市。 | 2025-12-31 | 县发改局、县住建局、县自然资源局、县交通运输局、盘山生态环境分局、县气象局、县财政局、县水利局、县卫健局、县财政局 | 谢 恺
（十六）县文旅局：共涉及到1项重点任务（项目）
92 | 加快推进“海上红海滩”项目建设 | 1.确认起始码头建设位置完成设计方案； 2.确定社会资本方，成立项目公司，完成制定《可行性研究报告》； 3.制定评价报告、完成前期审批手续办理； 4.达到条件要求，正式开工建设。 | 2022-12-15 | 县交通运输局 县自然资源局 县水利局 县农业局 盘山生态环境分局 | 曹静竹
（十七）县招商服务中心：共涉及到4项重点任务（项目）
93 | 围绕头部企业、上下游本地化配套开展招商（与工信局配合） | 扶持龙头企业外向型发展。聚焦精细化工及新材料产业方向，逐步延长辽宁宝来生物能源有限公司和浩业化工有限公司产业链条，依托下游针状焦、白油等产品，招引相关企业；围绕农产品深加工产业方向，重点打造长寿乐项目，积极推进辽宁长寿乐农业科技有限公司年产15万吨调味品生产和油脂加工项目开工进程；瞄准高端纸制品产业方向，依托东郭中心镇低碳循环产业园，利用振兴生态造纸下游纸浆产品，招引高端纸制品生产制造项目。 | 长期推进 | 县工信局 各经济园区 各镇（街道） | 曹静竹
94 | 盘点盘活存量闲置厂房招商 | 建立完善闲置厂房登记备案流程，2月底前摸清底数，建立闲置厂房台账； 根据厂房性质、面积、产权等要素信息，积极对接引进相关项目盘活存量闲置厂房。 | 长期推进 | 各经济园区 各镇（街道） | 曹静竹
95 | 重点围绕谋划高质量精细化工项目招商（与新材料产业园区配合） | 依托宝来、华锦等龙头企业，围绕乙烯、丙烯、C4、芳烃等产业链，瞄准京津冀鲁、长三角、珠三角等精细化工产业发达地区，持续“走出去”、“请进来”，高标准实施精细化工产业链招商。推动海螺集团减水剂、宜兴湖景橡胶助剂、分散剂和浙江川洋聚氨酯新材料等项目落地。高标准建设新材料科技成果转化共享工厂，筑巢引凤。 | 长期推进 | 各经济园区 各镇（街道） | 曹静竹
96 | 统筹各镇（街道）、各园区开展招商工作 | 统筹各镇（街道）、各园区全面做好招商引资工作，完成市委市政府下达的实际到位内资、实际利用外资和签约项目等指标任务。积极配合省、市重点招商活动安排，赴长三角、京津冀、珠三角、成渝等重点地区开展“走出去”招商工作。 | 2022-12-31 | 各经济园区 各镇（街道） | 曹静竹
（十八）县网格中心：共涉及到3项重点任务（项目）
97 | 进一步完善“党建引领、智慧治理”平台建设 | 继续完善平台功能，添加数据共享、文件管理、业务报表、企业调查、十户联保等新功能 | 2022-12-31 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府相关单位 | 谢 恺
98 | 进一步拓展“数字政府一体化协同工作平台”功能 | 完善公文流转和专项工作部署落实功能，添加“数字项目”和招商运行管理系统 | 2022-05-31 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府相关单位 | 谢 恺
99 | 配合各相关部门，做好智慧校园、智慧农业、智慧城市生命线建设，做好各专业数据的留存。 | 沟通了解相关部门有关智慧化应用需求及智慧应用现状，配合相关部门给出智慧应用合理化建议。 | 2022-12-31 | 县教育局 县农业农村局 县住建局 | 谢 恺
（十九）新材料产业园区：共涉及到4项重点任务（项目）
100 | 推进沈通危化品智慧公路港项目3月底开工建设 | 推进A地块建筑设计方案、能评、环评、稳评、安评、加油站手续办理；2月B地块征地，于国资公司签订B地块租地协议；推进加油站手续办理；三月底开工。 | 2022-03-31 | 县发改局 县自然资源局 国资公司 | 杨香浩
101 | 加快推进秸秆综合利用项目开工建设 | 积极协调市县发改部门，为禾沃30万吨秸秆综合利用项目争取4.6万吨能耗指标。 | 2022-12-31 | 县发改局 | 杨香浩
102 | 加快推进精细化工科技成果转化共享工厂建设 | 春节前：完成可研报告--专家评审（项目论证）--项目备案 ； 2月-3月：完成招标，同时土地组卷； 3月-5月：征地，同时拆迁、回填； 6月：开工。 | 2022-06-30 | 县营商局 县自然资源局 | 杨香浩
103 | 推进一区多园，全面建立“园区管委会+产业基地+公司”“产业基地+基金”运营模式 | 推进新材料产业园、石化循环经济园、生物质能源、高升农产品加工园建设，年底前全面建立“管委会+产业基地+公司”模式，积极探索成立产业基金，建立“产业基地+基金”运营模式。 | 2022-12-31 | 县财政局 | 杨香浩
（二十）高升经济区：共涉及到5项重点任务（项目）
104 | 确保鹤乡旺升项目尽快投产运行 | 多方帮助企业办理各种审批手续，10月末前冷库完工，年底生猪屠宰量争取达到100万头。 | 2022-12-20 | 县农业局 县住建局 | 谢 恺
105 | 确保绝味食品项目年底前主体工程完工 | 积极帮助企业办理各项审批手续，强化项目和安全监管，确保年底前完成生产车间的主体工程。 | 2022-12-20 | 县住建局 县自然资源局 | 谢 恺
106 | 确保神州沃良三期油脂厂项目年内开工 | 上半年完成征地和设计，下半年开工建设，年底有形象进度。 | 2022-12-20 | 县住建局 县自然资源局 盘山生态环境分局 高升街道等 | 谢 恺
107 | 确保完成神州沃良三产融合发展示范园政府专项债项目 | 积极推进在建项目，加速手续办理，加快施工进度，确保本期发债项目按时竣工。 | 2022-12-26 | 县住建局 县自然资源局 盘山生态环境分局 高升街道等 | 谢 恺
108 | 盘活宝迪闲置厂房，确保美资企业索纳克十一前投产运行 | 积极协调县法院加速判决执行力度，多方与企业对接，争取上半年企业的实质进展，确保10月1日前企业进驻试运行。 | 2022-10-01 | 县法院 县住建局 县自然资源局 | 谢 恺
（二十一）辽河口经济区：共涉及到2项重点任务（项目）
109 | 确保“零工共享平台”有实质性突破(与税务局、市场监督管理局配合) | 零工儿平台2022年全年实现注册人数2万人，产值2亿元，纳税额1000万元。 | 2022年长期推进 | 县市场监督管理局 县税务局 | 王 峰
110 | 确保天天好石化供应链平台有实质性突破(与税务局配合) | 天天好德石化物流供应链平台2022年底争取入园企业突破300户，全年交易额完成50亿元，纳税额超1000万元。 | 2022年长期推进 | 县税务局 | 王 峰
（二十二）电商物流园：共涉及到2项重点任务（项目）
111 | 电商招商要有实质性突破 | 1.解决电商招商所需办公场地问题； 2.力争招商电子商务企业五家以上。 | 2022年9月30日2022年11月30日 | 县财政局 县发改局 县招商服务中心 | 曹静竹
112 | 加快推进极兔速递开工建设 | 因全市土地占补平衡问题影响极兔速递项目开工建设进度，无法预计项目时间节点。 | 2022-12-31 | 县自然资源局 县营商局 县住建局 | 曹静竹
（二十三）县国资公司：共涉及到2项重点任务（项目）
113 | 加大融资力度，做好融资规划，确保到期债务的还本付息。 | 西部苇田生态立体综合开发项目，计划贷款5.9亿元。 | 2022-03-31 | 县政府办 县自然资源局 盘山生态环境分局 东郭苇场 | 谢 恺
|  | 盘山县供水工程整体提升PPP项目，计划贷款6.2亿元 | 2022-06-30 | 县政府办、县财政局、县发改局、县住建局、县水利局、县营商局、县公共资源交易中心
|  | 西部镇街旱田综合治理项目，计划贷款5.5亿元。 | 2022-09-30 | 县政府办、县农业农村局、东郭街道、羊圈子镇、石新镇、县水利局、县自然资源局、县营商局、县公共资源交易中心
114 | 积极筹发“企业债” | 经与评级机构、券商沟通，鉴于2021年我县财政数据下滑，目前不具备发行企业债条件,待相关政策调整符合要求后，筹发企业债。 | 长期推进 |  | 谢 恺
（二十四）县税务局：共涉及到3项重点任务（项目）
115 | 加强税收征管，堵塞征收漏洞，做到依法征收、规范征收、应收尽收，确保完成全年税收任务 | 1.按市局要求做好内控工作，防范税收风险； 2.利用系统5C指标、数据质量监测功能模块，及时排查问题数据，提高征管质效。 | 2022-12-31 |  | 谢 恺
116 | 落实国家减税降费、保市场主体政策 | 1.加强政策宣传辅导，严格执行国家减税降费政策，使企业充分享受政策红利； 2.据上级部门安排及时开展申报期内审核工作,对减税降费政策金额、户数等统计核算结果准确性进行审核,发现问题及时处理。 | 2022-12-31 |  | 谢 恺
117 | 创新工作思路方法，助力天天好、零工平台两个平台经济发展，形成制度创新成果 | 1.认真开展宣传辅导，对企业进行税收政策培训，使企业对税收政策应知尽知； 2.严格落实税收政策，不折不扣落实好各项税收优惠政策，使企业应享尽享； 3.开拓思路积极探索税收征管新方法，加强涉税风险监控，推进税收征管秩序健康有序发展。 | 2022-12-31 |  | 谢 恺
（二十五）县政法委：共涉及到1项重点任务（项目）
117 | 驰而不息加大农信社清收挽损工作，确保阶段性任务完成 | 2022年，我县农信机构农户不良贷款清收挽损处置工作计划清收贷款总数的60％；其中2022年1月至2月末前确保完成清收处置占比39%，剩余部分纳入2022年、2023年不良资产清收处置工作，实行常态化清收。 | 2022-02-28 | 各镇（街道） 县公安局 县法院 县纪委监委 县农信社 | 宋晓曦
（二十六）县宣传部：共涉及到1项重点任务（项目）
118 | 持续推进县域文明城市创建工作 | 2020年对文明城市创建常态长效工作中存在的基础设施、环境卫生、公益广告、车辆摆放、排队乘车、入户调查等问题进行现场督查，限时整改。 | 2022-12-31 | 各镇（街道）、县教育局、县工信局、县公安局、县住建局、县交通运输局、县文旅局、县卫健局、县营商局、县综合执法大队 | 王天娇