## Sheet1
附件2
“辽宁省辽滨石化与精细化工产业质量品牌提升示范区” 创建工作任务分工表
指标项 | 指标内容 | 分值 | 考核评分方法 | 具体措施 | 准备材料 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限
园区质量品牌建设规划明确清晰 | 1.制定并出台园区质量品牌建设规划 | 50 | 将质量品牌提升目标纳入园区国民经济和社会发展规划的得15分；制定并出台质量品牌提升规划得15分；质量品牌提升规划经过专家论证，目标明确，思路清晰，措施可行，由专家综合评判打分，满分20分。 | 1.将质量品牌提升目标纳入园区国民经济和社会发展规划。（经济发展部） 2.制定并出台质量品牌提升规划，目标、思路明确。（工业和科技部） 3.组织专家对质量品牌提升规划经过专家论证，并由专家综合评分。（工业和科技部） | 辽滨经开区管委会文件 | 1.经济发展部 2.工业和科技部 | 石化及精细化工产业园区 | 2022年6月30日前
| 2.园区成立专门的创建工作领导机构 | 50 | 成立专门的质量品牌提升示范区工作领导机构满分20分；由园区管委会主任或园区所在地政府一把手任组长的得20分；召开会议并有详细会议纪要满分10分。 | 1.组织成立由杨凯书记担任组长的辽宁省辽滨石化与精细化工产业质量品牌提升示范区创建工作领导小组。（工业和科技部） 2.定期召开会议，并作会议纪要。（工业和科技部） 3.下发辽宁省辽滨石化与精细化工产业质量品牌提升示范区创建工作领导小组文件。（综合办公室） | 辽滨经开区管委会文件 | 1.综合办公室 2.工业和科技部 | 各相关部门 | 2022年6月30日前
| 3.为实施园区质量品牌提升规划提供经费保障 | 40 | 园区对质量品牌提升示范区工作每年提供充足的专项经费满分40分。 | 把园区质量品牌建设创建工作列入财政预算。 | 经费保障方案、经费使用记录 | 财政金融部 | 各相关部门 | 2023年2月28日前
| 4.制定并出台品牌培育、保护的政策和措施 | 60 | 制定并出台扶持园区主导产业，加强质量品牌提升政策措施满分20分；制定并出台奖励企业产品获得中国质量奖、省长质量奖、地理标志产品等政策措施满分20分；建立区域品牌标识使用管理制度满分5分、建立竞合机制满分5分、建立区域品牌危机预警机制满分5分、建立区域品牌危机应急处理机制满分5分。 | 1.出台支持质量品牌建设工作的各项政策措施，加大对园区品牌培育、推广和保护的投入。（市市场监管局、工业和科技部） 2.定期调研指导，推动园区质量品牌建设水平的稳步提升。（市市场监管局、工业和科技部） 3.推动成立辽滨石油和化学工业联合会，注册辽滨石化及精细化工产品品牌商标，制作品牌标识，建立区域品牌建立区域品牌竞合机制、危机预警机制。（工业和科技部） | 政策文件、联合证明、制度文件 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 1.综合办公室 2.经济发展部 3.石化及精细化工产业园区 | 2022年10月30日前
园区品牌文化特色鲜明 | 5.园区品牌历史文化积淀深厚 | 30 | 通过历史文件记载，园区品牌产业形成时间50年以上满分10分；园区品牌具有珍贵历史文化价值满分10分；园区品牌产业为传统工艺传承满分10分。 | 1.挖掘区域品牌历史和文化积淀，形成符合园区产业特点的品牌理念。 2.制定区域品牌建设工作方案，培育特色鲜明的区域品牌。 | 方案 | 工业和科技部 | 1.综合办公室 2.党群工作部 | 2022年9月30日前
| 6.区域产业优势 | 40 | 园区是辽宁省确定的“一省一业、一市一域、一县一品”重点产业、区域、产品得20分；园区企业被评价为辽宁省雏鹰、瞪羚、独角兽、专精特新企业的10分/个，满分20分。 | 1.推动园区成为辽宁省确定的“一省一业、一市一域、一县一品”重点产业、区域、产品。（市市场监管局） 2.建立培育库，持续做好雏鹰、瞪羚、独角兽、专精特新企业培育，扶持企业做大做强。（工业和科技部） | 相关文件 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 1.经济发展部 2.石化及精细化工产业园区 | 2022年12月30日前
| 7.出台质量品牌提升示范区建设宣传口号 | 50 | 通过社会征集，形成创建工作宣传口号满分20分；通过园区的路牌、报纸、网络等途径进行宣传满分20分；专家在现场抽查，根据园区相关人员是否了解口号的情况综合评判满分10分。 | 1.围绕“辽滨石化与精细化工产业质量品牌提升示范区”特点，形成创建工作宣传口号。（工业和科技部） 2.利用报纸、电视台、网络等地方媒体，加大示范区创建工作的宣传报道力度。（党群工作部） | 宣传口号、宣传活动资料 | 1.工业和科技部 2.党群工作部 | 小组其他成员单位 | 2022年8月30日前
| 8.形成符合园区产业特点的质量品牌提升理念 | 30 | 园区注册集体商标得5分，研究形成园区质量品牌提升理念满分15分；在园区内广泛宣传质量品牌提升理念满分10分。 | 1.梳理归集园区企业商标注册情况。 2.成立石化化工行业联合会，注册辽滨石化及精细化工产品品牌商标，设计具有原创性的区域品牌公共标识。 3.编制辽滨石化与精细化工产业质量品牌对比提升报告，研究形成园区质量品牌提升理念。 4.围绕标识形成统一的宣传标语，并在园区内显著位置宣传普及。 | 注册商标、宣传理念、宣传照片 | 工业和科技部 | 1.市市场监管局 2.石化及精细化工产业园区 | 2022年9月30日前
园区品牌文化特色鲜明 | 9.推动知名品牌企业履行社会责任 | 50 | 树立质量提升和品牌建设标杆示范企业满分30分；标杆企业在园区内开展分享先进的质量管理理念和方法和品牌经营经验的活动得10分/次，满分20分。 | 1.推动企业应用先进质量管理方法，建立管理制度，发布服务质量承诺。（市市场监管局、工业和科技部） 2.组织标杆企业在园区内分享先进的质量管理理念和方法和品牌经营经验。（市市场监管局） 3.组织企业积极参加“质量月”活动。（市市场监管局） 4.结合企业质量、品牌创建情况，定期树立一批质量提升和品牌建设标杆示范企业。（工业和科技部） 5.依托先进质量管理理念和品牌经营经验，开展学习交流，积极培育和引导企业争创国家、省级质量奖。（工业和科技部） | 标杆企业名单、经验分享材料 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 石化及精细化工产业园区 | 2022年9月30日前
园区质量品牌提升的质量基础坚实 有力 | 10.建立质量指标考核体系和质量状况分析报告制度 | 30 | 建立质量安全综合评价和考核指标体系满分10分；将质量指标纳入园区政府年度绩效考核体系进行实际考核1年以上（含1年）的得10分；每年度上报园区质量状况分析报告得5分；质量状况分析年度报告得到政府批示和转发的得5分。 | 1.针对石化化工企业，建立质量安全综合评价和考核指标体系。（市市场监管局、工业和科技部） 2.将质量品牌创建指标纳入园区政府年度绩效考核体系。（督查绩效考核部） 3.每年度形成园区质量状况分析报告，并报经开区党工委管委会审议。（工业和科技部） | 考核指标体系文件、质量指标考核文件、绩效管理办法及考核记录、质量状况分析报告 | 1.督查绩效考核部 2.市市场监管局 3.工业和科技部 | 小组其他成员单位 | 2022年7月30日前建立质量安全综合评价和考核指标体系；其余2023年2月28日前完成
| 11.加强监管，规范产业发展 | 30 | 建立产品质量园区整治工作机制，按照国家及地方要求积极开展专项整治工作满分10分。落实行政辖区质量和打假责任制，遏制园区内产品质量违法行为满分10分。加大监督抽查力度，加强对产业质量状况监控满分10分。 | 1.建立产品质量园区整治工作机制，按照国家及地方要求积极开展专项整治工作，加大监督抽查力度，加强对产业质量状况监控。（市市场监管局） 2.落实行政辖区质量和打假责任制，遏制园区内产品质量违法行为。（市市场监管局） 3.强化信用监管，加大质量失信惩戒力度。（营商环境建设部） 4.规范办理行政许可、注册审批等，对示范区内的企业在市场准入方面提供快捷便利服务,优化营商环境。（营商环境建设部） | 整治工作方案，开展整治工作文件，检测、检查、抽检记录 | 1.市市场监管局 2.营商环境建设部 | 小组其他成员单位 | 2022年9月30日前建立产品质量园区整治工作机制；其余2023年2月28日前完成
园区质量品牌提升的质量基础坚实 有力 | 12.企业履行质量安全主体责任 | 20 | 企业向社会开展产品质量安全承诺活动，得10分；企业建立缺陷产品召回、产品质量追溯制度、质量责任追究制度等制度，并有效运行，得10分。 | 1.组织企业向社会开展产品质量安全承诺活动。 2.鼓励化工原材料生产企业与下游企业建立质量追溯机制，建立覆盖设计、生产、流通、应用等环节的原材料产品质量追溯数据库。 | 活动记录，产品召回、追溯、追究制度，运行记录 | 市市场监管局 | 1.工业和科技部 2.应急管理部 3.石化及精细化工产业园区 | 2023年2月28日前
| 13.建设与园区主导产业发展相适应的质量公共服务平台 | 50 | 园区内建设质量基础设施“一站式”服务体系的得20分；具有与申报主导产业相关的国家级检测中心、实验室满分30分，园区内具有省级检测中心、实验室满分15分，以上服务平台处于筹备阶段的得5分。 | 1.依托辽东湾中试基地平台，健全“一站式”服务体系，重点围绕全市主导产业发展需求，提供产品研发、采购、生产、供应、售后各环节所需的计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、知识产权、品牌培育等一揽子服务。（市市场监管局、工业和科技部） 2.鼓励引导石化类企业申报国家级检测中心、实验室。（工业和科技部） 3.聘请质量管理专家，开展集中会诊精准服务。（工业和科技部） 4.完善园区内道路、水、电、气、暖等配套设施。（基础设施建设部） | 服务体系介绍、国家级（省级）检测中心（实验室）批复 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 3.基础设施建设部 | 1.经济发展部 2.营商环境建设部 | 2023年2月28日前
| 14.夯实标准、认证认可等质量工作基础 | 30 | 园区出台专门措施支持企业参与标准制定得5分；园区提供标准化建设专项扶持资金得5分。 园区企业参与国际标准制定得10分；园区企业内参与国家标准制定得5分； | 1.出台专门措施支持企业参与国家、行业、地方团体标准制定（市市场监管局指导辽滨经开区管委会出台） 2.对企业技术改造、质量创新方面，积极争取财政资金和政策扶持。（工业和科技部） | 支持文件、企业参与标准制定证据 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 1.经济发展部 2.石化及精细化工产业园区 | 2023年2月28日前
|  | 30 | 制造业：骨干企业均通过体系认证和产品认证的（强制性产品认证覆盖率100%）得10分；出台政策措施鼓励企业节能减排等认证，骨干企业获得环保、低碳、节能、节约资源认证得3分/个，满分15分。 | 1.引导企业开展质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，园区骨干企业通过ISO9001、ISO14001、ISO18001等质量管理体系认证覆盖率100%。 2.开展绿色工厂、绿色产品、数字工厂、数字车间等高端品质认证（节能环保、智能制造、绿色制造、低碳认证等）获证企业数量占比不断提升。 | 认证证书 | 工业和科技部 | 1.市市场监管局 2.经济发展部 3.生态环境分局 | 2023年2月28日前
园区质量品牌提升的质量基础坚实 有力 | 15.园区内推广先进的质量管理方法 | 30 | 园区专门组织企业开展质量管理小组（QC）活动满分10分；园区投入资金、出台措施推广先进的质量管理方法满分10分；骨干企业应用先进的质量管理方法情况由专家综合评判打分，满分10分。 | 1.开展QC小组（质量管理小组）等群众性质量活动，组织企业成立QC小组，加强全员、全过程、全方位的质量管理。（工业和科技部、市市场监管局） 2.出台措施，鼓励企业实施《卓越绩效评价准则》等先进质量管理方法。（工业和科技部） 3.组织专家对骨干企业应用先进的质量管理方法情况综合评判打分。（工业和科技部） 4.建立实施“首席标准官”制度，鼓励在企业内部建立层级化、体系化的标准化工作机制。（市市场监管局） | QC小组活动记录、质量管理方法推广实施情况 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 小组其他成员单位 | 2023年2月28日前
| 16.园区内质量管理整体水平不断提高 | 60 | 园区获得过辽宁省知名品牌创建示范区得20分；园区骨干企业获得过中国质量奖及提名奖得10分；省长质量奖得10分；园区骨干企业全部推行首席质量官制度得10分；园区内有质量教育实践基地的得10分。 | 1.推动“辽滨石化及精细化工质量品牌提升示范区”成功创建。（工业和科技部） 2.引导企业争创国家、省级质量奖。（市市场监管局） 3.推动实施示范区内骨干企业推行首席质量官制度，指导企业设立二级质量官，形成完善的内部质量管控体系。（市市场监管局） 4.（a）协调、推动市教育局建立并运行质量教育实践基地。（市市场监管局） （b）依托辽滨中试基地、孵化中心谋划筹建辽滨石化及精细化工产业质量品牌教育实践基地。（工业和科技部） | 园区获得知名品牌创建示范区、企业获得质量奖的说明，企业推行首席质量官制度汇总、质量教育实践基地 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 石化及精细化工产业园区 | 2022年12月30日前
园区质量品牌提升工作成效明显 | 17. 园区内拥有核心技术、自主知识产权和较强市场竞争力的知名品牌 | 40 | 园区内有企业获中华老字号、地理标志产品称号、5A级景区的得10分/个，园区内有企业获辽宁老字号、4A级景区的得5分/个，满分30分；园区动员骨干企业按照国家标准进行品牌价值测算，为企业提供相应指导和服务的得10分。 | 1.动员骨干企业按照国家标准进行品牌价值测算。 2.组织专家定期到企业指导和服务测算品牌价值。 | 品牌价值测算证明、指导服务照片 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 石化及精细化工产业园区 | 2022年12月30日前
园区质量品牌提升工作成效明显 | 18. 园区内品牌产品或服务的质量水平稳步提升 | 40 | 园区定期开展顾客满意度年度测评得20分；园区行政部门定期研究品牌顾客满意度测评结果，并指导企业不断提升品牌建设工作满分10分；园区顾客满意度测评结果稳中有升满分10分。 | 1.建立顾客满意度测评体系，定期开展顾客满意度年度测评，逐步实现测评结果稳中有升。（工业和科技部） 2.定期研究品牌顾客满意度测评结果，并指导企业不断提升品牌建设工作。（工业和科技部、市市场监管局） | 顾客满意度测评报告及测评汇总、测评结果报告、指导照片 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 1.营商环境建设部 2.石化及精细化工产业园区 | 2023年2月28日前
| 19.深化质量品牌提升意识，营造有利于品牌建设的良好氛围 | 40 | 园区委托国家级权威机构每年开展品牌创建、培育及保护等系列讲座的得20分，园区委托省级权威机构每年开展品牌创建、培育及保护等系列讲座的得15分。园区深入开展质量月活动满分10分。园区内企业发布社会责任报告较多满分10分。 | 1.委托国家级权威机构每年开展品牌创建、培育及保护等系列讲座。 2.委托省级权威机构每年开展品牌创建、培育及保护等系列讲座。 3.开展质量比对活动，组织企业积极参加“质量月”活动。 4.组织园区内企业发布社会责任报告。 | 开展讲座报告资料汇总、质量月活动记录、社会责任报告 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 | 小组其他成员单位 | 2023年2月28日前
| 20. 不断提升区域品牌的价值和效应情况 | 40 | 专家综合考核园区近两年内生产总值增长以及园区利税增长情况进行打分。满分20分。园区开展一系列提升品牌价值工作满分10分；园区行政部门组织研究区域品牌价值提升措施，并落实满分10分。 | 1.推动园区近两年内生产总值增长以及园区利税稳步增长。 2.围绕质量政策体系、化工产品和服务质量品牌水平、石化和精细化工产业升级等方面，开展一系列提升品牌价值工作。 3.制定筹建工作方案，细化区域品牌价值提升具体措施。 | 生产总值及利税统计数据汇总、品牌价值工作材料 | 工业和科技部 | 1.市市场监管局 2.经济发展部 3.财政金融部 | 2023年2月28日前
园区质量品牌提升工作成效明显 | 21.质量提升指标完成情况 | 40 | 专家综合考核对园区企业所提出的产品或服务质量指标合理性打分，满分10。对园区企业产品或服务质量可量化考核的指标提出的提升实施方案打分，满分10。园区企业提出的产品或服务质量指标完成情况，满分20分。 | 1.组织专家综合考核，对园区企业所提出的产品或服务质量指标合理性打分。 2.组织专家综合考核，对园区企业产品或服务质量可量化考核的指标提出的提升实施方案打分。 3.归集园区企业提出的产品或服务质量指标完成情况。 | 产品或服务质量指标、实施方案、完成情况证明 | 工业和科技部 | 小组其他成员单位 | 产品或服务质量指标、实施方案在2022年7月30日完成；产品或服务质量指标完成情况在2023年2月28日前完成
园区产业发展特色鲜明（按照园区类别考核得分） | 22.产业聚集区等，集中布局形成产业链，产业特色优势明显 | 150 | 园区产业聚集度较高、聚集产业总产值占园区GDP比重达40%以上，且聚集产业效益近三年逐年递增满分30分；园区产业项目集中布局有序，产业链配置合理满分30分；园区主导产业产品市场占有率较高满分30分；主导产业产品质量国家监督抽查合格率连续三年在90%以上30分，主导产业产品质量省级监督抽查合格率连续三年在90%以上15分。主导产业形成产业联盟，制定联盟标准满分30分。 | 1.加大招商引资力度，编制石化产业规划，围绕华锦、宝来巴赛尔、金发科技等头部企业，引育上下游配套企业入驻，提升产业基础能力，实现“减油增化”。（石化及精细化工产业园区） 2.横向做大产业集群，扩大石油炼化规模与能力。积极推进兵器精细化工及原料工程、金发生物年产80万吨生物基材料一体化、伊科思碳五低碳综合利用绿色新材料、华路公司年产4万吨碳酸乙烯酯/丙烯酯项目等重点项目按照时间节点和计划要求有序推进。（工业和科技部） 3.不断推动企业主导产品质量品质，产品质量国家监督抽查合格率连续三年在90%以上，省级监督抽查合格率连续三年在90%以上。（市市场监管局） 4.成立辽滨石油和化学工业联合会，制定高水平团体标准并全面实施推广。（工业和科技部） | 主导产业近三年经济数据、产业规划、质检抽查相关证明、联合会证明、团体标准 | 1.市市场监管局 2.工业和科技部 3.石化及精细化工产业园区 | 1.经济发展部 2.商务部 | 2022年12月30日前