## Sheet1
盘锦市双台子区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 左岸A-02 | 盘锦海利置业有限公司 | 双盛街道 | 油英路西、科技街北、沿河北街南 | 普通商品房 | 14.5476 | 2012-01-05 | 2018-06-01 | 2021-05-01 | 已开工，开发面积8.0411公顷，其余部分未开发建设 | 6.5065公顷
2 | 绿地16号 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 8.2809 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未开工
3 | 辽河新城回迁 凯瑞 | 盘锦凯瑞高新技术产开发有限责任公司 | 铁东街道 | 城北街北、经二路东、佟家街南、经四路西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.4449 | 2013-07-31 | 2021-09-03 | 2023-09-30 | 未开工
4 | 绿地A01 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 3.6208 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未开工
5 | 绿地2号 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 7.6658 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未开工