## Sheet1
附件
盘锦市第二轮省级生态环境保护督察整改任务清单
序号 | 整改任务 | 整改目标 | 责任单位 | 督导和验收单位 | 任务完成时限 | 整改措施
一 | 绿色转型成效不明显。“十三五”期间,盘锦市全社会能耗总量增加360万吨标准煤,能耗强度累计上升5.31%,未完成辽宁省下达给盘锦市的“能耗强度降低目标为15%、能源消费增量控制目标为168万吨标准煤”的目标任务。其中,石油加工和化学产品制造业能耗呈上升趋势,由2015年的528.6万吨标准煤上升到2020年的957.6万吨标准煤,增长81.16%,万元工业增加值能耗由2015年的1.60吨标准煤增长至2020年的1.78吨标准煤,增长11.25%。 | 到2025年，产业结构更加合理，用能水平不断提升，工业增加值单位能耗明显下降。 | 各县（区）委、政府 辽滨沿海经济技术开发区 高新技术产业开发区党工委、管委会 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市政府督考办 | 2025年12月底前 | 1.将国家下达的“十四五”能耗强度指标分解到各县区、经济区，在“十四五”规划期内统筹考核。加强年度评价，对未完成能耗强度年度目标的县区、经济区实行问责。 2.加强重点用能企业管理。对重点行业、重点企业节能法律法规执行情况进行检查；制定并实施节能计划和节能技术措施，提高能源利用效率。 3.开展节能宣传。加强工业领域节能宣传和培训，促进工业企业增强节能意识。
二 | 盘锦市有关文件要求,市直有关部门要制定生态环境保护年度工作计划和措施清单,并向社会公开,落实情况每年向市委、市政府报告。督察组调阅34家市直部门近两年生态环境保护年度工作计划和措施清单及完成情况报告,市林湿局、市农业农村局等很多单位用年度工作总结及其他材料替代。 | 进一步明确各部门生态环境保护工作职责，形成生态环境保护工作合力。 | 市直有关单位 辽滨沿海经济技术开发区管委会 高新技术产业开发区 管委会 | 市政府督考办 | 立行立改 长期坚持 | 1.严格执行《中共盘锦市委办公室、盘锦市人民政府办公室关于印发<党委、政府及有关部门环境保护工作责任规定（试行）>的通知》、《中共盘锦市委办公室、盘锦市人民政府办公室关于印发<市（中省）直有关单位、经济区（园区）生态环境保护工作责任清单>的通知》，进一步压实各级党委、政府及有关部门责任，落实生态环境保护党政同责、一岗双责。 2.市直有关部门按照要求制定生态环境保护年度工作计划和措施清单，并向社会公开。每年年底前向市委、市政府报告本部门生态环境保护工作责任落实情况。
三 | 国家、省和盘锦市城镇污水处理三年提质增效工作方案均明确城市污水处理厂进水 BOD 均值达到100 毫克/升的目标,督察发现, 盘锦市第一、第二、第三和大洼、盘山县5家城市污水处理厂2021年1-10月进水BOD均值均未达标,特别是大洼、盘山县污水处理厂仅为49.06毫克/升和68.46毫克/升。 | 确保污水处理设施稳定、高效运行。 | 各县（区）委、政府 | 市住房城乡建设局 | 立行立改 长期坚持 | 1.加强污水处理厂服务片区的管网管控，确保5座城市污水处理厂进水BOD浓度达标，保障污水处理设施稳定、高效运行。 2.污水处理厂定期对进水BOD进行检测，及时向行业主管部门报告检测结果。
四 | 兴隆台区东方银座公馆小区二期工程污水管网自2019年8月建成以来未与市政污水管网连接。 | 推进城区污水管网建设，有效遏制污水直排。 | 兴隆台区委、区政府 | 市住房城乡建设局 | 立行立改 | 2021年12月，兴隆台区东方银座公馆小区二期工程污水管网与市政污水管网连接，此项任务已完成整改。
五 | 兴隆台区曙光街道污水泵站长期停运,雨水提升泵站架设直径30公分临时排水软管,将生活污水泵入雨水管道直排外环境。 | 加强城镇污水管网运营管理，有效遏制污水直排。 | 盘山县委、县政府 兴隆台区委、区政府 | 市住房城乡建设局 | 2022年12月底前 | 1.兴隆台区对曙光街道污水泵站进行维修，提供资金保障，确保设施正常运转，提高污水收集能力。 2.盘山县做好曙光街道生活污水接收工作，安装流量计，保障污水处理设施正常运行。
六 | 兴隆台区欢喜岭污水泵站前端管网采用明渠方式,部分生活污水顺泄洪口溢流。 | 加强城镇污水管网运营管理，有效遏制污水直排。 | 盘山县委、县政府 兴隆台区委、区政府 辽河油田公司 | 市住房城乡建设局 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.兴隆台区、辽河油田公司对欢喜岭地区纳污沟渠进行改造，建设污水专用管线，截污纳管，确保该地区的生活污水进入欢喜岭污水厂处理后达标排放。 2.盘山县、辽河油田公司制定污水提升站和排涝站错峰运行工作方案，在纳污沟渠改造期间，防止雨水、农田退水进入欢喜岭污水处理厂。
七 | 大洼区市政污水管线破裂一再发生,生活污水直排,赵圈河断面水质不稳定。 | 推进城镇污水管网建设，有效遏制污水直排。 | 大洼区委、区政府 | 市住房城乡建设局 市生态环境局 | 2022年12月底前 | 1.大洼区加强市政污水管网排查，及时修复管网老化、破损等问题，提高污水收集能力。 2.启动唐家污水处理厂，截流向海大道以东的生活污水，减少市政污水管线压力，避免管线破损现象发生。
八 | 市农业农村部门推进农药包装废弃物集中收集处置体系建设工作滞后,全市无农药包装废弃物集中暂存场所。 | 推进农药包装废弃物收集处置体系建设。 | 大洼区委、区政府 | 市农业农村局 | 2022年12月底前 | 推进大洼区农药包装废弃物回收试点工作。 1.2022年12月底前，在大洼区赵圈河镇建成农药包装废弃物集中暂存场所。 2.统计农药包装废弃物产生量、回收量，测算回收率。 3.建立农药包装废弃物转运机制，确保回收的农药包装废弃物得到有效处理。按照《农药包装废弃物管理办法》和《国家危险废物名录(2021 年版)》的要求，依法依规进行填埋、焚烧等无害化处理。 4.加强农药包装废弃物回收处理监督管理。
九 | 市综合执法部门对商业中心区夜间露天烧烤油烟污染管控不力。 | 改善城市环境，落实生态环境保护工作职责，提升城市管理水平和城市形象。 | 各县（区）委、政府 | 市城管执法局 | 2022年6月底前 | 1.加强常态化宣传活动，提高经营业户的环境保护意识。 2.2022年4月底前，对全市餐饮门店的油烟排放治理情况进行全面的摸底排查，建立检查台账。 3.要求餐饮服务经营场全部安装油烟净化设施，对拒不安装的严厉处罚。2022年6月底前，商业中心区域露天烧烤得到基本根治。
十 | 未能有效防止在街边设置的焚烧桶焚烧祭祀品产生的烟气污染。 | 改善城市环境，落实生态环境保护工作职责，提升城市管理水平和城市形象。 | 各县（区）委、政府 | 市城管执法局 | 立行立改 长期坚持 | 1.加强宣传，引导市民革除陋习。在冬至、春节、清明、中元节等重点时段，倡导鲜花祭祀、植树祭祀等文明低碳祭祀方式。 2.严禁在主要街区及重点部位设置焚烧桶，对违规焚烧殡葬祭祀用品行为依规予以劝导、教育和制止。 3.采取定点执勤与流动巡查相结合方式进行监管，形成焚烧殡葬祭祀用品常态化管控机制。
十一 | 盘锦辽滨沿海经济技术开发区未及时修订园区环境保护工作职责。 | 完善生态环境保护工作职责。 | 辽滨沿海经济技术开发区党工委、管委会 | 市政府督考办 | 立行立改 | 辽滨沿海经济技术开发区已完成园区环境保护工作职责的修订工作，此项任务已完成整改。
十二 | 辽宁新材料产业经济开发区及延伸区等4个园区未建立明确的环境管理体制。盘锦高新技术产业开发区化工产业园未明确内设机构职责分工。 | 建立环境管理体制，明确内设环境保护机构职责分工。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 高新技术产业开发区党工委、管委会 | 市政府督考办 | 2022年12月底前 | 1.帅乡工业园区：按照已确定的机构编制要求，合理配备相应的工作人员。根据临港经济区改革三定方案进一步细化管理职责，扩充人员配备。 2.辽宁新材料产业经济开发区：根据辽宁新材料产业经济开发区管理机构“三定”方案进一步细化管理职责。完成园区环境保护机构设立，确定编制人数，制定岗位职责。 3.盘锦生物质能化工产业园：在辽宁新材料产业经济开发区管理机构“三定”方案进一步细化管理职责。完成园区环境保护机构设立，确定编制人数，制定岗位职责。 4.盘锦石化循环经济园区：在辽宁新材料产业经济开发区管理机构“三定”方案进一步细化管理职责。完成园区环境保护机构设立，确定编制人数，制定岗位职责。 5.高新技术产业开发区：重新调整内设机构，设置建设管理部，明确负责区域内环境保护工作，对开发区区域内环境保护工作负总责。
十三 | 盘锦石化循环经济园区等3个园区未建立园区事故应急池。辽宁新材料产业经济开发区未按要求建设足够容量的园区终端事故池。 | 加强环境突发事件应急能力的建设，完善基础设施建设，提高环境突发事件应对能力。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 高新技术产业开发区管委会 | 市政府督考办 市生态环境局 | 2024年12月底前 | 1.盘锦石化循环经济园区：计划将园区内企业自建的2座（22680立方米和13000立方）事故应急池转交给园区，作为园区现阶段事故应急池；2022年4月底前，开展园区行政区域环境风险防控和应急处理能力评估，并依据评估结论对事故应急池改造升级。 2.盘锦帅乡工业园区：2023年12月底前，完成2500立方米事故应急池建设。 3.高新技术产业开发区：2022年8月底前，启动事故应急池工程建设，2024年12月底前建成使用。 4.辽宁新材料产业经济开发区：按照《辽宁省生态环境厅关于辽宁新材料产业经济开发区及延伸区总体规划（2019-2035）环境影响报告书审查意见的函》（辽环函〔2020〕184号）文件要求，落实相关审查意见，2024年12月底前，建设足够容量的园区终端事故池。 5.在各园区事故应急池未建成投入使用前，要充分发挥企业已建的事故应急池作用，做到事故发生后，及时有效地处理事故污水，确保不造成次生污染。
十四 | 盘锦帅乡工业园等2个园区未完成有毒有害气体环境风险预警平台建设,未建设应急指挥中心控制室和智能环保平台。 | 加强环境突发事件应急能力的建设，完善基础设施建设，提高环境突发事件应对能力。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 | 市政府督考办 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.辽宁新材料产业经济开发区：2023年12月底前，依托盘山县智能监控平台，完善应急指挥中心控制室和智能环保平台功能；完成有毒有害气体环境风险预警平台建设。 2.盘锦帅乡工业园区：园区已完成该项目的立项工作。2023年底前建设完成。
十五 | 盘锦市化工园区内多家企业主管责任人不清楚在发生突发环境事件时自身职责和应采取的应急措施;一些企业环境应急物资储备不足、应急演练未体现环境应急处置环节、危废库建设不符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等问题仍然存在;有的企业将消防、安全等演习替代突发环境事件应急演习。 | 加强环境突发事件应急能力的建设，实现环境应急预警、响应、处置标准化和程序化，提高环境突发事件应对能力。 | 盘山县委、县政府 双台子区委、区政府 大洼区委、区政府 辽滨沿海经济技术开发区党工委、管委会 高新技术产业开发区党工委、管委会 | 市政府督考办 市生态环境局 | 立行立改 长期坚持 | 1.化工园区内各企业按照技术规范要求，完善企业应急指挥体系机构，明确责任人和责任分工。 2.化工园区每年对辖区内企业开展环境安全隐患排查，建立台账，督促企业更新应急物资储备，完善危废库标准化建设。 3.化工园区内各企业每半年开展一次突发环境事件应急培训和演练，检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性。
十六 | 乡镇污水处理厂运行效率低乃至"晒太阳"的情况仍然存在,大洼区王家镇、唐家镇污水处理厂处于停运状态。 | 推动农村污水处理设施稳定、高效运行。 | 各县（区）委、政府 | 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.王家街道完善管网建设，提高污水收集率；保障污水处理厂正常运行。 2.启动唐家污水处理厂，处理向海大道以东的生活污水。 3.开展全市乡镇污水处理厂运行情况摸底排查，杜绝乡镇污水处理厂运行效率低及"晒太阳"问题存在。
十七 | 生态环境部2021年重点区域空气质量改善监督帮扶前三轮工作中发现的问题仍有39项未整改完成,帮扶对象盘锦浩业化工有限公司需整改的4项问题仅完成1项。 | 有效落实大气污染防治相关工作。 | 盘山县委、县政府 双台子区委、区政府 兴隆台区委、区政府 | 市生态环境局 | 2022年6月底前 | 督察进驻期间，生态环境部2021年重点区域空气质量改善监督帮扶反馈的39项未整改问题，已整改完成34项，剩余5项按照序时进度推进整改。 1.2022年4月10日前，完成盘锦百事达新材料有限公司，涉及监督帮扶反馈的“未按环评要求建设氧撑二苯胺工艺废气和碳酸甲乙酯装置废气治理设施、原料储罐卸车口未采取废气收集处理措施”“卸车过程中产生的VOCs废气无组织排放”“原料储罐废气未按要求进行收集处理”等3项问题整改。 2.2022年6月30日前，完成盘锦浩业化工有限公司，涉及监督帮扶反馈的“160万吨/年DDC项目生产时脱硫系统及布袋除尘设施停运”1项问题整改。 3.2022年6月30日前，完成盘锦辽河油田大力集团，涉及监督帮扶反馈的“浮顶罐与罐壁之间采用气态镶嵌式一级密封，不符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求”1项问题整改。
十八 | 辽河油田VOCs管控有漏洞,火驱采油产生尾气处理能力不足,长期直排;曙光污泥处理厂油泥储存池未按环评批复要求进行封闭;冷家油田冷一污水处理厂敞开式作业,无VOCs收集装置;多个洗管厂工艺落后、生产方式粗放,VOCs无组织排放严重。 | 改进生产工艺，提高管理水平。 | 辽河油田公司 | 市生态环境局 | 2024年12月底前 | 1.2022年12月底前，编制完成二氧化碳利用工程建设方案；2024年12月底前，分区域建设完成火驱采油伴生气集中处理站。 2.2022年3月底前，开展曙光污泥处理厂油泥储存池整体密封安全风险评估，并对贮存物料开展VOCs物料检测，依据安全评估意见和检测结果完成整改工作，定期对厂界开展大气污染物排放检测，确保达标排放。 3.冷一联合站硅泥池4块腐蚀盖板已修复完成。 4.2022年12月底前，开展油管密闭清洗装置和井口在线清洗试运行，结合试运行效果和技术分析逐年推广应用；编制完成管材质量管理体系，组织油管厂基础管理技能培训；定期对油管厂开展大气污染物排放检测，确保达标排放。
十九 | 稻田秸秆留高茬现象仍然存在,未能从源头杜绝秸秆焚烧现象。 | 杜绝秸秆露天焚烧。 | 各县（区）委、政府 | 市政府督考办 市农业农村局 市生态环境局 | 立行立改 长期坚持 | 1.严控高茬收割机入境作业，保证低茬收割。特殊需留高茬地块，进行二次灭茬。 2.开展秸秆“五化利用”，提高秸秆综合利用率达到93%以上。 3.严格落实三级网格值守制度，压紧压实秸秆禁烧工作责任，对重点时段、重点地区、重点部位进行不间断巡查，及时发现和查处秸秆露天焚烧行为。 4.依据《盘锦市大气污染防治工作奖惩暂行规定》，对发现火点的属地政府，实施每个火点扣缴生态补偿金50万元。
二十 | 林翠苑项目等建筑工地及货运停车场扬尘污染防治措施落实不到位,地面未硬化、物料未苫盖、工地未设围挡等问题突出。 | 达到建筑施工现场扬尘治理“七个百分百”要求。 | 兴隆台区委、区政府 双台子区委、区政府 | 市城管执法局 | 立行立改 | 对城区内所有建筑工地及货运停车场进行排查，建立台账，发现问题立即整改。“林翠苑项目等建筑工地及货运停车场扬尘污染防治措施落实不到位,地面未硬化、物料未苫盖、工地未设围挡等问题突出”已整改完成。
二十一 | 《辽宁省建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法(试行)》规定,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。2019年以来,盘锦市用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的63个地块均未开展土壤污染状况调查。 | 完成63个地块土壤污染补充调查。 | 市自然资源局 市生态环境局 | 市政府督考办 | 2022年6月底前 | 1.2022年6月底前，完成63个地块土壤污染状况调查。 2.严格按照《辽宁省建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法(试行)》规定，做好住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前的土壤污染状况调查。
二十二 | 列入辽宁省建设用地土壤污染风险管控和修复名录的盘锦北方沥青燃料有限公司原厂区地块拆除过程未按要求制定污染防治方案,未按照风险评估报告要求落实风险管控措施,未对地块进行表层土壤阻隔,场地内仍然遗留大量固体废物。 | 提高土壤环境质量。 | 辽滨沿海经济技术开发区管委会 | 市生态环境局 | 2022年12月底前 | 1.2022年6月底前，完成盘锦北方沥青燃料有限公司原厂区内固体废物的清理工作。 2.2022年12月底前，做好污染地块表层土壤阻隔。
二十三 | 盘锦市生态环境部门未按照《工矿用 地土壤环境管理办法》和《重点排污单位名录管理规定》将危险废物经营单位、生活垃圾填埋场和部分重点危险废物产生单位纳入土壤重点监管单位进行管理。 | 将危险废物经营单位、生活垃圾填埋场和部分重点危险废物产生单位纳入土壤重点监管单位进行管理。 | 各县（区）委、政府 辽滨沿海经济技术开发区 管委会 高新技术产业开发区 管委会 | 市生态环境局 | 立行立改 | 已按照《工矿用地土壤环境管理办法》和《重点排污单位名录管理规定》的相关要求，动态更新《2022年度土壤环境重点监管企业名单》，此项任务已整改完成。
二十四 | 华润电力(盘锦) 有限公司每年将产生的30万吨粉煤灰进行委托处置,但接收单位盘锦四通实业有限公司处置利用能力严重不足,将粉煤灰堆存在盘锦恒远实业有限公司场地上,存在二次污染风险。 | 按照规范贮存粉煤灰，杜绝二次污染。 | 高新技术产业开发区 管委会 | 市生态环境局 | 2022年4月底前 | 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的规范标准，2022年4月底前，盘锦恒远实业有限公司完善粉煤灰贮存场所相关污染防治措施。
二十五 | 兴隆台区西跃村路边、水电鸡场旁堆存大量生活垃圾;辽宁霍锦碳素有限责任公司、市第一污水处理厂门外建筑垃圾随意堆存;双台子区益工街、宋家村存在非正规垃圾堆放点。 | 及时清理垃圾堆放点及建筑垃圾，保持环境卫生干净整洁。 | 兴隆台区委、区政府 双台子区委、区政府 | 市住房城乡建设局 | 立行立改 | 兴隆台区、双台子区已对上述垃圾堆放点进行清理整治，此项任务已整改完成。
二十六 | 盘锦建塑环保科技有限公司无危险废物经营许可证从事危险废物收集、贮存、利用、处置活动半年以上,违法行为未得到及时查处。 | 查清事实，依法依规处理。 | 兴隆台区委、区政府 | 市生态环境局 | 2022年6月底前 | 依法对盘锦建塑环保科技有限公司开展立案调查，2022年6月底前，上报调查结果及处罚情况。
二十七 | 重污染天气应对不力。2021年11月3日至5日重污染天气应对期间,盘锦市发布重污染天气应急预警信息不及时，泰山北路128号等建筑工地均未执行应急响应有关要求。此外,《盘锦市重污染天气应急预案》(2020年7月8日修订) 要求,市级预案发布15日内,重污染天气应对成员单位应修订本部门应急预案,盘锦市教育局等4家成员单位未按要求修订。 | 提升重污染天气应对能力。 | 市直有关单位 辽滨沿海经济技术开发区 管委会 高新技术产业开发区 管委会 | 市政府督考办 | 立行立改 长期坚持 | 1.按照《盘锦市重污染天气应急预案》的要求，及时发布重污染天气预警信息，各成员单位进一步严格落实职责分工，重污染天气应对期间做好应急响应。 2.按照《关于修订盘锦市重污染天气应急预案的通知》的要求，督促各成员单位立即修订本部门重污染天气应急预案。 3.按照新修订的重污染天气应急预案开展一次应急演练，检验预案的可操作性。
二十八 | 自然保护区环境问题整改缓慢。盘锦市自然保护区湿地问题尚未整改到位。“绿盾2019”专项行动指出的问题未按原计划于2019年底整改完成,截至督察进驻,尚有8处未完成整改。 | 加快推进自然保护区环境问题整改。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 | 市林湿局 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.2022年12月底前，盘山县完成辽河口国家级自然保护区内周春田北区旅游设施和盘锦市辽河口省级自然保护区内盘山县贝类增殖站、高平养殖房、郭文义养殖房等4处问题整改；大洼区完成盘锦市辽河口省级自然保护区内锐龙饲料厂问题整改。 2.2023年12月底前，盘山县完成辽河口国家级自然保护区内大流子分场、新立作业区、孙家流子队等3处问题整改。
二十九 | 畜禽养殖粪污处置存在差距。除一体化畜禽养殖场外,畜禽养殖粪便污染问题仍未妥善解决。大洼区部分规模化畜禽养殖场粪便产生量与使用量不匹配,存在"跑冒滴漏”现象。 | 畜禽粪污综合利用率达到辽宁省生态环境保护“十四五”规划要求。 | 大洼区委、区政府 | 市农业农村局 市生态环境局 | 2022年12月底前 | 1.加强规模养殖场粪污处理配套设施建设，2022年12月底前，完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收，并投入使用。 2.鼓励规模以下养殖场户建设粪污处理设施，指导养殖场户就地就近还田利用或者委托第三方处理，提高畜禽粪污综合利用率。 3.规范规模养殖场粪肥利用台账的填写，明确粪污去向。
三十 | 盘锦港含油污水收集处理不到位。 | 近岸海水水质得到有效改善。 | 盘锦港集团 | 盘锦海事局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市生态环境局 | 立行立改 长期坚持 | 1.严格按要求做好码头作业区含油污水收集及处理，每月对废水处置设施运行等情况进行巡查，加强日常管理。 2.海事局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市生态环境局，按照联合监管工作机制要求，不定期对港口船舶污染物接收、转运及处置情况开展联合检查。
三十一 | 盘山渔港及多个无证渔港含油污水收集处理不到位。 | 近岸海水水质得到有效改善。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 | 市农业农村局 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.对辖区内渔港进行全面排查，建立台账。 2.2023年12月底前，在渔港设立油污收集设备，定期转运，按照有关要求妥善处置含油污水。
三十二 | 盘锦市132家海水养殖场大量养殖尾水未采取任何治理措施,直排入海, 影响海水水质改善。 | 2022年起， 组织开展养殖尾水集中治理， 逐步推进达标排放,2023年和2024年达标排放率分别达到70%和80%。2025年年底前未实现达标排放的依法依规予以关停。 | 盘山县委、县政府 大洼区委、区政府 | 市农业农村局 市生态环境局 | 2025年12月底前 | 重新对132家海水养殖场养殖尾水排放口逐个排查，建立台账（大洼区96个，盘山县36个）。根据实际情况对部分排水口进行关闭，减少排口数量。组织开展养殖尾水集中治理，逐步推进达标放。