2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 园区建设项目 | （1）推进设施农业小区建设，年内新建30个设施农业小区。 | 新建集中连片日光温室或冷棚设施农业小区30个。其中，盘山县15个，大洼县3个，辽河口生态经济区10个（5个日光温室小区，5个冷棚小区），兴隆台区2个。年内实现新增面积1万亩，新增蔬菜产量1万吨。 | 市农委 | 市农委 盘山县 大洼县 兴隆台区 辽河口生态经济区 | 梁建柏 孙 雨 陈林松 陈宝库 杨 昕 | 孙占明 |
|  |  | （2）盘山县现代农业示范带项目。项目核心区6.56万亩，建设内容包括：水稻现代化种植展示区，面积1万亩；农业全程机械化展示区，面积3万亩；高标准设施农业展示区，面积1万亩；泥鳅鱼养殖展示区，面积1.5万亩，农业新品种新技术应用展示区，面积600亩。 | 2月15日开始组建项目实施机构、编制实施方案、明确任务、落实人员、制定项目管理办法。4月开始项目建设，年底前完成。最终建成以高升现代农业综合示范区为龙头、以S210、S102、G305两侧区块为龙身的“S”型现代农业综合示范带。 | 市农委 | 市农委 盘山县 | 梁建柏 孙 雨 |  |
|  |  | （3）大洼县现代农业示范带项目。沿向海大道、中华路、红海滩国家风景廊道建设3个示范带，建设总面积2万亩以上。重点推进唐家葡萄种植、清水水稻工厂化育苗，新兴蔬菜工厂化育苗，王家、三角洲开发区观光农业项目建设。 | 2月15日开始组建项目实施机构、编制实施方案、明确任务、落实人员、制定项目管理办法。4月开始项目建设，年底前完成示范区项目建设。 | 市农委 | 市农委 大洼县 | 梁建柏 陈林松 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 园区 建设 项目 | （4）盘锦光合蟹村科普体验区项目。项目总投资5亿元，建设期5年，建设内容包括：研发检测中心、养殖示范区、游客体验中心、科普展馆、生态采摘区、亲水体验区、露营休憩区、停车场、服务中心等。 | 10月建成3栋实验车间，年底前完成建筑面积7000平方米的研究中心主体工程。 | 市科技局 | 市科技局 大洼县 | 刘吉广 陈林松 | 王永威 |
|  |  | （5）大洼临港经济区新型农机装备制造产业园区项目。依托辽宁华农农机，重点引进一拖集团、福田雷沃、久保田、东风等国内外农机行业领军企业投资建厂，打造高端农机制造园区。 | 在深入抓好辽宁华农牌拖拉机生产的基础上，积极引进喷药机、打捆机、插秧机组装生产项目，实现农机产品本地品牌化。 | 市农机局 | 市农机局 大洼县 | 伏承宽 陈林松 | 孙占明 |
|  |  | （6）开展省级水稻现代农业示范区建设项目，重点抓好盘山凯地、大洼长财农机合作社扩建项目，加快推进农业全程机械化进程。 | 4月10日前，在盘山凯地、大洼长财农机合作社各建1栋5000平方米的高效现代农业示范基地温室。 | 市农机局 市农委 | 市农机局 市农委 盘山县 大洼县 | 伏承宽 梁建柏 孙 雨 陈林松 |  |
|  | 农产 品生 产加 工物 流项 目 | （7）远中国家级农产品交易中心项目。总投资45亿元，建设内容包括：禽肉蛋、果蔬交易市场、冷链仓储中心、总部大楼。 | 11月完成新建果蔬批发市场17万平方米，招商经营户400家，年内完成一期项目投资8亿元。 | 市农委 市服务业委 | 市农委 市服务业委 大洼县 | 梁建柏 徐洪峰 陈林松 | 孙占明 |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 农 产 品 生 产 加 工 物 流 项 目 | （8）汇福粮油粮食物流项目。项目占地406亩，分两期建设，总投资18亿元，包括：油脂精炼及综合深加工项目，投资5.1亿元，年处理毛油60万吨；蛋白项目投资12.9亿元，年处理油料300万吨，建设5000t/d（菜籽等常用植物油料）饲料蛋白生产线两条。 | 年底前完成一期项目主体工程建设。 | 市农委 市服务业委 | 市农委 市服务业委 辽东湾新区 | 梁建柏 徐洪峰 张志焕 | 孙占明 |
|  |  | （9）二界沟中心渔港项目。港池面积约56公顷，码头岸线2560米，陆域约80公顷，项目建设总投资13亿元。项目工程建设期为2年，计划2016年5月正式运营。 | 3月底前完成码头岸线的基础施工；5月完成渔港陆域的道路施工；年底前完成码头岸线水域工程、渔港陆域场地回填和基础设施建设、港池清淤工程。年底前启动东北亚水产交易市场和其它配套设施建设。 | 市海洋与 渔业局 | 市海洋与渔业局 辽东湾新区 | 史 伟 张志焕 | 孙占明 |
|  |  | （10）宏进河蟹及国际物流中心项目。占地面积900亩，总建筑面积45万平方米，总投资12亿元。2015年计划投资11120万元，建设A区8栋两层商铺，建筑面积13750平方米；物流货仓，建筑面积20000平方米；2栋蔬菜大棚，占地面积17600平方米。 | 3月份复工，10月底完成A区8栋两层商铺建设，完成投资4000万元，A区全部竣工；9月初完成物流货仓建设，完成投资2800万元；10月底完成2栋蔬菜大棚建设，完成投资4320万元。 | 市农委 市服务业委 | 市农委 市服务业委 盘山县 | 梁建柏 徐洪峰 孙 雨 | 孙占明 |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 农产品生产加工物流项目 | （11）辽宁每日现代渔业园项目。项目建设期3年，总投资1.8亿元，占地面积3800亩，建设冷链物流园区、中国对虾良种保种场、水产品养殖基地、水库垂钓园和渔业文化博物馆、科技研发中心、水产品检验检测中心、水产品展示厅、网络销售中心。 | 5月完成厂地回填硬化， 12月完成冷链物流库、科技研发及水产品检测中心和水产精品养殖工厂建设。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 大洼县 | 史 伟 陈林松 | 孙占明 |
|  |  | （12）锦鲤观赏园项目。计划总投资2000万元，完成锦鲤孵化车间、种鱼培育车间及成鱼培育车间各1000平方米；完成室外锦鲤培育池60个，面积300亩；配套锦鲤繁育、增氧、过滤、仓储、饲料加工、垂钓、餐饮等设备设施。 | 6月底前完成孵化厂建设；12月底前完成30个室外培育池建设，孵化锦鲤“水花”9000万尾、“夏花”4000万尾。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 盘山县 | 史 伟 孙 雨 |  |
|  |  | （13）千亩高新科技示范园项目。项目总投资8000万元，占地面积1000亩，一期工程建设设施蔬菜生产温室200栋，二期建设观光温室5栋。 | 3月蔬菜生产温室开工建设，8月份竣工；7月观光温室开工建设，年底前完成主体工程。 | 市农委 | 市农委 兴隆台区 | 梁建柏 陈宝库 |  |
|  |  | （14）海升集团矮化密植苹果项目。以500亩、10万棵的矮化密植苹果项目为牵引，带动全市苹果及其它鲜果种植，促进产业向集苗木培育，鲜果收购、包装、储藏、运输、销售及果蔬饮料、果汁深加工等全产业链道路发展。 | 4月开始全面进行种植，年底前全部完成。 | 市农委 | 市农委 盘山县 | 梁建柏 孙 雨 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 农产品生产加工物流项目 | （15）泥鳅鱼养殖基地项目。依托现有的泥鳅鱼产业龙头企业，着力建设清水镇、王家镇、西安镇、甜水镇、陈家镇等养殖基地，2015年全市泥鳅鱼养殖规模达到6.5万亩。 | 年产量达到1.2万吨，实现产值3.6亿元，农民人均增收300元。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 各县区 辽东湾新区 辽河口生态经济区 | 史 伟 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 | 孙占明 |
|  |  | （16）鑫顺达泥鳅鱼深加工项目。项目总投资5000万元，新建泥鳅加工厂一座，占地面积8000平方米，引进韩国泥鳅鱼精深加工流水线。 | 3月底前临时加工设备全部安装完毕，开始试生产；4月初新厂房开始建设，9月建成，10月开始大规模加工生产。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 盘山县 | 史 伟 孙 雨 |  |
|  | 招商引资项目 | （17）中储粮粮食物流项目。项目总投资50亿元，一期占地1500亩，预留700亩，主要建设粮食及油脂储备仓容罐容、油脂加工厂、饲料加工厂、蛋白加工厂、小麦加工厂、玉米加工厂及相关配套设施。 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，加快推进项目实施。 | 市农委 | 市农委 辽东湾新区 盘锦港集团 | 梁建柏 张志焕 |  |
|  |  | （18）和禾食用菌项目。项目总投资2亿元，占地面积3000亩，建设800栋大棚，主要发展食用菌产业项目。 | 4月开工建设，年底前竣工。 | 市农委 | 市农委 盘山县 | 梁建柏 孙 雨 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 基础设施建设项目 | （19）高标准农田开发建设项目。年内实施7.55万亩高标准农田开发建设，其中：大洼县3.75万亩，盘山县3.3万亩，石山种畜场0.5万亩。 | 6月份开始组织实施，年底前完成总任务的60%。 | 市农业开发办 | 市农业开发办盘山县 大洼县 辽河口生态经济区 | 李晓辉 孙 雨 陈林松 杨 昕 | 孙占明 |
|  |  | （20）水利基础设施建设项目。项目包括绕阳河湿地蓄（调）水拦河工程、辽东湾新区雁河护砌及绿化工程、大辽河综合治理工程、辽东湾海堤工程、螃蟹沟综合治理工程、双台子河闸除险加固等工程。 | 5月1日前完成辽东湾新区雁河护砌及绿化工程；6月15日前完成绕阳河湿地蓄（调）水拦河工程主体工程建设；年底前完成螃蟹沟综合治理工程；大辽河综合治理工程年底前完成年度投资1700万；辽东湾海堤工程年底前完成年度投资2300万；双台子河闸除险加固工程年底前完成年度投资7000万。 | 市水利局 | 市水利局 各县区 辽东湾新区 | 王晓东 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 |  |
|  |  | （21）辽河干流综合治理工程项目。项目包括：辽河干流盘山县段，新建高洪丁坝6座，加固高洪丁坝1座；辽河干流大洼县段（西岗子），岸坡防护长度1700米；辽河干流双台子区城市段河道综合治理工程，双台子区城市段河道疏浚工程，长度1100米，谷家护岸工程，500米平顺护岸；辽河干流双台子河闸左岸水环境综合整治工程，工程场地总面积1660亩。 | 2015年10月前完成工程施工，年底完成项目验收。 | 市辽河保护局 | 市辽河保护局 各县区 | 梁建松 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 |  |
|  |  | （22）滨海湿地修复项目。对双台子河口海域滨海湿地景观开展修复工作，地点为红海滩国家风景廊道内，投资总额4000万元，修复面积2万亩。 | 1月开始清淤疏通潮沟、平整废弃虾池滩面，完成土方量18万立方米；3月开始种植翅碱蓬2万亩。5月底前完成全部项目施工，年底通过国家验收。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 大洼县 | 史 伟 陈林松 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 转 变 农 业 发 展 方 式 加 快 农 业 现 代 化 建 设 | 农 产 品 质 量 安 全 项 目 | （23）农产品质量监管项目。加强农产品质量安全监督监测，强化农产品质量安全监督抽查，突出对生产基地农产品抽检和对不合格的农产品的查处，确保农产品质量安全。 | 年内建设并通过验收的标准乡镇监管站达到22个，占全市乡镇监管站总数的70%；符合农药经营条件标准的农药经营单位达到全市总数的60%；市本级全年农产品定量检测数达到200次；全年重大农产品质量安全事故为零。 | 市农委 | 市农委 各县区 辽东湾新区 辽河口生态经济区 | 梁建柏 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 | 孙占明 |
|  |  | （24）开展病死动物无害化处理设施建设项目，项目内每个规模场与行政村建设至少2个玻璃钢化尸窖。 | 3月底前出台2015-2017年度本区域病死动物无害化处理工作规划，10月15日前完成本县（区）级检查验收工作，11月15日前完成市级检查验收工作。年内完成2015年病死动物无害化处理项目计划的60%，超额完成省规定40%任务指标。 | 市畜牧局 | 市畜牧局 各县区 辽东湾新区 辽河口生态经济区 | 张 忱 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 |  |
|  |  | （25）国家农业标准化综合示范县、国家农产品质量安全县创建项目。 | 国家农业标准化综合示范县项目年内要实现无公害生产5.24万亩，实现绿色食品生产1.96万亩。国家农产品质量安全县项目年内县级定性抽检样品不少于6000个，定量抽检样品不少于500个，乡镇级农产品质量安全监管机构全年定性检测样品数不少于2000个。 | 市农委 | 市农委 大洼县 | 梁建柏 陈林松 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 辽 河 口 经 济 社 会 发 展 攻 坚 计 划 | 攻 坚 计 划 重 点 项 目 | （1）都市型现代农业项目。重点支持发展绿色有机无公害农产品产业，发展设施农业、高效农业、观赏农业。 | 2015年设施农业面积新增1万亩、生态无公害养殖水面新增5万亩。依托农业产业项目，打造采摘，水产品养殖、加工、捕捞等体验式观光农业。 | 市农委 市海洋与渔业局 | 市农委 市海洋与渔业局 辽河口生态经济区 | 梁建柏 史 伟 杨 昕 | 孙占明 |
|  |  | （2）大力实施绿化工程，以石新镇为重点，今年完成1300亩绿化任务，打造绿化、美化景观，改善生态环境。 | 石新镇营造防风固沙林1300亩，栽植适生速生杨13万株，村屯、道路等区域植各类乔灌木30万株，累计植树43万株。5月1日前完成植树工作，8月下旬开始检查验收，平均造林成活率达到85%以上。 | 市辽河保护局 | 市辽河保护局 辽河口生态经济区 | 梁建松 杨 昕 |  |
|  |  | （3）水利基础设施建设项目。年底前完成6座大型泵站4座小型泵站改造主体工程，加快推进万金滩改造工程建设，提高湿地用水保证率。 | 6月30日前完成6座大型泵站4座小型泵站主体工程建设并投入使用；年内力争完成万金滩改造工程项目技术审核及审批。 | 市水利局 | 市水利局 辽河口生态经济区 | 王晓东 杨 昕 |  |
|  |  | （4）积极争取国家湿地生态效益补偿试点等扶持政策，推进建立常态化湿地生态补偿机制。 | 加大工作力度，积极向上争取生态补偿项目。6月完成生态补偿实施方案并上报；8月完成施工设计，积极准备招投标；10月落实地块，划分区域，进行补偿公示，并完成补偿资金发放；11月实施退耕还湿生态工程建设。 | 市辽河保护局 | 市辽河保护局 辽河口生态经济区 | 梁建松 杨 昕 |  |
|  |  | （5）精准扶贫项目。强化扶贫开发责任落实，采取“定单位、定人员、定地点、定职责”的包干扶贫办法，建立各级领导结对帮扶工作机制，帮扶辽河口生态经济区六三村、大杨村等10个贫困村改善生产生活条件，争取年内低收入人口人均收入达到全市平均水平。 | 将社会扶贫与行业扶贫及各贫困村驻村工作队有机结合起来，精准帮扶10个贫困村低收入人口实现精准脱贫。积极向上争取资金，开展农业项目扶贫，年内使10个贫困村达到国标及省标扶持标准。 | 市农委 | 市农委 辽河口生态经济区 | 梁建柏 杨 昕 |  |

2015年农业重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三) 全 面 深 化 改 革 | 农业经营体制改革 | （1）扎实推进王家农场改革试点，通过规模化生产、集约化经营，实现国有农场集团化发展。 | 1月正式启动大洼县王家农场国有农场体制改革先期试点工作；9月完成《盘锦市国有农场体制改革试点意见（讨论稿）》；11月完成《大洼县国有农场体制改革试点方案（讨论稿）》；12月底先期试点工作结束，进行总结验收。 | 市农委 | 市农委 大洼县 | 梁建柏 陈林松 | 孙占明 |
|  |  | （2）开展基层农业技术推广体系改革试点工作。 | 2月完成革相关文件制定工作；3月启动改革试点工作；11月完成改革试点工作；12月进行总结验收。 | 市农委 | 市农委 盘山县 | 梁建柏 孙 雨 |  |
|  |  | （3）开展海洋渔业管理体制改革，创新海域资源管理机制，逐步实施由市级海洋部门统一确权规划审批、属地加强复核及监督的管理模式。理顺海洋渔业综合执法体制，整合海上执法力量，逐步形成由市级海洋渔业部门统一领导，纵向到底，横向到边的海洋渔业执法体系，解决多头执法、多层次执法问题。 | 2月完成管理体制改革实施方案，3月开始进入实施阶段，建立海洋渔业管理的新体制新机制，处理好资产、人员、资源的整合重组，年底前验收。 | 市海洋与 渔业局 | 市海洋与渔业局各县区 辽东湾新区 辽河口生态经济区 | 史 伟 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 |  |
|  |  | （4）加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 | 加大工作力度，妥善解决确权登记工作中存在的农户承包地块面积不准、四至不清等问题，夯实土地流转基础，年内力争完成确权总量的50%。 | 市农委 | 市农委 盘山县 双台子区 兴隆台区 | 梁建柏 孙 雨 冯 英 陈宝库 |  |
|  |  | （5）盘山县农业水价综合改革试点。实行总量控制，定额管理；完善末级渠系，配套计量设施；实现农民用水者协会规范运行，落实工程产权；建设合理的农业水价形成机制；实行水权转让，建立农业用水精准补贴机制。 | 5月完成改善灌溉面积2万亩；年底前完成农业水价综合改革试点工作。 | 市水利局 | 市水利局 盘山县 | 王晓东 孙 雨 |  |