## Sheet1
附件：
2023年县政府“强规范、重实干、严督办”第一季度完成情况推进情况汇总表
序号 | 工作任务 | 完成时限 | 第一季度推进情况 | 序时进度 完成情况 | 牵头单位 | 分管县领导
一、主要预期指标
1 | 地区生产总值同比增长5%。 | 2023-12-31 | 一季度，全县地区生产总值预计完成30.1亿元，同比下降10.5%，增速排名全市第五。 | 否 | 县发改局 | 谢 恺
2 | 规模以上工业增加值同比增长8%。 | 2023-12-31 | 一季度，规模以上工业增加值增速-24.4%，增速全市排名第5。 | 否 | 县工信局 | 李可可
3 | 一般公共预算收入同比增长30%。 | 2023-12-31 | 一季度，一般公共预算收入完成3.27亿元，其中税收收入2.59亿元，占比79.4%；非税收入0.67亿元，占比20.6%。已完成全年计划的29.6%，同比增长8.5%，增速排名全市第一。 |  | 县财政局 | 谢 恺
4 | 固定资产投资同比增长20%。 | 2023-12-31 | 一季度，全县固定资产投资完成9.43亿元，同比增长2%，完成全年任务的18.87%，总量全市排名第三，增速全市排名第五。 |  | 县发改局 | 谢 恺
5 | 社会消费品零售总额增长4%。 | 2023-12-31 | 一季度，全县社会消费品零售总额预计完成6.8亿元，同比增长9.9%，增速全市排名第一。 |  | 县发改局 | 曹静竹
6 | 进出口总额增长10%。 | 2023-12-31 | 一季度，全县进出口总额完成6933万元，完成全年任务的21.4%。 |  | 县发改局 | 曹静竹
7 | 农村常住居民人均可支配收入持续走在全省前列。 | 2023-12-31 | 一季度，人均农村常住居民人均可支配收入预计实现8566元，同比增长5.3% |  | 县农业农村局 | 冯大庆
8 | 居民收入增长与经济增长基本同步。 | 2023-12-31 | 人社局：如期开展薪酬调查，并且要求企业认真落实执行最低工资标准。 发改局：协助配合国家统计局盘山调查队进行直接住户调查，做好常规记账工作。 农业农村局：一季度，人均农村常住居民人均可支配收入预计实现8566元，同比增长5.3%。 |  | 县发改局 县人社局 县农业农村局 | 谢 恺 冯大庆
9 | 城镇登记失业率控制在3.5%以内。 | 2023-12-31 | 一季度，全县城镇登记失业率控制在3.5%以内。 |  | 县人社局 | 冯大庆
10 | 生态环境质量持续改善。 | 2023-12-31 | 一季度，我县河流断面监测数据达标，水源地水质监测数据达标率100%；空气质量优良天数比率80.7%。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
11 | 单位地区生产总值能耗降低2%左右。 | 2023-12-31 | 此项指标年度统计。 |  | 县发改局 | 谢 恺
12 | 城镇新增就业2000人以上。 | 2023-12-31 | 一季度，全县城镇新增就业233人。 |  | 县人社局 | 冯大庆
二、2023年全力推动“七个方面重点工作”
（一）聚焦政策落实落细，坚持优化营商环境、创新体制机制，在深化改革上奋力争先
13 | 做好权力下放工作，推动更多权限向镇街延伸。 | 2023-12-31 | 一季度，县营商局正在组织各单位及各镇街编制镇街《办事不找关系指南》。 |  | 县营商局 | 谢 恺
14 | 优化“互联网+政务服务”，推行告知承诺制审批、并联审批。 | 2023-12-31 | 起草“互联网+政务服务”等工作的文件通知，对告知承诺事项在政务服务网上进行信息修改维护，已实现告知承诺制审批25项，全面提高审批时效。 |  | 县营商局 | 谢 恺
15 | 完善项目服务联推工作机制，实行工程建设领域电子证照应用，试行“容缺受理+并联办理”机制，不断提升工程建设审批服务效能。 | 2023-12-31 | 起草工程建设项目并联、同步办理工作机制,已梳理完成电子证照101项，为建设单位整理审批要件，帮助建设单位网传审批材料。 |  | 县营商局 | 谢 恺
16 | 深化助企纾困服务。落实稳经济各项措施，盘活闲置土地，着力破解企业在发展资金、土地、用工等方面的瓶颈。 | 2023-12-31 | 工信局：一季度，对实施降费奖补的担保公司任务进行审核。 税务局：严格按照要求落实政策，对符合盘活条件的项目做好宣传辅导工作，指导企业依法依归纳税，做到优惠政策应享尽享。 财政局：一季度，我县共完成留抵退税8户次，退税金额613万元。其中：中型企业6户次、退税金额179万元；大型企业2户、退税434万元，为企业注入了资金的“活水”。 发改局：形成了《盘山县打造石化及精细化工全产业链三年行动专项方案 (2023-2025年)》，助力石化企业发展。 自然资源局：督促闲置土地的使用单位尽快开工建设，已建的尽快竣工并办理竣工验收盘活土地。无建设意向的按闲置土地处置流程收回土地使用权进行储备，重新招商盘活。 |  | 县发改局 县工信局 县税务局 县财政局 县人社局 县自然资源局 | 谢 恺 冯大庆 李可可
17 | 优化国有资本布局，构建以“管资本”为主的国企监管体系。 | 2023-12-31 | 一是优化国有资本布局。一季度，完成注资18笔，7517万元。 二是强化激励约束，持续优化县属国企绩效考核指标设置，新增考核指标4项。 三是规范公司法人治理结构。完善农垦集团监事会人员配备工作。 四是加强国企经济运行监测和企业债务风险防控。按月调度各县属国企经济指标并进行分析和调度统计国企总体债务情况及2023年全年债务还本付息情况。 |  | 县财政局 | 谢 恺
18 | 加快完善现代企业制度，深化农垦管理体制和经营机制改革。 | 2023-12-31 | 农垦集团根据企业发展实际需要，积极推进现代企业管理制度建设，制定完善了一系列规章制度，修订各岗位、各部室工作职责，制定了企业财务管理制度、董事会议事规则、党风廉政建设责任制度、意识形态工作管理制度、信访工作制度、“三重一大”决策制度实施细则、请销假制度等管理制度。逐步建立健全了现代企业制度，全面理顺了管理提质和经营机制。 |  | 县农垦集团 | 谢 恺
19 | 持续加大不良贷款清收工作力度，保障农信社成功改制。 | 2023-12-31 | 一季度，我县目前已完成现金清收732.65万元，占比全年指标12.69%；以物抵债150万元，占比全年指标4.7%。盘山联社共有被占用抵债资产4处，共计4217.80万元，4处被占用的抵债资产需要腾退，目前均未腾退。 | 否 | 县政法委 | 宋晓曦
20 | 不折不扣抓好省委专项巡视反馈意见整改落实。 | 2023-12-31 | 跟踪督导省委第十三巡视组巡视盘锦市转交的涉及盘山县营商环境信访问题的持续落实。一季度，教育局、国源公司、新农村公司分别按照时间节点支付中加应用工程造价咨询管理有限公司监理费50万元、30万元、50万元，共计130万元。 |  | 县营商局 | 谢 恺
21 | 全面推进政务服务标准化规范化便利化，加快政务服务平台二期项目建设，拓展“一件事一次办”领域范围，提高线下“一窗综办”和线上“一网通办”水平。 | 2023-12-31 | 比对全市51个“一件事”事项清单，梳理并对外公示一件事清单，设立“一件事”窗口，在政务服务网实现“一网通办”。 |  | 县营商局 | 谢 恺
22 | 持续深化工程建设项目审批制度改革。 | 2023-12-31 | 持续深入推进工程建设项目审批制度改革、证照分离改革，优化审批流程，起草2023年工程建设项目审批制度改革工作要点通知。 |  | 县营商局 | 谢 恺
23 | 大力实施简化审批、照后减证，深入推进“证照分离”改革，一般性企业开办时间压缩至0.5天。 | 2023-12-31 | 按照“放管服”改革具体工作部署，简化审批，优化一般性企业开办流程，开办时间压缩至0.5天。 |  | 县营商局 | 谢 恺
24 | 强化审管衔接，实现事前事中事后全链条全领域监管。 | 2023-12-31 | 起草全县行政审批事中事后监管衔接机制，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监。 |  | 县营商局 | 谢 恺
25 | 清理政府采购、招投标等领域不合理限制。 | 2023-12-31 | 营商局：起草工程建设项目招投标公平公正实施意见。 财政局：一季度，政府采购活动进行过程中，落实了对各单位政府采购时不依法发布信息方面问题的严格监管。 发改局：县级层面不制定文件，相关工作参照市级文件执行。 公共资源交易中心：一季度，政府采购招投标工作中对采购单位、招标单位项目需求严格把关，已经确保招标文件 、招标公告不出现排他性条款，不合理限制。 |  | 县营商局 县财政局 县发改局 县公共资源交易中心 | 谢 恺
26 | 切实规范中介服务，持续降低制度性交易成本。 | 2023-12-31 | 向中介工作成员单位转发《2023年盘锦市深化行政审批中介服务工作实施方案》，组织各成员单位重新对2022版中介服务事项清单进行梳理，再次明确我县涉及中介服务行业主管部门事项１５项，涉及县住建局、县市场局、县应急局三个成员单位。 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
27 | 健全“12345+”应急联动机制，提高企业和群众诉求办理质效。 | 2023-12-31 | 已经与市12345平台对接，由于县12345平台没有接线功能，群众有12345+110需求时，由市平台直接切换至市110平台，加强联动不断提高群众诉求办理效率和质量。 |  | 县营商局 | 谢 恺
28 | 加大法治环境、开展行政执法单位专项考核和企业“法治体检”，推动经济发展在法治轨道上运行。 | 2023-12-31 | 为进一步深入贯彻落实习近平法治思想，提升全民守法的浓厚法治氛围，2023年3月17日上午，在沙岭镇盘锦隆祥耐火材料有限公司开展“法治体检”活动。由双兴律师所的律师向企业员工讲解了相关的法律知识。 |  | 县司法局 | 韩东斌
29 | 加大信用环境建设力度，加强社会信用体系建设，坚决整治各类违法失信行为。 | 2023-12-31 | 认真贯彻落实省市关于进一步加强社会信用体系建设等相关工作要求，依据《辽宁省惩戒严重失信行为规定》和《盘锦市进一步推进政府履约践诺专项行动方案》，对县域内严重违法失信行为开展专项治理；同时按照省纪委监委2023年营商环境问题“万件清理”监督行动要求，制定印发《盘山县营商环境问题“万件清理”监督行动工作实施方案》，对台账问题逐一销号，切实将企业群众诉求问题解决到位。 |  | 县营商局 | 谢 恺
30 | 开展存量盘活攻坚行动，采取规范推进PPP、改造转型等多种模式，再盘活一批闲置土地、闲置厂房、闲置楼宇及烂尾楼。 | 2023-12-31 | 财政局：按照省财政厅《关于做好我省PPP项目审核整改工作有关事项的通知》（辽财办金〔2023〕2号），计划对盘山县入库及退库项目进行了全面自查。目前，已完成第一季度PPP项目库已退库项目自查工作，未发现问题。计划二季度开展已入库项目自查工作。 住建局：与第三方检测公司做质量安全鉴定，可以继续建设。与评估公司对接，待合同签订后出具检测报告。 |  | 县自然资源局 住建局 财政局 | 谢 恺 李可可
31 | 强化银政企保对接合作，引导金融机构加大对实体经济、科技创新、绿色发展等领域的支持力度。 | 2023-12-31 | 一是为及时全面了解企业融资需求情况，促进银企精准对接，于2月28日联合县工业和信息化局组织召开盘山县金融机构座谈会。二是为助力全县春耕备耕工作顺利实施，有效帮助企业缓解融资难题，调度盘山县农户农企融资需求情况。 |  | 县财政局 | 谢 恺
32 | 完成全民所有自然资源资产所有权委托代理试点任务。 | 2023-12-31 | 已完成全年任务。按照市自然资源局的统一部署安排，目前已统一形成数据库并上报省厅，已通过核查，该项任务已完成。 | 已完成 | 县自然资源局 | 谢 恺
33 | 引导农村集体产权规范有序流转。 | 2023-12-31 | 一季度，我县在辽宁省农村产权交易平台上发布项目13个，成功交易13个。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
34 | 推进盘锦银行改革化险，完成盘山农信联社机构改制。 | 2023-12-31 | 一季度，召开不良贷款清收挽损专业班会议，会议就盘锦红海实业集团有限公司实施的辽宁北方新材料产业园硬环境提升改造建成区绿化工程款申请拨付和偿还盘山县农信社贷款等事宜进行了专题研究。 |  | 县财政局 县政法委 | 谢 恺 宋晓曦
35 | 以营商环境突出问题整改为抓手，以数字化改革推动政务服务提质增效，努力打造更加公平、公开、透明、可预期的营商环境。 | 2023-12-31 | 一季度，办结营商环境投诉案件5件，支付约213万元。阶段性推动6件，支付225万元。 |  | 县营商局 | 谢 恺
36 | 加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。 | 2023-12-31 | 完成制定盘山县关于印发《破除地方保护和行政性垄断暨“净源”2023专项行动实施方案》。 |  | 县市场监督 管理局 | 赵天久
37 | 推动惠企强企政策免申即享、直达快享。 | 2023-12-31 | 一季度，我县实施的免收不动产登记费免收约19万元、免收机动车牌照费约30万元。按照省市工作部署，再次推动我县惠企强企政策免申即享、直达快享政策申报工作。 |  | 县营商局 | 谢 恺
38 | 打破影响平等准入的各种壁垒，支持民间资本参与重大工程和项目建设。 | 2023-12-31 | 起草工程建设项目招投标公平公正实施意见。 |  | 县营商局 | 谢 恺
39 | 加大对民营企业资金、土地等要素支持力度，支持民营企业借助多层次资本市场融资发展，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，依法保护民营企业产权和企业家权益。 | 2023-12-31 | 建立拖欠中小企业账款领导小组，由局长任组长，副局长任副组长的机制，尽可能解决拖欠中小企业账款问题，帮助中小企业资金回笼，促进中小企业发展。 |  | 县工信局 | 李可可
（二）聚焦经济提质提效，坚持优化产业结构、壮大产业规模，在创新引领上奋力争先
40 | 立足“减油增化”、多元发展，在积极推动宝来生物、浩业化工战略重组，推动石化产业向产业链、价值链中高端攀升的同时，加快推进泓昇新材料功能型有机颜料、七仁石化树脂碳基新材料等项目，推动产业向精细化工、新材料方向拓展升级。 | 2023-12-31 | 工信局：大力推进石化产业转型升级，构筑和延伸一批下游配套的石化产业链，积极加快推动恒力实业2万吨/年中间相炭微球新材料项目、大地新材料负极材料辅料加工项目建设步伐，截至目前已完成投资3079万元。 发改局：辽宁永晟能源有限公司15万吨/年食品添加剂烷烃生产项目已完成办公楼主体工程建设。 |  | 县工信局 县发改局 | 谢 恺 李可可
41 | 做好结构调整“三篇大文章”。 | 2023-12-31 | 2023年，盘山县重点推进工业和信息化项目17项，计划总投资58.45亿元，2023年计划完成投资7.29亿元。一季度，实现开复工项目12项，完成投资1.59亿元。 |  | 县工信局 | 李可可
42 | 推动开发区提档升级，聚焦产业链培育、基础设施建设、研发平台搭建，做实“管委会+公司”运营模式，着力打造“五好园区”，推各省级以上开发区至少形成一个特色鲜明的产业集群，固定资产投资高于全市平均水平。 | 2023-12-31 | 工信局：一季度，预计辽宁新材料产业经济开发区规模以上工业总产值实现16.1亿元，同比增长5.2%。 新材料产业经济开发区:以完善基础设施、提升园区承载力为重点，着力推进盘锦高升经济区长寿乐三产融合发展示范园基础设施建设项目以及有毒有害预警体系和应急事故池建设；管委会+公司管理模式已做实，各项工作稳步开展；第一季度固定资产投资完成8389万元。 |  | 县工信局 辽宁新材料产业经济开发区 | 杨香浩 李可可
43 | 充分发挥金田塑业、神州沃良等“链主”企业的产业带动作用，加速上下游配套中小企业的聚集。 | 2023-12-31 | 发挥以大带小、上下联动、以金田、神州沃良龙头企业为主，带动乐成、丰泽园产业链配套。 |  | 县工信局 | 李可可
44 | 大力支持开味食品、宋大房等重点企业申报“5G+工业互联网”示范工厂、数字化车间，加快产业数字化步伐。 | 2023-12-31 | 一季度，积极下乡去企业调研、宣传，积极组织重点企业参加两化融合评估。 |  | 县工信局 | 李可可
45 | 聚焦创新平台建设和创新成果转化，全年培育科技型中小企业10家，新组建实质性产学研联盟4个，实施科技成果转化项目10项，申报高新技术企业4户，培育“雏鹰”和“瞪羚”企业3户，“小升规”7户。 | 2023-12-31 | 一是扎实做好“小升规”培育库建设工作。经过调查、摸底、筛选，建立小升规企业培育库，将主营业务收入500-2000万元的20户小微企业纳入“小升规”培育库中，实行动态管理。 二是培育科技型中小企业5家，组建产学研联盟1家，实施科技成果转化3项，培育雏鹰企业1家。 |  | 县工信局 | 李可可
46 | 立足农业增效、农民增收，着力推动农村一二三产业融合发展。大力发展乡村旅游、农村电商、农家乐等新业态，进一步拓宽农民增收渠道。 | 2023-12-31 | 县文旅广电局：已完成羊圈子才屯村、东郭朝鲜族村备选省级旅游重点村信息统计报送。 农业农村局：新建增加农家乐1家。 发改局：积极推动农村电商发展，谋划组织农村电商培训。 |  | 县农业农村局 县文旅广电局 县发改局 | 谢 恺 冯大庆 曹静竹
47 | 依托大米、河蟹、碱地柿子等县域特色农产品及高升草莓、得胜苹果、石新葡萄、羊圈子树莓等地域优势农产品，加大品牌打造力度，建设优势特色农业强镇。 | 2023-12-31 | 农业农村局：羊圈子镇增加设施农业50亩，打造羊圈子镇优势农产品特色基地。 市场监督管理局：制定了《2023年盘山县盘锦大米、盘锦河蟹地理标志工作实施方案》。 |  | 县农业农村局 县市场监督管理局 | 冯大庆 赵天久
48 | 全力保障粮食安全，粮食产量稳定在10亿斤以上。 | 2023-12-31 | 为进一步稳定粮食产量，提高全县粮食产量水平，确保年粮食生产不滑坡，结合我县粮食生产实际，全县计划粮食播种面积79.974万亩。一季度，为保证春耕备耕，农业执法队出去人员80多人次，集中开展打击种子、农药、肥料等急需必备农资的违法违规行为，口头警告、监督整改7次，确保我县春耕工作的顺利完成。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
49 | 提升稻蟹综合种养“盘山模式”，以大米、河蟹产业联盟为龙头完善联农带农机制，全县蟹稻综合种养面积达到43.41万亩。 | 2023-12-31 | 为全面提升稻蟹综合种养“盘山模式”，已落实稻渔综合种养新增面积5.29万亩（含2020年整改稻渔综合种养面积5万亩）：其中，甜水镇1000亩，得胜街道200亩，陈家镇1500亩，吴家镇500亩，羊圈子镇15000亩，石新镇8300亩，羊圈子苇场26400亩。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
50 | 全年新增新型农业合作组织3个以上，家庭农场3家，新增市级农事龙头企业2家。 | 2023-12-31 | 新增农事企业2家，分别是盘锦阿妙食品有限公司、盘锦双润种养殖场。新增农民专业合作社6个，新型家族农场2个。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
51 | 新建高标准农田3.5万亩，逐步把91.44万亩基本农田全部建成高标准农田。 | 2023-12-31 | 现已完成0.84万亩高标准农田申报，2.66万亩高标准农田正在规划中。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
52 | 立足短板补长、长板补强，不断壮大现代物流产业规模，推进申通快递二期、极兔速递产业园项目落地开工，加快吸引快递上下游项目进驻园区。 | 2023-12-31 | 一是申通快递二期项目目前正在办理开工前相关手续；极兔速递产业园项目正在推进土地问题，预计三季度开工建设；此外积极推进中国物流集团东北物流基地项目。盘山县针对该项目召开专题会议，现已编制供地计划，为项目签约落地做好前期准备工作。刘鹏飞县长于今年2月初前往北京集团总部进行了洽谈推进。目前园区正在同企业商谈具体建设内容。 二是积极开展招商引资工作。通过3月的“走出去”招商，开始对接杭州优质电商直播团队，已完成第一次本土适合电商带货的商品调查。 |  | 县招商服务中心 县电商物流产业服务中心 | 曹静竹
53 | 做大做强现代物流，推动中国物流辽宁总部基地项目落地实施，促进东北快递物流园集聚项目。 | 2023-12-31 | 就建设中国物流辽宁总部基地项目的相关事宜，与中国物流集团持续洽谈协商,多次邀请来盘实地考察。2月6日，市政府领导在北京会见了中国物流集团李向阳经理，李经理表示项目涉及危化品，县政府正在研究是否承接该项目，目前与企业方正在保持沟通。 |  | 辽宁新材料产业经济开发区 | 杨香浩
54 | 积极推动“数字经济”快速发展，支持“直播电商”新业态，完善大米、河蟹等特色农产品电商销售平台，利用数字技术赋能特色产业发展。 | 2023-12-31 | 农业农村局：新增培养农业电商直播1家，为辽宁景瑞农业有限公司红树苗直播间。 发改局：推进胡家镇大宗商品交易平台项目建设，支持秀玲河蟹、一亩田等重点电商企业发展。 |  | 县农业农村局 县发改局 | 谢 恺 冯大庆
55 | 深化供销合作社改革。 | 2023-12-31 | 盘山县供销合作社联合社首先把为农服务放在首位，在2月份成立了盘山县石新镇百联为农服务中心，不断提升为农服务能力。 |  | 县供销联社 | 赵天久
56 | 抓住供销社下步发展契机，与快递物流协同协作。 | 2023-12-31 | 积极与省化肥集团，在物流园区内打造化肥流通体系。 |  | 县供销联社 | 赵天久
57 | 做大做强天天好德石化物流供应链平台，打造中国北方专业化、高端化的石化产品交易平台。 | 2023-12-31 | 一季度，天天好德石化物流供应链平台入驻企业达212家，交易额实现45.86亿元。 |  | 县发改局 | 谢 恺
58 | 全力做好全域旅游示范区创建，加速推进“水上红海滩”等重点项目建设，不断提升盘山旅游竞争力。 | 2023-12-31 | 目前，已完成水上红海滩项目点位勘测，大连海洋大学正在编制项目可研。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
59 | 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入开展产业链培育提升行动，提升产业链供应链韧性和安全水平。 | 2023-12-31 | 工信局：将充分发挥大企业主力军和中小企业生力军的作用，支持链主企业发挥产业生态引领作用，带动中小企业提升。 发改局：对我县重点石化及精细化工、新材料产业链头部企业展开调研，形成了《盘山县打造石化及精细化工全产业链三年行动专项方案 (2023-2025年)》。 |  | 县发改局 县工信局 | 谢 恺 李可可
60 | 积极建设数字政府、构建数字社会，打造数字盘山、智造强县。 | 2023-12-31 | 盘山县智慧应急管理平台项目已完成初步设计和招投标等工作。 |  | 县发改局 | 谢 恺
61 | 实施县域商业建设行动，改造提升一批乡镇商贸中心。 | 2023-12-31 | 摸排2023年县域商业建设行动项目，申报盘锦益农农产品集配中心、盘锦河蟹产地集配中心2个2023年县域商业建设行动项目。 |  | 县发改局 | 曹静竹
62 | 发展会展经济。 | 2023-12-31 | 组织华原酒庄参加第三届国际消费品博览会。 |  | 县发改局 | 曹静竹
63 | 培育壮大研发设计、平台经济等生产性服务业。 | 2023-12-31 | 工信局：已完成调研，建立企业库。 发改局：推动支持发展壮大石化贸易产业发展，给予政策指导。 |  | 县发改局 县工信局 | 曹静竹 李可可
64 | 强化标准化建设和品牌管理，切实保护地理标志产品品牌，根据市局工作安排，配合盘锦河蟹产业示范区创建通过省级验收。 | 2023-12-31 | 组织开展了2023年辽宁省品牌价值评价工作培训会、“辽宁省河蟹产业质量品牌提升示范区”创建工作联系会议。 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
65 | 实施产业基础再造和重大技术装备攻关工程，重点推进技术改造示范项目3个。 | 2023-12-31 | 积极推进技术改造项目建设。一季度，开复工技改项目2项，2023年已完成投资1080万元。 |  | 县工信局 | 李可可
66 | 实施先进制造业集群发展专项行动，做强做大有影响力的优势产业集群，培育壮大生物医药等战略性新兴产业集群。 | 2023-12-31 | 积极推进壮大水飞蓟产业集群发展。一季度，预计天源、沃德等企业规模以上工业总产值实现0.5亿元。 |  | 县工信局 | 李可可
67 | 推进延链补链强链重点项目，支持龙头企业建立“整零共同体”，打造配套产业园，提高头部企业本地配套率。 | 2023-12-31 | 一季度，预计辽宁润兴新材料有限公司、盘锦金田塑业有限公司等6家企业工业总产值实现5.1亿元，同比增长2.0%。 |  | 县工信局 | 李可可
68 | 推进商贸领域线上线下融合发展，完善县乡村三级农村物流体系。 | 2023-12-31 | 落实《省商务厅关于调度2023年商务领域企业融资需求名单的通知》，组织金融机构与商贸流通企业对接。 |  | 县发改局 | 曹静竹
69 | 推动家政服务提质扩容，推进自驾、露营等新兴旅游创新发展，推动生活性服务业向高品质、多样化升级。 | 2023-12-31 | 县文旅广电局：盘锦森林公园正在筹备五一踏青赏花游园活动，探索露营新玩法。 发改局：经摸排我县家政服务企业情况，我县无家政服务企业。 |  | 县发改局 县文旅广电局 | 曹静竹
（三）聚焦项目为重为要，坚持提升服务水平，抓好招商引资，在开放合作上奋力争先
70 | 落实“项目专班”工作机制，强化手续办理、融资、土地等要素保障，特别是重点强化土地要素托底，盘活闲置、低效用地，精准摸排、复垦后备资源，推进新增耕地入库，全力解决极兔速递、辽宁泓昇等已签约项目土地指标问题。 | 2023-12-31 | 营商局：落实“项目专班”工作要求，探索同步办理工作机制，强力推进工程建设项目手续办理。 发改局：结合“项目专班”工作机制，每月梳理调度项目管家服务情况，一季度解决在建项目存在问题1项。 自然资源局：后备资源方面，已制作盘山县后备资源图层，并进行实地核查。新增耕地入库方面，待播种后由作业单位拍照上传“全国耕地占补平衡动态监管系统”。 |  | 县发改局 县营商局 县自然资源局 | 谢 恺
71 | 全年推进500万元以上项目110个，重点推进投资8亿元的神州沃良油脂及谷物深加工等75个项目开工建设，全力推进投资2.5亿元的阿妙卤制品加工等60个项目建成投产。 | 2023-12-31 | 一季度，推进500万元以上在建项目57项，其中续建复工项目35项，完成复工率100%，新开工项目22项，完成年计划30%。 |  | 县发改局 | 谢 恺
72 | 围绕头部企业和八大产业方向，开展招商引资和项目对接，重点推动山东圣泉集团生物质新能源新材料生产、上海新佑顺酐5万吨/年BDO生产、广东恒兴冷链物流等项目加快落地。 | 2023-12-31 | 一是山东圣泉集团生物质能源新材料生产项目。目前，企业已多次来盘考察洽谈，并与振兴生态造纸公司高层已进行了多次交流。并于2022年辽洽会签订了框架协议。目前，遇到的问题主要是芦苇资源的权属问题。已将此问题上报市商务局，市领导正在帮助协调解决。 二是上海新佑顺酐5万吨/年BDO生产项目。2月下旬，刘鹏飞县长带队赴上海拜访企业，双方就生物质能源和己二腈生产项目进行了深入交流。企业计划4月来盘实地考察。 三是广东恒兴冷链物流项目。曹静竹副县长已带队赴企业考察，并就预制菜、河蟹深加工、冷链物流、饲料生产等方面与集团高层进行了深入交流，已邀请公司高层来盘实地考察。 |  | 县招商服务中心 | 曹静竹
73 | 全年完成签约落地项目48个。 | 2023-12-31 | 截至3月末，完成签约落地项目18个，完成全年计划的21.4%。 |  | 县招商服务 中心 | 曹静竹
74 | 全年实现引进内资30亿元，实际利用外资1350万美元。 | 2023-12-31 | 截至3月末，实现引进内资15.4798亿元，完成全年计划的25.8%。实际利用外资151万美元,完成全年计划的10.8%。。 |  | 县招商服务 中心 | 曹静竹
75 | 主动融入全省“一圈一带两区”建设，依托物流产业优势和行业集聚优势，提供综合配套服务，支持企业开展跨境电商业务，推动跨境电商产业发展壮大。 | 2023-12-31 | 发改局：一季度，我县跨境电商交易额实现800万元。 电商物流产业服务中心：开始对园区内各快递配送体系进行摸底调查的准备工作，通过电话走访的方式，整理第一手资料。 |  | 县发改局 县电商物流产业服务中心 | 曹静竹
76 | 持续强化“政策、项目、资金”三争取工作，力争对上争取项目数量和额度位居全市前列。 | 2023-12-31 | 财政局：一季度，向上争取资金实现完成59,359万元，同比增长29.8%，完成全年任务的17.5%。 发改局：目前，盘山县粮油应急储备配送中心项目已争取到1386万元资金，正在推进东郭街道老旧小区及配套市政基础设施改造项目争取上级资金支持。 |  | 县发改局 县财政局 | 谢 恺
77 | 继续实施统筹发展与安全十五项重大工程，再谋划建设一批高质量发展项目。 | 2023-12-31 | 盘锦市盘山县辽河流域优质粳稻特色产业集群建设和双台子储气库双向输气管道2个项目新增为省十五大工程重点项目。目前双台子储气库双向输气管道项目已竣工，盘锦市盘山县辽河流域优质粳稻特色产业集群建设项目，稻渔综合种养基地智慧化建设项目已完工；60万吨水稻加工项目已完工；30万吨水稻自动化仓储库建设项目已完成20个浅圆仓、20个立筒仓主体建设。同时，加强谋划力度，正在对我县十五大工程项目清单进行调整。 |  | 县发改局 | 谢 恺
78 | 坚持“一主五大”招商，用好产业链全景图和招商地图，开展好系列主题招商活动，招引一批优质项目。 | 2023-12-31 | 坚持“一主五大”招商，充分用好产业链全景图和招商地图开展招商引资工作。成功参加了第三届辽宁国际投资洽谈会，活动期间，实现重点洽谈项目1个，签约项目5个；全市冬季大招商活动，累计实现新签约项目21个，其中工业项目16个，农业项目1个，服务业项目4个。 |  | 县招商服务中心 | 曹静竹
79 | 强化外资企业联系服务，加大制造业引资力度，促进外资稳存量、扩增量、提质量。 | 2023-12-31 | 3月3日至11日，曹静竹副县长带队赴新加坡、香港开展了招商引资工作，共计拜访境外企业12家，其中新加坡企业8家、香港企业4家。洽谈项目涉及农产品深加工、数字农业、教育合作、仓储物流、清洁能源、预制菜、商业地产、新电商等多个领域。4月底计划赴日本、韩国开展招商引资工作。 |  | 县招商服务中心 | 曹静竹
80 | 把恢复和扩大消费摆在优先位置，新能源汽车等大宗消费，提振批零住餐等生活服务消费。 | 2023-12-31 | 组织我县2家汽车企业参加全市汽车促消费活动。 |  | 县发改局 | 曹静竹
81 | 支持住房改善消费。 | 2023-12-31 | 拟定完成商品房交易契税补贴的相关措施。 |  | 县住建局 | 李可可
82 | 开展“乐购盘锦 惠享美好”促消费系列活动，发挥县级电商直播示范基地的引领带动作用，升级消费业态、丰富消费场景，线上线下齐发力，带旺城市“烟火气”。 | 2023-12-31 | 一是积极参加“乐购盘锦 惠享美好”促消费系列活动，组织我县3家汽车企业参加全市汽车促消费活动，销售汽车120余辆，拉动我县社零额增长400万元。二是推动大宗商品交易平台建设，引领线上线下消费新业态。 |  | 县发改局 | 曹静竹
83 | 落实“两个毫不动摇”，抓实“千人助千企”活动，一业一策、一企一策，切实为民营企业解难题、办实事、增信心。 | 2023-12-31 | 深化“千人助千企”活动，开展“助企先锋服务振兴新突破”专项行动，将我县134名处级、科级领导干部对接帮扶134户企业，建立问题台账，帮助企业解决生产、经营方面的困难，加强营商环境建设，为企业发展增强信心。 |  | 县工信局 | 李可可
84 | 弘扬企业家精神，发挥企业家作用，着力构建亲清政商关系，亲而有度，清而有为，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。 | 2023-12-31 | 工信局：组织企业家参加省工信厅组织的“优质企业家培训”活动，丰富企业家的管理和经营经营。 工商联：全面聚焦服务中心大局，强化思想政治引领，认真贯彻县委、县政府的决策部署，锚定三年行动目标和任务，积极担当，主动作为，全面贯彻落实《辽宁省工商联促进民营经济发展壮大新突破三年行动方案（2023—2025年）》，积极引导民营经济人士为促进民营经济发展壮大新突破贡献智慧和力量，使我县民营经济不断发展壮大。 |  | 县工信局 县工商联 | 张 明 李可可
85 | 面向产业发展一线，努力培养造就更多科技领军人才和创新团队、青年科技人才、优秀工程师和高技能人才，全年实施“带土移植”项目2个。 | 2023-12-31 | 工信局：完成带土移植项目2项。 人社局：开展2023年度重点产业、重大项目、骨干企业人才需求调查工作。调查以我县重点产业领域为主，重点为我县规模以上企业、科技型中小企业、高科技企业、结构调整“三篇大文章”涉及的企业等共计94家。调查工作包括人才需求调查和人才摸底调查两部分内容。目标是做到本地区支柱产业、重点产业、特色产业领域全覆盖，力争做到摸清底数、找准需求，为人才引进工作的顺利开展提供数据保障。 |  | 县工信局 县人社局 | 冯大庆 李可可
86 | 争取阜盘铁路工程纳入国家中长期铁路网规划。 | 2023-12-31 | 配合市交通运输局向省交通运输厅汇报争取支持。 |  | 县交通运输局 县发改局 | 谢 恺 冯大庆
87 | 稳定原油等大宗商品进口，扩大石化产品、能源装备等优势产品出口，组织企业参加广交会、进博会、辽洽会等展会，积极开拓RCEP国家、欧盟等国际市场，推动外贸保稳提质。 | 2023-12-31 | 组织华原酒庄参加第三届国际消费品博览会。 |  | 县发改局 | 曹静竹
88 | 深入实施辽宁沿海经济带高质量发展三年行动，协同建设辽河三角洲高质量发展试验区。 | 2023-12-31 | 目前，已围绕政策方向储备盘锦危化品智慧公路港等3个项目。 |  | 县发改局 | 谢 恺
89 | 深化与无锡市对口合作。 | 2023-12-31 | 等待上级部门下发相关落实文件。 |  | 县发改局 | 谢 恺
90 | 继续做好对口援助新疆和布克赛尔县工作。 | 2023-12-31 | 等待上级部门下发相关落实文件。 |  | 县发改局 | 谢 恺
91 | 推动稳经济一揽子政策和接续措施发挥效用，落实落细减税降费等助企纾困政策，支持中小微企业和个体工商户发展，帮助企业渡难关，大力提振市场主体信心，真正让企业敢干、群众敢首创。 | 2023-12-31 | 工信局：深入企业开展实地调研帮扶，指导企业争取政策支持，积极解决企业反映的问题。培育优质中小企业申报“专精特新”让企业享受国家政策扶持。 财政局：根据小型微利企业一般纳税人名单，一季度，为3547户次纳税人享受“六税两费”政策，优惠金额1298万元；有692户企业享受了小微企业所得税优惠政策，减免企业所得税合计6219万元。 市场监督管理局：2月15日和3月15日，结合县315活动宣传，组织开展《促进个体工商户发展条例》宣传活动，银龙市场现场发放传单100余份，推进《条例》宣传到位、落实到位、执行到位；一季度，我县新设各类市场主体622个，其中个体工商户476个。帮助我县创业企业实行担保贴息政策，贷款存量金额为268万元，贷款存量户数为１户小微企业，贷款存量当年预计贴息金额（已生成利息数）为0.9万元。 |  | 县税务局 县财政局 县工信局 县市场监督管理局 | 谢 恺 李可可 赵天久
92 | 优化财政金融支持政策，发挥好省产业引导基金作用，统筹好投资基金、融资担保、贷款贴息等政策工具，用好普惠小微贷款、碳减排、科技创新等结构性金融工具，保障重大项目建设融资需求，支持企业加快转型升级。 | 2023-12-31 | 为助力全县春耕备耕工作顺利实施，有效帮助企业缓解融资难题，调度盘山县农户农企融资需求情况。发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，扶持涉农创业带动农村就业，做好2022年第四季度全县个人涉农创业担保贷款财政贴息有关工作，于本季度已将2022年四季度贷款财政贴息资金156.22万元全额下拨。 |  | 县财政局 | 谢 恺
93 | 采取央地合作、PPP等多种模式，加快基础设施建设速度。 | 2023-12-31 | 已与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司对接，正在积极推进签署架协议。 |  | 县发改局 | 谢 恺
94 | 超前布局新基建，加快“双千兆”城市工程、充电设施建设和公共充电桩建设。 | 2023-12-31 | 工信局：积极和各镇街以及三家运营商和铁塔公司联系，协调5G基站建设。 住建局：充电桩选址已完成、正在办理前期相关手续。 发改局：按照辽宁省出台“十四五”电动汽车充电基础设施专项规划开展工作，统计盘山县现有充电设施情况。 |  | 县发改局 县工信局 县住建局 | 谢 恺 李可可
95 | 完善考核奖惩等机制，强化项目资金要素保障，推动项目建设取得新突破。 | 2023-12-31 | 已起草盘山县2023“投资项目年”专项行动工作方案，建立“五率、六批、六大行动”工作机制及相关考评机制。 |  | 县发改局 | 谢 恺
96 | 出台恢复和促进消费措施意见。 | 2023-12-31 | 组织丰瑞水飞蓟参加全省“三折促消月”活动。 |  | 县发改局 | 曹静竹
97 | 合理增加消费信贷。 | 2023-12-31 | 调度一季度金融机构存贷款情况。截至2月末，存款余额312.8亿 新增15.9亿，货款余额145亿，新增19亿。本年一季度贴息工作于4月中旬市里统一要求上报，现在处于审核汇总工作中。 |  | 县财政局 | 谢 恺
98 | 支持养老服务消费。 | 2023-12-31 | 一季度，发放养老补贴21.9万元。 |  | 县民政局 | 赵天久
99 | 支持教育服务消费。 | 2023-12-31 | 一季度，完成对校外培训机构培训收费排查和隐形变异机构排查工作，建立检查台账，共计检查培训机构37家，暂无相关问题发现。 |  | 县教育局 | 曹静竹
100 | 支持医疗服务消费。 | 2023-12-31 | 确定了以体检、医美、中医、康复等科目为主要提高消费的医疗项目。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
101 | 支持文化服务消费。 | 2023-12-31 | 举办了第二届省级非遗保护项目《大荒皮影戏》——快乐寒假展示活动。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
102 | 支持体育服务消费。 | 2023-12-31 | 通过积极参加省市开展的文体活动，提高群众参与体育运动的意识。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
103 | 大力发展电商直播，加快建设智慧超市、智慧餐厅等智能消费终端，创新消费场景。 | 2023-12-31 | 积极推动电商发展，谋划组织电商培训。 |  | 县发改局 | 曹静竹
104 | 促进共享经济、新个体经济和夜经济发展。 | 2023-12-31 | 正在组织制定夜经济活动方案，预计今年5月在盘山县惠民市场举办“趣浪夜市”全民夜经济促消费活动。 |  | 县发改局 | 曹静竹
105 | 强化消费者权益保护，让群众放心消费、便利消费。 | 2023-12-31 | 开展了纪念“3.15”国际消费者权益日系列宣传活动。 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
106 | 建设东北亚经贸合作先行区，指导企业用好RCEP规则，积极参与中蒙俄经济走廊建设。 | 2023-12-31 | 组织我县益海嘉里等10家企业参加盘锦市2023年助力企业开拓国际市场政策宣讲会。 |  | 县发改局 | 曹静竹
107 | 以产业引领、做强县城、振兴乡村等为着力点，培育一批工业强县、特色农业县、生态旅游县。 | 2023-12-31 | 工信局：对规上企业运行情况进行分析研判，并深入企业针对存在的问题及时帮助解决，确保企业高效运行。 县文旅广电局：组织协助华源酒庄、苏蓟水飞蓟博物馆完成旅游示范基地申报工作。 农业农村局：休闲农业营业收入1500万元，同比增长5.29%。 发改局：配合农业农村局做好乡村振兴和特色农业方面工作 |  | 县发改局 县工信局 县农业农村局 县文旅广电局 | 谢 恺 冯大庆 李可可 曹静竹
108 | 依法建立重要审批事项省县直通车机制。 | 2023-12-31 | 跟踪督促发改局、财政局与省对口部门建立省县直通车机制。 |  | 县营商局 | 谢 恺
109 | 推进以县城为重要载体的城镇化建设，因地制宜补齐县城功能短板，做好基础设施、产业发展等县域统筹，更好发挥县城连接城市、服务乡村作用。 | 2023-12-31 | 加快推进以县城重要载体的新型城镇化建设，增强县城综合承载能力，提升县城发展质量，一季度，推进实施小区电力外网、辽河干流防洪提升工程等项目，进一步补齐基础设施短板。 |  | 县发改局 | 谢 恺
（四）聚焦城乡互促互融，坚持强化基础设施、改善人居环境，在协调共建上奋力争先
110 | 各镇街要分别完成新签约项目4个以上，新开工项目6个以上，储备项目6个以上。 | 2023-12-31 | 得胜街道：完成新签约项目1个，储备项目5个。 高升街道：完成新签约项目2个，储备项目3个。 甜 水 镇：完成新签约项目2个，新开工项目3个，竣工项目3个。 坝墙子镇：完成新签约项目2个，储备项目1个。 石 新 镇：完成新开工项目3个。 陈 家 镇：完成新签约项目2个，新开工项目完成1个 太平街道：完成新签约项目1个，新开工项目1个，储备项目2个。 古城子镇：完成新签约项目1个（古镇雅居特色商贸街项目）。 东郭街道：完成签约项目2个,新开工项目3个,储备项目2个。 胡 家 镇：完成新开工项目2个，储备项目1个。 沙 岭 镇：完成新签约项目1个，储备项目3个。 羊圈子镇：完成新签约项目2个，新开工项目1个 吴 家 镇：完成新签约项目2个，新开工项目4个，储备项目5个。 |  | 各镇（街道） | 谢 恺
111 | 要抓好镇街重点项目建设，加快推进高升恒力公路港、得胜街道谷电储能热源、胡家镇国家农村产业融合发展示范园智慧冷链仓储中心等项目。 | 2023-12-31 | 高升街道：一季度，持续推进高升恒力公路港项目土地指标下达。 得胜街道：积极推广谷电储能项目。 胡 家 镇：完成国家农村产业融合发展示范园智慧冷链仓储中心土地平整。 |  | 高升街道 得胜街道 胡家镇 | 谢 恺
112 | 陈家镇要围绕优势产业，大力发展供应链金融。 | 2023-12-31 | 围绕优势产业多次去企业进行调研，帮助企业与银行沟通。同时，走出去招商1次，请进来招商1次。书记到北京实地对接洽谈项目2个，分别是北京航天宏图信息股份有限公司数字农业项目，北京乐研科技股份有限公司网络安全硬件平台项目。请进来招商1次，与内蒙古路万夹新型建筑材料有限公司洽谈10万吨/年油焦浆项目。 |  | 陈家镇 | 谢 恺
113 | 各镇街要围绕优势产业，在培育企业和招商引资上实现新突破，千方百计涵养和拓展财源。2023年，镇街财政预算收入要增长20%以上，村级经营性总收入实现5000万元以上。 | 2023-12-31 | 得胜街道：一般预算收入完成4737万元;村级经营性收入实现约24万元;走出去招商1次，联系企业7家，意向企业1家。 高升街道：一般公共预算完成1280.73万元；村级经营性收入实现64万元；通过以商招商和协会平台招商等模式，对接企业5家，意向企业3家；请进来企业4家；完成签约项目2个；实际到位内资完成1225万元。 甜 水 镇：一般公共预算收入完成1275万元。村级经营性收入实现约 2万元；走出去招商1次，对接企业3家；请进来1次，对接企业1家，现该项目已落地（盘锦宇飞食品有限公司）。 坝墙子镇：一般预算收入完成826万元。走出去招商8次，联系企业8家，意向企业2家，“请进来”企业2家。 石 新 镇：一般公共预算收入完成140万元。走出去招商3次，联系企业13家，意向企业2家。请进来企业2家。 陈家镇：一般公共预算收入482万元，村级经营性收入实现11.31万元。走出去招商1次，对接洽谈项目2个；请进来招商1次，对接项目1个。 太平街道：一般公共预算收入完1517万元。走出去招商1次，联系企业3家，意向企业3家。 古城子镇：一般预算收入完成5009万元，村集体经营性收入实现40.06万元。 东郭街道：一般预算收入完成907万元,村级经营性收入实现约12.27万元。走出去招商1次,联系企业7家,意向企业3家，“请进来”企业6家。 胡 家 镇：一般公共预算收入600万元。走出去招商2次，联系企业9家，意向企业2家，请进来企业3家。 沙 岭 镇：一般预算收入467万元，村级经营性收入实现26.3万元。走出去招商3次，联系企业14家，意向企业2家；“请进来”企业3家。 羊圈子镇:一般预算收入完成约283万元，村级经营性收入实现约80.96万元。“请进来”企业2家，洽谈项目2个。。 吴 家 镇：一般预算收入完成1810万元，村级经营性收入约41.7万元。“请进来”企业6家，推进洽谈项目6个。 |  | 各镇（街道） | 谢 恺 曹静竹
114 | 科学制定《2023年西部镇街振兴发展方案》，高标准实施盐改水、旱改水、高标准农田建设、双绕（中型）灌区改造等项目。 | 2023-12-31 | 水利局：双绕（中型）灌区项目初步设计已经获得上级主管部门批复，现设计单位正在做各标段施工图设计，建设单位正组建项目部、做招标前准备工作及开工前的水保、环评等工作。 西部振兴办公室：已完成《2023年西部镇街振兴发展方案》。 自然资源局：羊圈子镇政府正在进行盐改水、旱改水项目区内的坟墓迁移工作。 |  | 县农业农村局 县水利局 县自然资源局 县西部振兴办公室 | 谢 恺 冯大庆
115 | 建设以大养线、胜利塘大桥改造为一期项目的振兴大道工程。 | 2023-12-31 | 项目建设方案已确定，正在积极配合市里完成资料等档案整理工作。 |  | 县交通运输局 | 冯大庆
116 | 加快推进石新国鹿现代牧场等项目建设进度。 | 2023-12-31 | 完成鹿类种源基地的附属道路、涵桥、青贮窖、鹿场围墙地基等建设工作。 |  | 石新镇 | 冯大庆
117 | 打造西部三镇街特色旅游品牌，推进羊圈子王铁汉纪念馆精品人文景点，推动农业观光、乡村民宿等业态发展。 | 2023-12-31 | 羊圈子镇王铁汉故居提升改造工程已完成，正在完善停车场、厕所等配套功能设施。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
118 | 围绕全国县级文明城市争创工作，进一步加强县城公共基础设施和公用服务设施的建设和维护。 | 2023-12-31 | 一是对县城基础设施进行全面巡查。对巡查发现的问题及时进行解决，共维修县城内公益宣传广告共85处，含道路指示牌、公益围挡、景观小品、及宣传广告牌，共发现13处损坏及破损情况，且进行了及时更换和维修，其中包含2处花草牌，88处交通指示牌，8处路标牌，3处宣传广告牌，现已全部更换及修复完毕。二是完成县城基础设施的破损修复工作。维修破损黑色路面1820平方米，路缘石35处，人行道火烧板6750平方米，更换破损井盖231个。 |  | 县住建局 | 李可可
119 | 全面加强对县城内雨污管道以及雨水泵站的维修改造，杜绝汛期县城内涝问题。 | 2023-09-30 | 实施了对绵江路雨、污水过路改造工程。目前，现场勘察已完成，正在做施工设计。泵站维修改造正在做项目的前期准备工作，待政府审批后进行施工。 |  | 县住建局 | 李可可
120 | 扎实做好保交楼各项工作，确保房地产市场平稳发展。 | 2023-12-31 | 与相关部门配合，加强对县域内各房地产开发企业新建项目建设过程的监管工作。了解相关情况，开展商品房预售资金的监管工作。 |  | 县住建局 | 李可可
121 | 打造建设全市首家县区级双拥主题公园。 | 2023-07-31 | 已完成选址工作，位置在华发公园里西侧。 |  | 县退役军人局 | 赵天久
122 | 健全完善县、镇街、村社三级网格化管理体系，提升“党建引领、智慧治理”综合指挥平台水平，延伸运行监测管控范围，实现县域智慧治理全覆盖。 | 2023-12-31 | 召开各镇街工作会议，交流沟通经验，协调解决遇到的问题。对当前各村社的实际情况摸底，明确划分标准，为接下来科学划分网格打下坚实基础。 |  | 县网格管理服务中心 | 谢 恺
123 | 加强农村户厕运维、污水处理、生活垃圾、饮水安全的常态化管理。 | 2023-12-31 | 水利局：农村饮水常规推进和做好日常维护监督检查。 农业农村局：推进问题户厕整改，13辆吸粪车已分配到各镇街道，正在逐步完善运维体系。 住建局：督导指导各镇街农村生活垃圾治理工作，加强垃圾治理日常管理，3月-4月住建局组成检查组，对各镇街垃圾卫生情况督导检查，对出现的问题建立台账，各乡镇及时整改反馈。 生态环境分局：目前小型污水处理设施由沈阳光大环保科技股份有限公司运维；对饮用水水源地周边环境开展定期巡查，发现问题立行立改。 |  | 县农业农村局 县住建局 县水利局 盘山生态环境分局 | 冯大庆 李可可
124 | 高标准完成“全国四好农村路”示范县复核，高质量保障建设京哈高速沈山段（盘锦段）,全年新建或维修改造农村公路89.4公里，巩固全国交通运输一体化示范县成果。 | 2023-12-31 | 京哈高速改造已经稳步推进完成投资2亿元 |  | 县交通运输局 | 冯大庆
125 | 推动京哈高速盘锦段扩容工程加快建设，实施法盘线曙光大桥改建和庄西线、丹东线公路维修改造工程。 | 2023-12-31 | 京哈高速盘锦段扩容工程完成剩余征地动迁工作；庄西线公路完成维修改造工程施工进度30%。 |  | 县交通运输局 | 冯大庆
126 | 坚持农业农村优先发展，深入开展城乡统筹更新行动，打造全省城乡融合发展典范。 | 2023-12-31 | 一是全县粮食播种面积不低于80万亩，正常年景粮食产量稳定在10亿斤以上；二是新建和改造提升高标准农田3.5万亩，保护性性耕作3 万亩；三是“红海滩1号”等优质水稻品种种植面积达到4万亩，水稻、玉米两大主要农作物耕、种、收综合生产机械化水平分别达到98.5%、95.2%；四是肉类产量达到9.1万吨，河蟹养殖面积107.41万亩:稻田43.41万亩，池塘2万亩，坑塘2万亩。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
127 | 强化规划的结构控制，在实现“多规合一”的基础上，突出城乡发展总体目标，对县域全局的基础性、结构性的规划要素提出控制要求；强化规划的空间统筹，基于“多规合一”，绘制引领城市发展战略蓝图，制定社会各方行动的共同纲领，搭建政府各项政策的空间整合平台。 | 2023-12-31 | 规划主体成果和专题已于2023年2月23日通过专家评审，得到国、省专家，自然资源厅领导和市自然资源局领导的一致好评，公众版已于3月1日进行公示。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
128 | 完成全县村庄规划编制。 | 2023-12-31 | 盘山县共154个行政村，110个村村庄规划已编制完成，19个村位于城镇开发边界内或计划拆迁不需编制村庄规划外,剩余25个村庄规划已启动村庄规划工作，目前已多次组织召开工作调度会议，各镇（街道）已组织开展现场踏勘，预计9月底前完成村庄规划编制并由县政府报送市局。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
129 | 开展城市更新行动，高质量谋划和实施一批城市更新项目，推进海绵城市建设，对绵江路北段排水管网进行改造，铺设DN300管线400米。对2号水系新建进水池并安装进水格栅及自动传送机。对锦江路、盛世大街、博物馆路道路进行维修改造，共计长度3200余米。打造宜居、韧性、智慧城市。 | 2023-12-31 | 绵实施对江路雨、污水过路改造工程。目前，现场勘察已完成，正在做施工设计；2号水系工程正在做项目的前期准备工作，待政府审批后进行施工；锦江路、盛世大街、博物馆路道路进行维修改造正在推进工程前期手续。 |  | 县住建局 | 李可可
130 | 抓好垃圾处理，有效解决燃气壁挂炉建设运行中存在的问题。 | 2023-12-31 | 一是大力开展了农村人居环境整治垃圾清理工作，指导各乡镇充分利用城乡大环卫一体化处理模式，做到垃圾日产日清，定点收运，确认核实好垃圾清运量；二是农村燃气壁挂炉完成了2022年度使用率统计工作，燃气企业上报2022年度壁挂炉取暖使用率百分之九。 |  | 县住建局 | 李可可
131 | 推进引湿入城，新建口袋公园1处。 | 2023-12-31 | 已完成选址和设计，选址位置在府前大街与井下路交汇处东南角，现正在办理前期招标相关手续。 |  | 县住建局 | 李可可
132 | 持续加强小区物业管理。 | 2023-12-31 | 指导各镇（街道）实现住宅小区物业管理全覆盖，逐步提升专业化物业管理的比例。目前，盘山县住宅小区物业管理全覆盖已达到100%。 |  | 县住建局 | 李可可
133 | 妥善解决小区居民产权证办理难题。 | 2023-12-31 | 全县2022年“不能办证”问题小区市级台账20个，其中7个已完成首登；2个小区属于小产权房，市里整改期限放宽到2024年底；其余11个小区市里要求在5月底至9月底分阶段完成首登任务。目前正在细化问题小区安排意见，11个“不能办证”问题小区均在有序推进化解中。近期，已召开推进盘山县2022年“不能办证”问题小区历史遗留问题推进会，坚持问题导向，推进相关问题的解决。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
134 | 推动盘山县成为全省首个县级全国文明城市，全力争创全域全国文明城市和全国文明典范城市。 | 2023-12-31 | 制定下发了《盘山县争创全国县级文明城市2023年行动方案》，全面安排落实争创文明城市的相关工作。 |  | 县委宣传部 | 王天娇
135 | 扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，农业农村现代化走在全省乃至全国前列。 | 2023-12-31 | 一季度，完成辽宁省2022年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目盘山县学员申报、审批、入学及开展线上、线下学习培育收尾工作，全县共20人参加。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
136 | 推进粳稻产业集群发展，支持神州沃良米业、阳光米业进一步壮大发展。 | 2023-12-31 | 阳光米业产业集群项目已开工建设。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
137 | 植树造林5.5万株。 | 2023-12-31 | 一季度，完成栽植9.8万株，其中村屯绿化0.6万株，更新栽植9.2万株。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
138 | 抓好水源替代。 | 2023-12-31 | 配合好省市辽西北应急支线工程建设，做好我县净水厂项目的前期准备工作。 |  | 县水利局 | 冯大庆
139 | 科学编制水网规划，优化水网体系布局。 | 2023-12-31 | 配合国家、省、市做好水网空间规划，并把盘山项目包装纳入其中，确保有序推进。 |  | 县水利局 | 冯大庆
140 | 抓好村容村貌整治，有效解决农村改厕建设运行中存在的问题。 | 2023-12-31 | 大力推进农村人居环境整治工作，正在积极推进问题户厕整改工作，目前13辆吸粪车已分配到各镇街道，正在逐步完善运维体系。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
141 | 有效解决小污处理设施建设运行中存在的问题。 | 2023-12-31 | 小型污水处理设施项目已经制定完运维方案，待县政府党组后审议后，开展招投标工作。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
142 | 创建省级美丽宜居村9个。 | 2023-12-31 | 完成9个美丽宜居村申报。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
143 | 积极推广农业保险和再保险。 | 2023-12-31 | 新增设施农业保险面积0.8万亩。一季度，农业保险理赔日光温室大棚险5笔，理赔面积8.05亩，理赔金额3.27万元；养殖业保险1487笔，出险数量3646头，总赔付金额251.73万元,圆满完成一季度保险理赔任务。 |  | 县财政局 县农业农村局 | 谢 恺 冯大庆
144 | 持续深化农垦改革。 | 2023-12-31 | 一是完善农垦集团组织架构，配齐监事会成员； 二是深化农垦管理体制和经营机制改革，完成现代企业管理制度建设； 三是清理规范国有农场资源资产，制定了《盘山县强化农垦土地管理实施方案》； 四是推进现代农业发展，持续开展品牌创建工作； 五是加强党的建设和党内监督。开展党的二十大精神学习活动，开展纪检检查干部队伍学习教育整顿活动。 |  | 县农垦集团 | 谢 恺
145 | 完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加快填平补齐农村基本公共服务短板，建立健全“三治”融合的乡村治理体系，努力绘就美丽生态、美丽经济、美丽生活“三美融合”新画卷。 | 2023-12-31 | 目前完成9个美丽宜居村申报。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
146 | 注重乡村人才本土培养和外部引进。 | 2023-12-31 | 人社局：开展乡村人才需求调查工作，与各镇街沟通，积极开发更多适合“三支一扶”大学生服务的基层工作岗位。 农业农村局：一季度，完成农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生示范培训班完成报名、培训任务，共17人到丹东市凤城大梨树村参加为期5天的乡村发展与治理培训。 |  | 县人社局 县农业农村局 | 冯大庆
147 | 积极参加第四届乡博会。 | 2023-12-31 | 等待市里方案下达后，组织各单位各部门参加第四届乡博会。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
148 | 推动西部三镇街振兴发展，促进全县同发展共富裕。 | 2023-12-31 | 已完成《2023年西部镇街振兴发展方案》。目前正在推进高标准农田建设，预计5月底前完工。 |  | 县西部振兴办公室 | 冯大庆
149 | 坚决守住耕地保护红线。 | 2023-12-31 | 盘山县耕地保护目标110万亩，具体地块已上图入库。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
150 | 深入实施种业振兴行动，提升种业科技创新水平。 | 2023-12-31 | 农业综合行政执法队组织执法人员对辖区内种子生产企业、经营商户进行了专项检查、检测。此次检查共出动人员42人次，16车次，已检查10个乡镇（街道），种子经营户35户，共检测53个种子品种，未发现转基因玉米种子产品。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
151 | 坚持“一县一园、一镇一业、一村一品”，深入实施“三品一标”提升行动，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，大力推进农产品精深加工，做好“土特产”文章，培育一批在国内外有影响力的辽宁农产品品牌，建设食品工业大省。 | 2023-12-31 | 目前，新增设施蔬菜专业村1个。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
152 | 着力培育新型农业经营主体，创新发展农商直供、定制农业等新业态，因地制宜发展民宿经济、庭院经济，促进一二三产业融合发展。 | 2023-12-31 | 发展庭院经济示范村2家，分别是太平镇新村村、得胜街道得胜村。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
153 | 完成省下达的农村危房改造任务。 | 2023-12-31 | 完成农村危房改造排查工作。 |  | 县住建局 | 李可可
154 | 加快数字乡村建设。 | 2023-12-31 | 目前正处于对盘山县农产品质量安全追溯体系建设项目的验收阶段通过平台能够连接生产、检测、监管和消费各个环节，从系统的任何一个关键控制点均可以快速采集、追溯各种信息，并生成相关报表。 |  | 县委宣传部 （县委网信办） | 王天娇
（五）聚焦环境严管严治，坚持强化保护开发、实施污染防治，在绿色发展上奋力争先
155 | 加强大气污染防治和水环境巡查，全县空气质量优良天数比率达到88%以上。 | 2023-12-31 | 积极开展巡河工作，对发生的水环境问题，及时沟通主体单位，督促相关单位按照规定时间完成整改。我县空气质量优良天数比率80.7%， |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
156 | 确保市级考核断面水质稳定达标，饮用水水源水质达标率100%。 | 2023-12-31 | 一是开展定期巡河，切断可能发生的污染水体的事件，开展生态补水。确保市级断面稳定达标。二是对水源地周边区域开展定期巡查排查，督促农业项目减少农药化肥使用，确保饮用水水源达标率100%。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
157 | 高标准完成污水处理设施提标改造工程。 | 2023-12-31 | 提标改造项目土建部分已完工，工艺改造及设备安装已完成工程量的90%。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
158 | 坚守能耗“双控”底线，严格遏制“两高”项目上马，大力发展绿色低碳产业。 | 2023-12-31 | 严格控制“两高”项目，盘山生态环境分局严格执行环境影响评价制度，落实“三线一单”生态环境分区管控和污染物排放总量控制要求，把住项目准入关口，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《辽宁省生态环境厅关于发布审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）的通知》（辽环发[2021]1号）的要求，涉及石化、化工、原料药制造、农药、垃圾发电、污泥发电、纸浆制造、造纸、电镀、印染、燃煤锅炉、镁质耐火材料制造、废弃资源综合利用、涉及重金属等建设项目环评报告，报由市级生态环境部门审批，县生态环境部门进一步强化建设项目环境影响评价事中事后监管。 |  | 县发改局 盘山生态环境分局 | 谢 恺 李可可
159 | 深入挖掘能耗替代源，加快推进整县屋顶分布式光伏开发试点项目、辽河油田能源事业部光伏发电项目群取得新进展。 | 2023-12-31 | 营商局：根据辽河油田的申请，已经完成辽河油田分公司新能源盘山县分布式光伏发电三期、四期项目以及吴家加油站分布式光伏发电项目三个项目备案。 发改局：完成盘山县整县屋顶分布式光伏开发试点项目的企业优选工作。 |  | 县发改局 县营商局 县自然资源局 | 谢 恺
160 | 持续推进中央第二轮环保督察和省督察反馈问题整改工作，确保完成2023年整改工作任务，坚决防止问题反弹。 | 2023-12-31 | 2023年中央第二轮环保督察和省督察反馈问题按进度进行整改中，第一季度已完成调度全县各相关单位中央及省级督察整改任务的各项工作进展。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
161 | 贯彻落实“林长制”，扎实开展森林督查整改工作。 | 2023-12-31 | 制定完成县级林长巡林方案，组织开展林长巡林工作。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
162 | 深化“河（湖）长制”，常态化开展“清四乱”行动，不断提升防汛抗旱等各项防灾救灾工作能力。 | 2023-12-31 | 在开展河湖清“四乱”行动中完成水利部遥感问题共166处、市攻坚组问题70处、清除垃圾27846立方米、出动工程机械250台次、运输车531台、发放传单23520张、张贴通告967张。全面推行河长制，充分发挥了河长+警长+检察长+法院院长的联动机制,及镇、街村两级河长第一责任人作用；消除了防汛隐患，有效恢复河湖健康生命及推进水生态文明建设。 |  | 县水利局 | 冯大庆
163 | 深入实施辽河干流防洪提升工程、绕阳河城市防洪体系工程，全力整治妨碍河道行洪突出问题。 | 2023-12-31 | 正在有序推进前期工作，已报省水利厅审批。 |  | 县水利局 | 冯大庆
164 | 加强对辽河沿岸自然保护区、森林公园、红旗水库、八一水库、青年水库等生态区域的保护，推动辽河口国家级自然保护区规划调整，配合市局推进辽河口国家公园创建工作。 | 2023-12-31 | 水利局：已完成三座水库的前期维修，做好汛前防汛安全和后期检查。 县生态环境分局：协助市林湿部门提供“三线一单”等相关资料。 自然资源局：已向上级部门递交湿地公园验收申请，自然保护区规划成果已经确认，并上报，待批示。 |  | 县水利局 县自然资源局 盘山生态环境分局 | 谢 恺 冯大庆 李可可
165 | 落实“三线一单”生态环境分区管控制度，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | 2023-12-31 | 按照市生态环境局要求，对“三线一单”成果进行实际应用，加强建设项目环境影响评价管理，协调县自然资源局、农业农村局等在编制国土空间规划、资源开发利用等方面落实“三线一单”应用成果，实施生态环境分区管控措施，确保全县生态环境质量安全。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
166 | 协同实施臭氧污染防治、柴油货车污染治理和秸秆禁烧，推动空气质量持续改善。 | 2023-12-31 | 臭氧污染防治、柴油货车和非道路移动机械污染治理和秸秆禁烧工作持续推进。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
167 | 强化土壤污染治理和源头防控，建设“无废城市”。 | 2023-12-31 | 更新土壤污染重点监管单位名录、地下水污染防治重点排污单位名录。 |  | 盘山生态环境分局 | 李可可
168 | 实现一统河、双绕河等河道水系连通和生态修复。 | 2023-12-31 | 正在推进生态修复工作。 |  | 县水利局 县自然资源局 | 谢 恺 冯大庆
169 | 积极配合市里实施黑嘴鸥、丹顶鹤等重要物种保护项目，做好中国黄（渤）海候鸟栖息地盘锦区域申遗工作。 | 2023-12-31 | 国内专家预审顺利完成，准备迎接国际组专家。 |  | 县自然资源局 | 谢 恺
170 | 推进生态效益补偿工作，有效实施生态补水，耕地补偿等项目，积极配合盘锦市争取国家湿地生态产品价值实现机制试点。 | 2023-12-31 | 发改局：落实市发改委相关文件要求，组织开展相关工作。 自然资源局：湿地补水工程在招投标过程中，耕地补偿于2023年年底实施。 |  | 县自然资源局 县发改局 | 谢 恺
171 | 落实全面节约战略，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产生活方式。 | 2023-12-31 | 根据省市发改委要求开展对应工作。 |  | 县发改局 | 谢 恺
172 | 巩固城市黑臭水体治理成果，狠抓县城黑臭水体治理。 | 2023-12-31 | 实施绵江路雨、污水过路改造工程，现场勘察已完成，正在做施工设计。 |  | 县住建局 | 李可可
173 | 加强农用地和建设用地安全利用。 | 2023-12-31 | 农业农村局：制定本年度受污染耕地安全利用方案，按照受污染耕地安全利用方案对石新镇、东郭街道耕前指导。 盘山生态环境分局：调度推进县自然资源局“一住两公”用地调查评审工作。 自然资源局：对“两公一住”项目供地之前进行土壤污染调查，合格之后方可使用土地。 |  | 盘山生态环境分局 县农业农村局 县自然资源局 | 谢 恺 冯大庆 李可可
174 | 推进科学绿化试点示范省建设，留白留璞增绿，加快构建多层次城市公园体系，打造更多人与自然和谐共生的生态体验场景。 | 2023-12-31 | 住建局：死亡树木补植；针对县城绿化带内土地裸露现象进行现场统计，制定补植方案。 自然资源局：提前谋划准备相关材料。与相关部门配合做好迎检验收工作。常态化对公园进行保护管理。 |  | 县住建局 县自然资源局 | 谢 恺 李可可
175 | 建立健全碳达峰碳中和实施方案等政策体系，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。 | 2023-12-31 | 发改局：为盘锦市编制碳达峰实施方案提供基础材料。 生态环境分局：推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，严控“两高”项目马。 |  | 县发改局 盘山生态环境分局 | 谢 恺 李可可
176 | “一园一策”推进园区循环化发展。 | 2023-12-31 | 按国家及省发改委要求，协助新材料产业园区编制循环化改造方案。 |  | 县发改局 辽宁新材料产业经济开发区 | 谢 恺 杨香浩
（六）聚焦回应民生民意，坚持加大资金投入、补齐民生短板，在普惠共享上奋力争先
177 | 落实积极就业政策，确保稳定就业率达到90%以上，零就业家庭保持动态为零。 | 2023-12-31 | 3月10日，在盘山县银龙市场开展一次就业创业政策宣传活动。通过现场讲解就业创业优惠政策和发放《就业促进法》、《就业促进条例》等宣传单300余份，参与300余人，为广大劳动者增加就业岗位和创业机会。 |  | 县人社局 | 冯大庆
178 | 加快义务教育优质均衡发展，力争通过国家县域义务教育优质均衡发展评估验收。 | 2023-12-31 | 一是围绕优质均衡创建工作，对照存在问题、短板，组织专项督查，现阶段已完成优质均衡网络数据填报工作；各义务教育学校优质均衡档案材料正在完善中。 二是理化生实验室仪器设备采购正在推进中。 |  | 县教育局 | 曹静竹
179 | 推进职业教育高质量、高层次发展，职教中心申报五年制大专、3+2+2职业教育本科，为创建国家级优秀中职校奠定基础。 | 2023-12-31 | 一季度，按计划开展相关申报准备工作，并积极完成省级优秀学校各项建设工作。 |  | 县教育局 | 曹静竹
180 | 更好统筹疫情防控和经济发展，强化医疗服务保障，持续推进中医院改扩建及重大疫情救助基地项目。 | 2023-12-31 | 中医院改扩建项目目前完成投资1.5亿元。主体配套工程完成百分之九十，并进行消防、弱电、通风设施设备调试试运行工作。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
181 | 落实困难群体医疗救助制度，减轻困难群众就医负担，解决因病致贫、返贫问题。 | 2023-12-31 | 按照市医保局文件精神，盘山县医保分中心持续保持医保参保数据与民政部门困难群体数据定期比对机制，实现困难群体基本医疗保险、大病保险和医疗救助全覆盖。 |  | 县医保局 县民政局 | 曹静竹 赵天久
182 | 因时因势优化疫情防控措施，强化重点人群健康监测和服务保障，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。 | 2023-12-31 | 目前，已完成65周岁以上人群建档工作，共计39144人。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
183 | 深化信访案件减量退位工作，提升规范执法能力水平，加强社会治安防控力度,确保全县大局保持安全稳定。 | 2023-12-31 | 公安局：第一季度，盘山县局信访办完成“双清”行动信访事项化解1起，新发初访事项4起化解3起，引导诉求人通过行政复议解决诉求1起。 信访局：2023年省万件化访行动台账123件，与去年172件相比下降28.5%。一季度已化解98件，化解率79.7%，按要求三月份化解率为40%，远超序时进度。 |  | 县信访局 县公安局 | 谢 恺 韩东斌
184 | 深入贯彻落实国务院安委会十五条硬措施，巩固安全生产专项整治三年行动和安全生产大检查成果。严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”安全生产责任。 | 2023-12-31 | 召开政府常务会议，审议通过了《盘山县安全生产专项整治三年行动总结评估报告》，按照市安委会要求，各单位细化15条硬措施，县安办转发了盘锦市安全生产委员会办公室《关于完善安全生产责任链条和建立责任链条备案制度的通知》，要求全县各镇街、园区、各单位制定责任制清单和年度责任清单，同时，完善网格化监管企业。 |  | 县应急局 （县安委会办公室） | 谢 恺
185 | 高效推动第五次全国经济普查专项工作有序开展，全面梳理我县第二、第三产业布局。 | 2023-12-31 | 完成基本单位名录库核实清理工作，为做好五经普工作奠定坚实基础，共核实清理法人单位4451家，产业活动单位567家。编制形成《盘山经济统计》两期，《统计月报》三期，为二、三产业发展提供了数据支撑。 |  | 县统计局 | 谢 恺
186 | 深化全民国防教育。 | 2023-12-31 | 根据《全省国动办系统2023年宣传工作要点》的通知要求，结合我县实际情况制定全年宣传工作计划。 |  | 县发改局 | 谢 恺
187 | 加强国防动员和后备力量建设。 | 2023-12-31 | 按要求完成了整组名册。 |  | 县人武部 | 孙久伟
188 | 深化军民融合发展，积极开展双拥共建。 | 2023-12-31 | 为推动我县拥军优属工作深入持久开展，巩固和加强军政军民关系，按照县委、县政府的工作部署和要求，经县委常委会会议、县政府常务会议研究通过，确定春节走访驻盘部队及走访重点优抚对象。2023年“春节”期间，走访驻盘部队7家，机关事业单位2家，及驻盘企业2家，各类退役军人（重点优抚对象）896人，走访资金100.15万元。 |  | 县退役军人局 | 赵天久
189 | 全面落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系。 | 2023-12-31 | 一季度，进修学校制定印发《盘山县中小学教师信息化教学应用能力提升实施方案》、《关于印发<盘山县中小学（幼儿园）学科带头人、教学能手和教学新秀评选方案>的通知》、《关于印发<盘山县第三届中小学、幼儿园名师遴选方案>的通知》，开展了信息技术、中小学道德与法治等学科培训，全县中小学共有1689余人参加。 |  | 县教育局 | 曹静竹
190 | 强化学前教育、特殊教育普惠发展，幼儿园公办率达到52%以上。 | 2023-12-31 | 一季度，制定了《盘山县幼儿园“小学化”专项治理工作方案》，组织园长、教师进行线上培训，共有432人参加，促进学前保教质量的提升。 |  | 县教育局 | 曹静竹
191 | 持续做好义务教育阶段“双减”工作。 | 2023-12-31 | 一季度，进修学校开展了信息技术、道德法治等学科培训，全县中小学共有1689人参加，教研员入校进行常规教学及校本教研指导，促进了中小学教育质量的提高。对全县37家校外培训机构资质进行全方位检查，年检通过率100%。 |  | 县教育局 | 曹静竹
192 | 加快高中阶段学校多样化发展。 | 2023-12-31 | 一季度，县高中各年部已进行个性化分项教学，积极了拓展教学空间，树立了师生教学互动的新理念，特色建设课题的研究稳步推进。 |  | 县教育局 | 曹静竹
193 | 落实盘锦英才计划，完善引育用留人才政策和制度体系。 | 2023-12-31 | 组织开展2023年度重点产业、重大项目、骨干企业人才需求调查工作。调查以我县重点产业领域为主。重点为我县规模以上企业、科技型中小企业、高科技企业、结构调整“三篇大文章”涉及的企业等共计94家。调查工作包括人才需求调查和人才摸底调查两部分内容。目标是做到本地区支柱产业、重点产业、特色产业领域全覆盖，力争做到摸清底数、找准需求，为下一步人才工作的顺利开展提供数据保障。 |  | 县人社局 | 冯大庆
194 | 引进各类人才500人以上。 | 2023-12-31 | 一是开展2023年度重点产业、重大项目、骨干企业人才需求调查工作。调查以我县重点产业领域为主。重点为我县规模以上企业、科技型中小企业、高科技企业、结构调整“三篇大文章”涉及的企业等共计94家。调查工作包括人才需求调查和人才摸底调查两部分内容。目标是做到本地区支柱产业、重点产业、特色产业领域全覆盖，力争做到摸清底数、找准需求，为人才引进工作的顺利开展提供数据保障。 二是开展“盘锦市盘山县2023年公开招聘事业单位工作人员”报名工作，我县各事业单位共拿出221个事业编制岗位解决各类人才就业问题。 |  | 县人社局 | 冯大庆
195 | 全县企业推行首席质量官制度，鼓励县直企业争创中国质量奖、省长质量奖。 | 2023-12-31 | 根据“关于开展第十届辽宁省省长质量奖申报工作通知”组织企业申报工作 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
196 | 开展创业带动就业示范行动，新增创业1200人。 | 2023-12-31 | 一季度，完成新增创业150人 |  | 县人社局 | 冯大庆
197 | 依法根治农民工欠薪问题。 | 2023-12-31 | 截至目前，2023年受理来访投诉案件7件，涉及118人，清欠金额240.72万元；省督办案件6件，涉及2人，11万元。受理欠薪线索核处管理系统（网上）投诉案件44件，涉及44人，清欠金额222.86万元。 |  | 县人社局 | 冯大庆
198 | 持续提升异地就医结算便利性，落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。 | 2023-12-31 | 市医保局对重特大疾病运行情况进行调研：截至3月底，全市已有6853人次享受医疗救助待遇，涉及医疗总费用2573.3万，统筹基金支付1596.6万元，医疗救助基金496.6万元。县医保局严格督促相关医疗机构落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。 |  | 县医保局 | 曹静竹
199 | 健全分层分类的社会救助体系，兜牢困难群众基本生活底线，加强对残疾人、孤儿等特殊群体关爱服务。 | 2023-12-31 | 一季度，全县低保3261户5132人，累计发放低保金1193.18万元。临时救助76人次，累计发放救助金22万元。残疾人生活补贴2746人，累计发放资金65.8万元，残疾人护理补贴2885人，累计发放资金69.38万元。 |  | 县民政局 | 赵天久
200 | 发展养老事业和养老产业，加强城乡社区养老服务设施建设。 | 2023-12-31 | 按照市民政局印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案》，实施此方案相应的工作。 |  | 县民政局 | 赵天久
201 | 有序实施三孩生育政策，加快完善普惠托育生育服务体系建设，新改造建设托育服务机构1个。 | 2023-12-31 | 已完成国家平台托育直报工作。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
202 | 持续加强城市医联体和县域医共体建设，完善分级诊疗体系。 | 2023-12-31 | 已明确以专家下沉带动医防融合为主线的工作模式，推进分级诊疗制度实施。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
203 | 深入开展爱国卫生运动五年行动，做好国家卫生城市复审迎检工作。 | 2023-12-31 | 一是为营造宣传氛围，县爱卫办制作路棋、围挡、擎天柱广告牌、制作宣传画册等；二是开展全县大清扫活动；三是县城内消杀蚊蝇、蟑螂；四是投放毒饵站。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
204 | 常态化建设国家公共文化服务体系示范区，提升公共文化服务数字化水平。 | 2023-12-31 | 积极督促各镇，按照创建标准完善公共文化设施。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
205 | 抓好非物质文化遗产传承保护，鼓励文艺创作，讲好盘山故事。 | 2023-12-31 | 一是已在图书馆完成第二届省级非遗保护项目《大荒皮影戏》——快乐寒假展示活动。 二是正在落实《关于开展盘山县第一批非物质文化遗产传承基地申报工作》。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
206 | 开展文化惠民活动60场。 | 2023-12-31 | 一季度，完成12场次文化惠民活动。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
207 | 办好各项球类业余联赛等群众性体育活动。 | 2023-12-31 | 计划开展干部职工羽毛球比赛活动，现已下发盘山县干部职工羽毛球赛报名通知。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
208 | 统筹发展和安全，提升市域治理体系和治理能力现代化水平。 | 2023-12-31 | 制定并印发了《加快推进基层社会治理现代化2023年行动方案》，已完成第一阶段验收检查。 |  | 县政法委 | 宋晓曦
209 | 积极配合市应急管理局做好争创国家安全发展示范市工作。 | 2023-12-31 | 配合市应急局做好国家安全发展示范市工作，等待市应急局方案。 |  | 县应急局 | 谢 恺
210 | 立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，落实“四预”措施，强化“四情”预警，完善应急救灾物资储备体系，开展防灾科普宣传，有效防御自然灾害。 | 2023-12-31 | 一季度，开展防灾减灾应急知识宣传一次、开展应急救护知识与技能培训一次；完善应急救灾物资储备体系，推进物资库建设，储备物资铁锹2000把，铁镐200把，苫布100块，电锯25把，应急物资陆续入库。 |  | 县应急局 | 谢 恺
211 | 持续做好创建国家食品安全示范市。 | 2023-12-31 | 2月22日，召开创建国家安全示范城市迎接国检部署会议。目前，已制定《盘山县市场监督管理局2023年食品安全监督抽检实施方案》。 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
212 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新社区治理模式，探索“五社联动”机制，及时将矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。 | 2023-12-31 | 制定并印发了《盘山县2023年矛盾风险隐患排查化解工作方案》的通知，第一季度全县各镇（街道）共排查出矛盾隐患69起，全部化解。 |  | 县政法委 | 宋晓曦
213 | 加强网络综合治理，形成良好网络生态。 | 2023-12-31 | 一季度，网信办对全县的271家网站进行排查；对拥有政务新媒体平台（账户）的单位进行涉政表述错误排查；在全县范围内下发了6期网络安全风险预警；利用“盘山网信”微博、“印象盘山”微信公众号等新媒体平台宣传国家安全教育普及网络安全法；运用全县网评员队伍推送网红打卡地辽宁杠杠滴#等微博话题8000余条。 |  | 县委宣传部 （县委网信办） | 王天娇
214 | 强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪活动。 | 2023-12-31 | 一季度，盘山县局共查处侦破涉黄、涉赌刑事案件3起，完成全年任务指标50%；刑事涉黄、涉赌打处5人，完成全年任务指标33.33%；查处涉赌治安案件16起，完成全年任务指标38.09%；行政打处108人，完成全年任务指标180%；收缴赌资24.25万，罚款累计13.88万元；“清风2023”打击农村地区涉赌违法犯罪战果显著，社会丑恶现象得到有效遏制。 |  | 县公安局 | 韩东斌
215 | 进一步加强民族宗教等工作。 | 2023-12-31 | 对吴家、胡家、高升、得胜、欢喜岭、石新、东郭等宗教场所进行检查，去海城大悲寺走访调研，同时在民族村开展文明活动，严格落实省委市委对加强民族宗教工作的要求。 |  | 县统战部 | 张 明
216 | 加强知识产权法治保障。 | 2023-12-31 | 制定了《2023年盘山县知识产权行政保护工作实施方案》。 |  | 县市场监督管理局 | 赵天久
217 | 完成省下达的城乡特困人员供养服务机构维修改造任务。 | 2023-12-31 | 按照市民政局下达的特困人员供养服务机构改造任务，进行改造任务。 |  | 县民政局 | 赵天久
218 | 保障妇女儿童合法权益。 | 2023-12-31 | 一是印发新修订的《妇女权益保障法》等法律宣传资料7000余份，加大宣传学习《妇女权益保障法》的力度，用心用情做好妇女维权关爱服务工作，有效增强广大妇女的获得感、幸福感、安全感。 二是3月8日，与盘山县人民检察院公益诉讼检察部、未成年人检察部、法警大队组成的宣传队联合在盘山县高升街道集贸市场进行妇女权益保障法宣传活动。活动通过悬挂横幅、发放宣传手册、提供法律咨询等方式向群众进行了《中华人民共和国民法典》、《妇女权益保障法》、《反家暴法》、《中华人民共和国未成年人保护法》的宣传。共发放宣传手册520余份，让更多的人懂法守法。 三是通过“3+1”妇女议事会平台，农村大喇叭等方式进行妇女儿童权益保障等宣传，推动农村更多的妇女儿童拿起法律的武器维护自身权益。 |  | 县妇联 | 谢 恺
219 | 深化公立医院改革，规范民营医院发展。 | 2023-12-31 | 发挥县级医院龙头作用，平稳度过“乙类乙管”高峰期。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
220 | 创新医防协同、医防融合机制。 | 2023-12-31 | 通过调研理清了医防融合的定位、思路、策略。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
221 | 加强中医院智慧化建设，打造中西医结合旗舰医院，推动中医药强省建设。 | 2023-12-31 | 完成项目工地安全生产检查工作，为复工做好准备。 |  | 县卫健局 | 曹静竹
222 | 深化文化体制改革，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，培育用好新型公共文化空间，打造“书香辽宁”。 | 2023-12-31 | 开展线下送书等文化惠民活动11场，与盘山县工商银行达成初步合作意向，联合打造一家新型阅读空间。 |  | 县委宣传部 县文旅广电局 | 王天娇 曹静竹
223 | 持续推进长城国家文化公园辽宁段建。 | 2023-12-31 | 设计方案完成。一季度，启动了长城保护区道路的停车场建设工程。 |  | 县文旅广电局 得胜街道 | 曹静竹
224 | 实施文艺作品和出版物质量提升工程，推进广播电视创新创优和智慧广电建设。 | 2023-12-31 | 一是《落实党的二十大精神 讲好新时代盘山故事》，13个镇街的故事创作者的故事文本已创作完成，目前已进入排练阶段。 二是县摄影家协会开展了长卷拍摄工作，用照片形式全景记录了盘山新面貌，长卷长达十米，用100张照片拼接，展现盘山发展的巨大成就。此片入选盘锦市摄影展并获奖。 |  | 县委宣传部 县文旅广电局 | 王天娇 曹静竹
225 | 积极组织参加省第十四届运动会和省残运会。 | 2023-12-31 | 县文旅广电局：等待市里通知并根据市里具体要求积极配合。 残联：第一季度已完成运动员报名工作。 |  | 县文旅广电局 县残联 | 曹静竹 赵天久
226 | 加强边海防建设。 | 2023-12-31 | 从2023年初至今，每天安排3名警力沿三道沟、裤裆沟等海域进行24小时巡逻。提高巡逻检查力度，切实筑牢了海上屏障。截至目前，没有发现可疑货物以及可疑人员。 |  | 县公安局 | 韩东斌
（七）聚焦行政依法守法，坚持转变工作作风、强化责任担当，在自身建设上奋力争先
227 | 政府系统将严格按照市委、市政府安排部署和县委工作要求，把学习贯彻落实党的二十大精神作为做好政府工作的首要前提和政治基础，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护，牢记“三个务必”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 | 2023-12-31 | 县政府领导班子严格按照市委、市政府安排部署和县委工作要求，坚持把学习贯彻落实党的二十大精神作为做好政府工作的首要前提和政治基础，坚持以党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。带领政府系统党员干部深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护，牢记“三个务必”，在思想上、政治上、行动上同县委保持高度一致，全力推动县域经济实现高质量发展。 一季度，共召开县政府党组理论学习中心组学习会议3次，召开县政府党组会议3次、党组民主生活会1次。 |  | 各镇（街道） 县政府各相关单位 辽宁新材料产业经济开发区 | 谢 恺 冯大庆 李可可 曹静竹 赵天久 韩东斌
228 | 政府系统将自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督。 | 2023-12-31 | 县政府高度重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，制定下发《关于2023年盘山县人民政府系统人大代表建议和政协提案办理工作意见的通知》。今年，县政府系统共承办各项办理任务63件，其中：人大代表建议27件、政协提案36件。按照“分级负责，归口办理”的原则，明确了责任单位、协办单位和办理时限，对建议和提案逐项逐部门进行了交办。 |  | 县政府办 | 谢 恺
229 | 充分发挥法律顾问作用，加强合法合规性审查，提高决策制度化、民主化、科学化水平。 | 2023-12-31 | 充分发挥法律顾问的作用，对上政府党组会议、政府常务会议的议题都进行了合法合规性审查，一季度审理相关会议议题材料35件。 |  | 县司法局 | 韩东斌
230 | 切实加大政务公开力度，让权力公开透明、阳光运行。 | 2023-12-31 | 政府办：一是按照省市政务公开工作的要求及国家对政府网的检查标准，对政府网站相关栏目完成整改，主动公开政务信息331条。二是在县营商局政务服务大厅，打造完成政务公开专区建设。截至目前，已受理依申请公开件4件，答复率100% 农业农村局：为了让各镇街“财务公开”工作更加规范化、精准化，成立财务公开指导组 检查指导，加强对工作的领导。对村级公开的内容新增了5项（村集体征占补偿及分配情况、村集体资产和资源收益分配情况、村临时用工经费支出情况、村乡村振兴资金项目落实情况、村壮大集体经济组织专项经费执行情况），社区新增了2项（社区城乡居民养老和最低生活保障金管理发放情况、社区管理的各项资产管理情况）。 民政局：多次召开村（居）务公开工作培训会，对村（居）务公开事项进行解读，对镇（街）民政助理及工作人员进行指导，使基层人员能熟知村务监督职责权限、监督方式和程序，确保村（居）务公开及时准确，规范有效。 |  | 县政府办 县农业农村局 县民政局 | 谢 恺 冯大庆 赵天久
231 | 推进服务型行政执法，规范公正文明执法，落实行政执法责任制，真正做到法无授权不可为、法定职责必须为。 | 2023-12-31 | 对各执法单位执法事项清单和执法依据清单进行公示，真正做到法无授权不可为、法定职责必须为。 |  | 县司法局 | 韩东斌
232 | 政府系统将努力增强“八个本领、七种能力”，养成在吃透党中央精神前提下开展工作的习惯。完善正向激励机制，形成以干成事论英雄、以解决实际问题论能力、以高质量发展项目和高水平制度创新成果论业绩的鲜明导向。 | 2023-12-31 | 县政府不断完善正向激励机制，推动政府系统全体党员干部以解决实际问题论能力、以高质量发展项目和高水平制度创新成果论业绩的鲜明导向。一是以县政府工作报告关于今年工作的总体安排为主体构架，结合盘山工作实际，统筹确定2023年县政府“强重严”专项行动任务245项。二是按照“五个一”工作机制要求，组织各牵头单位逐项任务进行细化分解。三是研究制定县政府推动和服务高质量发展业务工作考核实施方案，将专项行动重点工作任务纳入全县业务工作考核中。四是县政府将245项工作任务全部纳入政府业务工作考核体系进行实施考核，采用清单式动态管理，坚持月调度、季推进的工作机制，实时跟踪任务完成进度，确保各项工作有效落实和快速推进。 |  | 各镇（街道） 县政府各相关单位 辽宁新材料产业经济开发区 | 谢 恺 冯大庆 李可可 曹静竹 赵天久 韩东斌
233 | 要防范化解债务风险，主动化解金融风险。 | 2023-12-31 | 积极稳妥防范化解政府债务风险，逐步规范政府债务管理，健全“举债有度、偿还有方、管理有序、监督有力”的债务管理机制。目前，已按计划偿还第一季度到期本息，未发生债务风险事件。一季度我局已对县域内融资担保公司、小额贷款公司情况进行了实地排查。通过对安泰村镇银行和农信社信用风险、流动性风险、操作风险等情况的排查，暂未发现较大风险。 |  | 县财政局 | 谢 恺
234 | 持续整治互联网金融风险，严厉打击非法集资等违法行为，坚决守住不发生系统性金融风险底线。 | 2023-12-31 | 财政局：一季度，已将20条防范非法集资宣传视频推送至县域内各金融机构、各镇（街道）及县委宣传部，充分发挥电子显示屏，社区宣传栏、村镇大喇叭等宣传媒介功能，做好非法集资宣传工作。经与公安、法院等司法部门调度，我县今年3月涉嫌新增一件非法集资案件，并及时跟进并上报案件进展情况。 公安局：盘山县局严厉打击非法集资行为，依法打击涉众型经济犯罪。截至目前，经侦大队在侦一起非法集资案件：高升洪艳米业涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额为1170余万元，共86户，其中法院诉讼26户。该案多次与检察院及法院沟通，目前对86人进行取证，并将财务等数据委托审计公司进行审计。深挖案件线索，争取为人民群众挽回损失。 |  | 县财政局 县公安局 | 谢 恺 韩东斌
235 | 政府系统将认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。坚持以案为鉴、汲取经验教训，全面加强对财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域的监督管理。 | 2023-12-31 | 政府办：全面强化责任意识，认真落实一岗双责，把管事与管人、抓经济工作与抓党风廉政建设有机结合起来，带领政府系统健全完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，认真开好年度民主生活会，带头改进工作作风，为人民掌好权，用好权。 财政局：截至2023年第一季度，完成全县行政事业单位固定资产统计3次，督促全县行政事业单位加强国有资产管理工作。 |  | 县政府办 县财政局 | 谢 恺 冯大庆 李可可 曹静竹 赵天久 韩东斌
236 | 坚持加强审计和巡视巡察结果运用，推进审计监督全覆盖，打造政府系统干部清正、政府清廉、政治清明的风清气正工作环境。 | 2023-12-31 | 开展审计调查，为制定全年审计项目计划做前期准备。 |  | 县审计局 | 谢 恺
237 | 对广达公馆等4个小区进行电力设施改造，主要建设环网箱8座、电缆井55座、铺设顶管2100米、外接电缆2059米。 | 2023-11-30 | 该项目已经开工建设，目前已完成广达公馆顶PE-200电缆护管180米、安装电缆井2座、开挖环网箱基础坑1座；学院华府小区一期外线电源新建工程焊接PE-200管460米、顶接PE-200管220米；水岸蓝桥小区3期C、D块外线电源新建工程安装电缆井1座，已投入资金92万元。 |  | 县住建局 | 李可可
238 | 在县医院南侧压裂公司院内，规划新建停车场1个，建设面积为2000平方米。方便到县城就医、上学、办事人员出行。 | 2023-06-30 | 目前，市客运公交集团盘山分公司已经完成场地的初步设计工作；县交通局已经和压裂公司达成初步协议。正在积极协商解决消防等问题，冯大庆副县长亲自带领县交通局、市客运公交集团已与压裂公司领导进行了对接。同时，县交通局正在积极督促市客运公交集团推进项目手续办理工作，争取五月初开工建设。 |  | 县交通运输局 | 冯大庆
239 | 对残疾人家庭实施无障碍设施改造，实施坡路、扶手、路面硬化、卫生间等改造，计划改造家庭100户。 | 2023-11-30 | 县残联正在积极开展统计调查摸底工作，目前古城子镇、沙岭镇、坝墙子镇共统计132户，统计工作已提前完成。4月初开始，深入到残疾人家庭进行入户核查，目前按照“一户一方案”的原则已确定改造户数38户。 |  | 县残联 | 赵天久
240 | 计划在全县83个行政村建设堆粪场90座，污水池83座。促进畜禽养殖与生态环境协调发展，提升农村人居环境整体水平。 | 2023-12-31 | 县农业农村局已于1月末完成了项目主体变更手续工作，并得到市农业农村局批复。目前六个标段招投标已经完成，工程管理招投标正在进行，预计4月15日前能够完成全部招投标工作。计划4月15日后开工建设，于汛期前完成土建工程。 |  | 县农业农村局 | 冯大庆
241 | 在盘锦市鹤栖园公墓正门南侧,与鹤栖园公墓联合扩建。占地面积15亩，用于公益性墓穴建设，预计建设公益墓穴4500盔。 | 2023-12-31 | 已完成阶段性建设任务。该项目年内计划完成盘山县墓区基础设建设并投入使用，并完成首批公益性墓穴100盔（分为2档，每档50盔）的铺设及组装工作。目前，已建设完成鹤栖园周边围墙1900米，开始陆续组装完成墓穴40盔；盘山县墓区现已完成投入资金671.5万元。 |  | 县民政局 | 赵天久
242 | 全年计划更新维护20套以上体育设施及器材，逐步实现全县各行政村（社区）公共体育设施全覆盖。 | 2023-12-31 | 县文旅广电局已完成对各镇街上报需要更新体育器材名单的统计汇总工作，并对东郭街道、羊圈子镇、胡家镇的部分场地及器材情况进行了初步核实。此外，还对破损轻微可以维修的器材进行统计，并与上级部门积极沟通争取资金进行破损维修。 |  | 县文旅广电局 | 曹静竹
243 | 依托各镇街自来水厂，计划全县13个镇（街道）分别建设1个消防水鹤，有效解决就近消防取水问题。 | 2023-11-30 | 县消防大队组织专人对辖区内消防水鹤情况进行了全面调查摸底，并向各镇（街道）征求新建水鹤的选址意见，结合实际情况对选址进行了考察评估。现已初步确定新建水鹤选址点位13个，正在积极协调县住建局、县自然资源局研究商讨水鹤点位选址是否可行。 |  | 县消防大队 | 谢 恺
244 | 实施适老化改造工程。 | 2023-12-31 | 按照市民政局下发的适老化工程，对县域适老化任务进行改造工程。 |  | 县民政局 | 赵天久
245 | 缓解“停车难”问题。 | 2023-12-31 | 盘山县局交警大队与住建局沟通协调，在商业街和居民小区临街路段施画停车位，规范施划，应划尽划。着重解决停车难、乱停车问题。截至目前，开展违法停车整治一共处罚5966起。 |  | 县公安局 | 韩东斌