## Sheet1
附件：
盘山县生态环境保护和深入打好污染防治攻坚战重点任务推进表
序号 | 整改问题 | 整改任务 | 细分任务 | 截至目前推进情况 | 完成时限 | 责任单位 | 牵头领导
1 | 古城子镇中水回用项目年底前完成主体工程任务难度大 | 古城子镇中水回用项目。目前主体工程已经完工，部分主体设备正在安装，2020年9月底前完成。 | 完成项目验收并运行 | 未完成（电力设施未引入） | 2021-05-01 | 古城子镇 | 何强
2 | 饮用水源地规划保护区调整工作尚未完成 | 集中式饮用水水源地区划调整及规范管理 | （1）石山集中式饮用水水源存在一级保护区道路防护设施不完善 | 未完成（正在组织招投标） | 2021-05-01 | 县生态环境局 石新镇 | 何强
|  |  | （2）按照我县农村“千吨万人”水源地划定整改要求，东郭街道、羊圈子镇、石新镇农村饮用水接入石山水源。2020年6月底前完成。 | 未完成 | 2020-05-01 | 县水利局 西部三镇街 | 谢恺 冯大庆 何强
|  |  | （3）高升街道镇级水源未划定保护区 | 未完成 | 2021-05-01 | 县生态环境局 县水利局 高升街道 | 何强
3 | 水环境治理方面仍然存在的问题 | 1、盘锦生物质能化工产业园区污水处理厂二期工程在线监控设施联网。盘锦化工及装备产业园区污水处理厂进行改造，符合排放标准后，重新办理环保审批验收手续。 | 1、盘锦生物质能化工产业园区污水处理厂2020年9月底前完成在线设备安装并运行，同时推进环评手续办理。 | 未完成 | 2021-12-01 | 古城子镇 | 何强
|  |  | 2、坝墙子园区污水处理厂未办理环评手续 | 未完成 | 2021-05-01 | 坝墙子镇 | 何强
|  |  | 1、2020年10月底前完成石新镇、太平镇、陈家镇、甜水镇4座新建污水处理厂建设。 | 未完成 | 2021-11-01 | 县生态环境局 相关镇街 | 何强
|  |  | 2、2020年8月底前完成8个乡镇污水处理厂提标改造项目。 | 未完成 | 2021-11-01 | 县生态环境局 相关镇街 | 何强
4 | 47个村小型污水处理设施建设未验收及未实现达标运行。 | 结合农村改厕工作，同步推进全县47个村小型污水处理设施问题整改、入户连接及工程验收。 | 47个村完成验收并运行 | 未完成 | 2021-05-01 | 县生态环境局 相关镇街 | 何强
5 | 新材料园区管网改造及雨污分流不彻底，存在溢流情况 | 园区内雨水排口存在溢流 | 目前已封堵，防治问题反弹 | 未完成 | 2021-04-01 | 新材料园区 太平街道 | 何强
6 |  | 1、周春田北区（实验区） | 该点位为“绿盾2017”遥感监测重点问题，位于鸳鸯沟，是盘山鸳鸯沟旅游度假区有限公司旅游设施（未批先建，至今无批复手续），现已关停。该点位主要包括房屋建筑、硬质铺装和木质栈道。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
6 | 盘山县范围内辽宁辽河口国家级自然保护区和盘锦辽河口省级自然保护区截至2020年底共有9个违法违规问题点位需要整改完成，其中国家级自然保护区4个，省级自然保护区5个。 | 2、方志申养殖池塘（缓冲区和试验区） | 该点位为领导干部离任自然资产审计问题，是河蟹种苗繁育、暂养基地。该点位部分位于缓冲区，部分位于实验区。，没有海域使用证和土地使用证，其中南部44.374公顷有水域滩涂养殖证（2020年10月12日至2022年10月11日）。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 3、高平养殖池塘（试验区） | 该点位为2013-2016年遥感监测报告问题，位于小道子。该点位共1530亩，其中1030亩原是国营农场管理局海水养殖公司土地，2002年公司破产，2012年，盘山县人民法院委托拍卖公司拍卖，由高平取得；另外500亩点位负责人说有临时土地使用证（已到期）。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 4、李明义鱼塘（实验区） | 该点位为2013-2016年遥感监测报告问题，位于辽河油田欢采范围。通过现场考察，该点位包括李明义、张某、刘某、工厂四处。现李明义、张某、刘某砖石看护房都已拆除，由简易房看护；工厂已经去功能化。在现场，只有李明义一家有人，张某、刘某冬季不经营，工厂已去他处生产。李明义表示自己有约200亩鱼塘，之前在2002年与钻井二公司签订的合同，承包期限30年。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 5、盘山县贝类增殖站（试验区） | 该点位为“绿盾”遥感监测问题，是县海陆水产有限公司。该点位没有海域使用证和土地使用证，29.533公顷土地有水域滩涂养殖证（2012年7月30日至2027年7月30日）。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 县生态环境局 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 6、狐狸养殖场（试验区） | 该点位位于东郭苇场小河分场南小河作业区。该点位与东郭苇场小河分场签订了土地承包合同，期限为1999年5月至2029年5月，从事狐狸养殖。该点位现有冷库一座及多处生产设备、设施，养殖种狐约220只。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 县生态环境局 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 7、郭文义养殖房（试验区） | 该点位为“绿盾”遥感监测问题，没有手续。郭文义之子郭建称该房是其父郭文义和其母刘显凤唯一住房。但通过调查，发现在欢喜岭泰和小区有郭文义和刘显凤夫妻共同住房一处。郭文义希望能得到一些补偿。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
|  | 8、高平养殖房（试验区） | 该点位为“绿盾”遥感监测问题。高平表示之前修滨海路时占他的虾池820亩，他诉求赔付4200多万，现正在走法律程序，他担心拆除看护房会影响法律程序进程；同时，养殖看护房和养殖池塘是配套使用，拆除看护房，他的养殖池塘管护会成为问题。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
6 |  | 9、高平养殖池塘（实际为王丽红养殖池塘，试验区） | 该点位为2013-2016年遥感监测报告问题，位于三道沟码头附近。该点位虽然名称是高平养殖池塘，但实际是王丽红经营的养殖池塘。该单位养殖房房顶已经拆除，养殖池塘无养殖设施且处于半荒废状态。 | 未完成 | 2021-05-01 | 县自然资源局 东郭街道 东郭苇场 | 谢恺 冯大庆 何强
7 | 控制秸秆露天焚烧 | 全县无火点 | 对卫星遥感发现火点予以处罚并提交问责情况 | 未完成 | 2021年年底 | 各镇（街道）、园区及相关职能部门 | 何强 李春阳
8 | 完成整改市政府第三方排查出的水环境问题 | 市政府交办的34个水环境问题全部整改完毕 | 责任单位提供整改情况并销号 | 未完成 | 2021-04-01 | 各镇（街道）、园区及相关部门 | 何强
9 | 化工园区及企业环境存在风险隐患 | 关停无环保手续生产企业13家。（新材料4家、吴家镇5家、坝墙子镇1家、高升街道2家、得胜街道1家、） | 以各镇街为主体，对13家企业予以关闭并实施两断三清 | 未完成 | 2021-05-01 | 新材料产业经济开发区、吴家镇、坝墙子镇、高升街道、得胜街道 | 谢恺 何强
|  | 盘锦生物质能化工产业园存在的问题 | 存在环境管理机构缺失；未配置专业的环保监管人员及专业的环境监测机构。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 古城子镇 县应急局 | 谢恺 何强
|  |  | 园区环境风险防范体系不完善：未建立园区与政府应急联动体系，未实现及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 古城子镇 县生态环境局 县应急局 | 谢恺 何强
|  |  | 未优化园区规划布局；卫生及安全防护距离内还有居民，致使环境信访问题频发。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 古城子镇 县应急局 | 谢恺 何强
|  |  | 污水处理厂因排污口位置原因在线设施未联网。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 古城子镇 县生态环境局 | 谢恺 何强
|  | 盘锦石化循环经济产业园存在的问题 | 存在环境管理机构缺失；未配置专业的环保监管人员及专业的环境监测机构。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 得胜街道 | 谢恺 何强
|  |  | 园区环境风险防范体系不完善；未建立园区与政府应急联动体系，未实现及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 古城子镇 县生态环境局 县应急局 | 谢恺 何强
|  |  | 加强雨水排口管控，杜绝污水溢流情况发生。 | 未完成 | 2021-05-01 | 辽河口经济区 生态环境局 | 谢恺 何强
|  | 坝墙子工业园区存在的问题 | 坝墙子工业园区2020年年底前实现集中供热。 | 未完成(因价格未谈成) | 2021-05-01 | 坝墙子镇 | 何强
|  | 新材料产业园区存在的问题 | 新材料产业园2020年底前完成曙北园区北侧有20户居民动迁。 | 未完成 | 2021-05-01 | 太平街道 县住建局 | 何强
10 | 存在信访问题 | 解决盘山县11件信访举报问题 | 及时反馈办理情况，提高满意率 | 持续推进 | 立行立改 | 县生态环境局 | 何强
11 | 养殖场户粪污直排 | 规模养殖场户建“三防”性质堆粪场、污水沉淀池。 | 规模以上畜禽养殖场全部建立“三防设施” | 未完成 | 2021-05-01 | 县农业农村局 各镇（街道） | 冯大庆