## Sheet1
附件2：
《盘山县2023年加快西部镇街振兴发展实施方案》任务分解表
序号 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 牵头领导
1 | 配齐配强西部镇街党政领导班子。 | 县委组织部 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 亮
2 | 为西部镇街招录公务员12名。 | 县委组织部 | 县委编办 | 2023-12-31 | 张 亮
3 | 对西部镇街28个村（社区）“两委”班子成员、派驻第一书记，分期分批进行培训。 | 县委组织部 | 县民政局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 亮
4 | 推动西部镇街182个网格全部实现党的组织覆盖。 | 县委组织部 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 亮
5 | 组织专家服务团进镇入村进行指导服务。 | 县委组织部 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 亮
6 | 制定《盘山县西部三镇（街）区域空间发展规划》。 | 县自然资源局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-06-30 | 谢 恺
7 | 制定《东郭街道中心镇区控制性详细规划》。 | 县自然资源局 | 东郭街道 | 2023-06-30 | 谢 恺
8 | 积极推进保护区内生态补水等工程实施，做好生态修复工作。 | 县自然资源局 | 东郭街道 | 2023-12-31 | 谢 恺
9 | 积极向上争取资金，及时对保护区周边农户损失耕地予以补偿。 | 县自然资源局 | 东郭街道 石新镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
10 | 保障西部三镇街项目土地指标，确保项目落地。 | 县自然资源局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 长期推进 | 谢 恺
11 | 实施盐改水项目。 | 县自然资源局 | 羊圈子镇 | 2024-05-31 | 谢 恺
12 | 实施旱改水项目。 | 县自然资源局 | 羊圈子镇 | 2024-05-31 | 谢 恺
13 | 实施高标准农田1.59万亩项目。 | 县农业农村局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-05-31 | 冯大庆
14 | 建立“防贫保”长效机制。 | 县农业农村局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-03-31 | 冯大庆
15 | 石新镇试点推进适老化改造。 | 县民政局 | 石新镇 | 2023-12-31 | 赵天久
16 | 做好兜底保障，加大低保动态化管理，实现“应保尽保、应退尽退”。 | 县民政局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 赵天久
17 | 实施畜禽粪便资源化利用整县推进项目。完成东郭街道5个位点、石新镇4个位点、羊圈子镇6个位点的建设。 | 县农业农村局 | 县财政局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 冯大庆
18 | 实施保护性耕作项目。 | 县农业农村局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-06-30 | 冯大庆
19 | 实施苇田渔业立体养殖项目。 | 县农业农村局 | 东郭街道 诚通集团 | 2023-06-30 | 冯大庆
20 | 实施红树莓280吨冷库项目。 | 羊圈子镇 | 县农业农村局 | 2023-12-31 | 冯大庆
21 | 实施盘锦驻军援建羊圈子镇种植大棚项目。 | 羊圈子镇 | 县农业农村局 | 2023-12-31 | 孙久伟
22 | 实施盘山县奕嘉源生物质燃料建设秸秆生产颗粒燃料项目。 | 羊圈子镇 | 县农业农村局 | 2023-12-31 | 冯大庆
23 | 继续实施辽宁国鹿（盘锦）现代牧场项目，并引进梅花鹿养殖。 | 石新镇 | 县农业农村局 生态环境局盘山县分局 县自然资源局 县工信局 | 2023-12-31 | 冯大庆
24 | 启动振兴大道项目建设，与胜利塘大桥改造一并推进。 | 县交通运输局 | 县自然资源局 生态环境局盘山县分局 | 2023-12-31 | 冯大庆
25 | 启动盘山县双绕灌区续建配套与节水改造项目。 | 县水利局 | 县农业农村局 县自然资源局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 东郭苇场 羊圈子苇场 | 2025-12-31 | 冯大庆
26 | 配齐配强西部镇街水利总站工作人员和办公设备。 | 县水利局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-06-30 | 冯大庆
27 | 对西部镇街沟渠、河道进行清淤疏浚及老旧闸站检修。 | 县水利局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-06-30 | 冯大庆
28 | 实施东郭中心卫生院原老医院改造工程和新卫生院建设工程。 | 东郭街道 | 县发改局 生态环境局盘山县分局 县营商局 县财政局 县卫生健康局 县自然资源局 | 2023-12-31 | 曹静竹
29 | 实施东郭老旧小区改造工程。 | 东郭街道 | 县发改局 生态环境局盘山县分局 县营商局 县财政局 县住建局 县自然资源局 | 2023-12-31 | 冯大庆
30 | 实施东郭学校基础设施提升工程。 | 东郭街道 | 县教育局 | 2023-12-31 | 曹静竹
31 | 实施东郭街道 1.8万亩农田水利设施改造。 | 东郭街道 | 县水利局 | 2023-12-31 | 冯大庆
32 | 生态湿地周边5个村屯环境提升修复工程。 | 东郭街道 | 县自然资源局 | 2023-12-31 | 谢 恺
33 | 修建2座文化长廊。 | 文旅广电局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
34 | 设立两家图书流通服务站。 | 文旅广电局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
35 | 培育创新型企业1户。 | 县工信局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 李可可
36 | 对西部镇街农民开展科技服务活动2次，其中6月30日前培训150人次，12月31日期培训150人次。全年培训人数达到300人次以上。 | 县工信局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 李可可
37 | 完成入河入海排污口标准化建设。 | 生态环境局盘山县分局 | 县水利局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 李可可
38 | 开展石山水源地下水水质污染状况调查，完成水源地道路安全整治工程。 | 生态环境局盘山县分局 | 县水利局 县卫生健康局 县交通运输局 石新镇 | 2023-12-31 | 李可可
39 | 完成西部镇街常见病标准诊疗体系。 | 县卫生健康局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
40 | 向西部镇街特岗招聘全科医生，免费订单定向医学生就业安置。 | 县卫生健康局 | 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
41 | 打造石新卫生院妇科、羊圈子卫生院中医特色医疗服务体系。 | 县卫生健康局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
42 | 加强西部镇街急救体系建设，落实分级诊疗制度。 | 县卫生健康局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 曹静竹
43 | 开展东郭街道、石新镇、羊圈子镇及各村政务服务帮办代办网上操作培训30人次。 | 县营商局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-09-30 | 谢 恺
44 | 开展建设项目审批手续办理现场指导、协调解决问题4次。 | 县营商局 | 县自然资源局 生态环境局盘山县分局 县住建局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
45 | 开展“三支一扶”人才引进工作。 | 县人社局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 冯大庆
46 | 开发公益性岗位，解决就业困难及参照享受相关政策等符合条件的困难人员就业问题。 | 县人社局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 冯大庆
47 | 西部镇街学校接收交流教师及新招聘教师不少于3名。 | 县教育局 | 县委编办 县人社局 县财政局 县卫生健康局 | 2023-12-31 | 曹静竹
48 | 动员民营企业开展送温暖、献爱心活动。 | 县工商联 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 明
49 | 带领西部镇街企业参观调研，助力域内企业发展。 | 县工商联 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 张 明
50 | 保障西部镇街“三保”支出需要和基层正常运转。 | 县财政局 | 县直相关部门 | 2023-12-31 | 谢 恺
51 | 安排西三镇街企业发展扶持资金和振兴发展扶持资金，用于西部镇街招商引资和项目建设。 | 县财政局 | 县发改局 县招商中心 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
52 | 设立西部镇街小微企业贷款贴息专项资金。 | 县财政局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
53 | 对西部镇街农村住房保险农户保费给予补助。 | 县财政局 | 县民政局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
54 | 西部镇街上级专项资金全部拨付到位。 | 县财政局 | 县直相关部门 | 长期推进 | 谢 恺
55 | 完善东郭街道东郭街道老旧小区及配套升级前期审批手续，争取独立工矿区专项资金支持。 | 县发改局 | 东郭街道 石新镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
56 | 开展项目包装培训会，争取上级资金支持。 | 县发改局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-06-30 | 谢 恺
57 | 给予西部镇街重点项目前期经费支持。 | 县发改局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 谢 恺
58 | 推进东郭法庭建设。 | 县人民法院 | 东郭街道 | 2023-12-31 | 宋晓曦
59 | 东郭法庭新招录1名法官助理。 | 县人民法院 | 东郭街道 | 2023-12-31 | 宋晓曦
60 | 在东郭街道、羊圈子镇增设法治橱窗。 | 县司法局 | 东郭街道 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 宋晓曦
61 | 建设欢喜岭警务室，完成石新镇派出所改扩建。 | 县公安局 | 东郭街道 石新镇 | 2023-12-31 | 韩东斌
62 | 建立西部镇街社会矛盾纠纷多元化解联动中心。 | 县委政法委 | 县法院 县检察院 县公安局 县司法局 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 2023-12-31 | 宋晓曦