## Sheet1
附件：
盘山县落实高科书记在全市全域旅游推进工作汇报会议上讲话精神工作任务分解
一、明确旅游产业发展目标
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 加强全域旅游顶层设计，切实推进全域旅游发展与城市总体规划、城乡发展规划、土地利用总体规划、交通发展规划、公共服务体系、环境功能区域等重点规划融合衔接，统筹各类资源和公共服务配置，将旅游要素融入各类规划建设中，推进多领域、多层面的一体化、协同性发展。统筹策划旅游产业发展，进一步明确旅游产业发展的具体工作任务。 | 根据我县旅游产业发展现状，研究2018年旅游工作重点任务，并制定具体任务目标及时间节点。 | 2017年12月底前 | 县旅游局 | 县规划局 县商务局 县交通局 县水利局 县林园局 盘北商贸区 各镇（街道）
二、重点项目推进工作
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
2 | 2018年，推进锦绣花谷项目高标准完成特色温室场馆建设，并实现全面对外运营；推进绕阳湖景区完善绿化工程，建设百鸟戏滩景点，进一步丰富经营性元素；推进乐活堡欢乐王国项目建设并全面对外运营。 | 1.推进锦绣花谷全面运营。 2.推进乐活堡项目建设并全面对外运营。 | 2018年5月1日前 | 县旅游局 | 县规划局 县农业局 县林园局 县国资局
2 | 2018年，推进锦绣花谷项目高标准完成特色温室场馆建设，并实现全面对外运营；推进绕阳湖景区完善绿化工程，建设百鸟戏滩景点，进一步丰富经营性元素；推进乐活堡欢乐王国项目建设并全面对外运营。 | 推进绕阳湖景区完善绿化工程。 | 2018年5月1日前 | 县林园局 | 县规划局 县旅游局 太平街道 绕阳湖旅游开发有限公司
|  | 建设百鸟戏滩景点，进一步丰富经营性元素。 | 2018年5月1日前 | 县国盛房地产开发有限公司 | 县规划局 县旅游局 太平街道 绕阳湖旅游开发有限公司
3 | 推进胡家林场旅游开发项目，做好排水渠系清淤、水利配套工程。 | 1.军属总干清淤，建设内容：军属总干清淤总长9.0km，土方量为：93043m3。施工工期为2017年11月1日——2017年11月30日；军属排灌站和黑鱼排灌站改造工程，建设内容：军属排灌站更换900-ZLB水泵及配套电机5台套，更换低压开关柜8台及低压电缆等。施工工期为2017年11月10日——2017年12月10日；林区内排水支渠 清淤及水利配套工程，建设内容：排水支渠清淤，共4条，总长13.8km，土方量为31000m3,浆砌石挡土墙200m，￠1.0x6涵桥二座。施工工期：2017年12月10日——2018年3月10日。 | 2018-03-01 | 县水利局 | 胡家镇
4 | 推进胡家林场旅游开发项目，配套道路基础设施建设工程。 | 按照规划设计该公园共需建设景观大道、一级道路、二级道路三个类型的道路。 1.进行项目可研立项以及办理林地征占手续（林地征占面积约80亩）。 2.先组织测绘队伍进行实地测绘，着手于景观大道，不涉及占用林场道路的工程进行施工。道路总长500米，宽8米，进行整修做型，需动用土方1500立方米。 3.对占用林地的道路待手续完成后开始施工,全部达到铺设黑色路面基础条件。 | 1.2017年12月6日 -1月6日 2.2017年12月6日 —12月12日 3.2018年1月7日 —1月30日 | 胡家镇 | 县林园局 县旅游局
5 | 推进锦绣花谷、绕阳湖景区4A级旅游景区和乐活堡欢乐王国3A级等旅游景区申报工作。推进以重点项目为支撑的太平旅游特色小镇建设。 | 加速推进项目建设，积极与上级职能部门取得联系，推动A级景区和旅游特色小镇申报、评定工作。 | 2018-12-01 | 县旅游局 | 县发改局 绕阳湖旅游开发有限公司 太平街道
三、乡村旅游板块工作
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
6 |  | 全镇民宿床位达到800张。重点发展环绕阳湖民宿项目。推进对新村村以村为单位的3A级旅游景区建设。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 太平街道 | 县旅游局
6 | 在各镇（街道）结合实际情况、发展现状、资源优势发展乡村旅游，全面落实乡村振兴战略。充分利用美丽乡村建设带来的成果，创建全域旅游示范区带来的市场，挖掘旅游资源，在沿国省干道、重点景区、现代农业展示带建设一批特色民宿，计划到2018年5月1日前全县民宿床位达到5000张，2018年春节前实现时间过半任务过半。重点打造环绕阳湖景区旅游经济圈，构建独具特色的旅游板块。开发“旅游+”新模式，在“旅游+现代农业”、“旅游+工业”、“旅游+文化”等多领域谋划旅游项目产品，延长产业链条，促进三次产业融合发展。通过推进以村为单位的3A级旅游景区建设提升乡村旅游品位，以打造旅游特色小镇为抓手推进乡村旅游提档升级。 | 全镇民宿床位达到800张。重点发展环绕阳湖民宿项目。推进对红岩村以村为单位的3A级旅游景区建设。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 胡家镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到800张。推进对南锅村等以村为单位的3A级旅游景区建设。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 甜水镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到300张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 古城子镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到300张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 沙岭镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到400张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 坝墙子镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到300张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 吴家镇 | 县旅游局
6 |  | 全镇民宿床位达到400张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 陈家镇 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到500张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 高升街道 | 县旅游局
|  | 全镇民宿床位达到400张。 | 2018年春节前完成过半 2018年4月15日全部完成 | 得胜街道 | 县旅游局
四、落实“2019相聚盘锦”工作任务
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 工作进度 | 牵头部门 | 配合部门
7 | 打造盘北商贸区旅游集散中心。以建设盘北商贸新区为契机，以建设交通枢纽为基础优势，建设盘北旅游集散中心，打造 “全域旅游集散枢纽”，构建集旅游服务中心、特色农产品展示中心、电子商务中心、游客休闲服务中心、共享汽车平台、网络预约汽车服务中心、电商网络平台线下体验销售中心等产业于一体的旅游集散中心。 | 旅游集散中心项目2018年11月底前进行此项目基础部分施工；夫宇商务酒店项目2018年10月竣工开业；共享汽车分时租赁项目2018年11月底建立完善共享汽车网络服务平台的搭建工作。 | 2018-12-01 | 盘北商 贸新区 | 县规划局 县交通局 县旅游局
8 | 完成全域公交一体化。率先对条件成熟、矛盾较小的客运企业、线路实施改造，逐步完成全域客运公交一体化改造。改造完成后，积极配合运营企业全面铺开域内客运线路、客运车辆的客运公交化改造的提档升级工作，同时开展各镇街、重点村客运场站及各村站亭、站牌建设工程。提升运游融合发展，提高全域旅游产品可进入性和通达性。 | 成立全域客运公交一体化改造工作领导组织，完成时限：2017年11月20日；全面进行摸底调查，确保实现“一车一档”，完成时限：2017年11月30日；进行风险矛盾排查，确保改造过程保持稳定，2017年11月30日；完成镇、村运营线路规划及场站选址工作，完成时限：2017年12月15日；制定线路车辆收购办法，完成时限：2017年12月31日；全面完成车辆收购和全域客运公交化改造工作，完成时限：2018年6月30日。 | 2018年6月底前 | 县交通局 | 县委政法委 县公安局 县信访局 县国土局 县规划局 盘北商贸新区 县公共资源交易中心 各镇（街道） 盘山县全域客运公交一体化改造工作领导小组全体成员
9 | 提升配套服务业水平。完善特色餐饮品牌体系，推出“辽河口渔家菜”特色菜；进一步提升和丰富特色餐饮街区；积极推进广达商业广场建设；推进在全县宾馆、餐饮、商场、超市等服务行业国际礼仪学习。 | 积极跟进格林酒店项目建设；广达商业广场建设进度；在全县宾馆、餐饮、商场、超市等服务行业大力开展“服务员学礼仪”主题活动，通过专业人士授课、集中学习、发放资料等方式，推进各类人群进行国际礼仪学习；打造双语化旅游国际标识下发到各镇各A级景区和星级酒店；完成县医院门诊、急诊、住院部、科室门牌、提示语及120急救车辆等各类标识显示中英文双语。 | 2018年12月底前 | 县商务局 | 县旅游局
9 | 完善A级景区、星级酒店、民宿双语化旅游国际标识系统；实现县域内景区WIFI全覆盖。高标准建设旅游服务中心、接待中心。全面深化旅游厕所革命，新建和改扩建一批旅游厕所，推进各类厕所向游客和市民开放。完善智慧旅游信息服务平台，提升公共旅游信息服务水平。 | 县域内景区实现WIFI全覆盖； 完善智慧旅游平台建设。 | 2018年12月底前 | 县旅游局 | 各镇（街道）
|  | 新建提升改造一批旅游厕所。抓好县城、镇村及农村学校、旅游区域的无害化水冲厕所新建和改造工作。 | 2018年12月底前 | 县卫计局 | 县住建局 县旅游局 县教育局 各镇（街道）
10 | 高标准落实绿化工程。重点推进乡村绿化工程、锦绣花谷、滨河北路、曙光路北段、潼江路、自强路、富阳路、府南三路、盘北商贸区迎宾路等绿化工程，推进曙光路南段、外环三角地公园及政府广场等提升工程。今秋明春城乡绿化植树实现57.7万株，为全域旅游提供处处是风景的优美环境。 | 推进乡村绿化工程、锦绣花谷、滨河北路、曙光路北段、潼江路、自强路、富阳路、府南三路、盘北商贸区迎宾路等绿化工程，推进曙光路南段、外环三角地公园及政府广场等提升工程。今秋明春城乡绿化植树实现57.7万株，其中：乡村绿化栽植树木35.3万株，城区绿化栽植树木22.4万株。 | 2018年12月底前 | 县林园局 | 各镇（街道）
11 | 高规格落实亮化工程。重点推进府前大街两侧绿化带二期亮化工程、高速公路立交桥亮化、滨河北路桥桥体亮化和外环公园亮化4项新建亮化工程；推进楼体亮化改造，府前大街、305国道两侧亮化灯笼改造，盘锦北站迎宾路及广场路灯改造，305国道（从甜水到太平）路灯维修4项维修改造亮化工程。提升县城魅力，为繁荣旅游夜经济提供基础条件。 | 推进府前大街两侧绿化带二期亮化工程、高速公路立交桥亮化、滨河北路桥桥体亮化和外环公园亮化4项新建亮化工程；推进楼体亮化改造，府前大街、305国道两侧亮化灯笼改造，盘锦北站迎宾路及广场路灯改造，305国道（从甜水到太平）路灯维修4项维修改造亮化工程。 | 府前大街和305国道灯笼安装工程预计12月5日开工，12月31日完工；盘山县305国道路灯改造工程目前正在进行招投标控制价工作，下一步进行招投标工作，工程预计2月1日完成；盘锦北站迎宾路及广场路灯改造项目目前正在进行施工，工程于12月30日竣工。 | 县住建局 | 各镇（街道）
12 | 实施旅游诚信体系建设工程。设立旅游购物零风险专项资金，用于发生旅游重点投诉时先行赔付，降低旅游者购物风险，提高旅游消费保障能力。完善旅游执法体系，建立健全多部门联合的旅游综合执法体系，探索构建“1+3”综合执法模式。倡导旅游行业诚信经营，加快旅游市场诚信建设，逐步建设覆盖全县旅游企业和从业人员的旅游诚信系统，完善旅游行业“红黑榜”制度，建立信用档案，实施信用分类监管。 | 1.县市场监督局长期做好旅游景区所在镇市场监督管理所负责日常监管工作，重点检查餐饮场所的卫生安全，服务人员健康情况，食品安全管理规章、岗位责任制的建立与落实情况，食物中毒应对的应急预案的制定等；检查食品超市落实食品安全制度情况；建立维权服务站，及时调解消费纠纷，维护消费者合法权益。 2.县法院设立巡回法庭，解决涉及旅游行业的案件。 3.县公安局县域内各景点设立旅游警务室。 4.完善旅游行业“红黑榜”制度，建立信用档案，实施信用分类监管。 | 长期推进 | 县旅游局 | 县公安局 县法院 县市场监督管理局
五、旅游招商工作任务
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
13 | 顺应新常态下招商引资工作的新要求，着眼于招商引资质量效益，着眼于推动旅游业提档升级，进一步强化组织领导、完善工作机制，优化投资环境，创新招商方式，形成全方位、多层次、宽领域的招商格局，结合我县旅游产业资源优势开展招商工作。 | 围绕旅游业，以湿地旅游度假、观光认养农业、特色民俗旅游、文化主题游乐场、主题公园为重点产业招商，确保全年完成2个签约项目。每月开展旅游产业相关“走出去”招商活动不少于1批次。每半年在江苏地区开展一次民宿特色旅游为主题的招商推介会。全年完成招商引资包装项目不少于5个。 | 2018年11月底前 | 县经合局 | 县旅游局 各镇（街道）
六、宣传推广工作任务
序号 | 工作项目 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
14 | 凝聚共识统一思想，通过多层次多角度有计划的宣传报道，助推我县旅游产业发展。 | 过在辽宁电视台、辽宁日报、市县主要媒体、市内各门户网站及新媒体系统宣传盘山旅游发展现状，全方位解读工作要点，介绍各项工作推进情况。制作盘山旅游宣传片，营造盘山旅游发展的良好氛围。 | 2018年12月底前 | 县委宣传部 | 县旅游局 各镇（街道）
15 | 广泛开展各类媒体宣传，融入全市旅游宣传体系推介盘山。 | 与旅游门户网站合作开展网络营销，全方位、立体化加大旅游宣传力度。在省内外重点区域投放宣传广告，实施定点宣传、精准营销。发行区域内景区、景点联票，开发1-3日游旅游线路；做好旅游节庆活动，办好大型花卉展、采摘节、观鸟节等旅游活动。 | 2018年12月底前 | 县旅游局 | 县委宣传部 各镇（街道）