## Sheet1
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称 |  |  | 2023年高标准农田建设项目市级财政配套资金
主管部门 |  |  | 盘锦市农业农村局-
实施单位 |  |  | 盘锦市现代农业发展中心-
项目预算金额（万元） |  |  | 625.44 |  |  | 全年执行数 |  |  | 429.18 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 68.62%
年度总体目标 | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
| 新建、改造提升高标准农田13.29万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | [8 empty] | 2023年，省下达盘锦市高标准农田建设任务10.45万亩。到2023年末，完成8.04万亩，其中，改造提升高标准农田7.46万亩，新建高标准农田面积0.58万亩。 | [7 empty] | 新建、改造提升高标准农田13.29万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 2023年，省下达盘锦市高标准农田建设任务10.45万亩。到2023年末，完成8.04万亩，其中，改造提升高标准农田7.46万亩，新建高标准农田面积0.58万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田 | = | 7.46 | 万亩 | 7.46 | 100% | 10 | 10
|  |  | 新建高标准农田面积 | = | 2.99 | 万亩 | 0.58 | 20.0% | 10 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照项目实施方案要求，项目建设周期为1-2年，本年为项目建设第一年，截止本年末新建高标准农田面积为0.58万亩。 | 其他:按照项目实施方案要求，项目建设周期为1-2年，督促县区按时完成新建高标准农田面积2.99万亩。
|  | 质量指标 | 经费支出规范性 |  | 符合规定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10
|  |  | 高标准农田建设验收合格率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照项目实施方案要求，项目建设周期为1-2年，本年为项目建设第一年，项目未完工不能进行验收。 | 其他:按照项目实施方案要求，项目建设周期为1-2年，督促县区按时完成高标准农田建设项目，并及时完成项目验收工作。
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | <= | 2 | 年 | 1 | 100% | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | <= | 100 | % | 76 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10
指标自评得分小计 |  |  | 65 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 6.86 |  | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 71.86
结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 | [7 empty] | 具体建议内容
改进预算项目管理（改进措施和方式）
规范财政资金管理
完善制度设计，建议进行政策调整
政策到期，建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整，压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
|  |  | 其他建议 | [6 empty] | √ | 建议按照项目建设周期，调整个别项目的绩效自评时间，使项目绩效自评更能体现项目完成情况。 | [6 empty] | 建议按照项目建设周期，调整个别项目的绩效自评时间，使项目绩效自评更能体现项目完成情况。
主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见