Q/PJZW

盘锦市政务服务标准

Q/PJZW TG 202.150—2018

地方铁路工程竣工验收办理规程

2018 - 11 - 28发布

2018 - 12 - 28实施

盘锦市营商环境建设局  发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　办理依据	1

4　办理条件	1

5　办理要求	1

6　办理程序	2

7　工作时限	2

8　业务文件	2

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由盘锦市行政审批服务局提出。

本标准由盘锦市政务服务标准化工作办公室归口。

本标准起草单位：盘锦市行政审批服务局。

本标准起草人：董金文。

本标准为首次发布。

地方铁路工程竣工验收办理规程

- 范围

本标准规定了地方铁路工程竣工验收办理的事项类别、设立依据、办理条件等。

本标准适用于事项的申请、受理、核准和发证的办理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《行政许可标准化指引（2016版）》

GB/T 36114-2018  政务服务中心进驻事项服务指南编制规范

《辽宁省人民政府办公厅关于编制政务服务事项目录和办事指南的通知》

- 办理依据

  - 【行政法规】  《辽宁省地方铁路管理暂行办法》  （1989年12月30日辽政119号文件）

第十条  全长二十公里以上的地方铁路新建、扩建、大中修工程竣工后，必须经省地铁局会同有关部门检查验收；全长二十公里以下的地方铁路新建、扩建、大中修工程竣工后，必须经市地方铁路主管部门会同有关部门检查验收。未经检查验收或检查验收不合格的地方铁路，不得投入使用。

  - 【行政法规】  《关于重新印发<铁路建设项目竣工验收交接办法>的通知》  （2008年3月1日铁道部117号文件）

- 第三条  本办法适用于新建、改建国家铁路和国家参与的合资铁路。铁路客运专线竣工验收执行客运专线验收办法。地方铁路、专用铁路和铁路专用线等参照本办法执行。

- 第四条 铁路建设项目按照本办法组织竣工验收后，方可正式移交接管使用单位运营。未经验收或验收不合格的建设项目一律不得交付，接管使用单位不得接管使用。

- 第十一条 竣工验收采用建设单位组织专家检查、政府验收的方式。建设单位或由委托的单位组成验收工作组进行静态验收和动态验收；安全机构进行评估，政府验收包括初步验收和正式验收。

- 办理条件

- （一）静态验收应具备的条件:

- 1、主体工程及其配套工程(包括外部配套工程及设备安装)已按设计文件建成;

- 2、环境保护设施,水土保持设施与主体工程同步建成;

- 3、劳动、安全、卫生及消防设施与主体工程同步建成;

- 4、承包人按有关规范 标准对工程质量和系统功能自检合格;

- 5、监理单位及咨询单位(如果有)对工程质量评定合格；

- 6、除领取《国有土地使用证》外的其他征地工作基本完成;

- 7、工文件编制已按规定的内容和标准基本完成。

- （二）动态验收应具备的条件:

- 1、静态验收合格;

- 2、《动态验收实施方案》已经批准；

- 3、动态检测准备工作完成。

- （三）初步验收应具备的条件

- 1、静态验收、动态验收合格,工程质量和系统功能满足有关标准要求;

- 2、静态验收及动态验收遺留问题整改完毕；

- 3、环境保护设、水土保持设施、土地复垦工作经相关主管部门检查合格;

- 4、劳动、安全、卫生及消防设施经相关部门检查合格;

- 5、通过试运行,达到临管运营的条件;

- 6、申请领取《国有土地使用证》的准备工作基本完成;

- 7、竣工文件按规定编制完成,施工过程中的管理文件和招标投标文件等整理完毕,达到档案验收标准。

- （四）安全评估应具备的条件

- 1、初步验收中存在的影响运营安全的问题全部得到解决;

- 2、临管运营的各项准备工作已经完成。

- （五）正式验收应具备的条件

- 1、初步验收一年后;

- 2、临管运营情况良好,经检测各项指标已达到建设目标;

- 3、《国有土地使用证》、《无线电台站执照》已经全部领取；

- 4、环境保护设施、水土保持设施、建设项目档案经相应行政主管部门验收合格;

- 5、竣工财务决算已经编制完成,并通过审查;

- 6、建设资金已按工程进度全部到位,收尾配套工程已全部完成,除质量保证金外与建设工程各方按合同完成资金结算,结余资金已全额上交。

- 办理要求

  - 申请材料

- 无

  - 收费

0元

- 办理程序

统一收件——受理——审核——审批——办结移交——结果送达

- 工作时限

  - 本事项法定时限90个工作日（以工作日计算，不含法定节假日）。

  - 本事项承诺时限90个工作日。

- 业务文件

无