## Sheet1
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称 |  |  | 检验检测设备购置费用
主管部门 |  |  | 盘锦市市场监督管理局-
实施单位 |  |  | 盘锦市市场监管事务服务中心（盘锦市消费者协会办公室）-
项目预算金额（万元） |  |  | 7.65 |  |  | 全年执行数 |  |  | 7.11 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 92.94%
年度总体目标 | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
| 完成盘锦市全市特种设备检验检测工作（压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重机、厂车等） | [8 empty] | 完成部分检验检测设备购置。 | [7 empty] | 完成盘锦市全市特种设备检验检测工作（压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重机、厂车等） | 完成部分检验检测设备购置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备价值 | >= | 275 | 万元 | 7.1 | 3.0% | 12.5 | 0.375 |  |  |  |  | √ | 其他:由于机构改革，检验检测业务未正常开展，设备购置经费不足，相关检验检测设备未能进行采购。 | 其他:为保证检测检测工作顺利开展，满足检验检测需求，加大资金投入，购置先进的仪器设备，提升检验检测能力。
|  |  | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | √ | 其他:由于机构改革，检验检测业务未正常开展，设备购置经费不足，相关检验检测设备未能进行采购。 | 其他:为保证检测检测工作顺利开展，满足检验检测需求，加大资金投入，购置先进的仪器设备，提升检验检测能力。
|  | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5
|  |  | 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | √ | 其他:由于机构改革，检验检测业务未正常开展，设备购置经费不足，相关检验检测设备未能进行采购。 | 其他:为保证检测检测工作顺利开展，满足检验检测需求，加大资金投入，购置先进的仪器设备，提升检验检测能力。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 有效保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20
指标自评得分小计 |  |  | 77.88 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 9.29 |  | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 87.17
结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 | [7 empty] | 具体建议内容
改进预算项目管理（改进措施和方式）
规范财政资金管理
完善制度设计，建议进行政策调整
政策到期，建议重新发布
建议调整公共服务标准
不再继续安排
减少或取消安排
结构调整，压低效补高效
预算一次核定、资金分年度拨付
|  |  | 其他建议 | [6 empty] | √ | 为保证检测检测工作顺利开展，满足检验检测需求，加大资金投入，购置先进的仪器设备，提升检验检测能力。 | [6 empty] | 为保证检测检测工作顺利开展，满足检验检测需求，加大资金投入，购置先进的仪器设备，提升检验检测能力。
主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
改进预算项目管理
|  |  | 规范财政资金管理 | [6 empty] | √ | 规范财政资金管理 | [6 empty] | 规范财政资金管理
进行政策调整
政策到期重新发布
调整公共服务标准
其他意见
财政部门总体意见 |  |  | 规范财政资金管理 | [14 empty] | 规范财政资金管理