双区政办发〔2024〕2号

盘锦市双台子区人民政府办公室关于印发

2024年区政府工作报告任务分解

和责任分工方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，产业开发区管委会，区政府各部门、直属事业单位，驻区各单位：

经区政府同意，现将《2024年区政府工作报告任务分解和责任分工方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

盘锦市双台子区人民政府办公室

2024年2月8日

2024年区《政府工作报告》任务分解

和责任分工方案

目 录

[一、2024年区《政府工作报告》任务分解](#_Toc1531136825_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc1531136825_WPSOffice_Level1)

[二、2024年双台子区十件民生实事 5](#_Toc725440483_WPSOffice_Level1)5

2024年区《政府工作报告》任务分解

| 类别 | 指标任务 | | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 分管领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共确定工作任务127项、形成阶段性指标408个。 | | | | | | | |
| **一**  **主要预期目标** | 1.地区生产总值同比增长6%。 | | （1）3月底前，地区生产总值增长2%；  （2）6月底前，地区生产总值增长4%；  （3）9月底前，地区生产总值增长1%；  （4）12月底前，地区生产总值增长6%。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  商务局 | 12月31日 |
| 2.固定资产投资同比增长10%。 | | （1）3月底前，固定资产投资同比增长1.5%；  （2）6月底前，固定资产投资同比增长5%；  （3）9月底前，固定资产投资同比增长8%；  （4）12月底前，固定资产投资同比增长10%。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局 | 12月31日 |
| 3.一般公共预算收入同比增长6%。 | | （1）3月底前，一般公共预算收入完成13350万元；  （2）6月底前，一般公共预算收入累计完成26700万元；  （3）9月底前，一般公共预算收入累计完成40050万元；  （4）12月底前，一般公共预算收入累计完成53400万元。 | 郭铧震 | 财政局 | 税务局 | 12月31日 |
| **一**  **主要预期目标** | 4.规上工业增加值同比增长7%。 | | （1）3月底前，规上工业增加值同比增长3%；  （2）6月底前，规上工业增加值同比增长5%；  （3）9月底前，规上工业增加值同比增长3%；  （4）12月底前，规上工业增加值同比增长7%。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 5.社会消费品零售总额同比增长7%。 | | （1）1月底前，社会消费品零售总额同比增长8%；  （2）6月底前，社会消费品零售总额累计增长8%；  （3）9月底前，社会消费品零售总额累计增长8%；  （4）12月底前，社会消费品零售总额累计增长8%。 | 郭铧震 | 商务局 | 各街镇 | 12月31日 |
| **一**  **主要预期目标** | 6.居民收入增长与经济增长基本同步。 | | （1）3月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （2）6月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （3）9月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （4）12月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 各街镇 | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （一）聚力打造营商环境最优区 | 7.实施政务服务标准化、规范化、便利化建设，深入推进“高效办成一件事”，全面提升政务服务水平。 | （1）3月底前，根据省、市发布的2023版政务服务目录，编制完成区级2023版政务服务目录；  （2）6月底前，调整区级“高效办成一件事”重点事项清单，并组织实施；  （3）8月底前，组织窗口工作人员进行业务培训，提升政务服务能力；  （4）12月底前，推动线上线下政务服务能力整体提升，实现“一件事”高效办理。 | 郭铧震 | 营商局 | 民政局  人力资源社会  保障局  公安分局  其他相关部门 | 12月31日 |
| 8.大力开展政务服务综合窗口改革，加快推进“区、街镇、社区村”三级便民服务中心综合窗口设置，建立“一窗收件、分类办理、统一出件”服务新模式。 | （1）3月底前，全面梳理政务服务事项清单，明确“综合窗口”进驻事项；  （2）6月底前，区政务服务中心完成综合窗口改革；街镇、社区村便民服务中心（站）完成年中自查评估；  （3）12月底前，规范网上办事服务指南，线上线下相融合，提高审批效率。 | 郭铧震 | 营商局 | 人力资源社会  保障局  卫生健康局  生态环境分局  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （一）聚力打造营商环境最优区 | 9.稳步推动“清风辽宁政务窗口”提标扩面，积极培育“办事不找关系、用权不图好处”的“清风双台子”品牌。 | （1）6月底前，开展“清风辽宁政务窗口”及《办事不找关系指南》宣传推广工作，提高企业群众知晓率与使用率；  （2）12月底前，动态调整《办事不找关系指南》，及时更新办理路径、申请要件、办理流程等内容，方便办事群众查询使用。 | 郭铧震 | 营商局 | 卫生健康局  应急局  市场监管局  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| 10.持续深化“助企先锋服务振兴新突破”专项行动，全面、精准、优质、高效，真心实意为各类市场主体排忧解难。 | **工业和信息化局：**  （1）3月底前，做好选派干部与企业对接，部署服务企业工作任务；  （2）6月底前，按照市工作专班部署开展集中入企服务，梳理汇总各项惠企政策；  （3）9月底前，按照市工作专班部署开展选派干部业务提升培训；  （4）全年推荐纳入省、市助企干部解决问题诉求典型案例6件以上；  **营商局：**  （5）6月底前，组织协调各部门梳理仍在有效期内的各类惠企政策；  （6）9月底前，通过项目管家宣传、企业服务平台发布惠企政策，积极推动惠企政策落地落实；  （7）12月底前，充分发挥“千人助千企”“项目管家”双重机制作用，对助企干部解决企业问题情况进行督办汇总。 | 郭铧震 | 工业和信息化局  营商局 | 发展改革局  教育局  住房城乡建设局  其他相关部门 | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （一）聚力打造营商环境最优区 | 11.做好省委营商专项巡视反馈问题整改后半篇文章。 | （1）3月底前，“落实审判法律法规不到位”“审判质效不高问题突出”问题完成整改；  （2）6月底前，“落实工作部署有差距”问题完成整改；  （3）12月底前，“推动诚信政府建设不得力”“解决履约失信问题不到位”“宅基地违法用地监管乏力”问题取得阶段性进展。 | 郭铧震 | 政府办  营商局 | 发展改革局  工业和信息化局  法院  其他相关部门 | 12月31日 |
| 12.加强诚信政府和社会信用体系建设。 | （1）3月底前，组织召开社会信用体系建设领导小组办公室工作会议，研究全年重点任务，全面提升全区社会信用体系建设水平；  （2）6月底前，开展社会信用宣传活动，增强全社会的信用意识；  （3）12月底前，推进诚信政府制度建设，提升政府公信力；鼓励失信企业积极开展信用修复；组织召开社会信用体系建设领导小组办公室年度工作会议，对本年度社会信用工作完成情况进行总结。 | 郭铧震 | 营商局 | 教育局  工业和信息化局  民政局  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| 13.提高“12345”便民服务热线办理质效。 | （1）规范办理流程，明确工作职责，对12345热线“受理、办理、反馈、评价、回访、督办、办结”全流程闭环管理，确保群众反映问题“事事有落实、件件有回音”；  （2）加强通报考核，每季度对各承办单位办理情况进行通报。 | 郭铧震 | 营商局 | 发展改革局  住房城乡建设局  商务局  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （二）全面落实助企惠企政策 | 14.旗帜鲜明、理直气壮支持民营经济发展，接续落实国家、省、市一揽子政策及有关措施，全力推动各项涉企税收优惠政策直达快享、免申即享。 | （1）按季度制定民营经济工作发展情况报告；  （2）6月底前，召开民营经济领导小组会议；  （3）按照要求研究落实省、市关于促进民营经济发展壮大的实施意见的工作措施；  （4）做好数字辽宁智造强省免申即享政策落实工作，让民营企业充分享受到政策红利。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会  发展改革局  教育局  财政局  人力资源社会  保障局  市场监管局  营商局 | 12月31日 |
| 15.不断优化财政金融支持政策，常态化开展政金企对接，发挥好“一带双创”产业发展扶持资金作用，统筹好融资担保、贷款贴息等政策工具，使用好普惠小微贷款、科技创新等结构性金融工具，精准解决市场主体资金需求。 | （1）根据企业资金需求，组织开展银企对接活动：  ①3月底前，组织开展银企对接会1次；  ②6月底前，累计组织开展银企对接会2次；  ③9月底前，累计组织开展银企对接会3次；  ④12月底前，累计组织开展银企对接会4次；  （2）做好创业担保贷款贴息审核、资金拨付工作。 | 郭铧震 | 财政局 | 开发区管委会  工业和信息化局  农业农村局  商务局 | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （二）全面落实助企惠企政策 | 16.支持佳合晟世等3户企业挂牌上市。 | （1）持续做好上市后备企业库入库工作，做好培训、审批和政策解读；  （2）9月底前，完成推荐上市后备企业库入库工作。 | 郭铧震 | 工业和信息化局  财政局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 17.大力实施市场主体培育计划，建立大中小企业梯队培育体系，抓大育小、外引内育，全年市场主体同比增长5%。 | （1）6月底前，存续状态市场主体达到29213户；  （2）12月底前，存续状态市场主体达到29927户。 | 何玉华 | 市场监管局 | 营商局  各街镇 | 12月31日 |
| （三）扎实推进重点领域改革 | 18.深化国资国企改革，推动国有平台公司提档升级。提升国资监管效能，持续优化国资国企布局和结构调整，加快多元化发展，全年区属国企经营性收入同比增长10%以上。 | （1）9月底前，着力优化国有经济布局和结构，加快国企服务产业转型升级，做优做强物业服务板块，完成曙光小区和惠民小区物业进驻；  （2）11月底前，实施国资监管效能提升工程，进一步理顺管理体制机制，推进国企瘦身健体，完成企业清理不少于2家；  （3）12月底前，聚焦主责主业，实施存量盘活攻坚行动，通过出租、出售委托运营等方式，盘活经营性闲置资产不少于3处。 | 郭铧震 | 财政局  富祥实业 |  | 12月31日 |
| **二**  **持续深化改革，在全力打造良好发展生态上奋勇争先** | （三）扎实推进重点领域改革 | 19.创新区属国企与各类央企、国企、优质民企、上市公司合作模式，推动在资本、项目、产业链供应链等多领域开展合作，努力促成一批合作成果落实落地。 | （1）11月底前，结合辽河新城（高铁站）高端商旅产业集聚区项目建设，加大与中交集团、二十二冶集团等央企及优质民企的合作力度，加快把高铁站交通枢纽优势转化为产业优势、发展优势；  （2）12月底前，加强与华锦集团的战略合作，抓好华锦停车场、石化产品交易中心配套承载能力和公共服务能力，支持华锦合资公司扩大市场点位、拓展外部市场，推进贸易销售工作，力争增加华锦合资公司年利税。 | 郭铧震 | 财政局 | 发展改革局  工业和信息化局  商务局  投资促进中心  富祥实业 | 12月31日 |
| 20.建立完善大抓镇街经济发展体制机制，鼓励镇街走特色化经济发展道路，有效提升内生发展活力。 | （1）6月底前，完成各街镇产业发展情况调研，摸清底数；  （2）每季度，调度闲置资产盘活情况，把推动闲置资产盘活作为街镇经济发展的主要抓手。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 工业和信息化局  财政局  农业农村局  商务局  投资促进中心  各街镇 | 12月31日 |
| 21.继续深化财政管理体制改革，完成“一街一所”设立，构建协税护税新格局。 | （1）3月底前，将2023年数据分劈完成，确定基数；  （2）6月底前，完成“一街一所”试运行；  （3）12月底前，实现“一街一所”正式运行。 | 郭铧震 | 财政局 | 税务局  各街镇 | 12月31日 |
| **三**  **强化项目支撑，在有效汇聚发展强大动能上奋勇争先** | （一）招商引资要开新篇 | 22.聚焦全省打造“二十二个产业集群”目标，丰富完善“1+3+3”现代化产业体系内涵，重新制定产业链图谱和招商地图。 | 3月底前，完成“1+3+3”产业链图谱和招商地图。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 开发区管委会 | 3月31日 |
| 23.对标京津冀新能源、高端装备制造、数字经济等产业，长三角生物医药、新材料、信息技术、康养医养等产业，粤港澳文旅、地产、生产性服务业等产业，精准对接世界500强、中国100强、央企国企、“头部企业”以及“专精特新”中小企业等，全力招引一批国内领先、填补空白、延链补链型项目。 | （1）3月底前，赴京津冀地区开展招商活动2次以上，长三角地区开展招商活动1次以上，精准对接世界500强、中国100强、央企国企、“头部企业”以及“专精特新”中小企业10家；  （2）6月底前，赴京津冀地区开展招商活动4次以上，赴长三角地区开展招商活动3次以上，赴粤港澳地区开展招商活动1次以上，精准对接世界500强、中国100强、央企国企、“头部企业”以及“专精特新”中小企业20家；  （3）9月底前，赴京津冀地区开展招商活动8次以上，赴长三角地区开展招商活动5次以上，赴粤港澳地区开展招商活动3次以上，对接精准对接世界500强、中国100强、央企国企、“头部企业”以及“专精特新”中小企业30家；  （4）12月底前，赴京津冀地区开展招商活动12次以上，赴长三角地区开展招商活动8次以上，赴粤港澳地区开展招商活动4次以上，对接精准对接世界500强、中国100强、央企国企、“头部企业”以及“专精特新”中小企业40家。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| **三**  **强化项目支撑，在有效汇聚发展强大动能上奋勇争先** | （一）招商引资要开新篇 | 24.全年签约落地项目36个，到位内资不低于33亿元，引进外资1000万美元。 | （1）3月底前，签约落地项目9个，引进到位内资8.25亿元，到位外资5万美元；  （2）6月底前，签约落地项目18个，引进到位内资16.5亿元，到位外资5万美元；  （3）9月底前，签约落地项目27个，引进到位内资24.75亿元，到位外资200万美元；  （4）12月底前，签约落地项目36个，引进到位内资33亿元，到位外资1000万美元。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 25.创新招商理念及招商方式，突出招引战略性新兴产业、前瞻布局未来产业，培育更多新质生产力。 | （1）6月底前，实现招引战略性新兴产业、未来产业项目2个以上；  （2）12月底前，实现招引战略性新兴产业、未来产业项目5个以上。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 26.加大保险、金融、医疗、体育、文娱、亲子教育等行业业态引进。 | （1）6月底前，对接保险、金融、医疗、体育、文娱、亲子教育等行业企业5家，至少引进1家；  （2）12月底前，对接保险、金融、医疗、体育、文娱、亲子教育等行业企业10家，至少引进2家。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 教育局  财政局  商务局  文旅广电局  卫生健康局 | 12月31日 |
| **三**  **强化项目支撑，在有效汇聚发展强大动能上奋勇争先** | （二）项目建设要提速度 | 27.围绕“早落地、早开工、早竣工、早投产、早达效”，严格落实“一班、一法、五率、四清单”工作要求。 | （1）3月底前，形成一季度五率考核完成情况台账；  （2）6月底前，形成上半年五率考核完成情况台账；  （3）9月底前，形成三季度五率考核完成情况台账；  （4）12月底前，形成全年五率考核完成情况台账。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  商务局  投资促进中心 | 12月31日 |
| 28.全力推动双台子热力清洁智慧供热等签约项目落地开工、精细化工中试基地等续建项目加快建设、鲁华泓锦环烯烃共聚物（一期）等竣工项目按时投产、研峰科技新材料等投产项目全面达效。全年新开工项目33个、续建项目42个、竣工项目25个、投产项目13个以上。 | （1）3月底前，实现开复工项目30个，竣工项目5个，投产项目3个；  （2）6月底前，实现开复工项目50个，竣工项目10个，投产项目5个；  （3）9月底前，实现开复工项目60个，竣工项目15个，投产项目8个；  （4）12月底前，实现开复工项目75个，竣工项目25个，投产项目13个。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  商务局 | 12月31日 |
| **三**  **强化项目支撑，在有效汇聚发展强大动能上奋勇争先** | （二）项目建设要提速度 | 29.一企一策推进广吉顺食品添加剂烷烃等“僵尸项目”有效盘活、佰达佰利等低效企业提质增效，定期调度、全力突破。 | （1）3月底前，完成制定一企一策；  （2）6月底前，有效盘活“僵尸项目”1个以上；  （3）12月底前，有效盘活“僵尸项目”2个以上。 | 刘德胜 | 开发区管委会 | 发展改革局  工业和信息化局  投资促进中心  富祥实业 | 12月31日 |
| （三）  向上争取要再加力 | 30.坚持“以支定争、应争尽争、应争必争”，抢抓国务院《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》等政策措施密集出台重大历史机遇，进一步聚焦辽宁省“15项重大工程”“沿海经济带发展”系列文件，坚持吃透精神、抢占先机，科学开展谋划，动态储备项目，做实前期准备。 | （1）3月底前，谋划向上争取政策资金项目180个；  （2）6月底前，谋划向上争取政策资金项目200个；  （3）9月底前，谋划向上争取政策资金项目220个；  （4）12月底前，谋划向上争取政策资金项目240个。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  财政局  住房城乡建设局  农业农村局  富祥实业  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **三**  **强化项目支撑，在有效汇聚发展强大动能上奋勇争先** | （三）  向上争取要再加力 | 31.积极推动强基础、利长远、惠民生的大项目、好项目源源不断纳入国家、省、市大盘子，全年谋划申报项目100个以上、入库总额100亿元以上、争取资金15亿元以上。 | （1）3月底前，谋划申报项目40个以上、入库总额40亿元以上、争取资金1亿元以上；  （2）6月底前，谋划申报项目60个以上、入库总额60亿元以上、争取资金6亿元以上；  （3）9月底前，谋划申报项目80个以上、入库总额80亿元以上、争取资金9亿元以上；  （4）12月底前，谋划申报项目100个以上、入库总额100亿元以上、争取资金15亿元以上。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  财政局  住房城乡建设局  农业农村局  富祥实业  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （一）  千方百计稳工业 | 32.坚持依靠华锦、服务华锦、融合华锦，积极应对华锦大修，全程参与、专班服务，助力优化方案、缩短工期，推动下游企业科学排产、降低影响。 | （1）6月底前，推进北方戴纳索、北化鲁华等华锦集团下游企业开足马力生产，装置负荷不低于90%；  （2）常态化保持与华锦集团大修主管部门沟通，推进企业不断优化大修方案，尽量压缩工作时限；  （3）全年推进北方戴纳索、北化鲁华等华锦集团下游企业因大修产值影响降到最低。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 发展改革局 | 12月31日 |
| 33.强化45户规上工业企业运行调度，全力以赴稳产增产。 | （1）2月底前，推动规上企业复工率100%（季节性生产企业除外）；  （2）3月底前，建立“小升规”培育库；  （3）9月底前，实现2户竣工投产项目申报规上企业；  （4）全年常态化开展规上企业走访调研，解决企业生产经营中遇到的问题不少于20件。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （一）  千方百计稳工业 | 34.持续做好结构调整“三篇大文章”，推动科莱恩、杰润等重点企业改工艺、扩产能，研峰科技、中泓等重点企业开发新产品。 | （1）3月底前，制定完成结构调整和科教人才推进组全面振兴新突破三年行动2024年度工作台账；  （2）6月底前，深度挖掘企业技改升级、新产品开发项目，建立储备项目库；  （3）9月底前，推进霍锦碳素、杰润等完成新上煅烧炉等工艺改进工作；  （4）12月底前，推进企业开发新产品2个以上。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 发展改革局 | 12月31日 |
| 35.力争规上石化和精细化工营业收入达到50亿元。 | （1）3月底前，石化和精细化工营业收入达到8亿元；  （2）6月底前，石化和精细化工营业收入累计达到18亿元；  （3）9月底前，石化和精细化工营业收入累计达到28亿元；  （4）12月底前，石化和精细化工营业收入累计达到50亿元。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 36.大力发展“三新”产业，全力推动蓝壳MOFs材料、清华大学Janus材料等“隐形冠军”“单项冠军”项目落实落地。 | （1）3月底前，推动蓝壳MOFs材料、清华大学Janus材料项目完成工商注册、立项；  （2）6月底前，推动蓝壳MOFs材料、清华大学Janus材料项目完成安评、环评手续，开工建设；  （3）12月底前，推动蓝壳MOFs材料、清华大学Janus材料项目竣工试生产。 | 刘德胜 | 开发区管委会 |  | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （一）  千方百计稳工业 | 37.全年新增高新技术企业2家、“专精特新”企业2家、雏鹰瞪羚企业3家。 | （1）3月底前，建立完成专精特新和科技企业梯度培育库；  （2）6月底前，指导企业编写申报材料，完成推荐第一批科技创新和专精特新企业申报工作；  （3）9月底前，指导企业编写申报材料，完成推荐第二批科技创新和专精特新企业申报工作；  （4）12月底前，新增“专精特新”企业2家、高新技术企业2家、雏鹰瞪羚企业3家。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 38.实现科技成果转化8项。 | （1）3月底前，调研科技企业，征集企业技术需求；  （2）6月底前，依托上级指导部门，组织企业参加各类科技成果对接活动，实现科技成果转化达到4项；  （3）9月底前，实现科技成果转化6项；  （4）12月底前，实现科技成果转化8项。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 39.完成“小升规”企业3家以上、技改升级企业2家以上。 | （1）3月底前，建立“小升规”企业培育库；  （2）6月底前，加强对入库企业培育指导，实现“小升规”1家以上；  （3）9月底前，实施技改升级企业2家；  （4）12月底前，实现“小升规”企业3家以上。 | 郭铧震 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （二）  全力建设国家级精细化工中试基地 | 40.持续升级精细化工中试基地功能品质和基础设施配套。 | （1）1月底前，完成门窗、幕墙、管廊等工程；  （2）4月底前，完成电气、给排水、通风等工程；  （3）5月底前，室外工程、装饰装修、电信、消防等配套工程完工，中试基地竣工并投入使用。 | 张昭昭 | 开发区管委会 | 工业和信息化局  投资促进中心 | 5月31日 |
| 41.科学健全项目招引、服务、运营、利益分配等全流程工作机制。 | （1）3月底前，完成冬季招商引资活动指标任务，完成新签约项目5个；  （2）3月底前，完成孵化基地项目合同续签工作，完成续签合同9个；  （3）3月底前，完成一项一策方案制定；  （4）3月底前，完成双台子热力有限公司清洁智慧供热项目合同签约及入驻手续；  （5）全年优化服务，全力推进手续办理等相关工作。 | 刘德胜 | 开发区管委会 | 投资促进中心 | 12月31日 |
| 42.深化与清华大学、中国科学院大连化物所等高校院所、科研机构对接合作，面向国家重大需求，加强前沿科技探索，协同突破一批“卡脖子”难题。 | （1）6月底前,实现萘二甲酸、规整填料催化剂、脂肪酸酯加氢制天然脂肪醇等中试项目开工建设；  （2）12月底前,完成中国科学院大连化物所、科技部高技术研究发展中心、中国林业科学研究院等科研院所“走出去”拜访交流10人次,完成中试基地包装储备项目10个。 | 刘德胜 | 开发区管委会 | 投资促进中心 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （二）  全力建设国家级精细化工中试基地 | 43.积极开展科技成果转化试点改革，加快中试成果转化落地，全力争创全国重点实验室。 | （1）3月底前，完成争创全国重点实验室方案；  （2）6月底前，与全国重点实验室管理中心达成初步意向；  （3）12月底前，全国重点实验室分室取得阶段性进展。 | 刘德胜 | 开发区管委会 | 发展改革局  工业和信息化局 | 12月31日 |
| 44.全年储备中试项目10个、实施中试项目5个、产业化转化中试项目2个。 | （1）3月底前，储备中试项目2个，实施中试项目3个；  （2）6月底前，储备中试项目5个，实施中试项目4个；  （3）9月底前，储备中试项目8个，实施中试项目5个；  （4）12月底前，储备中试项目10个，实施中试项目5个，产业化转化中试项目2个。 | 刘德胜 | 开发区管委会 | 工业和信息化局  生态环境分局  投资促进中心 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （三）推动服务业高质量发展 | 45.实施一刻钟便民生活圈提升工程。 | （1）1月底前，完成一刻钟便民生活圈工作方案；  （2）6月底前，完成一刻钟便民生活圈业态清单台账；  （3）9月底前，基础型便民生活圈达到基本保障类业态18种，品质提升类业态7种；品质提升型便民生活圈达到基本保障类业态18种以上，品质提升类业态14种以上。 | 郭铧震 | 商务局 | 发展改革局  民政局  财政局  住房城乡建设局  文旅广电局  卫生健康局  市场监管局  自然资源分局  各街道办事处 | 12月31日 |
| 46.盘活大润发双台子店。 | （1）3月底前，招引市场主体入驻装修；  （2）6月底前，力争投入运营。 | 郭铧震 | 商务局 | 城管执法大队  市场监管局  消防救援大队 | 12月31日 |
| 47.办好“辽河夜市”“双台城夜市”。 | 6月底前，“辽河夜市”“双台城夜市”启动运营。 | 郭铧震 | 商务局 | 城管执法大队  建设街道办事处  双盛街道办事处 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （三）推动服务业高质量发展 | 48.提升“汽车电商博览会”“中外商品博览会”等会展品牌价值。 | （1）3月，举办第十九届汽车电商博览会；  （2）5月，举办第二十届汽车电商博览会、中俄国际产业链博览会；  （3）7月，举办第二十一届汽车电商博览会；  （4）9月，举办第二十二届汽车电商博览会；  （5）10月，举办中国（盘锦）能源装备博览会。 | 郭铧震 | 商务局 | 公安分局  城管执法大队  双盛街道办事处 | 12月31日 |
| 49.持续开展“全民乐购·约会盘锦”系列促消费活动，扩大批零住餐服务消费。 | （1）3月底前，组织区内商贸流通企业开展促销活动10场；  （2）6月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动20场；  （3）9月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动30场；  （4）12月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动40场。 | 郭铧震 | 商务局 | 市场监管局  城管执法大队  各街镇 | 12月31日 |
| 50.分批次发放300万元消费券，提振新能源汽车、智能家居、电子产品等大宗消费。 | （1）1-3月份，策划发放消费券100万元；  （2）4-6月份，策划发放消费券100万元；  （3）10-12月份，策划发放消费券100万元。 | 郭铧震 | 商务局 | 财政局 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （三）推动服务业高质量发展 | 51.多措并举培育壮大数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。 | （1）3月底前，召开盘锦直播达人座谈会；  （2）12月底前，引导实体商贸转型升级，探索“线上+线下”结合模式销售，利用数字化赋能实体经济。 | 郭铧震 | 商务局 | 工业和信息化局卫生健康局  各街镇 | 12月31日 |
| 52.大力发展研发设计、电子商务、检验检测等生产性服务业，不断向专业化、规模化转型。 | （1）6月底前，培育电商企业3家；  （2）9月底前，累计培育电商企业6家；  （3）12月底前，累计培育电商企业10家。 | 郭铧震 | 商务局 | 工业和信息化局市场监管局  各街镇 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （四）做优做大特色产业 | 53.全年新增限上企业5家。 | 12月底前，完成新增限上企业入库5家。 | 郭铧震 | 商务局 | 市场监管局  税务局  各街镇 | 12月31日 |
| 54.加快辽河养老产业示范区建设，盘锦康复辅助器具产业园区、辽河康养辅具文化街区入驻企业突破30家。 | （1）6月底前，园区、街区入驻企业达到25家；  （2）9月底前，园区、街区入驻企业达到28家；  （3）12月底前，园区、街区入驻企业达到30家。 | 何玉华 | 民政局 | 投资促进中心 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （四）做优做大特色产业 | 55.高标准筹备2024首届辽宁（盘锦）辽河养老产业推介会，进一步叫响辽河养老品牌。 | 10月底前，举办首届辽宁（盘锦）辽河养老产业推介会。 | 何玉华 | 民政局 |  | 10月31日 |
| 56.持续丰富“辽河+”旅游内涵，开展2024第五届辽河湿地国际灯会等特色主题活动，全区域、全季节规划设计，全力打造辽宁、东北文创旅游及“微度假”目的地。 | （1）5月底前，完成第五届盘锦辽河湿地国际灯会方案，确定微度假项目建设方案；  （2）7月底前，彩灯制作入场施工；  （3）9月初，开展2024第五届盘锦辽河湿地国际灯会暨第三届草雕艺术节活动；  （4）10月底前，依托2024第五届盘锦辽河湿地国际灯会打造非遗特色文化市集。 | 邹 勇 | 文旅广电局 | 富祥实业 | 10月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （四）做优做大特色产业 | 57.深度开发“碑林书法”系列文创产品，大力开展书法研学、书画展览等各类文化交流活动，持续放大辽河碑林影响力。 | （1）7月底前，对辽河碑林碑刻进行梳理，筛选出一批更适合短视频录制的碑刻，并编写录制脚本；  （2）9月底前，依托辽河碑林公园丰富的碑刻资源开展“趣味碑林”微短剧录制；  （3）12月底前，依托辽河书法院开展四季书法研学活动；  （4）12月底前，提炼辽河碑林文化元素，融入盘锦地域文化特色，丰富碑林系列文创产品；  （5）12月底前，对辽河碑林港澳台及海外书法艺术馆项目进行包装，积极对上争取资金，推进辽河碑林港澳台及海外书法艺术馆建设。 | 邹 勇 | 文旅广电局 | 教育局  富祥实业 | 12月31日 |
| 58.充分发挥思爱普（SAP）双碳创新中心等企业品牌及辐射带动作用，加快引进数字信息、平台经济等企业，做大盘锦数字经济产业创新示范区规模。 | （1）6月底前，培育电商企业3家，培育跨境电商企业1家，引育会展企业1家；  （2）9月底前，累计培育电商企业6家，累计培育跨境电商企业3家，累计引育会展企业2家；  （3）12月底前，累计培育电商企业10家，累计培育跨境电商企业5家。 | 郭铧震 | 商务局 | 发展改革局  工业和信息化局 | 12月31日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （五）加快推进乡村振兴 | 59.深入落实“双碳”战略，稳步推动化工、建筑等行业节能降碳，进一步扩大“盘锦指数”影响力。 | （1）3月底前，配合市生态环境局督促重点排放单位完成上一年度温室气体排放报告编制工作；  （2）6月底前，将决策监管平台纳入更多碳汇数据；  （3）9月底前，完成企业业碳一体化平台设计；  （4）12月底前，完成重点企业节能监察；配合市生态环境局完成重点排放单位温室气体排放报告核查工作。 | 郭铧震 | 发展改革局  生态环境分局 | 开发区管委会  工业和信息化局  农业农村局  商务局 | 12月31日 |
| 60.坚持“一村一品”，大力发展村集体经济和乡村产业，做大做活养殖、直播、认养、民宿、包装等特色产业。 | （1）2月底前，完成光正台村“十分心田”认养农业基地认养协议签订；  （2）10月底前，推动友谊村民俗风情旅游村寨原有水上民宿提档升级，带动周边现有民宿启动运营；  （3）10月底前，统一村箱包厂组建营销队伍，抓住端午、中秋等节假日期间包装礼盒需求量大的商机，增加创收；  （4）12月底前，实施发展新型农村集体经济项目，完成任家村绿港产业园35栋闲置日光温室改建工程。  （5）12月底前，上稍子村网络直播基地运营能力不断增强，全年营业收入达到15万元。 | 何玉华 | 农业农村局 | 双盛街道办事处陆家镇  统一镇 | 10月31日 |
| 61.优化常家香菇生产基地项目建设，延伸产业链条，提高产品附加值。 | （1）3月底前，完成香菇商标注册，提升香菇产品品牌化；  （2）5月底前，实现香菇线上平台销售；  （3）11月底前，开展香菇深加工，生产销售蘑菇酱等产品，延伸产业链条。 | 何玉华 | 农业农村局 |  | 11月30日 |
| **四**  **聚力实体经济，在科学构建现代产业体系上奋勇争先** | （五）加快推进乡村振兴 | 62.发展现代化大农业，完成高标准农田提升改造2万亩，规模化种植“红海滩1号”优质水稻1万亩，推动稻蟹综合种养面积达到2.2万亩。 | （1）2月底前，完成高标准农田提升改造项目招标采购；  （2）3月底前，高标准农田提升改造项目进场施工；  （3）3月底前，印发《2024年推进稻渔综合种养工作方案》；  （4）5月底前，种植红海滩1号等优质水稻品种面积1万亩；  （5）12月底前，完成2024年推动水产养殖绿色发展项目，稻蟹综合种养面积达到2.2万亩；  （6）12月底前，完成2万亩高标准农田提升改造项目。 | 何玉华 | 农业农村局 | 双盛街道办事处陆家镇  统一镇 | 12月31日 |
| 63.支持龙人农业创建国家现代农业全产业链标准化示范基地。 | （1）3月底前，辽宁龙人农业开发有限公司与统一镇签订3万亩水稻种植收购协议；  （2）12月底前，辽宁龙人农业开发有限公司新认证绿色食品种植面积2万亩，绿色食品种植基地面积达到2.7万亩。 | 何玉华 | 农业农村局 | 统一镇 | 12月31日 |
| 64.开展乡村治理示范村镇创建工作，打造省级美丽宜居村1个，持续巩固农村人居环境整治成果。 | （1）1月底前，印发《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验打造全域美丽乡村的实施方案》，常态化推进农村环境净化整治；迎接2022年省级美丽宜居村前腰村和友谊村的省级验收；  （2）3月底前，成立农村环境整治督导组，对农村环境净化整治工作开展常态化督导检查；  （3）12月底前，申报常家村为2025年省级美丽宜居村；做好迎接2023年省级美丽宜居村后腰村和新农村的省级验收准备。 | 何玉华 | 农业农村局 | 住房城乡建设局  生态环境分局  城建中心  双盛街道办事处  铁东街道办事处  红旗街道办事处  陆家镇  统一镇 | 12月31日 |
| **五**  **增强前沿意识，在不断提升开放合作水平上奋勇争先** | （一）积极发展开放型经济 | 65.落实最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。 | （1）严格执行“三区三线”空间管控，坚决守住耕地保护红线和永久基本农田保护红线；  （2）按时完成耕地保护和粮食安全责任制考核工作，完成自评分和自评报告，同时准备好佐证材料，及时上报至市粮食局。 | 郭铧震 | 发展改革局  自然资源分局 | 财政局  市场监管局  生态环境分局 | 12月31日 |
| 66.深度融入盘锦跨境电商综试区建设，高标准打造跨境电商香料制造园和跨境电商产业园。 | （1）6月底前，在辽宁省重点培育的跨境电子商务产业园完成3000平方米以上物理空间改造，为企业入驻提供必要条件；  （2）9月底前，新增5家电商备案企业；  （3）12月底前，跨境电商成交额达到3亿元以上。 | 郭铧震 | 商务局 | 开发区管委会  投资促进中心  富祥实业 | 12月31日 |
| 67.鼓励企业建设布局海外仓和海外独立站。 | 6月底前，开展海外仓和海外独立站相关业务培训1次，鼓励区内企业建设布局海外仓和海外独立站。 | 郭铧震 | 商务局 |  | 12月31日 |
| **五**  **增强前沿意识，在不断提升开放合作水平上奋勇争先** | （一）积极发展开放型经济 | 68.稳定催化剂、生物柴油、丁苯橡胶等出口规模，扩大高端化学品等进口品类，巩固外贸基本盘。 | （1）3月底前，盘锦鹏鹞生物能源有限公司完成首单生物柴油出口业务，酸化棕榈油进口业务；  （2）用好用足贷款贴息、境外重点展会政策，促进外贸企业出口。 | 郭铧震 | 商务局 | 开发区管委会 | 12月31日 |
| 69.全年新增外贸企业5家、跨境电商企业10家。 | （1）6月底前，新增5家跨境电商备案企业；  （2）12月底前，各类跨境电商主体达到10家以上，新增外贸企业5家。 | 郭铧震 | 商务局 | 投资促进中心  各街镇 | 12月31日 |
| 70.有序组织企业参加进博会、广交会等展会，持续开拓国际市场。 | （1）10月底前，组织企业参加广交会；  （2）11月底前，组织企业参加第七届中国国际进口博览会；  （3）12月底前，组织企业参加重点国际专业展会，积极开拓国际市场。 | 郭铧震 | 商务局 | 投资促进中心 | 12月31日 |
| **五**  **增强前沿意识，在不断提升开放合作水平上奋勇争先** | （二）打造更高层级开放通道和开放平台 | 71.坚持做好“高铁+”文章，精准对接中交建筑、二十二冶等央企、国企，全力推动辽河新城高端商旅产业集聚区等项目落地开工，努力把盘锦高铁站通道优势转化为开放优势。 | （1）9月底前，精准对接中交建筑、二十二冶等央企、国企，确定合作方及合作模式；  （2）12月底前，完成EOD一期项目启动。 | 郭铧震 | 投资促进中心 | 发展改革局  财政局  富祥实业 | 12月31日 |
| 72.聚焦“六个一体化”，高标准推进开发区“南扩东拓”，加快推进装备制造产业园规划建设，切实以高能级平台支撑高水平开放。 | （1）4月底前，完成南拓区控制性详细规划编制工作，在省发改委扩区管理办法下发后，立即启动扩区申报工作；  （2）4月底前，完成南拓区道路、雨排设计工作；  （3）6月底前，与区投资促进中心共同完成南拓区区域用地需求情况梳理；  （4）6月底前，配合富祥实业启动装备制造产业园先行区“三通一平”基础设施建设；  （5）12月底前，与自然资源分局共同完成南拓区先行区土地组卷申报工作。 | 张昭昭 | 开发区管委会 | 自然资源分局  房屋征收中心  投资促进中心  陆家镇  富祥实业 | 12月31日 |
| **五**  **增强前沿意识，在不断提升开放合作水平上奋勇争先** | （二）打造更高层级开放通道和开放平台 | 73.完成“智慧园区”（二期）项目建设，实施孵化基地A、B区污水管网等基础设施改造，提升开发区承载能力。 | （1）2月底前，完成智慧园区二阶段初步设计工作并通过相关审批，完成招标挂网工作；  （2）6月底前，完成智慧园区二阶段需求调研、详细设计，同时完成部分周界入侵检测、车辆定位、园区道路摄像头监控等实施工作；  （3）8月底前，完成孵化基地A、B区污水管网等基础设施改造工程；  （4）12月底前，完成智慧园区二阶段项目整体实施工作，并开始试运营。 | 张昭昭 | 开发区管委会 | 发展改革局  工业和信息化局  财政局  住房城乡建设局  应急局  生态环境分局  消防大队  富祥实业 | 12月31日 |
| （三）更大力度开展交流合作。 | 74.深度融入“一带一路”“中蒙俄经济走廊建设”“一圈一带两区”等国家和省重大战略，努力在基础设施建设、市场对接、产业转移等方面取得更多成效。 | （1）每半年调度融入“一带一路”、辽宁沿海经济带建设等重点工作推进情况，形成工作报告；  （2）密切关注政策走向，及时完善项目包装，积极对上争取政策和资金。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  商务局  投资促进中心  其他相关部门 | 12月31日 |
| 75.深化与无锡市新吴区对口合作，力争在招商引资、城市治理等领域复制一批制度性成果。 | （1）3月底前，编制与无锡市对口合作工作要点；  （2）每季度调度重点项目、重点事项推进情况。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  人力资源社会  保障局  商务局  营商局  投资促进中心  其他相关部门 | 12月31日 |
| **五**  **增强前沿意识，在不断提升开放合作水平上奋勇争先** | （三）更大力度开展交流合作。 | 76.全面落实沿海六市协同发展机制，与全市一道携手锦州、营口共建辽河三角洲高质量发展试验区。 | （1）1月底前，建立2024年沿海经济带重点项目库；  （2）2月底前，形成双台子区推进辽宁沿海经济带建设2024年工作要点；  （3）待省通知下发后积极对上争取资金。 | 郭铧震 | 发展改革局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  商务局  营商局  投资促进中心  其他相关部门 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （一）不断加大污染防治力度 | 77.打好蓝天保卫战，强化“四源”管控，推进挥发性有机物、氮氧化物协同减排，确保空气质量综合指数保持全市第一。 | （1）6月底前，空气质量达标率不低于82.2%；  （2）9月底前，空气质量达标率不低于85.2%；  （3）11月底前，完成重污染天气应急减排清单更新工作；  （4）12月底前，空气质量达标率不低于88.3%；  （5）12月底前，指导重点涉气企业修改完善“一厂一策”综合治理方案。 | 孙大庆 | 生态环境分局 | 开发区管委会  发展改革局  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  城管执法大队  各街镇 | 12月31日 |
| 78.打好碧水保卫战，全面落实河（湖）长制，规范开展巡河工作，严格进行水质监测，确保河流水质持续稳定达标。 | （1）每月完成对双台子区四条河流考核断面及重点排污口巡查工作；  （2）每月完成县区自行监测断面水质监测工作；  （3）6月底前，完成上半年对农村小污设施出水水质监测工作；  （4）12月底前，完成全年对农村小污设施出水水质监测工作。 | 孙大庆 | 生态环境分局 | 开发区管委会  工业和信息化局  住房城乡建设局  农业农村局  城建中心  各街镇 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （一）不断加大污染防治力度 | 79.打好净土保卫战，加强土地面源污染防控和土壤污染治理，不断提升黑土地保护水平。 | （1）9月底前，土壤污染重点监管单位完成土壤污染隐患排查及自行监测，并将检测结果向社会公开；  （2）12月底前，完成2024年度变更“一住两公”用地土壤污染状况调查评审。 | 孙大庆 | 生态环境分局 | 自然资源分局 | 12月31日 |
| 80.高标准完成“两山”实践创新基地建设，全力巩固国家生态文明建设示范区成果。 | （1）3月底前，提交相关申报材料；  （2）12月底前，通过管理平台提交年度工作报告。 | 孙大庆 | 生态环境分局 | 发展改革局  工业和信息化局  财政局  自然资源分局  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| （二）持续提升城乡功能品质 | 81.**启动长征二号等地块开发。** | （1）9月底前，完成长征二号地块平房区房屋征收工作；  （2）适时启动长征二号地块楼房区的房屋征收，同时做好项目开发的前期准备工作；  （3）12月底前，做好油库地块、辽河新城等地块项目推介工作。 | 孙大庆 | 住房城乡建设局  房屋征收中心 | 自然资源分局  投资促进中心  相关街道办事处 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （二）持续提升城乡功能品质 | **82.**完成辽河干流滩区居民迁建等2个项目征收、惠民等4个棚改小区竣工交付，全年回迁安置居民300户以上。 | （1）3月底前，完成回迁安置50户；  （2）6月底前，完成回迁安置130户；  （3）9月底前，完成回迁安置230户；  （4）12月底前，完成回迁安置300户以上；  （5）12月底前，完成辽河干流滩区居民迁建等2个项目房屋征收、惠民等4个棚改小区竣工交付。 | 孙大庆 | 房屋征收中心 | 财政局  住房城乡建设局  相关街道办事处  富祥实业 | 12月31日 |
| 83.**推进路灯智慧化节能改造。** | （1）3月底前，完成项目招标；  （2）5月底前，完成路灯智慧化节能一期改造项目。 | 孙大庆 | 城建中心 | 各相关街镇 | 11月30日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （二）持续提升城乡功能品质 | **84.实施**辽河中路等2个泵站、**国土资源等7个老旧小区改造。** | **加快推进2个泵站改造：**  （1）2月底前，完成项目设计；  （2）3月底前，完成项目招标；  （3）12月底前，完成项目施工；  **加快推进7个老旧小区改造：**  （4）3月底前，推动二中小区改造开工；  （5）9月底前，完成国土资源小区改造；  （6）10月底前，完成团结、正大小区改造；  （7）12月底前，完成红日、永华、云祥二期小区改造。 | 孙大庆 | 住房城乡建设局  城建中心 | 胜利街道办事处  建设街道办事处  红旗街道办事处 | 12月31日 |
| **85.完善停车配套功能，科学设置单行线。** | （1）1月底前，完成单行线的设计方案；  （2）12月底前，完成机动车停车泊位、单行线的施划和配套设施。 | 储 良  孙大庆 | 交警大队  城管执法大队 |  | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （二）持续提升城乡功能品质 | **86.巩固**“多城联创”成果，促进城市活力、魅力、竞争力全面提升。 | **文明城方面：**  （1）以争创全域全国文明城市为抓手，深化拓展群众性精神文明创建活动，推动城乡精神文明建设融合发展，推动新时代文明实践阵地建设提档升级；  （2）抓好基础设施维修维护，加大路面、牙石、路灯等基础设施的日常监管和维护，并严把采购和施工质量关；  （3）加强老旧小区规划改造，推动老旧小区改造提质提速，并按照文明施工标准严格管理；  （4）加强环境卫生整治，开展城市环境卫生问题专项整治，做好日常保洁；  （5）持续加强户外（公益）广告管理，全面清理更新毁损、破旧、存在安全隐患的户外公益广告；  （6）持续深化道路交通秩序整治，开展交通违法行为整治，加强静态交通管理，完善道路交通安全设施设置；  （7）持续开展市容秩序整治，对占道经营、非法张贴喷涂散发小广告、飞线充电、空中通信线缆杂乱、溜狗不牵绳等不文明现象进行整治，落实“门前四包”管理要求； | 何玉华  邹 勇  孙大庆 | 创城办  卫生健康局  市场监管局 | 发展改革局  教育局  住房城乡建设局  商务局  城管执法大队  城建中心  交警大队  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （二）持续提升城乡功能品质 | **86.巩固**“多城联创”成果，促进城市活力、魅力、竞争力全面提升。 | **食品城方面：**  （8）常态化推进国家食品安全示范城市创建工作；  （9）每季度完成落实食品安全属地管理责任平台录入工作，实现监管覆盖率达100%，问题整改率达100%；  （10）12月底前，完成2024年度食品安全监督抽检工作；  **卫生城方面：**  （11）3月底前，制定巩固国家卫生城市实施方案，层层分解任务指标，落实责任；  （12）成立7个督导组，定期督导检查，督办整改落实；  （13）建立长效工作机制，迎接省、国家检查验收。 | 何玉华  邹 勇  孙大庆 | 创城办  卫生健康局  市场监管局 | 发展改革局  教育局  住房城乡建设局  商务局  城管执法大队  城建中心  交警大队  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （二）持续提升城乡功能品质 | 87.统筹布局“城市绿心、小微湿地、口袋公园”三级公园体系。新建辽河湿地体育公园和“正大”等3个口袋公园。 | （1）6月底前，完成口袋公园的乔木栽植工作；  （2）7月底前，完成口袋公园的灌木栽植工作；  （3）7月底前，完成辽河湿地体育公园项目开工前准备工作；  （4）9月底前，完成口袋公园的模纹和地被植物栽植工作；  （5）10月底前，推进四川红孩儿微度假等项目落地；  （6）11月底前，完成口袋公园的硬化设施和园林小品建设工作。 | 邹 勇  孙大庆 | 文旅广电局  城建中心 | 富祥实业 | 11月30日 |
| （三）  优化美化生产生活环境 | 88.科学调整、优化方案，推动谷家湿地生态修复项目建设。 | （1）1月底前，根据环保部专家提出的意见完成谷家湿地生态修复项目的方案修改；  （2）3月底前，完成方案的专家评审并开工；  （3）12月底前，完成项目主体工程。 | 何玉华 | 农业农村局 | 财政局  生态环境分局  自然资源分局  双盛街道办事处 | 12月31日 |
| **六**  **对标绿色低碳，在加快建设生态宜居环境上奋勇争先** | （三）  优化美化生产生活环境 | 89.加强主次街路行道树补植和各类小微湿地保护。 | （1）4月底前，完成各类小微湿地的春灌工作；  （2）10月底前，完成主次街路死亡行道树补植及各类小微湿地的打药、除草、修剪等日常养护工作；  （3）11月底前，完成各类小微湿地的冬灌、防寒工作。 | 孙大庆 | 城建中心 |  | 11月30日 |
| **七**  **提高人口素质，在持续夯实人力资源支撑上奋勇争先** | （一）大力发展教育事业 | 90.试点开展“强校工程”。 | （1）3月底前，制定双台子区强校工程实施方案，确定试点学校；  （2）7月底前，对强校工程阶段工作开展情况进行半年验收；  （3）12月底前，对强校工程进行总结。 | 邹 勇 | 教育局 |  | 12月31日 |
| 91.持续实施“三名”培育引领计划。 | （1）3月底前，制定“三名”培育引领工程全年工作安排；  （2）4月底前，完成学校目标管理评估细则的编制工作；  （3）9月底前，完成对名师、名校长的考核评估；  （4）12月底前，完成学校（名校）目标管理考核评估工作；  （5）12月底前，完成年度总结工作。 | 邹 勇 | 教育局 |  | 12月31日 |
| **七**  **提高人口素质，在持续夯实人力资源支撑上奋勇争先** | （一）大力发展教育事业 | 92.深化教学改革，开展沉浸式、跨校教研服务教育教学，遴选100节“精品课”推动教学质量稳步提升。 | （1）5月底前，完成各校调研听课、集体备课指导，优秀备课组评选活动；  （2）6月底前，举办双台子区“六步两环”教学模式优质课评选活动，完成50节“精品课”遴选；  （3）7月底前，完成联盟校集体备课教学研讨活动；  （4）10月底前，开展双台子区第十三届“成长杯”青年教师课堂教学大赛，完成50节“精品课”遴选；  （5）11月底前，完成跨校集体备课教学研讨活动。 | 邹 勇 | 教育局 |  | 12月31日 |
| （二）做好一老一小服务 | 93.抓好辽河康养服务中心运营，健全旅居养老、老年大学等板块功能，开发养生保健、健康管理、康复医疗等特色健康消费产品。 | （1）6月底前，康养服务中心累计入住养员达到200人；  （2）12月底前，康养服务中心累计入住养员达到400人。 | 何玉华 | 民政局 | 卫生健康局 | 12月31日 |
| **七**  **提高人口素质，在持续夯实人力资源支撑上奋勇争先** | （二）做好一老一小服务 | 94.进一步构建完善居家社区机构相协调、康养医养相结合的养老服务体系。打造更高水平医养结合示范区。 | （1）6月底前，完成养老等专业人才培训人员150人次；  （2）10月底前，康养服务中心部分旅居养老楼层投入使用；  （3）12月底前，完成养老等专业人才培训人员300人次。 | 何玉华 | 民政局 | 人力资源社会  保障局 | 12月31日 |
| 95.强化积极生育支持措施，落实生育休假等制度，完善生育津贴等政策，实现生育保险保障人群全覆盖。 | （1）7月底前，起草双台子区关于进一步完善和落实积极生育支持措施的实施方案；  （2）12月底前，完成各项计划生育奖励政策兑现。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 发展改革局  教育局  民政局  财政局  人力资源社会  保障局  住房城乡建设局  税务局  医保分中心  其他相关部门 | 12月31日 |
| **七**  **提高人口素质，在持续夯实人力资源支撑上奋勇争先** | （三）建设人才发展高地 | 96.完善“引育用留”人才工作体系，深入落实“兴辽英才计划”“百万学子留辽来辽”行动，着重招引战略科技人才、产业高端人才、行业领域专门人才等急需人才，全面兑现医疗保障、子女教育、安居住房等高层次人才政策，加快“高精尖”人才聚集。 | （1）3月底前，开展5场招聘会；  （2）6月底前，累计开展10场招聘会；配合市人力资源社会保障局做好“五色盘锦”人才服务卡工作；开展好高层次人才认定工作，为各类人才解除后顾之忧；  （3）9月底前，累计开展15场招聘会；组织开展政策兑现初审工作；  （4）12月底前，累计开展20场招聘会；积极做好“兴辽人才计划”“盘锦英才计划”的推选工作；配合市人力资源社会保障局做好“五色盘锦”人才服务卡工作；开展好高层次人才认定工作，为各类人才解除后顾之忧。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 教育局  卫生健康局 | 12月31日 |
| 97.全年引进高端人才团队2个、高技能产业人才650人。 | （1）3月底前，引进各类人才100人；  （2）6月底前，累计引进各类人才300人；  （3）9月底前，累计引进各类人才500人，引进高端人才团队1个；  （4）12月底前，累计引进各类人才650人、高端人才团队2个。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 开发区管委会  发展改革局  教育局  工业和信息化局  卫生健康局 | 12月31日 |
| **七**  **提高人口素质，在持续夯实人力资源支撑上奋勇争先** | （三）建设人才发展高地 | 98.引导孵化机构和众创空间向专业化、精细化方向升级，为各类人才创新创业提供良好要素保障。 | （1）6月底前，引导双台子区创业孵化机构举办创业活动2次；  （2）12月底前，累计引导双台子区创业孵化机构举办创业活动4次。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 |  | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （一）稳住就业基本盘 | 99.构建完善“区、街镇、社区村”三级就业服务体系，精准做好高校毕业生、退役军人等重点群体以及困难家庭就业援助，确保城镇调查失业率始终低于全省平均水平，零就业家庭保持动态为零。 | （1）6月底前，引导社区完善就业服务体系，建设打造4家应用“一库一平台”的“舒心就业”就业创业指导服务站；做好援助就业困难人员就业工作，援助就业困难人员就业100人；城镇调查失业率控制在全省平均水平以内；确保零就业家庭动态为零；  （2）12月底前，引导社区完善就业服务体系，累计建设打造8家应用“一库一平台”的“舒心就业”就业创业指导服务站；做好援助就业困难人员就业工作，累计援助就业困难人员就业200人；城镇调查失业率控制在全省平均水平以内；确保零就业家庭动态为零。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 退役军人事务局  各街镇 | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （一）稳住就业基本盘 | 100.加强灵活就业和劳动者权益保障，健全预防和解决拖欠农民工工资问题长效机制，全力守护好农民工兄弟“钱袋子”。 | （1）常态化对新开工、在建、续建项目跟踪检查，全面落实“一金三制”，保障农民工工资按时足额支付；  （2）开展根治欠薪四季攻坚行动，确保欠薪案件动态清零；  （3）12月底前，开展根治欠薪冬季攻坚行动，确保春节前欠薪案件动态清零。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位 | 12月31日 |
| （二）深化健康双台子建设 | 101.推动盘锦骨科医院分院落地开工。 | （1）5月底前，完成分院址选址；  （2）12月底前，启动分院装修改造建设。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 住房城乡建设局自然资源分局  城管执法大队  建设街道办事处 | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （二）深化健康双台子建设 | 102.完成区妇幼保健院、辽河社区卫生服务中心移址扩建。 | （1）3月底前，完成装修设计、可研报告、移址、新建等相关材料；  （2）10月底前，新址实施装修改造；  （3）12月底，新址完成建设，准备入驻。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 财政局  住房城乡建设局  营商局  生态环境分局  城建中心  胜利街道办事处富祥实业 | 12月31日 |
| 103.依托市中医医院，实施网格化布局紧密型城市医疗集团共建工作。 | （1）2月底前，红旗、辽河社区卫生服务中心与盘锦市中医医院签订紧密型医疗集团合作协议；  （2）12月底前，盘锦市中医医院定期下派专家到“两院两中心”坐诊，开展专家坐诊、临床带教、业务培训、科室帮扶等工作，提高“两院两中心”医疗服务水平。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 发展改革局  财政局  人力资源社会  保障局  生态环境分局  医保分中心  富祥实业  胜利街道办事处 | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （二）深化健康双台子建设 | 104.持续开展家庭医生签约服务。 | （1）3月底前，盘锦市中医医院和红旗、辽河社区卫生服务中心完成家庭医生签约个性服务包制定设计、申报工作；  （2）4月底前，开始实施家庭医生宣传、签约、履约服务工作；  （3）12月底前，重点人群的家庭医生签约率达到40%。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 发展改革局  财政局  医保分中心  其他相关部门  各街镇 | 12月31日 |
| 105.做好重大慢性病健康管理。 | （1）3月底前，盘锦市中医医院和红旗、辽河社区卫生服务中心统一药品管理，形成药品目录一体化，实施统采统配；  （2）3月底前，盘锦市中医医院和红旗、辽河社区卫生服务中心开展科室共建，设立慢病门诊，设计个性化家庭医生服务签约包，开展履约专项培训，推动实施服务包项目。 | 邹 勇 | 卫生健康局 | 发展改革局  医保分中心  其他相关部门 | 12月31日 |
| 106.加大医保扩面力度，提高全民健康保障能力。 | （1）加大宣传力度，与市医保中心同步开展举办“全民参保 惠全民”主题宣传活动；  （2）明确工作任务，组织召开工作会议，明确各相关部门职责；  （3）以信息化为依托，提升群众参保缴费知晓率，协调智慧城市运管中心调取人员准确信息，并对参保人进行短信群发，提示参保缴费。 | 邹 勇 | 医保分中心 | 教育局  智慧城市运管  中心  各街镇 | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （三）健全社会保障体系 | 107.完善多层次养老保险制度，全面实施全民参保计划，重点做好中小微企业人员、灵活就业人员、农业转移人口、城乡居民等群体参保工作。 | 做好社保缴费宣传工作，提高社保登记的企业职工、灵活就业、农业转移人口等人员参保率。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 社保分局 | 12月31日 |
| 108.扩大失业保险、工伤保险覆盖面。 | 常态化走进企业开展失业、工伤保险政策宣传，落实失业、工伤保险惠企政策，扩大失业、工伤保险覆盖面。 | 郭铧震 | 人力资源社会  保障局 | 社保分局 | 12月31日 |
| 109.提升长护险服务质量。 | 与市医保中心同步开展好提升长护险服务质量工作。 | 邹 勇 | 医保分中心 |  | 12月31日 |
| **八**  **坚持人民至上，在更好推动发展成果共享上奋勇争先** | （三）健全社会保障体系 | 110.健全社会救助体系，稳步提高社会救助保障标准。 | 7月底前，根据省、市相关文件要求，适时提高城乡低保和特困供养人员救助标准。 | 何玉华 | 民政局 | 财政局  各街镇 | 7月31日 |
| （四）完善公共文化供给 | 111.充分发挥新时代文明实践阵地作用，持续开展社会主义核心价值观等各类宣讲活动。加强“小红楼”“新世纪交通救援中心”等红色文化资源保护、开发、利用。 | （1）6月底前，依托各级公共文化场馆，完成文化惠民活动30场；  （2）12月底前，依托各级公共文化场馆，完成文化惠民活动60场；  （3）12月底前，利用“小红楼”“新世纪交通救援中心”等红色文化资源开展爱国主义活动。 | 邹 勇 | 文旅广电局 | 各街镇 | 12月31日 |
| 112.办好辽河湿地万人徒步大会等群众性文化体育活动，满足人民群众多样化、多层次需求。 | （1）6月底前，开展辽河湿地万人徒步大会；  （2）8月底前，开展职工篮球赛。 | 邹 勇 | 文旅广电局 | 各街镇 | 12月31日 |
| **九**  **守住底线红线，在精准构筑安全发展堤坝上奋勇争先** | （一）全力抓好安全生产 | 113.持续巩固重大事故隐患专项排查整治行动成果，健全完善隐患排查、整治、清零和“回头看”闭环管理机制，抓好危化品、消防、城镇燃气等“九大领域”安全监管。 | （1）6月底前，结合重大隐患判定标准，继续采取企业自查、部门督查检查等多种方式，全面排查整治各类重大事故隐患；  （2）9月底前，聚焦重大事故隐患，对隐患整改情况进行“回头看”，形成闭环管理机制；  （3）12月底前，对重大隐患整治成果全面总结评估，推动安全风险和事故隐患排查整治工作常态化、规范化、精准化。 | 郭铧震 | 应急局 |  | 12月31日 |
| 114.妥善解决顺地城商场、高家旧货市场等历史遗留问题。 | **顺地城商场：**  （1）3月底前，各项整改准备工作就绪（施工准备、人员管控、征收补偿、过渡方案）；  （2）4月初，进入商场实施消防整改；  （3）6月初，整改工程验收完毕；  **高家旧货市场：**  （4）5月底前，完成选址；  （5）6月底前，制定搬迁方案；  （6）12月底前，搬迁完毕；  （7）旧物市场未搬迁期间,每周对市场安全消防、卫生环境、铁路沿线安全等工作进行常态化整治，继续完善包保台账、列好隐患清单，督促市场物业做好24小时值班巡逻。 |  | 消防救援大队  铁东街道办事处 | 信访局  住房城乡建设局商务局  市场监管局  应急局  公安分局  城管执法大队  建设街道办事处  富祥实业 | 12月31日 |
| **九**  **守住底线红线，在精准构筑安全发展堤坝上奋勇争先** | （一）全力抓好安全生产 | 115.加强应急管理队伍建设，进一步提高应急救援能力。 | （1）7月底前，更新全区应急救援队伍人员花名册，建立应急救援队伍工作机制；  （2）10月底前，上报补充应急救灾物资申请，完善物资储备；  （3）12月底前，开展应急演练，提升应急队伍实战能力。 | 郭铧震 | 应急局 | 开发区管委会  各街镇 | 12月31日 |
| 116.压紧压实“四方责任”，坚决防范遏制各类安全生产事故发生。 | （1）3月底前，更新“安全生产网格化监管企业名录”，指导区安委会各成员单位开展执法检查；  （2）6月底前，持续更新“安全生产网格化监管企业名录”，建立健全安全生产责任链条，并完成责任链条备案工作；  （3）12月底前，完成对行业部门常态化目标责任考核和专项督查。 | 郭铧震 | 应急局 | 安委会成员单位 | 12月31日 |
| （二）大力推进平安建设 | 117.坚持和发展“枫桥经验”“浦江经验”，建立健全“区、街镇、社区村、网格”四级联动机制，排查矛盾纠纷，加强源头预防，推动一批重点积案化解清零，争创全国信访法治化示范区。 | （1）落实四级联动机制，以网格保社村，以社村保街镇，以街镇和部门保全区；  （2）强化源头预防，控制信访增量。开展争创“零访”“清零”部门、“零访”“清零”街镇、“零访”“清零”社村和“零访”“清零”网格活动，实现相关部门、街镇、社村和网格全覆盖；  （3）市交办2861案件涉及双台子区218件：  ①3月底前，完成50%；  ②6月底前，完成70%；  ③9月底前，完成90%；  ④12月底前，完成100%。 | 郭铧震 | 信访局 | 信访工作联席会议成员单位  各街镇 | 12月31日 |
| **九**  **守住底线红线，在精准构筑安全发展堤坝上奋勇争先** | （二）大力推进平安建设 | 118.不断提升基层治理水平，加快推动“三大智慧管理平台”数据整合，积极探索“网格+X”融合新模式，实现基层治理“多网合一、一网统揽”。 | （1）5月底前，深入与各街镇进行沟通，充分结合各街镇实际应用需求和基层社会治理工作要求完善基层社会治理数字平台，调整软件功能；  （2）8月底前，多元化汇聚行管部门及其他平台基础数据，标准化叠加至“基层社会治理数字平台”并运行。 | 邹 勇 | 智慧城市运管  中心 | 各街镇 | 8月31日 |
| 119.保持打击电信诈骗、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为高压态势，全力建设“平安双台子”。 | （1）深入开展防范打击电信网络诈骗工作，保持严打高压态势，扎实推进“反诈人民战争”，确保“两升两降”目标；  （2）持续加大打击违法犯罪力度，组织开展打击盗窃、抢劫、抢夺和掩饰犯罪工作，确保人民群众生命健康安全、人身和财产安全；  （3）深入开展常态化打击整治工作，全面开展全区治安乱点、涉黄、赌重点地区的摸排，着重打击涉黄赌毒违法犯罪工作，有效净化社会环境。 | 储 良 | 公安分局 |  | 12月31日 |
| **九**  **守住底线红线，在精准构筑安全发展堤坝上奋勇争先** | （二）大力推进平安建设 | 120.用好用足二次化债试点政策，确保按时足额还本付息，严防债务偿还风险。 | 每月形成债务监测预警报告，每季度末核实化债工作完成情况。 | 郭铧震 | 财政局 |  | 12月31日 |
| 121.制定《政府投资类工程项目审核管理实施办法（试行）》，对所有新开工项目一律按程序做好资金来源计划和收益分析预案，严禁非民生类、非发展刚需类项目“上马”，坚决遏制债务增量。 | 12月底前，正式实施《政府投资类工程项目审核管理实施办法（试行）》。 | 郭铧震 | 财政局 |  | 12月31日 |
| **九**  **守住底线红线，在精准构筑安全发展堤坝上奋勇争先** | （三）防范化解债务风险 | 122.严肃财经纪律，严格落实《辽宁省贯彻落实“过紧日子”若干措施》要求，严控“三公”经费，压减一般性支出，坚决守住“三保”底线。 | （1）落实“过紧日子”要求，2024年预算安排公用经费压减10%，一般性支出压减10%；  （2）财政资金优先保障“三保”支出，每月15日前足额发放工资，按月发放民生类资金；  （3）严格执行“三公”预算，每季度末制作“三公”支出情况表，分析“三公”情况。 | 郭铧震 | 财政局 |  | 12月31日 |
| 123.加强国防动员和国防后备力量建设。 | | （1）1月底前，完成双台子区潜力调查工作；  （2）2月底前，开展冬季训练任务，提高冬季遂行任务能力；  （3）3月底前，完成2024年上半年征兵工作，严把体检、政考、定兵等程序关口，力争“五率”优秀；  （4）4月底前，完成双台子区民兵整组工作；  （5）结合六一、八一节日，组织辖区中小学生开展国防教育活动日；  （6）3月、9月到辖区13所中小学组织“开学第一课”国防教育活动；  （7）7月底前，完成人武部值班室升级改造；  （8）9月底前，完成2024年下半年征兵工作，严把体检、政考、定兵等程序关口，力争“五率”优秀；  （9）10月底前，完成民兵年度训练任务。 | 李甫明 | 人武部 |  | 12月31日 |
| **我们要打造忠诚政府** | 124.坚持同心同德、同向同行，不断加强党的领导和党的建设，严格落实“第一议题”制度，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 | | 对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大系列会议精神、习近平总书记重要讲话、指示批示精神等内容，第一时间组织传达学习，列为区政府党组、理论中心组学习和其它重要会议的“第一议题”，把学习融入日常、抓在经常。 | 郭铧震 | 政府办 |  | 12月31日 |
| **我们要打造有为政府** | 125.大兴调查研究，身入基层、心到基层，绝不让决策停留在纸面上、绝不让工作落实在口号上、绝不让“躺平式”干部有立足之地。 | | 区政府领导班子成员每年深入分管领域开展调研不少于60次，全力解决一批民生痛点难点问题。 | 郭铧震 | 政府办 |  | 12月31日 |
| **我们要打造法治政府** | 126.严格落实“民主集中制”“三重一大”“一岗双责”“意识形态责任制”等制度。依法接受人大监督、自觉接受政协民主监督。 | | （1）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，充分发扬民主，正确对待“多种声音”。严格按照区政府党组议事规则要求，抓好执行民主集中制的贯彻落实工作；  （2）坚持党的领导地位不动摇，保证决策的科学性、民主性和法治性，提高决策效率，减少决策失误，促进党和人民事业发展。严格按照区政府工作规则要求，坚持“三重一大”事项必须按规则和程序进行讨论、研究和决定；  （3）将意识形态工作作为党组学习的重要内容，及时组织学习中央、省市、区委有关意识形态工作重要文件、重要精神；  （4）将意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。 | 郭铧震 | 政府办 |  | 12月31日 |
| **我们要打造廉洁政府** | 127.锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，驰而不息纠治“四风”。 | | 按照党风廉政建设等工作要求，认真开展廉政约谈、警示教育等各项工作。 | 郭铧震 | 政府办 |  | 12月31日 |

2024年双台子区十件民生实事

| 类别 | 指标任务 | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 分管领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共确定工作任务10项、形成阶段性指标32个。 | | | | | | |
| **十件民生实事** | 1.实施教育教学环境提升工程。完成全部中小学教学照明设施以及建设小学等4所学校操场提档升级。 | （1）3月底前，完成全区中小学校教室灯光照明改造计划；  （2）6月底前，根据各校经费安排完成50%灯光改造任务；  （3）8月底前，完成建设小学、实验小学、辽河小学、实验中学操场提档升级；  （4）12月底前，完成全部学校灯光改造任务。 | 邹 勇 | 教育局 |  | 12月31日 |
| 2.通过对纳入分散供养特困人员和城乡低保对象范围的高龄、失能、残疾等老年人家庭进行筛选和摸底，结合老年人身体能力评估，完成140户特殊困难老年人家庭适老化改造工作。 | （1）2月底前，招标确定适老化改造服务商；  （2）5月底前，完成140户困难家庭居家适老化改造。 | 何玉华 | 民政局 | 各街镇 | 5月31日 |
| **十件民生实事** | 3.建设3家社区便民食堂。 | （1）6月底前，育红社区便民食堂投入运营；  （2）9月底前，辽河社区便民食堂投入运营；  （3）10月底前，滨河社区便民食堂投入运营。 | 何玉华 | 民政局 | 胜利街道办事处  建设街道办事处  辽河街道办事处 | 10月31日 |
| 4.实现绿地世纪城等5个历史遗留问题小区“临转正”。 | （1）1月底前，完成光明小区正式电改造，并网送电；  （2）6月底前，完成锦上阳光、绿地世纪城小区并网送电；  （3）12月底前，水榭春城小区、马尔贝拉小区正式电改造取得阶段性进展。 | 孙大庆 | 住房城乡  建设局 | 工业和信息化局  胜利街道办事处  建设街道办事处  辽河街道办事处  铁东街道办事处 | 12月31日 |
| 5.实施2024年冬季清洁取暖项目。包括：城区建筑节能改造40.15万平方米，主要对居民楼外墙保温；农村建筑节能改造5.84万平方米，主要对民房外墙报温及更换门窗。 | **在项目提级审查不受影响的情况下：**  （1）3月底前，完成招投标工作，确定施工单位；  （2）11月底前，完成全部工程。 | 孙大庆 | 住房城乡  建设局 | 财政局  各相关街镇 | 11月30日 |
| **十件民生实事** | 6.实施农村公路新建及维修改造项目。新建1条、中大修4条农村公路，总长度不低于8公里；增设6路公交车陆家镇友谊村公交站点一处；将原一统河桥全部拆除，在原址处新建一座长度52米的桥梁，桥面净宽6米，全宽7米。 | **修建农村公路：**  （1）2月底前，梳理2023年农村公路维修改造项目，并上报省、市交通部门；  （2）6月底前，完成招投标；  （3）11月底前，全面完工；  **增设公交站点：**  （4）1月底前，完成前期勘察及选址；  （5）2月底前，设立公交站牌，公交车试运行；  **新建粮文线一统河桥：**  （6）3月底前，完成空心板及护栏安装；  （7）4月底前，完成主体工程；  （8）5月底前，完成黑色路面铺装；  （9）6月底前，实现竣工通车。 | 孙大庆 | 住房城乡  建设局 | 农业农村局  各相关街镇 | 12月31日 |
| 7.实施群众体育健身设施提升工程。向上争取城市健身路径、农民健身工程体育器材共10套。 | （1）6月底前，统计体育健身器材需求情况；  （2）11月底前，完成全部器材安装。 | 邹 勇 | 文旅广电局 | 各相关街镇 | 11月30日 |
| 8.加大学前教育投入，实现“惠民”等3所公办幼儿园开园，学前教育普惠率达到90%以上。 | （1）9月底前，惠民幼儿园开园；  （2）12月底前，其余两所幼儿园开园，学前普惠率达到90%以上。 | 邹 勇 | 教育局 |  | 12月31日 |
| **十件民生实事** | **9.打通延堤北街断头路。该工程东起湖滨路，西至水榭春城箱式堤坝，道路全长718米，黑色路面宽7米，人行道宽2米，路灯16基，设计雨排管线DN500,长760米，北侧堤角硬化护坡及绿化长度470米。** | （1）5月底前，完成前期手续办理；  （2）6月底前，组织施工单位进场施工；  （3）12月底前，完成全部工程施工。 | 何玉华  孙大庆 | **住房城乡**  **建设局**  **农业农村局** | **公安分局**  **自然资源分局**  **城管执法大队**  **胜利街道办事处** | 12月31日 |
| **十件民生实事** | 10.完善配套功能，加大公共充电桩布局。 | （1）4月底前，完成公共充电桩规划；  （2）11月底前，推进至少2处停车场安装公共充电桩。 | 孙大庆 | 住房城乡  建设局 | 发展改革局  工业和信息化局  投资促进中心  富祥实业 | 12月31日 |

|  |
| --- |
| 抄送：区委各部委，区人大办、区政协办、区人武部，区法院、区检察院，区各人民团体。 |
| 盘锦市双台子区人民政府办公室 2024年2月8日印发 |