市政府六届三次全体（扩大）会议主要工作任务分解表

| 类 别 | 主要工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |  | 基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 保 持 经 济 高 速 增 长 | 1、规模以上工业增加值要增长15%以上。 |  | 市经信委 | 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 姜 冰 |  | 要抓住重点、抓住关键，抓项目、抓投资，保持经济高速增长，确保完成全年各项任务目标，让盘锦各项工作继续走在全省前列。 |  |  |
|  | 2、固定资产投资要增长30%以上。 |  | 市发改委 | 市发改委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 |  |  |  |  |
|  | 3、公共财政预算收入要增长30%以上。 |  | 市财政局 | 市财政局 市国税局 市地税局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会消费品零售总额要增长18%以上。 |  | 市服务业委 | 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 徐吉生 |  |  |  |  |
|  | 5、工业用电量要增长5%以上。 |  | 市经信委 | 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 姜 冰 |  |  |  |  |
|  | 6、房地产开发投资和销售额都要增长15%以上。 |  | 市住建委 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 刘志宏 |  |  |  |  |
|  | 7、实际到位外资全年要达到30亿美元以上。 |  | 市外经局 | 市外经局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 徐吉生 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |  | 基本要求 |  |  |
| （二） 狠 抓 “ 四 个 一 批 ” 项 目 | 1.抓 招商： 签约 一批 | （1）工业、服务业和农业招商要有重大突破。 ①在工业上：各县区都要引进2亿元以上项目10个，其中10亿元以上项目3个；辽东湾新区要引进10亿元以上项目3个；市工业招商中心要引进2亿元以上项目7个。 | 市经信委 | 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 市工业招商中心 | 高 科 姜 冰 |  | 1.每一项任务都明确责任人和工作时限，每月一考核、每月一通报。 2.考核项目标准：一是签订正式合同；二是土地挂牌；三是资金到位；四是2亿元以上工业项目为一次性固定资产投资，10亿元以上工业和农业项目一次性固定资产投资不低于5亿元。 |  |  |
|  |  | ②在服务业上：各县区都要引进50亿元以上服务业大项目或10亿元以上纯商业项目4个；辽东湾新区、辽河口经济区和市服务业招商中心都要引进2个。 | 市发改委 市住建委 市服务业委 | 市发改委 市住建委 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 市服务业招商中心 | 高 科 徐吉生 刘志虹 |  |  |  |  |
|  |  | ③在农业上：盘山县、大洼县和市农业招商中心都要引进10亿元以上农业产业化大项目2个以上。 | 市发改委 市 农 委 | 市 农 委 两县政府 市农业招商中心 | 孙占明 |  |  |  |  |
|  |  | （2）抓住招商重点。各县区和经济区要打出自己的旗帜，形成自己的特色。①盘山县主要突出发展塑料新材料、工程机械产业和新县城、高升经济区、胡家河蟹市场建设；②大洼县主要突出发展装备制造、农产品加工、物流、临港产业和红海滩度假区、大洼温泉城建设；③双台子区主要突出发展精细化工、化工装备产业和辽河新城、现代服务业集聚区建设；④兴隆台主要突出发展装备制造、精细化工产业和中央商务区建设；⑤辽东湾新区主要突出发展石化及精细化工、化工新材料、大型装备制造产业和辽东湾水城建设；⑥辽河口经济区主要突出发展生态湿地旅游产业和欢喜岭小镇建设。 | 市发改委 市经信委 市外经局 市 农 委 市服务业委 | 市发改委 市经信委 市外经局 市 农 委 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 3个市直招商中心 6个经济园区 | 高 科 徐吉生 姜 冰 刘志虹 孙占明 |  | 各县区和经济区要抓住重点，明确招商目标和方向，努力实现招商引资工作的新突破。 |  |  |
|  |  | （3）强化专业化招商。①建立专业化招商队伍。工业上要突出石化及精细化工和装备制造两大产业，引进重大项目；服务业上要突出引进行业全国排名前20位的大企业；农业上要突出引进10亿元以上农业产业化大项目。②明确招商地区。牢牢盯住以北京为龙头的京津冀地区、以上海和宁波为龙头的长三角地区、以广州为龙头的珠三角地区以及香港和台湾地区。③建立以项目为核心的量化考核机制。将招商指标分解到局、落实到人，实行干部任用、工资、奖金、招商经费与招商绩效挂钩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （二） 狠 抓 “ 四 个 一 批 ” 项 目 | 2.抓 落实： 开工 一批 | 帮助企业把立项审批、环评、水电供应、基础设施配套、项目贷款等问题解决到位，让项目尽快开工、加快建设。每个县区、经济区都要搞一次大规模的开工仪式，至少要有3个以上大项目同时开工。 | 市发改委 各相关部门 | 市发改委 各相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 | 高 科 主管副市长 | 对所有签约和进行前期准备的大项目，主管副市长、县区和经济区一把手要亲自抓，一个项目一个项目地研究和解决问题。 |  |  |  |
|  | 3.抓 建设： 竣工 一批 | 推进在建项目加快建设，逐一落实解决企业遇到的资金、原料、技术、劳动力、消防等问题，促进企业尽快投产、达产。 |  |  |  | 主管副市长、县区和经济区一把手要深入每一处建设工地，进行现场办公。 |  |  |  |
|  | 4.抓 运行： 服务 一批 | 全力抓好以企业为核心的经济运行，解决好企业运行中遇到的实际问题，特别要解决好企业流动资金贷款问题。 | 市金融办 人行盘锦支行 盘锦银监分局 | 市金融办 人行盘锦支行 盘锦银监分局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  | 主管副市长、县区长和各银行行长，主动走进企业，一个问题一个问题地解决。每月进行1次考核和通报。 |  |  |  |
| （三） 狠 抓 工 业 | 1.加 快工 业园 区建 设 | （1）进一步明确园区发展目标。 在5年内：双台子精细化工产业园和兴隆台工业园产值都要达到1000亿元以上，盘山新材料产业园和大洼临港经济区产值都要达到500亿元以上，辽东湾新区工业产值要达到3000亿元以上。 | 市发改委 | 市发改委 各县区政府 辽东湾新区 相关经济园区 | 高 科 | 尽快拿出规划 |  |  |  |
|  |  | （2）坚持基础设施先行。下半年，各个经济园区必须在基础设施建设上实现新突破。每个县区必须建设10万平方米标准化厂房，每个园区要建设1-2座青年公寓。 | 市发改委 市外经局 | 市发改委 市外经局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 |  | 8月底前拿出具体工作措施 |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （三） 狠 抓 工 业 | 1.加 快工 业园 区建 设 | （3）抓好重大项目招商。下半年，每个经济园区都要成立3个以上专业招商局，牢牢盯住世界500强、行业世界100强和上市公司，至少引进10亿元以上项目3个，确保全年实际利用外资达到1亿美元以上。 | 市发改委 市外经局 | 市发改委 市外经局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 | 高 科 | 8月底前拿出具体工作措施 |  |  |  |
|  |  | （4）加快发展产业集群。重点抓好四大产业集群，尤其是抓好石化及精细化工产业集群，建设世界级的精细化工产业基地。①狠抓龙头项目，重点抓好中兵器千万吨炼油及百万吨烯烃、台湾长春石化、胜友橡胶等42个投资10亿元以上工业大项目；②狠抓标准化厂房建设，每个园区都要建设标准化厂房10万平方米以上；③狠抓平台建设，每个园区都要形成金融、人才、研发、销售等若干个服务平台。 | 市发改委 市经信委 | 市发改委 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 | 高 科 姜 冰 | 落实责任，加快推进。 |  |  |  |
|  |  | （5）创新园区体制机制。下半年，各个园区要按新体制机制运行，实行全员绩效、目标考核，工资与绩效挂钩，干部职工能上能下、能进能出。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）做好省级高新技术产业园区申报工作。 | 市科技局 | 市科技局 各相关园区 | 姜 冰 |  |  |  |  |
|  | 2.全 力支 持大 企业 大集 团 | （1）对16户主营业务收入10亿元以上龙头企业，由市长亲自协调解决有关问题。 （2）对25户主营业务收入5亿元以上骨干企业，由主管工业的副市长实行一对一帮扶。 （3）对主营业务收入1亿元以上的企业，由各县区长、经济区一把手负责，解决好资金、环保、消防等问题。 （4）组织召开全市大企业座谈会。 | 市经信委 | 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 | 蹇 彪 姜 冰 | 实行跟踪服务。 |  |  |  |
|  | 3.认 真帮 助中 小企 业解 决困 难 | （1）关注中小微企业发展，重点搞好亏损企业、未满负荷生产企业和竣工但未投产企业的调度，帮助企业做好要素保障、市场开拓、企业减负等工作。（2）当前，要加快提高各个担保公司、担保中心的支持能力，用好5000万元扶持资金，支持中小微企业平稳健康发展。 | 市经信委 市金融办 | 市经信委 市金融办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 6个经济园区 | 高 科 姜 冰 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （四） 狠 抓 服 务 业 | 1.抓 规划 | （1）“5城、5镇”。5个生态新城和田庄台、赵圈河、高升、胡家、欢喜岭5个特色小镇，都要形成自己的独有特色。 | 市发改委 | 市发改委 市规划局 各县区政府 | 高 科 刘志宏 | 要用“世界的高度、未来的眼光、现代化的标准”，科学规划。 |  |  |  |
|  |  | （2）“金廊”、“银带”。“金廊”、“银带”两侧要建成若干个有特点的现代服务业集聚区，建设辽宁旗帜型服务业集聚区。 |  | 市发改委 市服务业委 市规划局 各县区政府 | 高 科 徐吉生 |  |  |  |  |
|  |  | （3）中央商务区。巩固现有态势，再引进一批商贸、五星酒店等服务业大项目，打造盘锦现代服务业集聚区的旗舰。 |  | 市发改委 市服务业委 市规划局 兴隆台区政府 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）三大旅游载体。要把红海滩和辽河口度假区、大洼温泉城，建成国内外知名的旅游度假中心。 |  | 市发改委 市旅游局 市规划局 大洼县政府 辽河口经济区 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）现代服务业集聚区。每个县区都要有一个5—10平方公里的现代服务业集聚区，形成本区域的核心和特色。 | 市发改委 | 市发改委 市服务业委 市规划局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 徐吉生 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （四） 狠 抓 服 务 业 | 2.抓 特色 | （1）大力发展旅游业。红海滩度假区和辽河口经济区要在项目建设、招商引资和基础设施上实现突破，成为盘锦旅游业发展的龙头。同时，要办好国际湿地旅游周。 | 市旅游局 | 市旅游局 大洼县政府 辽河口经济区 红海滩度假区 | 徐吉生 | 明确目标，按照区域特色，大力发展现代服务业。 |  |  |  |
|  |  | （2）大力发展商品市场。每个县区都要建成1-2个大型商品市场。要全力抓好蓝碧源五金汽配城、红星美凯龙国际广场、浙江小商品城等大项目，确保开工建设南京雨润市场项目。 | 市服务业委 | 市服务业委 各县区政府 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）大力发展物流业。每个县区都要围绕港口，规划建设一个大型物流园区。下半年，要组织专门人员，抓好物流项目招商。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）大力发展会展业。 ①确保办好中国优质稻米交易会。 ②确保办好中国石油装备博览会。 ③要抓紧开工建设达嘉、富盈等会展大项目。 | 市经信委 市 农 委 市服务业委 | 市经信委 市 农 委 市服务业委 大洼县政府 兴隆台区政府 | 徐吉生 姜 冰 孙占明 |  |  |  |  |
|  | 3.抓 房地 产 | （1）确保房地产业平稳健康发展。加强房地产建设，提高住宅小区物业管理水平，鼓励民众购房，改善市民居住环境和生活条件。确保全年房地产投资额和销售额均达到15%以上。 | 市住建委 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 | 刘志虹 | 制定和完善措施，通过大力宣传、举办房交会等形式，促进房地产业平稳健康发展。 |  |  |  |
|  |  | （2）全面提升房地产建设水平和档次。坚持引进全国行业排名前100位的房地产企业，全面提升房地产建设水平和档次，建设区域性生态居住中心。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）全力推进房地产销售。组织中介组织和房地产大企业，搞好对外宣传，吸引东北地区、北京地区等周边城市人口来盘锦购房。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.抓 紧制 定支 持发 展政 策。 | 在省里支持服务业发展10条政策的基础上，制定和完善我市支持服务业大发展、快发展的优惠政策。 | 市发改委 | 市发改委 市服务业委 市旅游局 市财政局 市国税局 市地税局 | 高 科 徐吉生 | 以政策促发展，尽快出台有关扶持政策。 |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （五） 狠 抓 农 业 | 1.推 进农 业对 外开 放 | 在抓好六和肉鸭、天津宝迪、益海嘉里粮油加工等大项目服务的同时，再引进一批农业产业化大项目。 | 市 农 委 | 市 农 委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 孙占明 | 抓好农业招商引资，确保全年引进10亿元以上农业项目6个。 |  |  |  |
|  | 2.加 快高 升经 济区 建设 | 重点抓好招商引资和基础设施建设。 | 市发改委 市 农 委 | 市发改委 市 农 委 盘山县政府 高升农业经济区 | 高 科 孙占明 |  |  |  |  |
|  | 3.做 强大 米河 蟹两 大产 业 | （1）要抓龙头，抓市场，抓资源整合和品牌创建，使之成为带动农民致富的两个支柱产业。 （2）下半年，要加快推进盘山胡家河蟹市场建设，确保引进一家国内外知名的大企业参与改造。 （3）办好河蟹节。 | 市 农 委 市海洋与渔业局 | 市 农 委 市海洋与渔业局 两县政府 市农业招商中心 | 孙占明 |  |  |  |  |
| （六） 狠 抓 辽 东 湾 新 区 建 设 | 1.加 大港 口建 设力 度 | 坚持以港兴市、以港强市战略，强力推进盘锦港建设。下半年，30万吨原油码头、25万吨航道、5万吨专业码头、输油管廊等重点工程必须实现新突破。 | 市港口与口岸局 | 市港口与口岸局 辽东湾新区 | 姜伟华 | 加快推进辽东湾新区建设步伐。 |  |  |  |
|  | 2.加 大招 商引 资力 度 | 重点要抓好台湾地区大型企业的招商。要搞好专业化招商，千方百计让盘锦成为台湾石化及精细化工产业转移的主要承接地。 | 市 台 办 市外经局 | 市 台 办 市外经局 辽东湾新区 | 高 科 徐吉生 |  |  |  |  |
|  | 3.加 大基 础设 施建 设力 度 | （1）加大奥体中心、大连理工盘锦校区、行政文化中心等项目建设力度，确保明年全部竣工。 | 公共项目办 | 公共项目办 | 高 科 |  |  |  |  |
|  |  | （2）确保辽东湾新区互通立交今年“十一”前竣工，全面提升新区路网、绿网、水网、电网等基础支撑能力。 | 市交通局 | 市交通局 辽东湾新区 | 刘兴政 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （七） 狠 抓 生 态 城 市 建 设 | 1.坚 持生 态环 境先 行 | （1）每个生态新城都要高标准做好绿化、水系规划，绿化和水系面积占新城规划面积的40%以上。其中两个县城要达到50%以上，建成低密度的生态居住中心。 | 市住建委 市规划局 | 市住建委 市规划局 各县区政府 辽东湾新区 | 刘志虹 | ①在生态环境建设上，要舍得投入、舍得土地，建设百年工程。 ②下半年，市长将听取各县区和经济区的生态规划情况汇报。 |  |  |  |
|  |  | （2）每一条道路都要留足绿化空间，主干道两侧绿化带要达到30米以上，次干道两侧绿化带要达到20米以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）每一条水系两侧都要留足100米的景观带，城市建筑密集区也要达到50米以上，像疙瘩楼水库和芳草路之间这样的重点地段，绿化带要达到300米以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）城市公园、道路两侧、水系两侧等景观建设要体现原生态特色，尽量减少或消除人工痕迹，让大自然自然融入城市，形成和谐共生的良好局面。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）全力推进三大河流治理，确保污水处理、配套管网等各项工程9月20日前全面交工。 | 市环保局 | 市环保局 各县区政府 辽河口经济区 | 孙占明 |  |  |  |  |
|  |  | （6）抓好秋季绿化，加快建设森林城市、花园城市、生态城市。 | 市住建委 市 农 委 | 市住建委 市 农 委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 刘志虹 孙占明 |  |  |  |  |
|  |  | （7）每个县区都要再规划建设1-2个公园，拉动新城建设。 | 市住建委 | 市住建委 各县区政府 | 刘志虹 |  |  |  |  |
|  | 2.加 快基 础设 施建 设 | （1）确保建成中华路延伸线，保证全线贯通。 | 市交通局 | 市交通局 | 刘兴政 | 加强资金调度和管理，保证重点项目建设。所有投资项目都要规范操作，严格执行招投标制度。所有工程建设决不允许突破预算。 |  |  |  |
|  |  | （2）确保林丰路辽河大桥按期竣工。 | 市住建委 | 市住建委 | 刘志虹 |  |  |  |  |
|  |  | （3）确保兴辽路及辽河大桥按期竣工。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 | 徐吉生 |  |  |  |  |
|  |  | （4）加快小街小巷改造。 | 市住建委 | 市住建委 | 刘志虹 |  |  |  |  |
|  |  | （5）启动建设南外环。 | 市交通局 | 市交通局 | 刘兴政 |  |  |  |  |
|  |  | （6）全面做好芳草路开工建设的各项准备。 | 市住建委 | 市住建委 | 刘志虹 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （七） 狠 抓 生 态 城 市 建 设 | 3.提 高城 镇拆 迁速 度 | （1）加大拆迁力度。全力做好拆迁地块资金保障、项目保障和组织保障，以最快的速度推进拆迁工作，保质保量地完成城中村和城边村拆迁工作任务。 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 刘志虹 | 各县区、经济区要组织一批专人，全力、全速推进城镇改造拆迁工作。市政府督察室每周进行1次督查和通报。 |  |  |  |
|  |  | （2）加大资金准备力度。抓紧贷款融资和项目招商，积极引进大企业进行土地一级整理，确保货币化补偿资金、工程建设资金落实到位。 | 市金融办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 市金融办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 |  |  |  |  |
|  |  | （3）加大招商力度。 ①要确保每个拆迁地块都有项目承接。 ②做好项目承接的前期工作。要尽快做好红星美凯龙北侧、阿尔滨小六队等地块的拆迁收尾工作，确保林丰路大桥、南外环等重大基础设施项目拆迁到位。 | 市发改委 市综合执法局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 市发改委 市综合执法局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 刘志虹 |  |  |  |  |
|  |  | （4）坚持依法拆迁、和谐拆迁。 | 市住建委 市综合执法局 | 市住建委 市综合执法局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 刘志虹 |  |  |  |  |
| （八） 狠 抓 要 素 保 障 | 1.做 强土 地保 障 | 土地增减挂钩要争取20平方公里以上。同时，要严格管理土地，节约集约用地。 | 市国土资源局 | 市国土资源局 | 高 科 | 加快推进相关工作，确保完成任务目标。 |  |  |  |
|  | 2.做 实资 金保 障 | （1）确保全年新增贷款达到200亿元以上。其中：盘山、大洼、兴隆台、双台子要确保达到25亿元以上，辽东湾新区要确保达到40亿元以上，辽河口要确保达到20亿元以上。 | 市金融办 | 市金融办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 |  |  |  |  |
|  |  | （2）确保政府类贷款达到140亿元以上。其中：大洼、双台子、兴隆台要达到20亿元以上，辽东湾新区要达到60亿元以上，盘山要达到15亿元以上，辽河口要达到7亿元以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）确保辽东湾新区、兴隆台债券发行到位。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）加大金融招商力度。加快引进一批担保公司、基金公司。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）加大企业上市力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 | 基本要求 |  |  |  |
| （八） 狠 抓 要 素 保 障 | 3.做 好人 才人 口引 进 | （1）抓紧推进大连理工盘锦校区项目。 | 市教育局 | 市教育局 | 潘元松 | 加快推进相关工作，确保完成任务目标。 |  |  |  |
|  |  | （2）抓紧推进“一区三校”工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）加快推进户籍制度改革，以及社保、医疗等配套改革，特别是两县一定要在改革上实现重大突破。 | 市发改委 | 市公安局 市人社局 | 高 科 姜伟华 |  |  |  |  |
| （九） 狠 抓 民 生 工 程 | 1.注 重保 障和 改善 民生 | 抓好就业、社保、教育、卫生、医疗等民生工作，确保年初确定的民生工作全面落实。 | 各相关部门 | 各相关部门 | 高 科 | 制定和完善工作方案、工作措施，认真落实各项工作责任制。 |  |  |  |
|  | 2.抓 好安 全生 产和 社会 稳定 | （1）进一步加强安全生产工作，进行拉网式排查安全隐患，对重点地区和部位要死看死守，坚决关停“小化工、小炼油”；切实加强道路交通整治，实行消防网格化管理，确保不发生重大安全生产事故。 | 市安监局 市公安局 市信访局 | 市安监局 市信访局 市公安局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 姜 冰 |  |  |  |  |
|  |  | （2）关注动拆迁等热点问题，积极走进矛盾，把问题解决在萌芽状态，确保不出现重大群体性上访事件；严厉打击各种违法犯罪，保持全市社会稳定。 |  |  | 高 科 |  |  |  |  |
|  |  | （3）要高度重视并做好防汛工作，保证今年安全度汛。 | 市水利局 | 市水利局 | 孙占明 |  |  |  |  |
| （十） 树 立 一 流 的 工 作 作 风 | 各级各部门领导和全体机关干部，要真抓实干，突出重点，快捷高效地做好工作；要敢于担当，善于创新，主动开展工作，积极解决问题和矛盾；要改善工作作风，认真履行职责，以一流的工作作风和工作业绩，为盘锦的建设和发展贡献力量。 |  | 市直机关工委 市政府各部门 | 市直机关工委 市政府各部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 高 科 | 在各级机关开展“改作风、树形象”活动，树立一流的工作作风，创造一流的工作业绩。 |  |  |  |