2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造绕阳河旅游度假区 | （1）推进绕阳湾景区建设。 | 建设渔猎文化博物馆、观光栈道和钓蟹湖，打造现代休闲渔业生产基地。12月底前完成。 | 盘山县 | 盘山县 市文广局 市海洋与渔业局 | 孙 雨 郭康生 史 伟 | 姜 冰 孙占明 |
|  |  | （2）推进森林公园项目建设。 | 完成路网、水电、绿化及体育器材安装等工程，推进圆满寺基础设施建设。8月底前完成。 |  | 盘山县 市民委 | 孙 雨 王庆国 | 姜 冰 |
|  |  | （3）推进“舌尖上的盘锦”博物馆群项目建设。 | 河蟹博物馆整体竣工开放。9月底前完成。 |  | 盘山县 市农委 | 孙 雨 梁建柏 | 孙占明 |
|  |  | （4）推进“种石源”项目建设。 | 中华彩绘馆项目主馆区、停车场开工建设。12月底前完成。 |  | 盘山县 市文广局 | 孙 雨 郭康生 | 姜 冰 |
|  | 打造温泉旅游度假区 | （5）推进红海滩廊道建设。 | 完善景区道路、大门、厕所及停车场等设施，新建稻田画。6月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市旅游局 | 陈林松 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  | （6）推进天沐温泉项目建设。 | 一期工程7月底前试营业。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）推进沁温泉项目建设。 | 一期工程8月底前试营业。 |  |  |  |  |
|  |  | （8）推进清河湾项目建设。 | 升级水幕电影，创建3A级旅游景区，开展“国际热气球嘉年华活动”。10月底前完成。 |  |  |  |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造温泉旅游度假区 | （9）推进七彩庄园项目建设。 | 完成真人CS野战基地升级改造，新建拓展基地和空中滑道。10月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市旅游局 | 陈林松 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  | （10）推进疙瘩楼度假区项目建设。 | 完善“冰雪嘉年华”基础设施，提升“绿水岸”、“如意花海”等项目，加快宝源国际湿地温泉度假城建设。11月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）创建国家级生态旅游示范区。 | 红海滩旅游度假区完成国家级生态旅游示范区创建工作。10月底前完成。 |  |  |  |  |
|  | 发展内河观光游 | （12）建设特色街区。 | 建成辽河左岸特色小吃一条街，并投入使用；开工建设辽河左岸商业风情街。10月底前完成。 | 双台子区 | 双台子区 市服务业委 | 冯 英 徐洪峰 |  |
|  |  | （13）抓好辽河两岸旅游开发。 | 推进水榭春城乐水汇休闲娱乐项目及酒店建设；辽河城区段到鼎翔旅游区段的内河深度游论证、规划和工程预算及项目招商工作。12月底前完成。 |  | 双台子区 市服务业委 市水利局 市辽河管理局 | 冯 英 徐洪峰 王晓东 梁建松 | 孙占明 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造辽河文化产业园旅游产业集群 | （14）推进广厦艺术街项目建设。 | 整体工程竣工，全部商户装修完毕。于10月份正式投入使用。 | 兴隆台区 | 兴隆台区 市文广局 | 陈宝库 郭康生 | 姜 冰 |
|  |  | （15）推进台湾士林不夜城项目建设。 | 年内一期主体工程竣工，完成内部装修。 |  | 兴隆台区 市服务业委 | 陈宝库 徐洪峰 |  |
|  |  | （16）推进鼎翔旅游区建设。 | 新建1.5万平方米景区停车场，最大容量为700辆。12月底前完成。 |  | 兴隆台区 市旅游局 | 陈宝库 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  | （17）推进蓝天城体验中心项目建设。 | 年内开工建设。 |  | 兴隆台区 市服务业委 | 陈宝库 徐洪峰 |  |
|  |  | （18）推进锦联经典汇项目建设。 | 项目整体竣工并投入使用。7月前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）推进万达广场项目建设。 | 年内一期主体工程竣工。 |  |  |  |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造二界沟旅游产业集群和辽东湾旅游产业集聚区 | （20）推进二界沟渔村项目建设。 | 渔人码头滨海美食街、二界沟风情商业街、海龙坊及东北亚海产品中心竣工营业；围楼式温泉酒店、女儿沟古渔雁文化长廊及国家中心观光渔港全面开工建设。12月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市服务业委 市海洋与渔业局 市文广局 | 葛立军 徐洪峰 史 伟 郭康生 | 张志焕 |
|  |  | （21）推进金帛海岸项目建设。 | 游船码头一期工程、海滨浴场二期工程竣工营业；完成海上乐园规划设计，温泉度假酒店开工建设。12月底前完成。 |  | 辽东湾新区 市旅游局 市海事局 市港口与口岸局 | 葛立军 张 岩 战福伟 陈友昌 |  |
|  |  | （22）推进辽东湾新区文化场馆群建设。 | 科技馆、创意馆、博物馆、图书馆、青少年活动中心及大剧院建成。12月底前完成。 | 市重点项目办 | 市重点项目办 辽东湾新区 市文广局 市科技局 团市委 | 王宝成 葛立军 郭康生 刘吉广 舒 然 | 姜 冰 张志焕 |
|  |  | （23）推进江南风情园建设。 | 留园宾馆、仿古商业街投入运行，书画馆、工艺馆等开放，快捷酒店主体竣工，水上娱乐区开始试运行。10月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市文广局 市服务业委 | 葛立军 郭康生 徐洪峰 | 张志焕 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造二界沟旅游产业集群和辽东湾旅游产业集聚区 | （24）推进含章湖项目建设。 | 完成整体规划设计，实施湖岸护砌和绿化工程。12月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市规划局 | 葛立军 吴东平 | 张志焕 |
|  |  | （25）推进兴隆大奥莱项目建设。 | 年内商场和温泉酒店项目主体竣工。 |  | 辽东湾新区 市服务业委 | 葛立军 徐洪峰 |  |
|  |  | （26）推进兴隆七彩城项目建设。 | 整体工程完成并投入试运行。12月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （27）推进田庄台老街项目建设。 | 完成项目规划，年内开工建设。12月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （28）推进荣兴古驿项目建设。 | 年内主体竣工。10月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （29）推进多乐高娱乐城项目建设。 | 完成规划设计，全面开工建设。12月底前完成。 |  | 辽东湾新区 | 葛立军 |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 推 进 重 点 区 域 建 设 | 打造辽河口旅游产业集群 | （30）推进三道沟渔港服务中心项目建设。 | 改造“大白楼”，建设主题餐厅、停车场、旅游厕所等服务设施。12月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 | 杨 昕 | 姜 冰 |
|  |  | （31）推进“辽河口的渔”主题雕塑项目建设。 | 完成反映渔雁文化、湿地文化的石雕及木雕设计，进行试点工作。12月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （32）推进石油科普主题公园项目建设。 | 依托现有采油钻井塔及相关勘测、开采、储存等设备，规划建设石油科普主题公园。12月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （33）推进塘铺博物馆项目建设。 | 利用2处塘铺旧址进行原貌恢复改造，建成塘铺博物馆。12月底前完成。 |  |  |  |  |
|  |  | （34）推进石新休闲观光镇项目建设。 | 依托石新镇林业资源，规划建设以田园牧场、观光农业为特色的休闲观光镇。12月底前完成。 |  | 辽河口经济区 市农委 市住建委 | 杨 昕 梁建柏 李之栋 | 刘志虹 孙占明 |
|  |  | （35）建成国家4A级旅游景区。 | 按照4A级国家标准，完善基础设施和配套服务功能，确保申报成功。12月底前完成。 |  | 辽河口经济区 市旅游局 | 杨 昕 张 岩 | 姜 冰 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 广 泛 开 展 主 题 活 动 | 组织开展主题活动 | （1）开通海上旅游线路，开展“水上看盘锦”活动。 | 6月份完成游船购置和码头建设工作。8月底前完成经金帛滩、蛤蜊岗、红海滩廊道和三道沟渔港的海上线路规划及试航。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市港口与口岸局 市海事局 市海洋与渔业局 市旅游局 | 葛立军 陈友昌 战福伟 史 伟 张 岩 | 张志焕 |
|  |  | （2）开展“空中看盘锦”活动。 | 在旅游旺季推出“直升机游红海滩”线路。10月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市旅游局 | 陈林松 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  | （3）承办中超联赛辽宁队主场赛事。 | 承办15场主场比赛、15场预备队比赛。10月30日前完成。 | 市体育局 | 市体育局 市公安局 辽东湾新区 | 付艳华 刘 溯 葛立军 | 姜 冰 张志焕 |
|  |  | （4）组织红海滩国际马拉松赛。 | 在辽东湾红海滩体育场至红海滩廊道举办1-2万人规模的国际马拉松比赛。9月底前完成。 |  | 市体育局 市公安局 辽东湾新区 大洼县 | 付艳华 刘 溯 葛立军 陈林松 |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 广 泛 开 展 主 题 活 动 | 组织开展主题活动 | （5）组织红海滩全国自行车骑行活动。 | 邀请20个省市的自行车俱乐部和协会参加，赛事规模3000人，骑行线路由市区至辽河口经济区，全程40公里。6月底前完成。 | 市体育局 | 市体育局 市公安局 辽河口经济区 | 付艳华 刘 溯 杨 昕 | 姜 冰 |
|  |  | （6）打造“四季游钓之城”。 | 与中央电视台《四海钓鱼》频道合作，全年制作52期节目，举办2次全国性的游钓大赛。12月底前完成。 | 市旅游局 | 市旅游局 市海洋与渔业局 市水利局 盘锦广播电视台 各县区、经济区 | 张 岩 史 伟 王晓东 王新宇 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 姜 冰 孙占明 张志焕 |
|  |  | （7）开展旅游季系列活动。 | 4月份启动旅游季系列活动，结合各县区、经济区工作安排，每月推出一个主题，将旅游季活动贯穿全年，开展“盘锦人游盘锦”活动。12月底前完成。 |  | 市旅游局 各县区、经济区 | 张 岩 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 姜 冰 张志焕 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三) 加 大 宣 传 工 作 力 度 | 增加“红滩盘锦”舆论宣传密度 | （1）在主流媒体进行“红滩盘锦”宣传推广。 | 通过中央电视台、辽宁电视台、辽宁日报等主流媒体广泛提高“红滩盘锦”的知名度。 12月底前完成。 | 市委宣传部 | 市委宣传部 市旅游局 | 张晓良 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  | （2）广泛开辟“红滩盘锦”宣传阵地。 | 在《中国旅游报》等行业媒体开展“红滩盘锦”广告宣传。9月底前完成。 | 市旅游局 | 市旅游局 | 张 岩 |  |
|  |  |  | 在首都机场、北京火车站进行“红海滩”广告宣传。4月底前完成。 |  | 市旅游局 大洼县 | 张 岩 陈林松 |  |
|  |  |  | 做好“红海滩号”动车冠名活动。11月底前完成。 |  | 市旅游局 | 张 岩 |  |
|  |  |  | 建立微信联盟，推介盘锦旅游产品。12月底前完成。 |  |  |  |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 加 强 基 础 设 施 建 设 | 提高交通配套服务水平 | （1）开通旅游专线车。 | 在旅游旺季增加至红海滩廊道、鼎翔旅游区和江南风情园的旅游专线车发车密度。10月底前完成。 | 市交通局 | 市交通局 | 高雪松 | 王庆良 |
|  |  | （2）完善旅游交通指示标识体系。 | 在高速公路及主要交通干道新建35块旅游交通指示牌。 6月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市交通局 市规划局 市住建委 市综合执法局 市公安局 | 杨 昕 高雪松 吴东平 李之栋 高佩亮 刘 溯 | 刘志虹 王庆良 |
|  |  |  | 在辽东湾新区内新设旅游交通指示牌18块。6月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市交通局 市规划局 市住建委 市综合执法局 市公安局 | 葛立军 高雪松 吴东平 李之栋 高佩亮 刘 溯 | 张志焕 |
|  |  |  | 在高速公路新建6块旅游交通指示牌。6月底前完成。 | 红海滩度假区 | 红海滩度假区 市交通局 市规划局 市住建委 市综合执法局 市公安局 | 马晓春 高雪松 吴东平 李之栋 高佩亮 刘 溯 | 刘志虹 王庆良 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 加 强 基 础 设 施 建 设 | 配套服务设施建设 | （3）加强旅游景区停车场、旅游厕所、供水、供电等设施建设。 | 绕阳湾景区新建旅游厕所6个。12月底前完成。 | 盘山县 | 盘山县 市旅游局 | 孙 雨 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  |  | 新建停车场11个，旅游厕所29个。12月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市旅游局 | 陈林松 张 岩 |  |
|  |  |  | 新建旅游厕所4个，改建4个。12月底完成。 | 双台子区 | 双台子区 市旅游局 | 冯 英 张 岩 |  |
|  |  |  | 鼎翔旅游区新建停车场1个。8月底前完成。 | 兴隆台区 | 兴隆台区 市旅游局 | 陈宝库 张 岩 |  |
|  |  |  | 新建二界沟停车场2个、金帛海岸停车场1个。12月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市旅游局 | 葛立军 张 岩 | 张志焕 |
|  |  |  | 新建东小河服务区停车场 1个，景区大门2处及旅游厕所4个。12月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市旅游局 | 杨 昕 张 岩 | 姜 冰 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 加 强 基 础 设 施 建 设 | 配套服务设施建设 | （4）规划建设游客服务中心。 | 建设“舌尖上的盘锦”博物馆群游客服务中心。9月底前完成。 | 盘山县 | 盘山县 市旅游局 | 孙 雨 张 岩 | 姜 冰 |
|  |  |  | 完善现有游客服务中心，新建游客服务中心4个。10月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市旅游局 | 陈林松 张 岩 |  |
|  |  |  | 新建水榭春城游客服务中心。8月底前完成。 | 双台子区 | 双台子区 市旅游局 | 冯 英 张 岩 |  |
|  |  |  | 新建万达广场游客服务中心。12月底前完成。 | 兴隆台区 | 兴隆台区 市旅游局 | 陈宝库 张 岩 |  |
|  |  |  | 新建二界沟游客服务中心。 10月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市旅游局 | 葛立军 张 岩 | 张志焕 |
|  |  |  | 新建“大白楼”游客服务中心。12月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市旅游局 | 杨 昕 张 岩 | 姜 冰 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 加 强 基 础 设 施 建 设 | 配套服务设施建设 | （5）规划建设旅游商品购物中心。 | 建设“舌尖上的盘锦”博物馆群购物中心。9月底前完成。 | 盘山县 | 盘山县 市服务业委 | 孙 雨 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 建设红海滩大街旅游商品购物中心。10月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市服务业委 | 陈林松 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 建设电子商务产业园名品体验中心。7月底前完成。 | 双台子区 | 双台子区 市服务业委 | 冯 英 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 规划建设南井子旅游商品购物中心。12月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市服务业委 | 杨 昕 徐洪峰 |  |
|  |  | （6）开发建设小吃街、酒吧街、海鲜街、风味街等餐饮服务设施。 | 建设绕阳湾小吃一条街和“舌尖上的盘锦”博物馆群草坪婚礼宴会厅。9月底前完成。 | 盘山县 | 盘山县 市服务业委 | 孙 雨 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 完善清河湾美食广场一条街。9月底前完成。 | 大洼县 | 大洼县 市服务业委 | 陈林松 徐洪峰 |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 加 强 基 础 设 施 建 设 | 配套服务设施建设 | （6）开发建设小吃街、酒吧街、海鲜街、风味街等餐饮服务设施。 | 重点推进辽河左岸、水榭春城特色小吃一条街建设。6月底前完成。 | 双台子区 | 双台子区 市服务业委 | 冯 英 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 建设兴顺国际海鲜特色美食街。3月中旬前完成。 | 兴隆台区 | 兴隆台区 市服务业委 | 陈宝库 徐洪峰 |  |
|  |  |  | 建设渔人码头滨海美食街、二界沟风情商业街、海龙坊及东北亚海产品中心。10月底前完成。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市服务业委 | 葛立军 徐洪峰 | 张志焕 |
|  |  |  | 建设“大白楼”海鲜特色主题餐厅。12月底前完成。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市服务业委 | 杨 昕 徐洪峰 |  |
|  |  | （7）搭建盘锦智慧旅游平台。 | 加快旅游公共服务信息系统建设。12月底前完成。 | 市旅游局 | 市旅游局 市服务业委 市交通局 各县区、经济区 | 张 岩 徐洪峰 高雪松 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 姜 冰 王庆良 张志焕 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) 推 进 产 业 融 合 发 展 | 丰富乡村旅游产品 | （1）支持土特产品的生产和销售。 | 在各景区景点设置大米、河蟹、生态鱼、蒲笋、水飞蓟油等销售专柜。12月底前完成。 | 市农委 | 市农委 市旅游局 各县区、经济区 | 梁建柏 张 岩 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 姜 冰 孙占明 张志焕 |
|  |  | （2）创建休闲农业与乡村旅游示范单位。 | 创建市级休闲农业与乡村旅游示范单位8家。12月底前完成。 |  | 市农委 各县区、经济区 | 梁建柏 张 岩 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 孙占明 张志焕 |
|  |  | （3）创建渔业休闲产业示范基地。 | 抓好沿海、沿河、沿路休闲渔业产业带建设工作，打造渔业休闲产业示范基地。12月底前完成。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 各县区、经济区 | 史 伟 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 |  |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) 推 进 产 业 融 合 发 展 | 促进文化与旅游融合 | （4）抓好文化旅游产品建设。 | 保护和发掘辽河口文化等非物质文化遗产；推进辽东湾文化场馆群、广厦艺术街、古渔雁博物馆、“辽河口的渔”主题雕塑、塘铺博物馆、“舌尖上的盘锦”博物馆群、张氏祖居地等文化旅游项目和辽河文化产业园创意与设计产业基地建设。12月底前完成。 | 各县区、经济区 | 各县区、经济区 市文广局 | 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 郭康生 | 姜 冰 张志焕 |

2015年旅游产业发展重点任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六) 强 化 政 策 支 持 | 加强 政府 引导 | 设立旅游发展专项资金。 | 设立旅游发展专项资金，对争创国家生态旅游示范区和国家5A、4A级景区、实施“引客入盘”、重点项目和旅游基础设施改造给予补助或以奖代补。12月底前完成。 | 市财政局 各县区、经济区 | 市财政局 各县区、经济区 | 王 岩 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 | 郭 伦 张志焕 |
|  | 鼓励 引客 入盘 | 广泛开展区域旅游合作。 | 增加来盘旅游专列的批次，提高旅游直通车的数量，引进旅游包机、游轮。10月底前完成。 | 市旅游局 | 市旅游局 | 张 岩 | 姜 冰 |
|  | 出台 优惠 政策 | 制定旅游景区门票优惠政策，旅游企业推出年票、联票和套票。 | 各景区制定对盘锦市民、学生、老人、残疾人、军人、记者等门票优惠政策，适时推出年票、联票及套票。9月底前完成。 | 各县区、经济区 | 各县区、经济区 市旅游局 | 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 葛立军 杨 昕 张 岩 | 姜 冰 张志焕 |
|  | 加大 督查 考核 力度 | 对各牵头单位进行督查、考核。 | 每季度对工作任务落实情况督查一次。将旅游业主要发展指标纳入市政府年度目标考核系统。 | 市委市政府督查室 市人社局 | 市委市政府督查室 市人社局 | 陈 飞 老颜武 | 郭 伦 |