市政府推进精神文明建设（创建全国文明城）重点工作任务分解表

| 工作任务 |  | 具体工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 科学 制定 并严 格执 行城 市规 划 |  | 1、坚持问题导向，围绕当前创城亟需、群众反映强烈的问题，抓紧补齐短板，完善公共设施布局。同时要确保公共设施的布局与“十三五”规划相衔接，与经济社会发展长远目标相适应。 | 市规划局 | 市规划局 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 年底前完成。 |
|  |  | 2、强化规划的刚性约束。要加强规划的监督指导和审核把关。市综合执法局要加强规划的执行，以规划为硬约束，为文明城市建设提供有力保障。 | 市规划局 市综合执法局 | 市规划局 市综合执法局 | 张志坚 | 刘志虹 | 长期坚持。 |
| （二） 加大 城市 基础 设施 建设 力度 |  | 1、确保完成56个弃管小区、96片棚户区、66条道路、6万多延长米的地下雨污管网改造任务，在此基础上进一步巩固和完善。 | 市住建委 | 市住建委 辽河油田 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015-2016年两年完成主要任务，2017年进行收尾。 |

市政府推进精神文明建设（创建全国文明城）重点工作任务分解表

| 工作任务 |  | 具体工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） 切实 加强 城市 管理 | 加强市容环境整治 | 1、加大对老旧小区、商业街、交通干线、城乡结合部等重点地区的环境卫生综合整治力度。 | 市综合执法局 | 市综合执法局 辽河油田 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年主城区、2016年全市城乡全面达到全国文明城市标准。 |
|  |  | 2、要依法依规拆除违章建筑。 |  | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 |  |  | 两区2015年全面完成拆违工作，两县、两个经济区2016年全面完成。从2016年起，实现常态化管理，确保违建零增长。 |
|  |  | 3、要加大非法小广告、宣传单整治力度。 |  | 市综合执法局 辽河油田 市公安局 市通信办 市文广局 各县区、经济区 |  |  | 2015年，达到全国文明城市标准。2016年，彻底消除。 |
|  |  | 4、强力杜绝流动摊贩。 |  | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 |  |  | 2015年，主街主路、次街次路彻底清除。2016年，社区、小街巷彻底清除，确保不回潮、不反弹。 |
|  |  | 5、清理占道经营行为。 |  | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 |  |  | 2015年，彻底消除占道经营行为。2016年，巩固成果，实现常态化管理。 |
|  |  | 6、坚决取缔未经批准的露天烧烤。 |  | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 |  |  | 2015年，取缔未经批准的露天烧烤，规范商户在指定地点经营。2016年，建设特色街区，实现规范性管理、规模化经营。 |

市政府推进精神文明建设（创建全国文明城）重点工作任务分解表

| 工作任务 |  | 具体工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） 切实 加强 城市 管理 | 加强市容 环境整治 | 7、要从源头上治理小菜园问题，今年城区小菜园要全部清除，实现绿化、硬化全覆盖。 | 市综合执法局 | 市综合执法局双台子区 兴隆台区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年，城区小菜园全部清除，实现绿化、硬化全覆盖。2016年，巩固成果，确保不反弹。 |
|  |  | 8、严格制止在城区焚烧冥币行为，做到文明祭祀。 |  | 市综合执法局 辽河油田 市民政局 各县区、经济区 |  |  | 2015年，重点街路无乱焚烧；2016年，次街次路无乱焚烧；2017年，全面实现建成区内无乱焚烧现场。 |
|  | 大力整治 交通秩序 | 1、从严查处非机动车逆向行驶、随意横穿马路，机动车乱停乱放等行为，确保道路通行顺畅，安全有序。 | 市公安局 | 市公安局 |  |  | 2015年，全市城区主街主路达标。 2016年，全市城区所有街路全面达标。 |
|  |  | 2、针对出租车内卫生状况差、拒载和乱涨价、“黑出租”等问题，严厉打击，有效规范出租车市场运营秩序。 | 市交通局 | 市交通局 | 孙雅娟 | 王庆良 | 2015年整治规范、2016年完善提高、2017年长效达标。 |
|  |  | 3、加强城市公交管理，全市更新车辆80台，新增车辆140台，新开线路8条。 | 市交通局 | 市交通局 辽河油田 兴隆台区 | 孙雅娟 | 王庆良 | 2016年底前完成。 |
|  |  | 4、严格规范车辆停放秩序，抓紧新建一批停车场，合理施划停车泊位，实现车辆有序停放、整齐划一。 | 市综合执法局 | 市综合执法局 辽河油田 市公安局 市规划局 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年杜绝乱停乱放；2016年完成停车泊位的划线；2017年长效化管理。 |

市政府推进精神文明建设（创建全国文明城）重点工作任务分解表

| 工作任务 |  | 具体工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） 切实 加强 城市 管理 | 严 格 规 范 市 场 秩 序 | 1、抓紧规划新建平安、渤海等12个集贸市场，改造提升钻井、兴隆等18个集贸市场，提高市场标准化建设水平。 | 市工商局 | 市工商局 市综合执法局辽河油田 市食药监局 市公安局 各县区、经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年主城区、2016年全市达到硬件标准化、管理规范化。 |
|  |  | 2、加强对露天市场规范管理，重点对泰山小区夜市等7个大型露天市场的规范管理，坚决杜绝占道经营，防止发生交通事故以及拥挤踩踏等安全事故。 | 市综合执法局 | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年，取缔占道市场和未经批准设置的露天市场；2016年，实现常态化管理。 |
|  |  | 3、要加强对三辰岗等露天劳务市场管理，抓紧在两区建设新的劳务市场，逐步取缔现有露天劳务市场。 | 市综合执法局 | 市综合执法局辽河油田 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2016年，完成主城区劳务市场建设，规范入场经营，取缔现有露天劳务市场，实现常态化管理。 |
|  |  | 4、加强餐饮市场监管，坚决整治小餐馆、小作坊证照不全、无消毒设施和环境脏乱差等问题，保证食品安全。 | 市食药监局 | 市食药监局 市工商局 市综合执法局市公安局 辽河油田 各县区、经济区 | 袁胜利 | 潘元松 | 2015年，重点对小餐馆、小作坊和校园周边食品经营及餐饮单位进行规范管理。2016年，建立科学、规范、长效、常态的监管机制。 |

市政府推进精神文明建设（创建全国文明城）重点工作任务分解表

| 工作任务 | 具体工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 以宜 居乡 村建 设为 抓手 推进 文明 村镇 创建 | 1、抓好镇区建设，参照新兴镇模式，科学规划各个镇区，做好镇区建设、管理和服务工作。 | 市住建委 | 市住建委 市规划局 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底。 |
|  | 2、抓环境综合治理，全面推进基础设施建设工程，确保村屯主要道路黑色路面全覆盖。 | 市住建委 | 市住建委 市交通局 市水利局等部门 各县区、经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 确保2015年完成。 |
|  | 3、抓公共服务建设，加大“五个一”工程建设力度，确保其中四项2015年投入使用，即每村一座燃气站、一个浴池、一个卫生所和一个超市建设任务。 | 市住建委 市服务业委 市卫计委 市供销社 | 市住建委 市服务业委 市卫计委 市供销社 各县区、经济区 | 苑秀娟 袁胜利 张志坚 孙雅娟 | 潘元松 刘志虹 王庆良 | 确保2015年投入使用。 |
|  | 4、加快推进城乡客运公交一体化，实现全域公交化，全面提升农村公共服务水平。 | 市交通局 | 市交通局 各县区、经济区 | 孙雅娟 | 王庆良 | 3年内完成。 |
|  | 5、全面加强农村文化阵地建设，加快标准化文化广场建设，逐步推进综合性文化服务中心全覆盖。 | 市文广局 | 市文广局 市体育局 各县区、经济区 | 杨居山 |  | 年底前新建70个标准化文化广场，综合性文化服务中心整合使用率达到50%以上。2016年标准化文化广场力争实现全覆盖，综合性文化服务中心建成使用率达到80%以上；到2017年，综合性文化服务中心实现全覆盖。 |
|  | 6、加大宣传教育力度，引导农民遵守乡规民约，提高百姓文明程度，在农村形成健康向上的良好风气。 | 市民政局 | 市民政局 各县区、经济区 | 杨居山 |  | 2015年开展教育整治，2016年取得阶段性成效，2017年形成良好风气。 |

|  | 抄送： | 市委各部委，市人大常委会办公室，市政协办公室，盘锦军分区，市纪委，市法院，市检察院，市各人民团体、各民主党派，部、省属驻盘单位，各新闻单位。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘锦市人民政府办公室 2015年5月26日印发 |  |  |  |