## Sheet1
附件
关于进一步扩大对外开放的实施意见任务分解表
总目标 | 分目标 | 总牵头 单位 | 实现路径 | 主要任务 | 2016年节点目标 | 2017年节点目标 | 工作时限 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 | 负责 领导
一、开放型经济体制基本确立。到2020年，开放型经济新体制新机制基本成熟定型，政务环境、投资环境、贸易环境、市场环境更加优化，市场化程度显著提高，要素流动和资源配置更加高效，与国际国内市场深度融合，形成国际合作竞争新优势。到2030年，与国际接轨的开放型经济体制全面建立，公平开放、竞争有序的现代市场体系全面形成，在更大范围和更高层次上参与国际国内竞争与合作。 | (一)构筑全方位多层次宽领域开放发展新格局 | 市发改委 | 1.加强与省内重点城市协同联动，凸显盘锦在全省的“重点”地位 | (1)推动盘锦港与沿海经济带其他港口联合成立对外开放联盟，在港口开放、航线建设、货源配置等方面通力合作，成为大连国际航运中心重要组成部分。 | 积极参与大连国际航运中心建设。 | 根据港口开放实际，启动港口联盟的推进工作。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 盘锦港 市经合局 市商务局 | 赵素玲
|  |  |  | (2)推进大辽河河底隧道建设，促进与营口一体化发展。 | 开展方案论证工作。 | 确定建设方案。 | 每年推进 2020年实现 | 市交通局 | 市规划局 等相关单位 | 高雪松
|  |  |  | (3)加强与沈阳在成套装备和数控设备制造、汽车制造、电子商务等领域招商引资。 | 加大沈阳地区招商引资力度，重点引进成套装备和数控设备制造、汽车制造、电子商务等项目。 | 加大沈阳地区招商引资力度，重点引进成套装备和数控设备制造、汽车制造、电子商务等项目。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (4)依托与沈阳在成套装备和数控设备制造、汽车制造、电子商务等领域配套协作优势，打造沈阳华晨汽车运输通道、沈阳经济区大宗货物集散中心。 | 完善港口配套功能，推进商务洽谈，做好前期合作准备。 | 实现沈阳相关企业货物从盘锦港输出，打开运输通道。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 市经信委 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (5)加强对鞍山、本溪、阜新的钢铁、煤炭等生产原料综合利用，并成为其资源性产品进出口重要窗口。 | 做好相关调研工作，积极与相关企业进行商务洽谈。 | 力争实现相关城市的资源性产品在盘锦港集散。 | 每年推进 2020年实现 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委 市商务局 市经合局 各区县政府、经济区管委会 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (6)加强与大连在高新技术、文化创意、旅游和会展业等领域合作，承接精细化工及计算机软硬件、信息技术服务外包等产业辐射。 | 对接东方科脉电子、辉仁药业等高新技术企业；对接大连神舟影视动画、大连壹品文化创意等文化创意企业。 | 对接大连圣亚旅游等旅游会展类企业；对接大连华信等服务外包企业。 | 每年推进 | 市经合局 | 市科技局 市文广局 市旅发委 市商务局 等相关单位 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  | 2.融入国内重点区域开放合作，凸显盘锦在全国的“节点”地位 | (7)对接黑龙江、吉林优势产业，与哈尔滨、大庆、长春、吉林和蒙东地区在重型装备制造、汽车制造和零部件配套、石化及精细化工、农产品深加工等领域协同合作拉长产业链。 | 与中航工业哈尔滨飞机工业集团、哈尔滨东安汽车发动机公司、中国第一重型机械集团公司等装备制造企业对接。 | 与黑龙江飞鹤集团、北大荒集团、完达山集团等农产品深加工企业，中国石油吉林石化公司等石化及精细化工企业对接。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市农委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (8)推动盘锦港与吉林一汽集团合作开展汽车中转业务，并成为“北粮南运”重要通道。 | 1.分析滚装码头启动时机。 2.完成2个7万吨级粮食专用泊位的水工主体建设。 | 1.与吉林一汽进行对接洽谈，协商汽车中转合作事宜。 2.完成2个7万吨级粮食专用码头建设。 | 每年推进 2020年实现 | 市港口与口岸局 | 盘锦港 市农委 市商务局 辽东湾新区管委会 | 赵素玲
|  |  |  | (9)谋划建设大连经盘锦辽东湾新区连接京沈高铁的环渤海高铁，构筑与大连1小时与北京1个半小时生活、旅游、经济圈。 | 推进高铁途经区域的动拆迁工作。 | 积极推进。 | 每年推进 | 市发改委 辽东湾新区管委会 | 市交通局 市港口与口岸局 | 王尚君 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (10)参与京津冀协同发展战略，把我市建成中高端产业转移重要承接地， 并努力成为京津冀地区的“菜篮子”供应基地、旅游度假“后花园”。 | 1.组织北京企业盘锦行活动4次，引进科技型企业2家。 2.年内建设设施蔬菜1万亩。 3.红海滩廊道完成基础设施改造升级，创建国家5A级景区；天沐温泉、广厦艺术街对外营业；首批特色民宿建成投入使用。 | 1.组织北京企业盘锦行活动4次，引进科技型企业2家。 2.开展设施蔬菜提质增效工作，推广水肥一体化、工厂化育苗等实用技术5000亩。 3.进一步发展湿地游、温泉游、乡村游，红海滩品牌影响力不断提升；基本完成“百村万床”民宿工作目标。 | 每年推进 2020年实现 | 市科技局 市农委 市旅发委 | 市发改委 市经信委 市经合局 各区县政府、经济区管委会 | 刘吉广 梁建柏 张 岩 | 姜 冰 王永威 孙占明
|  |  |  | (11)与青岛、烟台、潍坊、东营等开展港口间合作。 | 推进与四地港口间的合作洽谈，讨论区域共同发展的方案。 | 力争年内实现与部分港口的通航。 | 2016年启动 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 市经合局 盘锦港 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (12)强化与山东半岛在石化装备、精细化工、智能装备等领域的衔接发展。 | 对接山东拓路智能装备、山东明源智能装备科技等装备制造企业。 | 对接山东久隆精细化工、山东大唐精细化工等精细化工企业。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 | 黄薇薇 | 王永威
一、开放型经济体制基本确立。到2020年，开放型经济新体制新机制基本成熟定型，政务环境、投资环境、贸易环境、市场环境更加优化，市场化程度显著提高，要素流动和资源配置更加高效，与国际国内市场深度融合，形成国际合作竞争新优势。到2030年，与国际接轨的开放型经济体制全面建立，公平开放、竞争有序的现代市场体系全面形成，在更大范围和更高层次上参与国际国内竞争与合作。 | (一)构筑全方位多层次宽领域开放发展新格局 | 市发改委 | 2.融入国内重点区域开放合作，凸显盘锦在全国的“节点”地位 | (13)在现有宁波、上海、乍浦等航线基础上积极开辟新航线，加强与太仓、南通、南京等港口合作对接长江经济带建设战略，加强与连云港合作实现中欧班列东西线对接。 | 推动出台班轮航线补贴政策，与长三角区域港口实现对接。 | 力争实现与部分港口的通航。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 市经合局 盘锦港 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (14)加强与北部湾港合作辐射我国西南以及东盟等。 | 实现初步对接，开展洽谈合作事宜。 | 力争与北部湾港实现通航。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 | 市经合局 盘锦港 | 张志焕 赵素玲 | 郭 伦
|  |  |  | (15)以上海、江苏、浙江等为重点拓展产业合作空间， 盯住常州等地农业机械、输变电设备、汽车及配件等制造业加强招商，主动承接“黄金水道”产业转移。 | 以上海为中心开展长三角地区招商，年底前举办1—2次招商活动。 | 以上海为中心开展长三角地区招商，全年至少举办2次招商活动。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (16)加强与珠三角地区信息技术、文化创意、科教服务等优势产业对接。 | 年末在珠三角地区开展1次招商活动。 | 积累项目，并利用省经合办平台，推进与珠三角地区的优势产业项目对接。 | 每年推进 | 市经合局 | 市科技局 市文广局 市教育局 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (17)拓展与港澳台地区经济合作、人文交流空间，努力建成台湾石化及精细化工产业转移首选地。 | 对接台湾石化精细化工产业上市公司、知名企业。调研至少200家企业，对接20家以上；积极搭建对台、对港合作平台。 | 调研500家石化精细化工企业，累计对接50家以上；建立稳固有效的对港平台2个、对台平台3个；积极赴台港招商洽谈。 | 每年推进 | 市经合局 | 辽东湾新区管委会 市经信委 市文广局 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  | 3.面向世界推动海陆双向开放，凸显盘锦在“一带一路”的“支点”地位 | (18)着力打造“盘锦—韩国（日本）”、“盘锦—东南亚”、“盘锦—上海（宁波）—美洲（非洲）”、“盘锦—海参崴”4条海上之路，大力发展集装箱、原油和散货运输业务。 | 扩大东北三省陆港覆盖面，收集出口货物资源种类，多开对外线路，主体发展集装箱运输及装卸业务。 | 主推盘锦—韩国（日本）、盘锦—东南亚方向线路。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 盘锦港 市商务局 市经信委 市检验检疫局 | 赵素玲
|  |  |  | (19)着力打造“日韩—盘锦港—满洲里—莫斯科”、“日韩—盘锦港—蒙古乔巴山—莫斯科”、“盘满欧”、“盘蒙欧”、“盘锦港—新疆阿拉山口岸—欧洲”5条海铁联运通道。 | 完成盘锦港口岸开放国家验收。 | 推进盘锦港融入海铁联运通道。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 市发改委 市经信委 市交通局 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (20)积极引进日韩石油化工、装备轻量化、电子信息等产业项目，加强与东盟地区经贸往来，引进大型石化炼化企业。 | 开展2-3次日韩、东盟地区招商活动，推进10-15个项目。 | 开展2-3次日韩、东盟地区招商活动，推进10-15个项目。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市科技局 市发改委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (21)加强与德国高新技术类隐形冠军企业开展项目合作，推动我市石油装备制造企业与美国休斯顿地区陆上、海上石油装备制造企业开展国际化合作。 | 对接德国高新技术企业、隐形冠军企业等20家。对接美国休斯敦地区陆上、海上石油装备制造企业10家。 | 加强联系力度，对接德国高新技术及隐形冠军企业30家，美国陆上、海洋石油装备企业20家。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市科技局 | 黄薇薇 | 王永威
| (二)建立开放型经济新体制新机制优化开放发展环境 | 市发改委 | 4.促进投资与服务便利化 | (22)落地落实促进投资与服务便利化各项举措，营造良好政务环境、 营商环境、市场环境。 | 制定促进投资与服务便利化总体方案。 | 围绕总体方案各项任务组织实施。 | 每年推进 | 市行管办 | 市编办 市发改委 市经信委 市商务局 市工商局 市监察局 等相关单位 | 官 伟 | 郭 伦
|  |  |  | (23)深化区县体制改革，健全政府部门权责清单制度，加大"放管服"力度。 | 1.出台深化区县改革配套文件，形成“1+N”政策体系。 2.“放管服”改革实现市、县两级基本享有同等行政职权。 3.编制公开2016年版权责清单。 | 编制公开2017年版市政府部门权责清单。 | 每年推进 | 市编办 | 市法制办 等相关单位 及各区县政府、经济区管委会 | 刘建平 | 郭 伦
|  |  |  | (24)加强行政审批制度改革，组建各级行政审批机构，完善网上审批平台，推进审批流程再造，规范中介服务事项。 | 进一步取消一批行政审批事项。建立公开市直行政审批中介服务事项清单。组建市、区县行政审批局。 | 衔接落实省政府取消、下放等职权事项。 | 每年推进 | 市编办 市行管办 | 市大数据中心 等相关单位 | 刘建平 官 伟 | 郭 伦
|  |  |  | (25)加强商事制度改革，推进企业登记全程电子化和电子营业执照系统建设，实行企业简易注销程序等。 | 1.试行简易注销登记工作。 2.启动“五证合一、一照一码”登记工作试点。 | 推进企业登记全程电子化和电子营业执照系统建设，按国家和省启动时间、随时跟进。做好此项工作窗口人员前期培训工作。 | 每年推进 2020年实现 | 市工商局 | 市大数据中心 | 刘玉平
一、开放型经济体制基本确立。到2020年，开放型经济新体制新机制基本成熟定型，政务环境、投资环境、贸易环境、市场环境更加优化，市场化程度显著提高，要素流动和资源配置更加高效，与国际国内市场深度融合，形成国际合作竞争新优势。到2030年，与国际接轨的开放型经济体制全面建立，公平开放、竞争有序的现代市场体系全面形成，在更大范围和更高层次上参与国际国内竞争与合作。 | (二)建立开放型经济新体制新机制优化开放发展环境 | 市发改委 | 4.促进投资与服务便利化 | (26)改革外商投资审批方式，向准入前国民待遇加负面清单的管理模式转变，完善外商投资审批"绿色通道"和安全监管体系。 | 制定并出台《盘锦市外商投资企业办事指南》和《外资审批事项清单》。 | 积极跟进国家相关政策法规的出台时间，做好完善外商投资审批的相关准备工作。 | 每年推进 2020年实现 | 市商务局 | 市发改委 市行管办 市经合局 | 徐洪峰
|  |  |  | (27)深化投融资体制改革，确立企业投资主体地位，放宽放活社会投资，激发民间投资潜力和创新活力，推行政府和社会资本合作（PPP）模式，畅通投资项目多元化融资渠道。 | 统筹、协调推进PPP相关工作，会同相关部门完善体制机制、做好项目的规划、审核、储备等工作，适时发布和组织推介，加快推进规范的PPP项目落地。 | 统筹、协调推进PPP相关工作，会同相关部门完善体制机制、做好项目的规划、审核、储备等工作，适时发布和组织推介，加快推进规范的PPP项目落地。 | 每年推进 | 市发改委 | 市国资委 市经信委 市商务局 市工商局 市财政局 | 王尚君 | 郭 伦
|  |  |  | (28)加强社会信用体系建设。 | 加强社会信用体系制度建设和信用标准体系建设。 | 推进信用记录建设和信用信息征集共享；加快推进政务诚信建设。 | 每年推进 | 市发改委 | 市社会信用体系 建设领导小组 成员单位 | 王尚君 | 郭 伦
|  |  |  | (29)加大知识产权保护力度。 | 严厉打击假冒专利及知识产权侵权行为，全年开展专利执法10次以上。 | 严厉打击假冒专利及知识产权侵权行为，全年开展专利执法10次以上。 | 每年推进 | 市科技局 | 市商务局 市工商局 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (30)健全综合执法体系，规范执法自由裁量权。 | 理清全市自由裁量权，完善行政处罚自由裁量权标准，进一步明确执法职责。 | 按照全国综合执法体制改革要求，理清管理职责，规范县区执法部门明确权限。 | 每年推进 | 市综合执法局 | 市法制办 | 高佩亮 | 白 光
|  |  |  | (31)完善"互联网+公共服务"体系，打造"一站式"便民利企服务平台。 | 完成“一站式”便民服务平台方案编制工作，开展招标和建设前期准备工作。 | 完成“一站式”便民服务平台建设招标和建设工作。 | 每年推进 | 市大数据中心 | 各相关单位 各区县政府、经济区管委会 | 李 宁 | 郭 伦
|  |  | 5.提高贸易自由化和通关便利化水平 | (32)借鉴吸收上海自贸区等先进经验，推进可复制改革事项在我市先行先试、推广落地， 以辽东湾新区为平台积极争取国家自由贸易试验区试点政策支持。 | 推进辽东湾新区复制上海自贸区创新经验；着手申报，推进试点争取工作。 | 进一步推进复制上海自贸区创新经验，力争以辽东湾新区为平台积极争取国家自由贸易试验区试点政策支持。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 市发改委 | 市商务局 盘锦海关 市检验检疫局 | 张志焕 王尚君 | 郭 伦
|  |  |  | (33)加快通关便利化，依托全省电子口岸网络平台，推进联合查验、单一窗口的通关模式，实现与东北及内蒙古四省区口岸通关一体化。 | 完成电子口岸网络平台建设，实现与东北及内蒙四省区口岸通关一体化。 | 继续推进联合查验、单一窗口的通关模式。 | 每年推进 2020年实现 | 市港口与口岸局 | 盘锦海关 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (34)加快保税物流中心建设，适时申建综合保税区，培育发展国际贸易、离岸贸易、航运贸易、融资租赁等新型贸易业务模式，建设国际贸易结算窗口。 | 保税物流中心项目预验收、试运营。 | 着手申建综合保税区。 | 每年推进 2016年保税物流中心通过验收 | 市商务局 辽东湾新区管委会 | 盘锦海关 市检验检疫局 市港口与口岸局 盘锦港 | 徐洪峰 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (35)推进中资航运公司承运国内开放港口和盘锦港之间的外贸进出口集装箱中转捎带业务。 | 推进盘锦港与集装箱货运公司货运具体费用测算，推进补贴标准落实。 | 陆续与中资航运公司进行合作，开展集装箱内、外贸运输业务。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 盘锦海事局 盘锦海关 市检验检疫局 市商务局 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (36)允许外商、港商台商企业按一定比例设立独资或合资合作船务公司经营国际船舶运输业务。 | 按照外商投资产业指导目录以及相关法律法规的规定，做好审批服务工作。 | 按照外商投资产业指导目录以及相关法律法规的规定，做好审批服务工作。 | 每年推进 | 市商务局 | 辽东湾新区管委会 盘锦海事局 市港口与口岸局 盘锦港 | 徐洪峰
|  |  |  | (37)争取国际船舶保税登记政策扩大到盘锦港保税物流园区。 | 完善出台盘锦市支持港航物流产业发展优惠政策。 | 研究跟踪国际船舶保税登记政策，国家政策变化后，积极争取。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 盘锦海事局 市商务局 盘锦海关 市检验检疫局 市港口与口岸局 盘锦港 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  | 6.发展平台经济加强重大开放平台建设 | (38)全力争取中德、中俄、中新、中澳、中莫等国家间合作项目落户盘锦。 | 开展与德、俄、新、澳、莫等国家合作，积极引进项目。 | 开展与德、俄、新、澳、莫等国家合作，积极引进项目。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市商务局 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (39)积极争取纳入辽宁自贸试验区范围。 | 积极对接我省申报自贸试验区相关情况，做好组织申报工作。 | 力争上半年取得阶段性进展。 | 每年推进 | 市发改委 市商务局 | 盘锦海关 市检验检疫局 市经信委 市港口与口岸局 等相关部门 | 王尚君 徐洪峰 | 郭 伦
|  |  |  | (40)积极纳入中韩自贸区片区，争取纳入中日自贸区范畴。 | 积极与省商务厅对接，了解跟踪我省纳入中韩自贸区动向。 | 研究论证开通盘锦港至韩国航线。 | 每年推进 2018年和2020年分别实现 | 市商务局 | 市发改委 市港口与口岸局 辽东湾新区管委会 盘锦海关 | 徐洪峰
一、开放型经济体制基本确立。到2020年，开放型经济新体制新机制基本成熟定型，政务环境、投资环境、贸易环境、市场环境更加优化，市场化程度显著提高，要素流动和资源配置更加高效，与国际国内市场深度融合，形成国际合作竞争新优势。到2030年，与国际接轨的开放型经济体制全面建立，公平开放、竞争有序的现代市场体系全面形成，在更大范围和更高层次上参与国际国内竞争与合作。 | (二)建立开放型经济新体制新机制优化开放发展环境 | 市发改委 | 6.发展平台经济加强重大开放平台建设 | (41)发挥辽东湾新区国家级开发区优势，推进与德国、新加坡、台湾等国家和地区共建智能装备制造、石化及精细化工等产业园区，探索与北京中关村、上海张江高新区等合作建设高新技术产业园，带动全市各园区加强与大央企、大民企和战略投资者开展多种形式合作建园。 | 与重点区域重点企业进行投资合作的探索和对接，形成合作意向，引进一批项目。 | 引进一批产业项目入驻。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 市发改委 | 市经合局 市经信委 市科技局 | 张志焕 王尚君 | 郭 伦
|  |  |  | (42)着力推进大洼临港经济区与非洲莫桑比克合作共建中莫木材和木制品加工产业园。 | 开展与莫桑比克木材和木制品加工企业合作。 | 开展与莫桑比克木材和木制品加工企业合作。 | 每年推进 2017年基本实现 | 市经合局 | 大洼区政府 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (43)打造辽东湾国际先进的石化产品交易平台、跨境电子商务平台。 | 1.石化产品交易平台交易额实现100亿元。 2.完成跨境电商与一般贸易模式系统开发，推进与大连跨境电子商务试验区合作。 | 1.石化产品交易平台交易额实现200亿元。 2.跨境电子商务平台正式运营。 | 每年推进 2017年基本实现 | 辽东湾新区管委会 市商务局 | 市国资委 市经信委 | 张志焕 徐洪峰 | 郭 伦
|  |  |  | (44)打造辽东湾国际先进的粮食储运交易平台。 | 推进中储粮电子交易平台项目初步论证等前期工作。 | 推进电子交易平台试运行。 | 每年推进 2020年初步实现 | 辽东湾新区管委会 市农委 | 市国资委 市商务局 | 张志焕 梁建柏 | 郭 伦 孙占明
|  |  |  | (45)打造国际先进的制造业公共服务平台。 | 推进制造公共服务平台、公共研发服务平台建设。 | 提升制造公共服务平台功能，推动要素资源集聚、开放、共享，积极争取政策支持。 | 每年推进 2017年基本实现 | 市经信委 | 市大数据中心 市人社局 市商务局 | 张晓辉 | 王永威
|  |  |  | (46)打造基于“互联网+”的“四众”创新创业支撑平台。 | 新建5个以上创客空间，新建2个县区级创业孵化基地（孵化园）。 | 完善创客空间和孵化基地（孵化园）功能。 | 每年推进 2017年基本实现 | 市科技局 | 市大数据中心 市人社局 市商务局 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (47)打造国际先进的旅游指数发布平台。 | 完成盘锦智慧旅游平台一期工程框架搭建工作，民宿推广系统具备使用条件。 | 完成盘锦智慧旅游平台总体框架，智慧旅游服务系统上线运行。 | 每年推进 2017年基本实现 | 市旅发委 | 市大数据中心 各区县政府、经济区管委会 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  |  | (48)打造国际先进的知识产权和专利技术交易平台。 | 推进大连理工大学盘锦校区国家知识产权培训（辽宁）基地建设，全年开展知识产权培训500人次。 | 鼓励企业建立知识产权交易平台。 | 每年推进 2017年基本实现 | 市科技局 | 市商务局 | 刘吉广 | 王永威
|  |  | 7.实施人才引领推动开放发展 | (49)全面深化人才发展体制机制改革，实施更加积极的人才政策，集聚开放发展急需的高层次人才，建设区域性人才高地。 | 集聚高端人才15人；急需紧缺人才2000人，毕业生人才800人。 | 集聚高端人才15人；急需紧缺人才2000人，毕业生人才800人。 | 每年推进 | 市人社局 | 各区县政府、经济区管委会 | 何 敏 | 郭 伦
|  |  |  | (50)推动大连理工大学盘锦校区深化与英国、爱尔兰等世界知名高校战略合作，加快设立国际学院，大力发展外国留学生教育，积极培养既为我所用又服务世界的开放型人才。 | 1.与世界知名高校签署3个以上校级合作协议。 2.完成大连理工大学-英国莱斯特国际学院的申报工作。 3.鼓励研究生博士生导师积极招收外国留学生。 | 1.与世界知名高校签署4个以上校级合作协议。 2.完成大连理工大学-英国莱斯特国际学院首届招生。 3.争取解决盘锦校区招收留学生的瓶颈问题。 | 每年推进 2018年基本实现 | 市教育局 | 辽东湾新区管委会 市经合局 | 王太水 | 潘元松
|  |  |  | (51)推动盘锦职业技术学院与德国知名大学合作办学，与德国知名企业合作培养，造就一批港口经济发展需要的实用型技术技能人才。 | 同德国国际合作机构（GIZ）合作。利用合作伙伴关系，选择1-2所德国大学进行有针对性的合作。 | 重点同德国工商总会（AHK）进行合作对接，借此与德资企业联合学徒工培养，为进一步引进德资企业奠定基础。 | 每年推进 2018年基本实现 | 市教育局 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 | 王太水 | 潘元松
|  |  |  | (52)加强与国际知名猎头公司、科研机构和国家教育部留学基金委、中国海外创业者协会等合作，吸引海外高层次人才、智力和研发团队带技术带项目带资金来盘投资兴业。 | 吸引3个高端智力人才（团队）来盘创业。 | 吸引3-5个高端智力人才（团队）来盘创业。 | 每年推进 | 市人社局 | 市科技局 市经合局 | 何 敏 | 郭 伦
|  |  |  | (53)引进国际化人力资源机构、高等学院在我市设立培训机构、人才驿站，主动对接全球百强智库和国家级新型智库集聚专业智库人才助力开放发展。 | 建设1-2家国内外高端猎头机构的人才驿站。 | 建设1-2家国内外高端猎头机构的人才驿站，充分释放“政府+猎头”引才模式的集聚效应。 | 每年推进 | 市人社局 | 市教育局 市经合局 | 何 敏 | 郭 伦
|  |  |  | (54)建立开放型人才的培养、引进、流动、激励、评价机制，完善市场化社会化人才服务体系。 | 开展人才机制体制改革前期调研，拟定《行政机关事业单位人才引进流动机制体制办法》。 | 进一步推进人才机制体制改革，努力建设形成具有我市特色的符合开放发展思路的人才政策体系和服务体系。 | 每年推进 | 市人社局 | 各区县政府、经济区管委会 | 何 敏 | 郭 伦
二、开放型经济规模不断增加。到2020年，开放型经济体系基本形成，贸易航线突破12条，港口吞吐量达到1亿吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱以上、油品吞吐量达到3000万吨以上；利用外资累计突破20亿美元，进出口总值突破18亿美元；国内、国际旅游总人数年均分别增长10%和5%以上，开通国际邮轮航线1条以上；跨境电子商务交易额突破50亿元。到2030年，贸易航线突破25条，港口吞吐量达到1.4亿吨，其中集装箱吞吐量达到200万标箱以上、油品吞吐量达到5500万吨以上；利用外资累计突破90亿美元，进出口总值突破50亿美元，外向型经济成为经济发展主导力量；国内、国际旅游总人数保持平稳较快增长，开通国际邮轮航线3条以上；跨境电子商务交易额突破200亿元。 | (三)打造辽东湾新区对外开放先导区 | 辽东湾 新区 管委会 | 8.加快第五代港口建设 | (55)全面提升港口能力能级，推进30万吨级原油码头、25万吨级航道和油品、粮食、集装箱、汽车滚装、国际邮轮等专业码头建设，统筹东西两个作业区协同发展。 | 1.完成30万吨原油码头前期手续。 2.办理25万吨级航道前期手续，并开工建设。 3.完善油品、粮食专用码头前期手续。 4.推进国际邮轮码头前期手续办理工作。 | 1.推进25万吨级航道建设。 2.完成盘锦港油品、粮食专用码头建设。 3.争取国际邮轮码头开工建设。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (56)完善沈盘铁路、阜盘铁路和重要节点城市内陆干港、物流场站等集疏运体系。 | 1.推进阜盘铁路规划设计工作。 2.建设法库、辽中、绥化、齐齐哈尔等陆港。 | 建设伊春陆港、吉林陆港。 | 每年推进 2020年完成 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 市交通局 市商务局 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (57)加强与国内外重要港口的互动合作，及早开通到天津、山东等地的客运航线，开辟到台湾、日韩和东南亚的近洋航线以及到欧洲、美洲的远洋航线。 | 根据市场货物需求及盘锦港货物种类，研究开辟国内外航线。 | 就开通对台、日韩和东南亚航线及远洋航线进行可行性研究。 | 每年推进 2017年阶段成果 2020年基本完成 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 | 盘锦港 市旅发委 | 张志焕 赵素玲 | 郭 伦
|  |  |  | (58)积极与中国远洋海运集团和马士基、NYK等著名船舶公司、外轮代理公司等开展合作，做好新航线开通和物流中转基地建设。 | 与上述公司开展对接并做可行性论证。 | 积极推进，形成合作意向，力争开通新航线。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 盘锦港 市商务局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (59)发展以进出口贸易和加工贸易为基础、 集仓储物流、综合加工、市场采购、货物代理、电子商务、港口金融、特色旅游等于一体的口岸经济新业态。 | 围绕发展方向积极推进，做好口岸经济规划设计。 | 按照规划分步骤有序推进。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 市国资委 市旅发委 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (60)加快建设连接环渤海乃至东北亚经济圈的国际物流运营和加工配送中心。 | 做好北大荒粮食物流项目、盘锦港保税物流中心（B型）项目资金争取工作。 | 按照国家相关政策会同区县、经济区积极包装项目，争取资金支持。 | 每年推进 2020年基本完成 | 市发改委 | 市商务局 各区县政府、经济区管委会 | 王尚君 | 郭 伦
|  |  |  | (61)推进盘锦港集团股份制改造，加快上市步伐。 | 推进东西港区合作，达成合作意向。 | 力争实现东西港区合作，完成股份制改造。 | 2020年完成 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 市国资委 盘锦港 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  | 9.加快现代化新港城建设 | (62)按照魅力水城总体规划，有效聚合发展元素，提升城市牵动、经济辐射和人口集聚功能，全面建设现代化生态型滨海新区。 | 梳理辽东湾各项发展元素，重点推进一批服务业和城市功能配套项目建设，集聚人气。 | 全方位推进现代化生态型滨海新区建设。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 各相关单位 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (63)扎实推进海绵城市、地下综合管廊等重要基础设施建设。 | 1.开展衍中街等水系海绵工程建设。 2.开展海岛生态住区管廊前期准备工作。 | 1.开展水系、公园等海绵工程建设。 2.海岛生态住区管廊开工。 | 2017年申报成功 每年推进 | 市住建委 | 辽东湾新区管委会 | 李之栋 | 白 光
|  |  |  | (64)扎实推进水上客运码头等重要基础设施建设。 | 指导水上旅游企业开展客运码头规划选址工作。 | 与相关部门共同研究做好水上旅游发展规划。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 | 辽东湾新区管委会 市旅发委 市规划局 | 赵素玲
|  |  |  | (65)扎实推进城市轨道交通建设。 | 完成项目前期工作。 | 完成征地动迁，力争项目开工建设。 | 每年推进 2020年完成 | 市交通局 | 市发改委 | 高雪松
二、开放型经济规模不断增加。到2020年，开放型经济体系基本形成，贸易航线突破12条，港口吞吐量达到1亿吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱以上、油品吞吐量达到3000万吨以上；利用外资累计突破20亿美元，进出口总值突破18亿美元；国内、国际旅游总人数年均分别增长10%和5%以上，开通国际邮轮航线1条以上；跨境电子商务交易额突破50亿元。到2030年，贸易航线突破25条，港口吞吐量达到1.4亿吨，其中集装箱吞吐量达到200万标箱以上、油品吞吐量达到5500万吨以上；利用外资累计突破90亿美元，进出口总值突破50亿美元，外向型经济成为经济发展主导力量；国内、国际旅游总人数保持平稳较快增长，开通国际邮轮航线3条以上；跨境电子商务交易额突破200亿元。 | (三)打造辽东湾新区对外开放先导区 | 辽东湾 新区 管委会 | 9.加快现代化新港城建设 | (66)完善图书馆、博物馆、大剧院和国际幼儿园等重要公用设施项目。 | 1.图书馆、博物馆、大剧院基本完工并交付接收单位使用。 2.国际幼儿园开展前期论证工作。 | 1.两馆一院交付使用后，完善相关功能，对外开放。 2.国际幼儿园开展立项工作。 | 每年推进完善 2017年两馆一院对外开放 2020年国际幼儿园基本完成 | 市文广局 | 市商务局 市旅发委 市教育局 | 赵书哲 | 姜 冰
|  |  |  | (67)实施二界沟渔雁小镇、奥特莱斯商业广场、田庄台仿古商业街、亲水主题公园、海岛生态酒店和免税购物区等重要商贸旅游服务设施建设，积极引进国内外高端服务业项目入驻。 | 推进渔雁小镇等服务业项目建设，谋划免税购物区建设。 | 重点推进奥特莱斯商业广场、免税购物区等重要商贸旅游服务设施建设。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市经合局 市旅发委 市文广局 市商务局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (68)推进辽东湾创业新城建设，以创业大厦为依托高水平打造创业服务中心，积极培育和引进各类众创空间、孵化器和创投融资机构。 | 做好创业孵化工作，推进创业服务中心前期装修。 | 实现创业服务中心部分运营。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市经合局 市科技局 市国资委 市人社局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (69)加快推进大学科技园、曙光科技创业区和临港物流、智能设备、众创农业等创业基地建设。 | 推进大学科技园、曙光科技创业区和临港物流、智能设备、众创农业等创业基地建设，招商引进项目入驻。 | 大学科技园、曙光科技创业区和临港物流、智能设备、众创农业等创业平台建设完备，招商工作取得明显成效。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市教育局 市科技局 市商务局 市农委 市人社局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  | 10.加快绿色产业基地建设 | (70)加快在建重大产业项目建设步伐，积极引进具有较强国际影响力、较高市场占有率的产业链大项目，聚集一批世界级企业，把新区打造成为世界级石化及精细化工产业基地、国内领先的能源装备制造产业基地建设的桥头堡和主阵地。 | 推进兵器项目、忠旺铝产业基地、中储粮北方基地等产业龙头项目建设，引进下游产业链项目，推进精细化工产成品园建设。 | 实现宝来扩建、长春二期、忠旺铝产业基地、中储粮北方基地等项目的开工或运营，精细化工产成品园初具规模。 | 每年推进 2020年基本实现 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委 市经合局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (71)依托盘锦港，加快形成世界级石化及精细化工产业集聚与产品交易中心、东北亚大宗粮食与农产品储运交易中心。 | 推进中储粮、汇福粮油、北大荒等项目建设。 | 围绕石化及精细化工产业集聚与产品交易中心、东北亚大宗粮食与农产品储运交易中心吸引一批优质项目落地。 | 每年推进 2020年完成 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委 市商务局 市农委 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (72)依托二界沟国家级中心渔港建设东北亚海产品交易中心。 | 加快推进二界沟国家级中心渔港、东北亚海产品交易中心建设。 | 力争实现东北亚海产品交易中心主体建成。 | 每年推进 2020年完成 | 辽东湾新区管委会 | 市海洋与渔业局 | 张志焕 | 郭 伦
| (四)构建具有竞争力的开放型现代产业体系 | 市发改委 | 11.打造具有竞争力的世界级制造业基地 | (73)实施《中国制造2025盘锦行动纲要》，加快建设世界级石化及精细化工产业基地、国内领先的能源装备制造产业基地，推动两大主导产业在国际国内产业分工与竞争中占有重要一席之地。 | 制定《中国制造2025盘锦行动纲要》，并组织实施。 | 继续推进智能制造及服务试点示范项目工作。 | 每年推进 2020年基本实现 | 市经信委 | 市科技局 等相关单位 | 张晓辉 | 王永威
|  |  |  | (74)积极引进台湾、欧美等石化及精细化工高端项目。 | 与世界500强德国赢创集团等10家企业建立联系。 | 跟进2016年重点项目。再开拓欧美石化及精细化工企业10家。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (75)培育形成一批拥有自主知识产权和知名品牌的特大型企业集团，确保产业规模达到国际水平、产品步入国际高端行列。 | 加强知识产权培训，提高企业知识产权意识。 | 选择优势企业，加大培育力度。 | 每年推进 2020年初步实现 | 市科技局 | 市经信委 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (76)鼓励有实力企业多渠道开展对外合资合作，引进一批国内外大型装备制造企业、科研机构和公共制造服务企业，推动“盘锦制造”向“盘锦智造”“盘锦创造”发展，加速能源装备制造产业规模化扩张、高端化升级。 | 延伸产业链，积极引进铝制品项目及特色装备制造项目。 | 延伸产业链，积极引进铝制品项目及特色装备制造项目。 | 每年推进 | 市经合局 | 市科技局 市经信委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (77)着力打造环渤海区域独具特色的铝材全产业链制造加工基地，引进国内外产业链中下游企业入驻，与国内外知名企业加强合作，提高产品国内国际市场占有率。 | 开展高端铝型材加工产业园建设。 | 进一步推进高端铝型材加工产业园建设。 | 每年推进 2020年初具规模 | 市经信委 | 市经合局 | 张晓辉 | 王永威
二、开放型经济规模不断增加。到2020年，开放型经济体系基本形成，贸易航线突破12条，港口吞吐量达到1亿吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱以上、油品吞吐量达到3000万吨以上；利用外资累计突破20亿美元，进出口总值突破18亿美元；国内、国际旅游总人数年均分别增长10%和5%以上，开通国际邮轮航线1条以上；跨境电子商务交易额突破50亿元。到2030年，贸易航线突破25条，港口吞吐量达到1.4亿吨，其中集装箱吞吐量达到200万标箱以上、油品吞吐量达到5500万吨以上；利用外资累计突破90亿美元，进出口总值突破50亿美元，外向型经济成为经济发展主导力量；国内、国际旅游总人数保持平稳较快增长，开通国际邮轮航线3条以上；跨境电子商务交易额突破200亿元。 | (四)构建具有竞争力的开放型现代产业体系 | 市发改委 | 12.以国际视野推进战略性新兴产业发展 | (78)深化科技体制改革，实施创新驱动发展战略，加强企业自主创新和产学研协同创新，主动融入国内国际创新体系，加快建设创新型城市。 | 深化科研机构管理体制改革，支持大连理工大学盘锦研究院在科技成果处置权、收益权等方面开展试点。 | 总结推广试点经验。 | 每年推进 | 市科技局 | 市经信委 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (79)树立盘锦产业技术研究院、盘锦精细化工研究院和盘锦精细化工产业孵化基地等科研品牌，争取国内外研发机构、高等院校和大型企业来盘设立研发机构，强化与国内外产业技术联盟等对接合作。 | 引进5家大学研究院(研发中心或研发团队)。推进产业技术联盟完善功能，促进联盟内企业与高校院所对接合作。 | 推进研究院建设，围绕产业需求开展科技研发工作。选择一家国内产业技术联盟，与我市企业或联盟开展合作。 | 每年推进 | 市科技局 | 市教育局 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (80)围绕化工新材料、高端智能装备、节能环保装备、电子信息、生物医药等重点领域，深化“互联网+”战略，实施“智能、创新、绿色、品牌”四大关键制造工程，加快突破技术链、价值链和产业链关键环节，培育和引进一批行业骨干企业和专精特新“小巨人”企业。 | 对技术创新攻关项目跟踪服务，保证项目如期顺利完成。 | 引导支持小巨人企业引进新技术，开发新产品，在小巨人企业中实施一批技术创新项目。 | 每年推进 | 市科技局 | 市经信委 市环保局 市卫计委 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (81)推动辽东湾无人机产业园发展壮大。 | 完成辽东湾无人机产业园规划，并对鑫汇隆工业园进行升级改造。 | 积极对外招商引资，力争入住率达到60%以上。 | 每年推进 2020年初具规模 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委 市科技局 市经合局 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (82)推动盘山通用航空产业园发展壮大。 | 加强轻型飞机组装生产线，推进低空飞行员培训项目。 | 开辟空中旅游观光项目。加大基础设施建设和投入，延长道路长度，为飞机起降提供条件。 | 每年推进 2020年初具规模 | 盘山县政府 | 市经信委 市科技局 市经合局 | 孙 雨 | —
|  |  | 13.围绕国内外市场开发旅游业 | (83)大力推进全域旅游，将红海滩纳入国际精品旅游线路，建成国际重要湿地生态旅游目的地。 | 广泛开展特色旅游主题活动。红海滩廊道等重点项目建设取得阶段性进展。天沐温泉、广厦艺术街对外营业。首批特色民宿建成投入使用。 | “红海滩+”旅游产品体系基本完善，红海滩成为知名旅游品牌；进一步推动国家级全域旅游示范市建设，提升城市旅游影响力。 | 每年推进 2020年初步实现 | 市旅发委 | 市文广局 市商务局 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  |  | (84)积极吸引各类社会资本和国内外知名旅游集团、专业公司等参与我市旅游资源开发，与环渤海地区旅游联盟及东北旅游大联盟加强合作，深耕长三角、珠三角、港澳台以及日韩俄等“一带一路”沿线国家和地区客源市场。 | 完成招商引资项目签约工作目标。推介“红海滩”旅游产品，实现引客入盘增幅20%目标。 | 与环渤海地区及东北旅游大联盟合作，拓展旅游客源市场，将“红海滩”嵌入国际旅游线路。 | 每年推进 2020年初步实现 | 市旅发委 | 市经合局 市发改委 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  |  | (85)利用国家扩大低空空域开放、促进通用航空产业发展契机，大力培育发展航空观光旅游业态。 | 策划空中看红海滩旅游线路。 | 推动空中看红海滩旅游试运营。 | 每年推进 | 市旅发委 | 各相关单位 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  |  | (86)推进邮轮码头建设，与大连、天津、青岛、烟台、舟山、三亚、香港等国内邮轮港和新加坡等国际邮轮港开展合作，争取成为世界旅游城市联合会邮轮分会会员单位，纳入国家邮轮旅游试验区范畴。 | 完善辽东湾新区邮轮码头规划。 | 开展与国际国内邮轮港合作的前期准备工作。 | 每年推进 2020年实现 | 市旅发委 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 市经合局 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  |  | (87)引进国内外著名邮轮公司和旅行社等在盘设立分支机构、代办处，开辟邮轮航线，努力建成我国北方重要邮轮始发港，加快完善邮轮经济产业链。 | 积极与区域性组团旅行社对接，引进国内品牌旅行社分社。 | 广泛与邮轮运营公司对接，推进合作事宜。 | 每年推进 2020年初具形象 | 市旅发委 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 市经合局 | 张 岩 | 姜 冰
|  |  | 14.建设具有国际影响力的物流及物流产业基地 | (88)促进交通物流融合发展，全面提升物流业标准化信息化智能化集约化水平，打造服务全省乃至全国的物流节点城市、面向东北亚的区域性物流中心。 | 1.重点培育规模化交通物流企业2户。 2.建设盘锦辽东湾车联网服务信息平台项目。 | 1.重点培育规模化交通物流企业6户。 2.建设物流公共信息服务平台项目，围绕信息流、商流、物流、资金流等打造多个现代化服务平台。 | 每年推进 2020年初具形象 | 市交通局 | 市发改委 市商务局 市港口与口岸局 | 高雪松
|  |  |  | (89)推进沈铁物流盘锦中心、辽东湾精细化工等省级物流产业园区建设。 | 做好沈铁物流盘锦中心、辽东湾精细化工园规划和申建工作。 | 力争沈铁物流盘锦中心、辽东湾精细化工园晋升为省级物流园。 | 2017年建成 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 市发改委 | 张志焕 | 郭 伦
二、开放型经济规模不断增加。到2020年，开放型经济体系基本形成，贸易航线突破12条，港口吞吐量达到1亿吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱以上、油品吞吐量达到3000万吨以上；利用外资累计突破20亿美元，进出口总值突破18亿美元；国内、国际旅游总人数年均分别增长10%和5%以上，开通国际邮轮航线1条以上；跨境电子商务交易额突破50亿元。到2030年，贸易航线突破25条，港口吞吐量达到1.4亿吨，其中集装箱吞吐量达到200万标箱以上、油品吞吐量达到5500万吨以上；利用外资累计突破90亿美元，进出口总值突破50亿美元，外向型经济成为经济发展主导力量；国内、国际旅游总人数保持平稳较快增长，开通国际邮轮航线3条以上；跨境电子商务交易额突破200亿元。 | (四)构建具有竞争力的开放型现代产业体系 | 市发改委 | 14.建设具有国际影响力的物流及物流产业基地 | (90)推进诚通中国物流东北基地等省级物流产业园区建设。 | 完成基础和部分配套建设工程。 | 建设完成综合楼、商务中心、运输中心。 | 2017年建成 每年推进 | 大洼区政府 | 市商务局 市发改委 | 陈林松 | —
|  |  |  | (91)推进东北快递（电商）物流产业园等省级物流产业园区建设。 | 开始前期准备。 | 完成竣工验收。 | 2017年建成 每年推进 | 盘山县政府 | 市商务局 市发改委 | 孙 雨 | —
|  |  |  | (92)对接辽吉黑蒙三省一区物流发展合作机制发展多式联运。 | 利用内陆干港、海运、铁路、公路等便利交通条件，建设多式联运体系。 | 积极推进，扩大合作，形成多式联运体系。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 | 盘锦港 市交通局 市商务局 | 张志焕 赵素玲 | 郭 伦
|  |  |  | (93)编制《盘锦市港口物流产业中长期发展规划》。 | 收集资料，做好盘锦市港口物流产业中长期发展规划准备工作。 | 力争完成规划编制工作。 | 2017年下半年 | 市港口与口岸局 | 市发改委 盘锦港 各区县政府、经济区管委会 | 赵素玲
|  |  |  | (94)加快建设集仓储、中转、包装、保税、货代、金融、检验检测和信息咨询等服务于一体的全链条港口物流体系。 | 加强港口物流基础设施建设。 | 积极推进全链条港口物流体系应用。 | 每年推进 2020年实现 | 市港口与口岸局 | 市发改委 市商务局 盘锦港 | 赵素玲
|  |  |  | (95)引导和支持各类社会资本投资物流园区、物流中心项目。 | 研究出台鼓励政策，围绕设立物流基金和通过PPP模式引导社会资本参与物流园区、物流中心项目建设，制定好设计方案。 | 充分利用相关扶持政策和产业基金，引进一批支撑作用大，产业拉动强的物流投资项目。 | 每年推进 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 市国资委 市发改委 | 张志焕 | 郭 伦
|  |  |  | (96)招商引进国内外旗舰型物流企业在我市设立总部、分部，建设采购中心、区域分拨中心、配送中心和分支机构。 | 加大现代物流招商，着力引进现代物流企业。 | 加大现代物流招商，着力引进现代物流企业。 | 每年推进 | 市经合局 | 市商务局 各区县政府、经济区管委会 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (97)促进我市物流企业与国内外大型物流集团合作，重组联合发展物流企业集团。 | 推进我市物流企业与国外大企业合作。 | 制定鼓励支持我市物流企业与国外大企业合作的政策意见。 | 每年推进 | 市商务局 市经合局 | 市交通局 | 徐洪峰黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (98)推广应用可视化货物跟踪、立体仓库、自动分拣、甩挂运输等新技术。 | 1.依托盘锦港，研究新技术应用的可行性。 2.发展甩挂企业达到6家，甩挂车辆达到283台。 | 1.针对可实施的新技术开展推广应用工作。 2.发展甩挂企业达到7家，甩挂车辆达到311台。 | 每年推进 | 市港口与口岸局 市交通局 | 市科技局 市发改委 市商务局 | 赵素玲 高雪松
|  |  |  | (99)加强第三方、第四方物流企业的引进力度。 | 全力引进第三方、第四方物流企业。 | 全力引进第三方、第四方物流企业。 | 每年推进 | 市经合局 | 市发改委 市交通局 市商务局 各区县政府、经济区管委会 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (100)积极发展跨境电子商务，培育跨境电子商务平台，大力支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。 | 辽东湾跨境电子商务公共服务平台上线运营。 | 推进区县经济区建立跨境电子商务平台。 | 每年推进 | 市商务局 | 市经合局 | 徐洪峰
|  |  |  | (101)提档升级商贸流通业，支持域内商业连锁企业跨区域设立经营网点，加快引进一批国内外高端品牌和旗舰企业。 | 引进星巴克等国际知名品牌。 | 引进MJ.style和77健身等国内外知名牌。 | 每年推进 | 市商务局 | 市经合局 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  | 15.开放发展金融业 | (102)推动市商业银行上市。 | 确保商行监管评级持续达到监管三级标准。 | 根据上市要求进行上市辅导，做好上市准备工作。 | 每年推进 2020年实现 | 市商业银行 | 市国资委 市人民银行 盘锦银监分局 | 张金才 | 陆 兵
|  |  |  | (103)鼓励民营资本依法参与设立各类金融机构，支持民间资本依法发起设立中小型银行和建立企业财务公司、担保公司、融资租赁、小额贷款公司等。 | 推进和设立农商行、融资担保、小额贷款、融资租赁等公司（分公司）不少于4家。 | 鼓励民间资本参与设立各类金融机构。 | 每年推进 | 市国资委 | 盘锦银监分局 市商务局 | 毛延红 | 郭 伦
二、开放型经济规模不断增加。到2020年，开放型经济体系基本形成，贸易航线突破12条，港口吞吐量达到1亿吨，其中集装箱吞吐量达到100万标箱以上、油品吞吐量达到3000万吨以上；利用外资累计突破20亿美元，进出口总值突破18亿美元；国内、国际旅游总人数年均分别增长10%和5%以上，开通国际邮轮航线1条以上；跨境电子商务交易额突破50亿元。到2030年，贸易航线突破25条，港口吞吐量达到1.4亿吨，其中集装箱吞吐量达到200万标箱以上、油品吞吐量达到5500万吨以上；利用外资累计突破90亿美元，进出口总值突破50亿美元，外向型经济成为经济发展主导力量；国内、国际旅游总人数保持平稳较快增长，开通国际邮轮航线3条以上；跨境电子商务交易额突破200亿元。 | (四)构建具有竞争力的开放型现代产业体系 | 市发改委 | 15.开放发展金融业 | (104)吸引国内外金融机构来盘设立分支机构或与我市法人金融机构开展战略合作。 | 新增域外金融机构3家。 | 吸引域外金融机构来我市设立分支、开展合作。 | 每年推进 | 市国资委 | 市经合局 | 毛延红 | 郭 伦
|  |  |  | (105)着力推进兴隆台区金融服务中心、辽东湾新区金融集聚区建设。 | 1.兴隆台区新增域外金融机构2家。 2.出台《关于建设辽东湾特色金融功能区的实施方案》。 | 进一步丰富兴隆台、辽东湾金融业态，推动金融创新，提供金融服务。 | 每年推进 | 市国资委 | 兴隆台区政府 辽东湾新区管委会 | 毛延红 | 郭 伦
|  |  |  | (106)加快发展银港融通、大宗原料融通、油品融通、保税融通、进出口商品融通等港口金融业务，创新贸易结算、贸易信贷、信用担保、风险管理等贸易金融服务，为客户提供融资担保、存货质押、仓单质押、统一授信等增值服务。 | 结合临港产业发展水平，引导金融机构创新开展港口金融、物流金融、科技金融业务，完善担保服务体系。 | 结合临港产业发展水平，引导金融机构创新开展港口金融、物流金融、科技金融业务，完善担保服务体系。 | 每年推进 | 市国资委 | 市港口与口岸局 盘锦港 市商务局 市人民银行 盘锦银监分局 | 毛延红 | 郭 伦
|  |  |  | (107)加快发展多层次资本市场，培育和引进股权投资、风险投资、创业投资机构。 | 鼓励、协助企业积极对接多层次资本市场，拓宽融资渠道。 | 推进企业利用多层次资本市场融资，提高直接融资比例。 | 每年推进 | 市国资委 | 市经合局 | 毛延红 | 郭 伦
|  |  |  | (108)鼓励大型融资租赁机构来盘设立分支机构，支持域内成套装备制造企业设立融资租赁机构。 | 帮助域内外有条件、有意向的企业申请资格，设立融资租赁机构。 | 帮助域内外有条件、有意向的企业申请资格，设立融资租赁机构。 | 每年推进 | 市商务局 | 市国资委 市经信委 | 徐洪峰
|  |  |  | (109)支持域内企业在国内主板、中小企业板、创业板、“新三板”、区域性股权交易市场及境外资本市场上市融资或挂牌交易。 | 培育3家企业挂牌或上市。 | 积极培育域内企业挂牌或上市。 | 每年推进 | 市国资委 | 各区县政府、经济区管委会 | 毛延红 | 郭 伦
|  |  | 16.推进现代农业开放发展 | (110)加强农产品质量品牌建设，加快建立规模化、标准化农产品出口示范区，打造全省开放型农业的前沿阵地、国家级现代农业示范区改革与建设试点先行区。 | 1.力争打造省级著名商标2件、市级著名商标3件；碱地柿子取得地理标志。 2.规范盘山县国家级和大洼区省级河蟹出口示范区的管理运行。 | 1.抓好企业培训，对于符合要求的企业加大省、市著名商标推荐力度。 2.规范盘山县、大洼区的河蟹出口示范区的管理运行。 | 每年推进 2020年实现 | 市农委 | 市检验检疫局 市商务局 市工商局 各区县政府、经济区管委会 | 梁建柏 | 孙占明
|  |  |  | (111)巩固提升河蟹、大米、水飞蓟素、蛋白质粉等优势产业出口，扶持泥鳅鱼、蔬菜、畜产品等出口产业，支持企业开展国际质量标准认证、注册国际商标，培育一批农产品出口贸易企业。 | 农产品出口增长6%。 | 农产品出口增长6%。 | 每年推进 | 市商务局 | 市农委 市工商局 市检验检疫局 盘锦海关 | 徐洪峰
|  |  |  | (112)组建特色农产品出口行业协会，提升组织化程度开拓新兴市场，与国内外开展“订单式”合作。 | 组织农产品出口企业参加境外展会3次，开拓国际市场。 | 组织农产品出口企业参加境外展会4次，开拓国际市场。 | 每年推进 | 市商务局 | 市农委 | 徐洪峰
|  |  |  | (113)培育和引进一批农产品精深加工企业，带动贮藏、保鲜、冷链运输、直销连锁、电子商务等农产品流通业发展。 | 培育加工型、外向型农业龙头企业10家。 | 培育加工型、外向型农业龙头企业5家。 | 每年推进 | 市农委 | 市商务局 各区县政府、经济区管委会 | 梁建柏 | 孙占明
|  |  |  | (114)鼓励农事企业和商贸流通企业强强联合，在国内外设立连锁超市、大型商场等实体零售网点。 | 制定鼓励政策和工作方案。 | 推动方案实施，培育龙头连锁企业、大型商场，积极拓展域外业务。 | 每年推进 | 市商务局 市农委 | 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰 梁建柏 | 孙占明
|  |  |  | (115)紧盯国际农业前沿技术，大力引进农林牧渔业优良品种、先进装备和良种繁育等关键应用技术。 | 组织企业参加国际农业技术交流交易会等活动，沟通信息，建立联系。 | 开展技术交流，促进企业与外方形成合作关系，支持企业引进农业新品种与生产关键技术。 | 每年推进 | 市科技局 | 市经合局 市农委 | 刘吉广 | 王永威
|  |  |  | (116)借鉴美国、以色列、台湾等先进经验，因地制宜发展高效、绿色、精品农业。 | 年内试验种植碱地系列新品种10个，引进蔬菜新品种3个。 | 试验种植适宜盘锦地区的蔬菜新品种3个。 | 每年推进 | 市农委 | 市科技局 各区县政府、经济区管委会 | 梁建柏 | 孙占明
三、开放型城市建设成效明显。到2020年，重大对外开放基础设施更加完善，多点多元的开放支撑体系基本形成，先进生产力布局更加优化，城市发展活力明显增强，综合竞争力大幅提升，累计引进海外高层次人才500人以上，成为辽宁开放发展重要增长极。到2030年，全面建成独具特色的港口城市、智慧城市、创新城市、生态城市和宜居城市， 国际化服务组织、总部基地、中介机构等加速集聚，累计引进海外高层次人才6000人以上，成为互动于东北、环渤海及东北亚地区区域城市，在世界舞台具有较强影响力和识别度。 | (五)高水平建设开放现代生态便捷的区域城市 | 市住建委 | 17.加强城市规划 | (117)立足“双核双城”空间布局，统筹生产生活生态三大空间，建立全域覆盖的“多规合一”体系，实现空间规划管理“一张图”。 | 制定工作方案、成立“多规合一”工作委员会，在中心城区和辽东湾新区完成“多规合一”平台建设和“五规合一”。 | 2017年至2018年，编制基础设施专项规划及地下空间利用、城市防灾等专项规划，将涉及城乡空间的规划融入一张蓝图。 | 每年推进 2020年初步实现 | 市规划局 | 市国土资源局 市发改委 市环保局 等相关单位 | 吴东平 | 白 光
|  |  |  | (118)突出辽东湾新区海洋渔雁文化、 双台子区辽河文化、 兴隆台区石油文化、大洼区稻作文化、盘山县“蟹”文化、辽河口生态经济区湿地文化独特魅力，在空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性上强化规划管控，彰显辽河口文化气质。 | 修改完善《盘锦市城市景观风貌总体规划》。 | 完成近期建设区域的控制性详细规划及城市设计。 | 每年推进 | 市规划局 | 市文广局 市旅发委 各区县政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光
|  |  |  | (119)积极引进国内外著名规划设计机构参与规划研究和城市设计、建筑设计等，在增强城市包容性中体现国际化元素，增加国际化服务功能。 | 赋予区县经济区“规划建议权”，完善相关体制机制。 | 完成近期建设区域的规划研究和城市设计、建筑设计等。 | 每年推进 | 市规划局 | 各区县政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光
|  |  |  | (120)健全规划决策机制，严格规划执行监管，确保一张蓝图绘到底。 | 1.修改调整《盘锦市城市总体规划》。 2.完成规划执法权力下放工作。 | 1.进一步完善规委会议事制度及专家委员会制度。 2.健全市县区规划执法监管体系。 | 每年推进 | 市规划局 | 市法制办 市综合执法局 | 吴东平 | 白 光
|  |  | 18.加强城市建设 | (121)合理控制开发强度，加强综合路网、城市轻轨、地下管廊、公共空间等基础设施建设水平，完善公共性、服务性设施，打造精品“城市家具”。 | 1.加快推进青年路等道路基础设施建设。 2.完善城市路网和地下管廊项目包装。 3.开展市郊铁路项目前期工作。 | 1.区县经济区编制城建计划。 2.推进综合路网等基础设施建设。 3.开展市郊铁路征地动迁，力争开工建设。 | 每年推进 | 市住建委 市交通局 | 市规划局 等相关单位 及各区县政府、经济区管委会 | 李之栋 高雪松 | 白 光
|  |  |  | (122)加快盘锦高铁站建设，积极打造高铁经济圈。 | 启动东站房广场征收工作。 | 启动东站房及站前广场建设。 | 每年推进 2020年初步实现 | 双台子区政府 | 市交通局 市发改委 市经信委 市商务局 国网盘锦供电公司 | 杨壮力 | —
|  |  |  | (123)加快大洼区现代新城区建设。 | 提升宜居城市人居环境，推进道路、老小区改造、雨污排水、绿化及养护、桥梁等城区基础设施五大类51项工程。 | 推进凤山路水系、食品工业园区路网、田园东方项目配套基础设施、城区新建停车场等工程。 | 每年推进 | 大洼区政府 | 市规划局 市住建委 | 陈林松 | —
|  |  |  | (124)加快兴隆台区现代商务区建设。 | 1.实现万达广场、台湾士林不夜城、蓝天城儿童职业体验中心营业。 2.推进油一城、桔子广场等项目建设和辽河艺术区4A级景区申报工作。 | 1.提升中央商务区新兴服务业比重，以楼宇为平台引进互联网+、金融等服务业，发展“线上下单，线下体验服务”等新型商业营销方式。 2.加快东部文化产业集聚区和特色街区建设；力争辽河艺术区4A级景区成功报批。 | 每年推进 | 兴隆台区政府 | 市规划局 市商务局 市综合执法局 等相关单位 | 陈宝库 | —
|  |  |  | (125)推进双台子区老城区整体改造。 | 启动荣大地块（曙光北）、惠民小区（良种场棚户区）、丽景小区（翔河湾二期）施工。 | 启动华锦集团周边村屯棚户区改造工作。 | 每年推进 2018年基本完成 | 双台子区政府 | 市规划局 市住建委 等相关单位 | 杨壮力 | —
|  |  |  | (126)推进盘山县新县城产城融合。 | 发展现代服务业，推进快递物流产业园区建设，加快推广“互联网+”商业模式，发展“夜经济”特色美食和夜市活动，推动创业大厦项目发展。 | 全面推进现代服务业和现代物流业。 | 每年推进 | 盘山县政府 | 市规划局 市住建委 市商务局 等相关单位 | 孙 雨 | —
三、开放型城市建设成效明显。到2020年，重大对外开放基础设施更加完善，多点多元的开放支撑体系基本形成，先进生产力布局更加优化，城市发展活力明显增强，综合竞争力大幅提升，累计引进海外高层次人才500人以上，成为辽宁开放发展重要增长极。到2030年，全面建成独具特色的港口城市、智慧城市、创新城市、生态城市和宜居城市， 国际化服务组织、总部基地、中介机构等加速集聚，累计引进海外高层次人才6000人以上，成为互动于东北、环渤海及东北亚地区区域城市，在世界舞台具有较强影响力和识别度。 | (五)高水平建设开放现代生态便捷的区域城市 | 市住建委 | 18.加强城市建设 | (127)促进辽河口生态经济区绿色发展，并与油田深度融合发展。 | 1.推进生态造纸和旅游两大产业实现绿色发展。 2.以欢喜岭地区为油地融合发展试点区域，逐步探索公共服务、基础设施等融合发展，与油田共享交通路网等。 | 1.进一步将各镇绿色有机农产品打造成支柱产业。 2.油地共建公共服务体系，将国有企业三供一业逐渐过渡到辽河口公共服务中。 | 每年推进 | 辽河口生态经济区 管委会 | 市旅发委 市经信委 市商务局 市环保局 市水利局 市油田办 等相关单位 | 杨 昕 | —
|  |  |  | (128)提升宜居乡村建设管理水平。 | 完成139个村的宜居乡村建设升级版专项行动建设任务。 | 完成剩余村宜居乡村建设升级版专项行动建设任务。 | 每年推进 | 市住建委 | 各相关单位 各区县政府、经济区管委会 | 李之栋 | 白 光
|  |  |  | (129)积极创建全国文明城市。 | 落实创建全国文明城市1+4+5+10全链条部署，开展专项整治行动，运用各种载体提高市民文明素质和城市文明程度，确保全国文明城市创建继续走在全省全国前列。 | 继续推进相关工作，力争2017年底进入全国文明城市行列。 | 每年推进 力争2017年实现 | 市委宣传部 (市文明办) | 市综合执法局 等相关单位 及各区县政府、经济区管委会 | 张晓良 | 夏令奎
|  |  |  | (130)编制实施《盘锦市智慧城市建设规划（2016—2020）》，积极引进国内外一流的智慧城市建设运营商，利用信息技术手段促进政务服务数字化、城市管理智能化、基础设施高效化、民生服务便捷化、社会治理精细化。 | 完成智慧盘锦建设规划的调研、招标、编制、评审和初步实施工作。 | 进一步完善智慧城市建设的实施工作。 | 2016年编制完成 每年推进 | 市大数据中心 | 市经合局 市住建委 市民政局 市综合执法局 | 李 宁 | 郭 伦
|  |  |  | (131)推进城市外语标识体系建设。 | 研究制定城市外语标识体系，制定工作推进计划。 | 推动工作计划实施工作。 | 每年推进 | 市住建委 | 市规划局 市交通局 市民政局 市旅发委 市质监局 市综合执法局 等相关单位 | 李之栋 | 白 光
|  |  | 19.加强城市管理 | (132)完善城市管理综合执法体系，推动执法重心下移和执法事项属地化管理，打造“智慧城管”“智慧环卫”，建立常态长效的精细化管理机制。 | 加快推进城乡综合执法一体化管理二期建设。 | 力争实现全域化综合执法一体化示范市建设。 | 每年推进 2018年实现 | 市综合执法局 | 市大数据中心 等相关单位 及各区县政府、经济区管委会 | 高佩亮 | 白 光
|  |  |  | (133)深入实施“多网融合”的城市网格化管理，加强各级网格管理中心建设，建全智能化管理平台，完善全流程运行机制。 | 完成网格化监管城乡管理智慧化建设工作。 | 完成网格化监管城乡管理、社会管理、社会服务智慧化建设工作。 | 每年推进 | 市综合执法局 | 市住建委 市大数据中心 市公安局 市民政局 等相关单位 | 高佩亮 | 白 光
|  |  |  | (134)建设国家生态文明示范市。 | 1.开展示范市规划编制工作。 2.委托编制单位开展规划编制，开展前期调研，收集汇总资料数据。 | 完成示范市规划编制工作。 | 每年推进 2020年取得明显成效 | 市环保局 | 市发改委 市经信委 市水利局 市住建委 市农委 等相关单位 及各区县政府、经济区管委会 | 李 勇 | 白 光
三、开放型城市建设成效明显。到2020年，重大对外开放基础设施更加完善，多点多元的开放支撑体系基本形成，先进生产力布局更加优化，城市发展活力明显增强，综合竞争力大幅提升，累计引进海外高层次人才500人以上，成为辽宁开放发展重要增长极。到2030年，全面建成独具特色的港口城市、智慧城市、创新城市、生态城市和宜居城市， 国际化服务组织、总部基地、中介机构等加速集聚，累计引进海外高层次人才6000人以上，成为互动于东北、环渤海及东北亚地区区域城市，在世界舞台具有较强影响力和识别度。 | (五)高水平建设开放现代生态便捷的区域城市 | 市住建委 | 20.完善城市服务功能 | (135)围绕“吃住行娱购游”等百姓日常生活需要， 推进智慧交通、 智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧社区等建设，积极打造“十分钟便民服务生活圈”。 | 1.开展交通运输行业综合监管平台系统、智能公交系统、出租汽车智能监管子系统、公路桥梁智能监控系统等建设。 2.完成“宽带网络校校通”工程。 3.新农合居民健康卡发放达到75%，完成心电、检验、影像三大会审中心建设。 4.完成盘锦智慧旅游平台一期工程框架搭建工作，民宿推广系统具备使用条件。 | 1.开展城市公共交通服务系统、交通移动执法监管子系统、危化品运输车辆监管子系统等建设。 2.全面完成“三通两平台”工程。 3.新农合居民健康卡发放达到90%，完善三大中心建设。 4.完成盘锦智慧旅游平台总体框架，智慧旅游服务系统上线运行。 | 每年推进 2018年实现 | 市大数据中心 | 市交通局 市教育局 市卫计委 市旅发委 市民政局 | 李 宁 | 郭 伦
|  |  |  | (136)推进国家公共文化服务体系示范区建设，参与建立跨区域文化联盟，培育发展外向型文化企业，大力发展文化产业。 | 1.迎接国家中期验收。 2.加快传统文化产业和新兴文化产业企业对外贸易发展，扩大地域文化产品出口。 | 1.完成国家公共文化服务体系示范区创建工作。 2.支持培育文化企业开拓对外文化贸易市场，扩大文化产品和服务国际份额。 | 每年推进 | 市文广局 | 各区县政府、经济区管委会 | 赵书哲 | 姜 冰
|  |  |  | (137)扶持民办幼儿园特别是普惠性幼儿园，积极引进国际幼儿教育资源，提高学前教育国际化水平；推进义务教育均衡发展，争创全国基础教育国际化试验区。 | 制定普惠性幼儿园奖补意见；扩大普惠性民办幼儿园的覆盖率。 | 积极引进国际幼儿教育资源。 | 每年推进 | 市教育局 | 各区县政府、经济区管委会 | 王太水 | 潘元松
|  |  |  | (138)鼓励民间资本以实物投放、参资入股等形式参与职业学校和高等学校的实习实训基地、重点实验室等建设，发展民办职业教育。 | 制定推进实施方案。 | 推进盘锦职院中德生产实训园区建设。 | 每年推进 | 市教育局 | 各区县政府、经济区管委会 | 王太水 | 潘元松
|  |  |  | (139)引导社会资本建设全民健身场所、发展健身休闲产业，实行市场化运营打造一批品牌赛事。 | 全民健身中心实现合作运营；举办“红马”赛事。 | 继续打造“红马”、垂钓、棋牌等品牌赛事。 | 每年推进 | 市体育局 | 各区县政府、经济区管委会 | 付艳华 | 姜 冰
|  |  |  | (140)深化医疗卫生服务体系四级联动改革，鼓励社会办医，与国内外医疗机构开展远程医疗服务等技术合作，支持国内外资本来盘设立专业医疗机构。 | 完成“六大中心”建设，营造社会办医良好环境，社会办医床位数达到18%，出院人次占10%，加强远程会诊技术合作。 | 提升“六大中心”服务能力和效能，社会办医床位数达到20%，出院人次占11%，放宽域外医疗机构投资办医的政策。 | 每年推进 | 市卫计委 | 市经合局 各区县政府、经济区管委会 | 杨旭光 | 潘元松
|  |  |  | (141)加快构建以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的覆盖城乡的养老服务体系，支持国内外养老服务企业和机构在我市举办连锁化盈利性养老机构，加强与国内知名养老机构合作开展异地养老服务。 | 推动至少一个区县与一个域外养老企业达成在我市举办连锁化盈利性养老机构，并合作开展异地养老服务的意向。 | 推动达成的意向，进入实施阶段。 | 每年推进 | 市民政局 | 市商务局 | 王春明 | 姜 冰
| (六)提高外经外贸发展和利用外资质量水平 | 市商务局 | 21.强化对外经贸交流合作提升国际知名度 | (142)支持我市相关组织加强与外省市工商联组织和行业协会、企业商会等沟通联系，鼓励互设代表处或办事机构。 | 参与“友好商会辽宁行”，对接域外商会。加强与欧盟商会等5家商会沟通，争取部分协会在盘锦设立代表处。 | 与域外商会互访。再与5家新增的商会建立合作关系。 | 每年推进 | 市经合局 | 市工商联 市经信委 市商务局 等相关单位 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (143)积极争取外国政府、国际机构、商贸协会组织和国际风险投资机构等来盘设立代表处或办事机构，搭建我市在欧洲、日韩和港澳台地区的各类贸易合作、投资促进、招商引资平台。 | 加强与韩商会、日中贸易协会、日中经济协会等组织交流；在中国国际投资促进中心（德国）旗下设立盘锦驻德办事处，开展对德常驻招商活动。 | 加强与韩商会、日中贸易协会、日中经济协会等组织的交流；加大中国国际投资促进中心（德国）办事处的招商力度。 | 每年推进 | 市经合局 | 市商务局 市贸促会 市国资委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (144)打造国际石油装备制造博览会等展会品牌，大力发展会展经济，提升知名度和影响力。 | 重点举办好具有我市特色的展会，全年会展业交易额力争实现90亿元。 | 促成盘锦国际会展中心与辽宁省工业展览馆的长期合作，带动我市会展经济发展。 | 每年推进 | 市商务局 | 市经合局 市经信委 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  |  | (145)加强与“一带一路”沿线国家和地区的沟通交流，推动建立友好城市关系，形成贸易投资合作伙伴。 | 加大“一带一路”沿线国家地区走出去力度，开展境外招商。 | 加大“一带一路”沿线国家地区走出去力度，开展境外招商。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市商务局 | 黄薇薇 | 王永威
三、开放型城市建设成效明显。到2020年，重大对外开放基础设施更加完善，多点多元的开放支撑体系基本形成，先进生产力布局更加优化，城市发展活力明显增强，综合竞争力大幅提升，累计引进海外高层次人才500人以上，成为辽宁开放发展重要增长极。到2030年，全面建成独具特色的港口城市、智慧城市、创新城市、生态城市和宜居城市， 国际化服务组织、总部基地、中介机构等加速集聚，累计引进海外高层次人才6000人以上，成为互动于东北、环渤海及东北亚地区区域城市，在世界舞台具有较强影响力和识别度。 | (六)提高外经外贸发展和利用外资质量水平 | 市商务局 | 22.扩大进出口规模提高外经外贸质量水平 | (146)支持主导产业和新兴产业发展所需的先进技术设备、关键零部件和原材料等进口，适度扩大原油等资源型产品进口，鼓励域内企业开展境外能源、资源开发并进行战略性资源回运。 | 力争实现原油进口700万吨。 | 进口原油700万吨，协助企业开展原油加工贸易。 | 每年推进 | 市商务局 | 市经合局 市经信委 市科技局 | 徐洪峰
|  |  |  | (147)扩大能源装备、化工、电子产品和纺织服装、医药保健、农产品等产品出口。 | 能源装备、化工、电子产品和纺织服装、医药保健、农产品等产品出口增长6%。 | 能源装备、化工、电子产品和纺织服装、医药保健、农产品等产品出口增长6%。 | 每年推进 | 市商务局 | 市经信委 市食药监局 市农委 | 徐洪峰
|  |  |  | (148)鼓励企业开展科技创新和商业模式创新，大力发展服务贸易，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势。 | 全年有1家企业在海外注册商标。 | 鼓励有条件、有能力的企业海外注册商标。 | 每年推进 | 市商务局 | 市科技局 | 徐洪峰
|  |  |  | (149)支持辽东湾新区石化及精细化工产品、兴隆台区石油装备、盘山县农产品3个省级出口基地加快发展， 高标准建设大洼区农产品、 兴隆台区文化产品、双台子区精细化工产品等一批市级出口基地。 | 省级出口基地出口增长6%，市级出口基地出口增长8%。 | 省级出口基地出口增长6%，市级出口基地出口增长8%。 | 每年推进 | 市商务局 | 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  | 23.支持企业“走出去”增强国际竞争能力 | (150)完善支持“走出去”的政策，加强对外投资和经济合作的信息服务。 | 依托商务部“走出去”平台，为企业提供对外投资和经济合作的信息服务。 | 依托商务部“走出去”平台，为企业提供对外投资和经济合作的信息服务。 | 每年推进 | 市商务局 | 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  |  | (151)鼓励我市有条件企业通过跨国并购、股权投资等方式，获取国际先进技术、专利、知名品牌，在境外设立企业设计研发中心、原料采购中心等。 | 全年有1家企业设立海外仓。 | 鼓励有条件企业通过跨国并购、股权投资等方式境外投资，1-2家企业设立海外仓。 | 每年推进 | 市商务局 | 市发改委 市国资委 市经信委 市科技局 | 徐洪峰
|  |  |  | (152)引导骨干企业参与 “一带一路” 建设， 投资兴建海外战略资源供应基地、生产制造基地和专业市场等，带动中小企业抱团境外投资。 | 积极开展对俄经贸合作，重点推进盘锦高新技术开发区石油装备企业“企业联盟”，积极开拓石油装备国际市场。 | 积极开展对俄经贸合作，重点推进盘锦高新技术开发区石油装备企业“企业联盟”，积极开拓石油装备国际市场。 | 每年推进 | 市商务局 | 市发改委 市经信委 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  |  | (153)建立境外区域性营销中心、贸易渠道、品牌连锁店、售后服务机构，构筑境外营销网络，重点推进防水材料、塑料建材等产业赴中东、非洲等地区开拓市场。 | 组织企业参加第40届印尼国际石油天然气展会、第十六届俄罗斯国际石油天然气设备及技术工业展览会。 | 组织企业参加美国OTC、墨西哥石油展、俄罗斯天然气设备等国际知名专业性展会。借助我省在非洲派出机构，推动防水材料、塑料建材企业走出去。 | 每年推进 | 市商务局 | 市发改委 市经信委 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  |  |  | (154)积极培育一批具有竞争力的对外承包工程企业，参与对外承包工程，重点支持石油勘探和油气服务企业参与俄罗斯、中东、非洲等国际石油工程承包项目。 | 推动中油辽河工程有限公司非洲项目尽快实施。 | 推动中油辽河工程有限公司非洲项目尽快实施。 | 每年推进 | 市商务局 | 市发改委 市经信委 各区县政府、经济区管委会 | 徐洪峰
|  | 市经合局 | 24.大力实施专业化精准招商扩大有效投资 | (155)遴选20个重点领域策划包装500个重大项目，完善招商项目储备库，瞄准世界500强企业、行业100强及国内外行业龙头企业等开展产业链专业化精准招商，并注重招商引资与招才引智相结合。 | 石化及精细化工包装项目50个，高端装备制造包装项目30个，高新技术产业包装项目20个。 | 累计包装石化及精细化工项目100个，高端装备制造项目50个，农业项目20个，旅游项目20个。 | 每年推进 2020年完成 | 市经合局 | 市经信委 市商务局 市科技局 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (156)在北京、昆山、张江、德国开展驻点招商， 推进以商招商， 在风险投资、创业投资、私募基金富集地区开展股权招商。 | 加大中国国际投资促进中心（德国）代表处招商力度，依托已在盘投资的西班牙戴纳索、瑞士科莱恩、德国莱尼等企业进行以商招商。 | 继续加大中国国际投资促进中心（德国）招商力度，深挖已在盘投资的西班牙戴纳索、瑞士科莱恩、德国莱尼等企业资源，推进以商招商。 | 每年推进 | 市经合局 | 市国资委 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (157)全面优化利用外资结构，引导更多域外资本投向石化及精细化工、能源装备制造等主导产业和新兴产业、特色旅游、现代物流等方面。 | 围绕重点领域加大外资招商力度，提高外资项目签约率。 | 围绕重点领域加大外资招商力度，提高外资项目签约率。 | 每年推进 | 市经合局 | 市经信委 市科技局 市旅发委 市商务局 | 黄薇薇 | 王永威
|  |  |  | (158)推动域内外资企业加大技术改造实现增资扩股，引导企业进行股权（资产）并购、外方利润再投资以及与外资合资合作、向国外企业转让股权等，培育形成利用外资的新增长点。 | 鼓励引导外资企业增资扩股，培育形成利用外资的新增长点。 | 鼓励引导外资企业增资扩股，培育形成利用外资的新增长点。 | 每年推进 | 市经合局 市经信委 | 市商务局 市国资委 | 黄薇薇 张晓辉 | 王永威
四、保障措施。 | (七)加强新一轮高水平开放发展的工作保障 | 市发改委 | 25.加强组织领导 | (159)建立扩大开放联席会议制度，研究解决扩大开放中的新情况新问题。 | 根据市委市政府安排建立扩大开放联席会议制度。 | 贯彻落实扩大开放联席会议制度。 | 2016年建立 每年推进 | 市发改委 | 各相关单位 各区县政府、经济区管委会 | 王尚君 | 郭 伦
|  |  | 26.健全政策体系 | (160)各区县经济区和市直各有关部门单位要重点围绕港口物流、制造业、战略性新兴产业、旅游业、商贸服务业、会展业、资本市场和教育、医疗、文化、体育、养老服务等领域，抓紧研究制定与之相衔接相配套的相关工作方案和行动计划等，并制定本地区本部门工作的路线图任务书时间表，逐项推进逐一销号。 | 各责任单位抓紧完成调研、资料搜集等前期准备工作，制定出台港口物流、制造业、旅游业和教育、医疗、养老服务等领域发展工作方案和配套政策。 | 各责任单位围绕工作方案细化路线图任务书时间表，并组织实施。 | 每年推进 | 市发改委 市港口与口岸局 市经信委 市旅发委 市商务局 市国资委 市教育局 市卫计委 市文广局 市体育局 市民政局 | 各区县政府、经济区管委会 及市科技局 等相关单位 | 王尚君 赵素玲 张晓辉 张 岩 徐洪峰 毛延红 王太水 杨旭光 赵书哲 付艳华 王春明 | 郭 伦 姜 冰 潘元松 王永威
|  |  |  | (161)积极争取国家、省有关扩大开放的政策支持，主动争取相关开放工作试点在我市先行先试。 | 根据政策走向，主动争取国家省相关政策支持。 | 根据政策走向，主动争取国家省相关政策支持。 | 每年推进 | 市发改委 | 市商务局 市港口与口岸局 | 王尚君 | 郭 伦
|  |  | 27.集合发展力量 | (162)全面加强宣传教育引导，提升各级领导干部谋开放抓开放促开放的专业化能力和水平，激发全社会各方面的积极性主动性和创造性。 | 开展以“创业辽东湾”为主题的“百名宣讲员千场报告会”形势政策宣讲和“治国理政新思想新实践”“加快建设落实‘四个着力’先行区”主题宣传，形成促进对外开放浓厚氛围。 | 将对外开放工作列入各级党委（党组）中心组学习内容，开展“实现全面转型走向全面发展”主题宣传，提高各级领导干部开放发展的能力和水平。 | 每年推进 | 市委宣传部 | 各相关单位 | 张晓良 | 夏令奎
|  |  | 28.加强考核评价 | (163)把对外开放工作纳入各级工作实绩考评体系，确保各项工作有力有序有效推进。 | 纳入2016年度我市工作实绩考核体系。 | 继续将对外开放工作纳入我市工作实绩考核体系。 | 每年推进 | 市人社局 | 市委市政府督查室 | 何 敏 | 郭 伦
|  |  |  | (164)组成联合督查组，制定本实施意见的任务分解方案、考核评价方案，定期进行督促检查。 | 制定任务分解方案，定期督促检查。 | 定期督促检查。 | 每年推进 | 市发改委 市委市政府督查室 市绩效办 | 各相关单位 各区县政府、经济区管委会 | 王尚君 陈 飞 何 敏 | 郭 伦
|  |  |  | (165)坚持效果导向，对不作为慢作为乱作为进行问责追责。 | 对以上任务进行监督的再监督、检查的再检查，失责必问、问责必严。 | 对以上任务进行监督的再监督、检查的再检查，失责必问、问责必严。 | 每年推进 | 市监察局 | 各相关单位 各区县政府、经济区管委会 | 郭长印 | 崔文伟
注：责任单位负责对应主要任务的牵头组织和协调推动工作。