## 汇总表
附件4
2016年签约未开工项目推进责任分工表
序号 | 项目名称 | 投资额 (亿元) | 项目情况 | 进展情况 | 责任单位 | 责任人 | 分管 市领导
合计：72项
一、双台子区（7项）
1 | 北京凯正联合医药技术有限公司50公斤/年聚乙二醇修饰剂项目 | 0.2 | 投资2000万元，建设50公斤/年聚乙二醇修饰剂项目，该项目工艺路线先进，产品具有高附加值，发展前景广阔。 | 新公司名为“盘锦凯正医药科技有限公司”。前期手续已办理完毕，安评报告近期将进行评审，环评报告的制作正在进行之中，工业设计也接近尾声，预计8月下旬开工，10月末竣工。 | 双台子区政府 | 杨壮力 | 王永威
2 | 天津盛世佳合生物科技有限公司消毒剂中间体和制剂项目 | 0.38 | 公司拟入驻科技园五期，建设30万吨/年消毒剂中间体项目，中心实验室、三十万级净化车间、灌装生产线等。 | 项目已于办理完成工商注册，新公司名为“盘锦佳合晟世医药科技有限公司”。目前公司正在办理税务登记等前期手续，已经着手订购设备，8月厂房交付后即可开工建设。
3 | 沈阳东陵区东峰化工厂功能性丙烯酸乳液研发基地及生产项目 | 0.5 | 一期研发生产800吨/年环保滤料用乳液、400吨/年车用蓄电池排管用乳液。 | 已完成注册，新公司名为“辽宁东夫材料科技有限公司”。公司目前可研、设计8月初能整体完毕，设备已经定制，马上开始做安评、环评，8月开始施工。
4 | 自然人高明山500吨/年含氟聚合加工助剂项目 | 0.25 | 拟入驻精细化工科技园，生产含氟聚合加工助剂，采用自主研发工艺进行小试、中试，预计2016年年底生产500吨，2017年上市销售。 | 新公司名为“辽宁锦聚材料科技有限公司”。正在进行车间设计、编辑可研报告，准备办理安评、环评等手续，计划8月开工建设。
5 | 苏州吉人高新材料股份有限公司15万吨/年水性涂料生产项目 | 1.5 | 拟入驻精细化工产业园区，生产水性涂料。 | 项目已于2016年5月9日完成注册，名为“辽宁吉人涂料有限公司”。目前进行施工设计工作，同时安评、环评等相关手续同步进行，计划8月入驻场地，开工建设。
6 | 大连杰润密封油品有限公司1万吨/年光纤膏项目 | 1.2 | 项目由盘锦杰润化工有限公司负责原料，利用大连杰润密封油品有限公司生产光纤膏的技术，该项目弥补盘锦基础油深加工的空白。 | 新公司名为“盘锦杰润化工有限公司”。目前土地款已交，工商注册已经办理完毕，正在进行施工设计，场地已进行平整，计划8月开工建设。
7 | 北京玖龙时代数码科技有限公司特种工业打印油墨项目 | 0.25 | 公司拟入驻科技园二期，投资2400万元，建设20万吨/年特种工业打印油墨项目。该种油墨为新研发品种，主要匹配中国建筑研究总院打印建筑图纸用。公司其他产品也是匹配大型客户自主研发的国内唯一品种，包括顺风快递专用二维码打印油墨，中国邮政专用防伪标识等。 | 项目已完成工商注册，新公司名为“盘锦市精标化工科技有限公司”。目前公司正在办理税务登记等前期手续，预计10月可开工建设。
二、兴隆台区（21项）
8 | 深圳市中蒲实业有限公司石油分析、检测仪器生产项目 | 0.5 | 拟投资5000万元，主要从事石油分析、检测仪器生产项目。 | 预计7月份完成流体实验室建设、办公区域整理完毕，8月份试产。 | 兴隆台区政府 | 陈宝库 | 王永威
9 | 卓越臻品(北京)科技发展有限公司电工仪器仪表制造及技术推广项目 | 0.2 | 该公司在盘锦投资2000万元，主要从事电工仪器仪表制造及技术推广项目。 | 前期平台搭建已经完成正在测试阶段，预计9月份测试结束人员全部到位，准备下线平台。
10 | 山东省自然人绝对控股 中国供销石化交易中心盘锦燃料油互联网服务平台项目 | 0.25 | 公司在盘投资2500万元，主要中国供销石化交易中心盘锦燃料油互联网服务平台项目。 | 8月份能人员到位搭建平台系统上线，9月份能与大连方面签约。
11 | 河北省和山西省自然人合资技防智能产品研发与制造项目 | 0.3 | 公司在盘投资3000万元，主要从事技防智能产品研发与制造项目。 | 该公司目前已在盘开展项目，在盘锦本地录用3人。人员全部到位预计10月份开工。 | 兴隆台区政府 | 陈宝库 | 王永威
12 | 四川省自然人合资隔热油管项目 | 0.5 | 公司在盘投资5000万元，建设隔热油管生产线。该公司已注册，公司名盘锦亚星科创实业有限公司。现已在科技孵化器完成选址。 | 正在进行厂房的设计和布局，生产线设备已经订购完毕，第一批设备8月份中旬到场，8月末进行设备安装调试，预计12月份进行试生产。
13 | 苏州泽方新能源技术有限公司生物表面活性剂研发与生产项目 | 0.2 | 公司拟在盘锦高新区投资2000万元，主要建设生物表面活性剂生产基地，以辽河油田为依托，辐射周边吉林油田及大庆油田。主要生产生物表面活性剂。 | 预计10月份人员到位并开始正常实验和研发工作。
14 | 北京和田星通科技开发有限公司石油测斜仪研发、生产项目 | 0.3 | 拟投资3000万元，主要从事石油测斜仪研发、生产项目。该项目已签约注册，公司名为盘锦和田司大科技开发有限公司。现已在科技孵化器完成选址。 | 主要开拓盘锦油田和海外市场，现已在科技孵化器完成选址。内部装修已完成预计10月份人员到位入住。
15 | 沈阳昊灵达新技术研究所有限公司投资稀土永磁直流无刷电机生产项目 | 1.5 | 项目分三期：一期投资5500万元，进行稀土永磁电动机、变频器控制系统生产组装；微风发电机生产组装。二期投资2500万，进行动态逆变器成套设备（变频器的升级换代产品，美国技术）生产组装。三期投资1100万美金（7000万人民币）成立合资公司，进行QUAD-SG过热蒸汽系统生产组装，并负责亚太地区产品销售及服务。 | 目前该项目已签约、企业营业执照已办理完毕，开始搬迁设备进入厂房，4台航吊已安装完毕。
16 | 北京市自然人独资车载井架制造项目 | 0.2 | 该公司在盘锦投资2000万元，主要从事修井机车载井架制造与石油工程技术服务等相关项目。 | 办公区域布置完毕，计划7月份生产设备陆续到位，8月份调试安装。
17 | 黑龙江省自然人独资 连续抽油杆制造项目 | 0.2 | 拟投资2000万元，主要从事连续抽油杆制造项目。 | 公司定于8月将原山东厂区整体搬迁至高新区。
18 | 黑龙江省自然人独资 油田钻井、定向井工程技术软件开发、销售与维护项目 | 0.2 | 公司在盘投资2000万元，建设油田钻井、定向井工程技术软件开发、销售与维护项目。 | 准备8月份重新装修办公室，搬运一些办公设备，人员还未全部到位。
19 | 锦州市自然人绝对控股 仪器仪表制造及网络工程服务项目 | 0.2 | 该公司在盘锦高新技术产业开发区注册，主要从事仪器仪表制造及网络工程服务项目。公司注册名盘锦鹏毓网络科技有限公司。 | 现已入住科技孵化器因办公室紧张企业跟科技孵化器沟通增加一个办公室摆放办公设备，人员现已入住完毕开始正常运营。
20 | 上海鹤城高分子科技有限公司盘锦国强石油装备制造有限公司橡胶制品生产项目 | 0.22 | 公司拟在盘锦高新区投资2200万元，主要从事橡胶制品、塑料制品、机械设备等产品的制造等相关业务，将使用1000平厂房进行橡胶制品及塑料制品生产。 | 预计8月下旬订购设备到货，开始生产。
21 | 黑龙江省自然人投资 警银亭生产及配套产品研发生产项目 | 0.3 | 建设5000套/年警银亭生产项目，计算机软硬件、技防产品、自动控制系统等的研发生产，通讯设备、机械设备、照明灯具等产品销售以及相关产品的安装施工等。 | 企业下步计划9月份之前决定是否跟本地企业合作找人带工生产还是企业租厂房自己生产。 | 兴隆台区政府 | 陈宝库 | 王永威
22 | 沈阳自然人绝对控股投资公司项目 | 0.2 | 该公司已注册，公司名辽宁鹏博投资有限公司。公司在盘投资2000万元，建设投资公司项目。 | 该项目已在孵化器完成选址，人员和办公室设备预计8月底到位，9月初正式运营。
23 | 沈阳自然人绝对控股投资公司项目 | 0.2 | 该公司已注册，公司名辽宁博华投资有限公司。公司在盘投资2000万元，建设投资公司项目。 | 该项目已在孵化器完成选址，人员和办公室设备预计8月底到位，9月初正式运营。
24 | 黑龙江省自然人绝控股石油专业工具制造项目 | 0.2 | 该公司已注册，公司名辽宁瑞智石油机械制造有限公司。该公司在盘锦高新技术产业开发区注册，主要从事石油专业工具制造项目。 | 该项目已入住标准厂房，前期厂房的布局和设计已经完毕，设备全部到位，该公司现阶段准备投标中，中标接订单可马上开工。
25 | 北京同创新明科技有限责任公司石油石化安全生产工程技术服务项目 | 0.2 | 该公司已注册，公司名盘锦中科锦成科技有限公司。公司在盘投资2000万元，主要从事石油石化安全生产工程技术服务业务，并进行专业设备研发与制造。 | 该项目已在孵化器完成选址，前期工作已准备完毕，因现阶段石油市场前进不是很好，公司目前想拓展新业务。
26 | 天津市自然人绝对控股石油工程技术服务项目 | 0.3 | 公司拟在盘锦高新区投资3000万元，主要建设石油工程技术服务中心，以辽河油田为依托，辐射周边吉林油田及大庆油田，并开展国外油区业务。刚注册完毕， 目前正在办理银行开户和税务登记。 | 该项目已入住孵化器，前期装修也已完毕，正在办理银行开户和税务登记预计8月底能办理完毕，预计9月下旬人员能全部到位开始正常运营。
27 | 北京企业投资绝对控股智能钻采服务及工具研发制造项目 | 0.2 | 公司拟在盘锦高新区投资2000万元，主要从事智能钻采服务、钻采工具研发制造和仪器仪表研发制造。刚注册完毕，目前正在办理银行开户和税务登记。 | 该项目已完成孵化器选址，内部装修也已完毕，办公设备和人员还为全部到位。
28 | 锦州自然人绝对控股磁力产品制造项目 | 0.2 | 公司拟在盘锦高新区投资2000万元，主要从事磁力产品制造项目。 | 注册完毕，已入住标准厂房装，该项目处在前期准备阶段，预计9月中旬开工生产。
三、大洼区（16项）
29 | 明骏控股有限公司（香港）家具生产项目 | 1000万美元 | 拟选址临港经济区，占地50亩，计划投资1000万美元，主要从事金属家具、户外休闲用品、塑料制品生产、销售。 | 已完成外资公司注册手续。正在办理土地手续。 | 大洼区政府 | 陈林松 | 王永威
30 | OGO投资有限公司（加拿大）家具生产项目 | 3000万美元 | 拟选址临港经济区，占地100亩，计划投资3000万美元，主要从事金属家具、户外休闲用品、塑料制品生产、销售。 | 已完成外资公司注册手续。正在办理土地手续。 | 大洼区政府 | 陈松林 | 王永威
31 | 北京四维海天科技有限公司（香港）飞行器生产项目 | 3000万美元 | 拟选址临港经济区，占地100亩，计划投资3000万美元，主要生产飞行器。 | 已完成外资公司注册手续。正在办理土地手续。
32 | 北京大成华扬投资有限公司体育器材生产项目 | 0.8 | 拟选址临港经济区，占地50亩，计划投资8000万元，主要建设体育器材生产项目。 | 目前正在办理体育器材生产许可。
33 | 江苏华锋新能源科技有限公司工业年产5000万Ah镍碳电容电池项目 | 1 | 拟选址临港经济区，占地55亩，计划投资1亿元，主要建设年产5000万Ah镍碳电容电池项目。 | 正就搬迁事宜进一步洽谈中。
34 | 大连正安校园后勤管理服务有限公司粮食深加工项目 | 2 | 拟选址临港经济区，占地200亩，计划投资2亿元，主要建设粮食深加工基地项目。 | 已注册盘锦辽行米业有限公司,正在规划设计。
35 | 泰兴市大鹏石油机械制造有限公司石油机械制造项目 | 1 | 该项目拟选址临港经济区，占地50亩，计划投资1亿元，主要建设电动汽车充电桩生产基地项目。 | 公司原厂区目前正在拆迁，待拆迁结束后，可进场施工。
36 | 自然人投资第三方基因检测项目 | 0.2 | 该项目拟选址临港经济区，计划投资0.2亿元，建设基因检测服务中心3000平方米并配套相关设备，主要从事基因检测、临床检验等业务。 | 目前正与盘锦市疾病预防控制中心就合作的具体事宜进行磋商，下一步将办理相关产品的经营许可。
37 | 北京飞人动力航空运动有限公司（香港）红海滩飞人基地项目 | 1000万美元 | 拟选址红海滩国家风景廊道景区内，占地面积100亩，计划投资1000万美元，建设运动培训基地、运动器材销售中心等，主要从事各项飞行培训、飞行体验、器材销售、航空拍摄等业务。 | 已完成外资公司注册手续，正在办理土地手续。
38 | 天津前华环保科技有限公司环保技术开发、咨询项目 | 0.5 | 该项目拟选址田家镇，计划投资5000万元，主要经营环保技术、食品添加剂技术、化工产品技术开发、转让、咨询、销售等服务。
39 | 辽宁华富矿产品有限公司魅力盘锦大型文化演艺旅游项目 | 3 | 该项目拟选址大洼街道，计划投资3亿元，占地200亩，建设魅力盘锦大剧院一号剧场贰号剧场，员工宿舍及办公楼，游客主题酒店、张学良将军纪念馆。 | 正在办理土地手续。
40 | 域外自然人健康产业研究院项目 | 0.2 | 该项目拟选址唐家镇，计划投资0.2亿元，占地20亩，建设健康产品研发中心、健康产品检测中心、人工生物生长环境区。 | 正在进行规划设计。
41 | 自然人投资东湖玉带休闲文化广场项目 | 0.2 | 该项目拟选址大洼区东湖水域，计划投资0.2亿元，营业面积5000平方米，垂钓区域为2100延长米。打造中国内河最大的私营垂钓区。 | 正在进行规划设计。 | 大洼区政府 | 陈松林 | 王永威
42 | 辽宁昌图域外自然人（盘锦爱绮技实业有限公司）韩国城项目 | 0.3 | 拟选址大洼区田家街道，计划投资0.3亿元，建设韩国城项目。
43 | 北京市域外自然人荷塘月色项目 | 5 | 该项目拟选址田家街道，计划投资5亿元，建设荷塘月色项目。 | 正在修改项目设计方案。
44 | 北京宝来维高国际贸易有限公司鸿云文化生态主题乐园项目 | 3.2 | 该项目拟选址大洼区唐家镇，占地200亩，计划投资3.2亿元，建设鸿云文化生态主题乐园项目。 | 正在规划设计。
四、盘山县（13项）
45 | 北京三力宏鑫木业有限公司木材及秸秆废弃物再利用项目 | 6.5 | 该项目由北京三力宏鑫木业有限公司投资建设，占地面积约15亩，坐落在高升经济区。本项目综合利用各类废旧木材加工生产高档人造板所用的木基材料。 | 该项目目前正在办理土地手续，预计9月开工。 | 盘山县政府 | 孙雨 | 王永威
46 | 营口天泽矿泉饮品有限公司高标准设施农业大棚项目 | 1.3 | 该项目建设高标准设施农业大棚，自动化玻璃温室、育苗育种中心、采摘基地、餐饮服务中心、科技研发实验室等。 | 正在做土地调规
47 | 抚顺天惠化工油品有限公司碳九加氢项目 | 2 | 该项目位于辽宁北方新材料产业园，占地80亩，主要建设：碳九加氢装置、制氢装置、分析化验室、控制室、配电室、炉区、循环水场、污水处理站、消防区域、换热站及空压站、储运设施、系统管带等。 | 由于市场原因，企业暂缓建设开工。
48 | 丹东斯贝优材料科技有限公司水性涂料加工、生产项目 | 1.3 | 该项目位于辽宁北方新材料产业园，占地30亩，总投资1.3亿元，其中土地、厂房建设、设备等固定资产投入1.1亿元，主要进行水性涂料加工、生产项目。 | 由于水性涂料市场原因，企业暂缓开工建设。
49 | 沈阳市利达医疗仪器厂 医疗器械生产项目 | 5 | 公司总投资5亿元人民币，选址辽宁北方新材料产业园，建设医疗器械生产项目项目。 | 目前该公司正在做厂区设计，预计12月建设开工。
50 | 圆通速递有限公司电商物流分拣中转项目 | 2.2 | 该项目位于盘山县新县城域内，占地面积100亩，投资2.2亿元，主要建设电商物流分拣中转项目，年营业收入8000万元。 | 已办理完立项、土地、规划手续，目前正在办理环评手续，预计8月份开工。
51 | 福州运通快运有限公司新建快递仓储物流项目 | 0.8 | 新建快递仓储物流项目，是互联网加快运加电商加一呼百送的综合项目。固定资产投入5000万元人民币，用地总面积约20亩项目全部建成投产运营后年产值达8000万元人民币，年税收达450万元人民币。 | 该项目正在做厂区设计规划。
52 | 台湾源大环能股份有限公司生物质热电冷联产项目 | 3 (200万美元) | 建设生物质热电冷联产项目 | 正在办理土地组卷、项目审批等相关手续。
53 | 北京厨大妈食品集团有限公司扩建香涛米业项目 | 1.5 | 项目占地30亩，计划投资1.5亿元。 | 正在办理前期手续，可研理想，规划已经办理完成，准备在近期招拍挂。土地整平已完成，计划月底前完成前期手续。 | 盘山县政府 | 孙雨 | 王永威
54 | 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司6万吨/年光缆填充膏 | 1.2 | 总投资1.2亿元人民币，坐落在辽宁北方新材料产业园，主要生产光缆填充膏，年产6万吨。 | 企业正在厂房安装生产设备，近期进行试生产。
55 | 北京德略管理咨询有限公司智能无人化工厂项目 | 5.2 | 主要进行高智能生产的光伏组件板、太阳能电池组件生产项目。 | 企业正在进行厂区规划设计。
56 | 宿迁市金田塑业有限公司 真空镀铝生产研发项目 | 10 | 主要进行真空镀铝生产研发。 | 企业正在申报第三批专业资金，审批后即可开工。
57 | 上海如絮生物科技有限公司除臭剂生产项目 | 1 | 该公司计划再新材料产业园投资建厂生产除臭剂生产项目。计划投资1亿元。 | 企业正在进行市场调研，预计年底开工。
五、辽东湾新区(15项）
58 | 盘锦森森船舶有限公司 金属船舶制造项目 | 0.5 | 计划投资5000万元，金属船舶制造、修理及服务。 | 已完成工商注册，设备陆续进场。 | 辽东湾新区 管委会 | 刘艳梅 | 王永威
59 | 益海嘉里投资有限公司 水稻精深加工及天然硅资源综合利用示范项目 | 2.2 | 日加工水稻600吨米厂，利用稻壳灰年产白炭黑3万吨、年产活性炭6千吨。 | 已完成项目备案及环评审批，开始进行规划设计工作。
60 | 山西微风无人系统科技有限公司 电动植保无人机生产服务项目 | 0.3 | 电动植保无人机生产服务项目。 | 目前正在进行厂房装修工作。
61 | 大唐融合通信股份有限公司云计算呼叫中心项目 | 0.2 | 云计算呼叫中心项目计划建设500席位的外包基地，围绕优质群体客户展开高端服务外包业务。 | 正在进行设备采购等开工前准备工作。
62 | 辽宁路港建设有限公司 通讯设备及通讯管道生产项目 | 0.5 | 该项目注册资本0.5亿元人民币，主要生产通讯设备及通讯管道安装、维护。 | 前期手续已完成，目前正在进行设备采购，计划年底前开工。
63 | 东华软件股份公司 视频监控产品生产线项目 | 1 | 计划在盘锦增建一条视频监控产品生产线，以实现产品销售收入3亿。 | 项目规划方案已完成，因企业进行战略调整，目前项目建设暂缓。
64 | 北京北斗科技发展有限公司北斗恒星定位导航产品研发制造项目 | 0.4 | 北斗恒星定位导航产品生产、销售。 | 注册手续已经完成，正在就项目方案进行细化。
65 | 北京乾丰环境科技有限公司高大空间空调系统生产项目 | 0.8 | 计划投资8000万元，占地80亩，建设高大空间空调系统及燃气设备。 | 正在办理银行开户、税务等前期手续。项目主要依托忠旺铝型材产品，预计忠旺投产之后开工建设。
66 | 黑龙江浩良河施壮农业开发有限责任公司盘锦港农资物流产业园项目 | 3.6 | 项目集化肥生产、物流仓储于一体，生产以掺混肥料，挤压肥、土壤改良添加剂为主，物流仓储以肥料、粮食为主。年生产掺混肥料25万吨，挤压肥料5万吨，土壤改良添加剂2万吨；年周转肥料100万吨，粮食20万吨。 | 已完成项目备案，规划设计正在进行中。
67 | 北京和竑炅源照明技术有限公司照明器材产品研发合作项目 | 0.2 | 主要建设照明器材产品研发合作项目。 | 正在着手开工事宜。 | 辽东湾新区 管委会 | 刘艳梅 | 王永威
68 | 辽宁天行健航空科技有限公司工业级无人机生产基地项目 | 0.2 | 主要建设工业级无人机生产研发制造项目。 | 正在着手开工事宜。
69 | 上海巨力车轮制造有限公司30万吨/年低质原料生产芳烃项目 | 3 | 占地230亩，主要建设30万吨/年低质原料生产芳烃项目。 | 注册手续已经完成，目前企业正在编制可研报告。
70 | 北京汇众联盟体育文化有限公司美式橄榄球培训基地项目 | 0.3 | 主要建设美式橄榄球培训基地项目。 | 正在与启迪公司就天使基金事宜进行洽谈。
71 | 营口永顺船舶服务有限公司大辽河水上游览项目 | 0.2 | 项目内容包括航线勘测、船舶购置及运营等。 | 公司注册已完成，正在进行规划设计，力争码头项目建成后，开始试运营。
72 | 山东省郯城县全发工艺品有限公司草编手工艺品加工及外贸销售项目 | 0.2 | 主要从事手工艺品的加工、外贸销售；农副产品的收购、销售等。 | 公司注册已完成，项目拟入驻鑫汇隆工业厂房，目前正在进行设备采购。