## Sheet2
附件1
全市重点项目推进责任复工分工表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 开工时间 | 存在问题 | 责任单位 | 责任人 | 分管市领导 | 备注
合计43项 |  |  | 228.6635
一、双台子区6项 |  |  | 16
工业3项 |  |  | 3
1 | 22万吨/年丁辛醇项目 | 建设年产22万吨丁辛醇生产装置及15万吨机油生产装置。 | 2 | 2014.08 | 建设进度缓慢。 | 精细化工园 | 张玉福 | 王永威
2 | 8万吨/年新型塑料管件管材制造项目 | 项目占地64亩，建设28000平方米标准厂房一座，厂房内安装管件管材生产线2套、排水等设备。 | 1.1 | 2015.05 | 因市场问题，项目建设缓慢。 | 精细化工园 | 张玉福 | 王永威
3 | 20万吨/年渣油加氢 | 项目占地211.4亩，建设10个总计5万立方米储罐及一套生产线。 | 2 | 2015.05 | 建设内容调整，进展缓慢。 | 精细化工园 | 张玉福 | 王永威
服务业3项 |  |  | 13.1
1 | 兴隆新二百 | 该项目占地18.12亩，建筑面积11.36万平方米，涵盖超市、百货店、电影城、体育公园、娱乐中心、KTV、中西各式餐饮、宴会中心、商务休闲中心、商务酒店。 | 10 | 2013.05 | 投资重点转向其他项目，进展缓慢；消防通道问题。 | 双台子区政府 | 翟月雷
2 | 辽河左岸商业风情街项目 | 占地6亩，总建筑面积3万平方米。 | 2 | 2011.04 | 开发商重点投资其它地块，暂停建设。 | 双台子区政府 | 翟月雷 |  | 未复工项目
3 | 宝龙苑小区项目 | 占地约14.6亩，总建筑面积5.5万平方米。新建4栋高层（D5-D6两栋高15层、D7-D8无连接缝为1栋高18层、D9栋高15层）。容积率5。 | 1.1 | 2015.07 | 投资主体放弃投资。 | 双台区子政府 | 石贵生 | 白 光 | 未复工项目
二、兴隆台区6项 |  |  | 22.3
工业2项 |  |  | 5.3
1 | 盘锦北方沥青股份有限公司润滑油检测工程研发中心项目 | 计划建设1栋二层建筑面积约4000平方米的润滑油检测工程研发中心，主要研发方向和研发内容有三项，一是开展润滑油系列产品的全面分析检测工作，检测研发中心要面向社会服务。二是做通用润滑油的研发和针对兵器行业专用润滑油的研发。三是针对用户的需求和生产需要开展研发，有针对性的解决问题。 | 1.5 | 2015.11 | 受厂区总体规划影响，前期手续办理缓慢。 | 高新技术产业开发区 | 孟 鑫 | 王永威
2 | 盘锦同益农业科技开发有限公司千亩高科技光伏产业园项目 | 项目位于兴隆台区兴隆农场中心台村，预计占地1100亩，建设一个高新生态产业、碱地果蔬科技研发为一体的生产基地及观光休闲农业旅游基地，并利用大棚顶部建设分布式光伏发电设施，实现农光互补，一地多收。包括光伏电站区、设施农业区、田园农艺风光区、采摘区、餐饮区、管理区等。 | 3.8 | 2016.01 | 项目未建设完成，按照光伏发电“先建先得”规定，无法享受国家补贴。 | 兴隆台区政府 | 陈宝库 | 孙占明
服务业4项 |  |  | 17
1 | 盘锦恒泰房地产开发有限公司恒泰四期项目 | 占地150亩，位于泰山路西，兴工街南。建筑面积：21.7万平方米，地上面积：17.9万平方米，地下面积：3.8万平方米住宅面积。住宅16万平方米,1862户；公建面积：1.7万平方米，商网76户，地下车库面积3.8万平方米。 | 5 | 2015.01 | 土地未摘牌，其他手续未办理。 | 兴隆台区政府 | 肖 焰 | 白 光
2 | 盘锦盛达房地产开发有限公司阳光国际二期项目 | 占地30亩，项目位于林丰路西，兴油街北，双兴路东。建筑面积5万平方米，建设8栋商品楼。 | 2 | 2012.04 | 因拆迁问题，土地未摘牌，手续未办理，暂停施工。 | 兴隆台区政府 | 肖 焰 | 白 光 | 未复工项目
3 | 盘锦东方银座置业有限公司东方银座公馆二期住宅项目 | 占地面积112亩，地块东至兴油支路、西至辽河东路、南至盘宇街、北至惠宾街。建设14万平方米精品住宅，共11栋高层，其中4栋22层，7栋18层。 | 5 | 2014.04 | 市场不景气，资金紧张，暂停施工。 | 兴隆台区政府 | 肖 焰 | 白 光 | 未复工项目
4 | 盘锦新天地房地产开发有限公司鸿运嘉圆项目 | 占地面积112.8亩，地块东至林丰路，西至阳光国际小区，南至兴油街，北至东跃街。建筑面积21万平方米,包括住宅16万平方米，商业1万平方米，其它4万平方米（含地下车库2.4万平方米）。 | 5 | 2014.1 | 企业暂缓开发本项目，暂停施工。 | 兴隆台区政府 | 肖 焰 | 白 光 | 未复工项目
三、大洼区14项 |  |  | 70.82
工业5项 |  |  | 19.6
1 | 臻德改性沥青生产项目 | 计划总投资2.7亿元，占地面积100亩，建筑面积3万平方米，主要建设年产10万吨改性沥青生产线。 | 1.8 | 2013.06 | 环评手续未办理完成。 | 大洼区 政府 | 杨 栋 | 王永威
2 | 燃料油调和沥青储运项目 | 计划总投资1.1亿，占地面积38亩，项目为年产5万吨甲醇提纯项目，设备投资7000万，基础建设投资4000万。公司二期项目分两期进行，预计2017年竣工。 | 1.1 | 2015.05 | 投资方向调整，停止建设。 | 大洼区 政府 | 杨 栋 | 王永威
3 | 年产10万吨高碳复合材料项目 | 计划投资6.6亿元，占地100亩，主要建设年产10吨高碳复合材料项生产装置、厂房等。 | 6.6 | 2015.06 | 资金短缺，停止建设。 | 大洼区 政府 | 杨 栋 | 王永威
4 | 尚品无纺布生产项目 | 占地面积98亩，建筑面积2.2万平方米，主要研发制造重40g/m2-1500g/m2，宽度5m以内的无纺布。 | 5 | 2013.11 | 由于市场环境因素，企业资金紧张，项目暂停建设。 | 临港 经济区 | 杨 栋 | 王永威 | 未复工项目
5 | 辽通220万吨DCC/年烯烃项目 | 占地面积786亩，建筑面积7.1万平方米，主要建设年产60万吨催化裂解、20万吨重芳烃加氢、25万吨轻芳烃加氢、10万吨气体分馏、0.6万吨硫磺回收（含20万吨酸性水气提）、0.4万吨丙烷制氢的生产线。 | 6.9 | 2013.05 | 环评问题（安全距离不足）。 | 大洼区 政府 | 杨 栋 | 王永威 | 未复工项目
服务业8项 |  |  | 30.62
1 | 东湖新城二期项目 | 占地面积200亩，建筑面积10万平方米，计划总投资3亿元。主要建设高层、多层住宅小区。 | 3 | 2015.06 | 市场原因，进度较慢。 | 大洼区 政府 | 孙 湛 | 白 光
2 | 田家老站农墅度假项目 | 占地面积221亩，主要建设餐饮娱乐度假区、拓展训练基地、温泉度假区、多层住宿宾馆、温泉别墅及配套娱乐设施等。 | 3.6 | 2014.08 | 企业缺少资金，停止建设。 | 大洼区 政府 | 祝 强 | 姜 冰
3 | 花溪谷小区项目 | 计划总投资2.4亿元，占地面积75亩，建筑面积8万平方米，计划总投资2.4亿元。主要建设14栋7层电梯洋房。 | 2.4 | 2015.09 | 因预售不好，项目已停工，正在洽谈定制楼，准备按业主需求建设。 | 大洼区 政府 | 孙 湛 | 白 光
4 | 汇美写字楼项目 | 占地面积31.5亩，建筑面积3.2万平方米，主要建设办公、商业一体的写字楼。 | 1.12 | 2013.03 | 企业资金主要投向天沐温泉城项目，导致该项目缺少建设资金，进度缓慢。 | 大洼区 政府 | 孙 湛 | 白 光
5 | 桃李源小区项目 | 计划总投资2亿元，占地面积38亩，建筑面积10万平方米，主要建设高层住宅楼、地下停车场、超市、幼儿园、社区卫生服务室等。 | 2 | 2013.12 | 居民动迁问题，影响项目建设。 | 大洼区 政府 | 孙 湛 | 白 光
6 | 顺安假日酒店项目 | 计划总投资1亿元，占地面积23亩，建筑面积5.8万平方米，主要建设高级酒店及配套地产。 | 1 | 2014.05 | 企业资金紧张，无法进行收尾工程，今年准备用已建成项目主体进行招商，目前还没有寻找到投资方。 | 大洼区 政府 | 祝 强
7 | 嘉实名苑项目 | 占地面积319亩，建筑面积34万平方米，主要建设住宅楼、公寓及配套设施。 | 7 | 2014.07 | 企业资金链断裂，停止建设。 | 大洼区 政府 | 孙 湛 | 白 光 | 未复工项目
8 | 中国北方国际黄金珠宝交易中心项目 | 计划总投资10.5亿元，占地面积114亩，建筑面积20万平方米，主要建设黄金珠宝批发大厅、四星级商务酒店、步行街以及其他配套设施。 | 10.5 | 2014.02 | 资金问题，停止建设。 | 大洼区 政府 | 祝 强 |  | 未复工项目
农业产业化1项 |  |  | 15
1 | 德胜丰润有机稻谷加工项目 | 占地面积325亩，建筑面积23.3万平方米，主要建设年加工有机稻谷15万吨生产线、厂房及其配套设施。 | 15 | 2012.06 | 企业资金链断裂，投资失败。 | 临港 经济区 | 杨 栋 | 孙占明 | 未复工项目
四、盘山县5项 |  |  | 29
工业2项 |  |  | 3.1
1 | 盘锦秉耀年产100万张生态高密度板生产线建设项目 | 占地面积39.88亩，建筑面积15031平方米，项目主要以秸秆、芦苇等为原料，建设环保型高密度板生产线及配套设施。 | 2 | 2015.06 | 企业放弃投资，项目停建。 | 盘山县 政府 | 孙亚军 | 王永威 | 未复工项目
2 | 全豆福年产3万吨豆腐及6万吨全豆腐功能饮料及其他豆制品生产项目 | 主要建设全豆福豆腐3万吨/年、全豆福功能性饮料5万吨/年、全豆福豆皮2万吨/年、有机豆芽2.5万吨/年、生产车间、办公楼及附属设施。 | 1.1 | 2014.1 | 企业放弃投资，项目停建。 | 盘山县 政府 | 孙亚军 | 王永威 | 未复工项目
服务业2项 |  |  | 10.5
1 | 天星国际酒店和购物广场项目 | 占地面积118亩。其中，酒店占地面积77亩，建筑面积3.3万平方米，是集餐饮、娱乐、商务会议、康体健身、住宿、温泉洗浴、演绎大厅、KTV、保龄球、游泳池、大型宴会为一体的现代化豪华五星级休闲式度假酒店；购物广场占地面积41亩，建筑面积4万平方米，是集商场、大型超市、餐饮娱乐为一体的大型购物中心。 | 5.5 | 2012.03 | 投资方向问题（胜友项目启动后再推进建设）。 | 盘山县 政府 | 许 龙
2 | 祎奇庄园旅游开发项目 | 占地面积270亩，其中水域面积165亩，陆地面积105亩，建筑面积48840平方米。项目定位于生态农业旅游和农村休闲度假，主要建设无公害蔬菜大棚、绿色生态餐厅、有机产品多功能展厅、农业书画苑、配套服务设施、水上景区、企业品牌文化标志等。 | 1.5 | 2013.04 | 企业法人因车祸住院，至今未恢复完全意识，导致企业暂时无法继续投资，项目暂时停工。 | 盘山县 政府 | 孙亚军 | 姜 冰 | 未复工项目
农业产业化1项 |  |  | 12.6
1 | 盘锦田园现代农业循环经济产业园项目 | 占地面积500亩，主要建设工厂化食用菌生产加工、食用菌精深加工、食用菌保健品生产加工、食用菌食品生产。 | 11.6 | 2013.04 | 资金问题，进展缓慢。 | 高升 经济区 | 刘海涛 | 孙占明
五、辽东湾新区11项 |  |  | 84.5435
工业5项 |  |  | 35.0407
1 | 盘锦联成化学工业有限公司苯酐增塑剂项目 | 化工项目占地600亩，一期建设140000吨/年苯酐装置、6000吨/年富马酸装置、480000吨/年增塑剂装置、50000吨/年树脂装置。 | 9.1867 | 2013.03 | 码头建设问题。 | 辽东湾新区管委会 | 葛立军 | 王永威
2 | 盘锦联成材料工业有限公司顺酐、丁二醇/四氢呋喃、氢气项目 | 主要建设順酐：4 x 40000吨/年、丁二醇/四氢呋喃：60000吨/年、氢气10000 Nm3/h。 | 16.83 | 2014.03 | 码头建设问题。 | 辽东湾新区管委会 | 葛立军 | 王永威
3 | 盘锦和运新材料有限公司3万吨/年卤化丁基橡胶生产项目 | 建设丁基橡胶溶解与溶液均化单元，丁基卤化单元等。 | 4.4 | 2013.1 | 市场原因，进度较慢。 | 辽东湾新区管委会 | 刘艳梅 | 王永威 | 未复工项目
4 | 盘锦合信化工科技有限公司阻燃剂及医药中间体项目 | 一期工程建设阻燃剂产品600吨/年PNP（六苯氧环三磷腈）生产装置、600吨/年FR-HQ（阻燃剂）生产装置。二期建设第二套600吨/年PNP生产装置、中试车间。三期工程建设PG-100（医药中间体）生产装置、HCA（医药中间体）生产装置、溶剂回收车间、包装车间。 | 3.024 | 2015.05 | 投资意向调整，停止建设。 | 辽东湾新区管委会 | 刘艳梅 | 王永威 | 未复工项目
5 | 辽宁芮鹏科技有限公司数控全能型雷管装配自动化生产线项目 | 使用鑫汇隆A5工业厂房，建设数控全能型雷管装配自动化生产线。 | 1.6 | 2015.05 | 投资意向调整，停止建设。 | 辽东湾新区管委会 | 刘艳梅 | 王永威 | 未复工项目
服务业6项 |  |  | 49.5028
1 | 盘锦联成仓储有限公司盘锦港荣兴港区西作业区331#、332#液体化工泊位工程 | 主要建设1个5万吨级和1个1万吨级化学品码头及相关配套设施。 | 1.9404 | 2016.01 | 海域使用、岸线审批、水上水下施工许可手续办理。 | 辽东湾新区管委会 | 葛立军
2 | 辽宁中润城乡建设投资有限公司渔业产业中心项目 | 项目主要建设内容包括渔业码头、供油码头、物资码头、渔政、消防码头、港池疏浚、防波堤、护岸等工程及陆上交易市场、冷冻加工、物资补给、综合管理等配套设施。 | 11.9 | 2014.06 | 海域使用手续办理问题。 | 辽东湾新区管委会 | 冯海滨
3 | 中储粮（盘锦）物流有限公司粮食物流项目 | 主要建设粮食中转立筒仓40万吨、平方仓20万吨、2个7万吨级泊位配套的散粮码头装卸设施、火车专用线3条及配套接发设施、汽车接发站、散改集集装箱站等。 | 21.2585 | 2015.09 | 用海手续办理问题及铁路专用线投资主体问题。 | 辽东湾新区管委会 | 冯海滨
4 | 盘锦东方置业有限公司江山帝景项目 | 总建筑面积46.68万平方米。一期占地77.45亩，建筑面积10万平方米。主要建设12栋多层住宅。 | 3.0039 | 2011.05 | 销售不好，企业建设资金紧张，暂停建设。 | 辽东湾新区管委会 | 冯海滨 | 白 光 | 未复工项目
5 | 富盈海滨新城一区一期地产开发项目 | 总建筑面积141662.2平方米，主要建设住宅、商网、地下车库及社区配套公建。 | 3.8 | 2013.01 | 因资金紧张，项目停建。 | 辽东湾新区管委会 | 刘艳梅 | 白 光 | 未复工项目
6 | 富盈海滨新城二期项目（二区、三区） | 二期项目开发二区和三区。二区占地215.5亩，建筑面积148067.76平方米，建设36栋别墅、6栋高层、10栋多层；三区占地106.58亩，建筑面积87243.75平方米，建设4栋高层、9栋多层。 | 7.6 | 2014.05 | 因资金紧张，项目停建。 | 辽东湾新区管委会 | 刘艳梅 | 白 光 | 未复工项目
六、辽河口生态经济区1项 |  |  | 6
工业1项 |  |  | 6
1 | 东升纸业生活用纸项目 | 建筑面积136530平方米，建设造纸车间、加工车间、成品库、原料库、燃料锅炉房、水处理用房、办公用房、附属用房等，拟引进相关生产设备199台（套）。 | 6 | 2015.05 | 等待解决热源问题。 | 辽河口生态经济区管委会 | 张赫伟 | 王永威 | 未复工项目