附件

2017年“多规合一”改革工作任务分解表

| 总目标 | 主要任务 | 工作时限 | 牵头单位 | 责任部门 | 责任人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形成一套机制，形成凝聚共识的顶层设计 | （1）制定《“多规合一”差异图斑消除办法》 | 2017年12月末 | 市规划局 | 市国土资源局、市环保局、市林园局、市水利局、市海洋与渔业局、市农委 | 吴东平 | 白 光 |
|  | （2）建立三级议事机制 | 2017年12月末 | 市规划局 | 市直各相关部门，各县区政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光 |
|  | （3）建立项目生成机制，制定《项目生成办法》 | 2017年9月末 | 市发改委 | 市直各相关部门，各县区政府、经济区管委会 | 王尚君 | 郭 伦 |
|  | （4）制定《“多规合一”空间规划编制办法》 | 2017年11月末 | 市规划局 | 市发改委、市行政审批局、市规划局、市交通局、市环保局、市国土资源局、市水利局、市林园局、市农委等涉及空间规划部门，各县区政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光 |
|  | （5）成立“多规合一”专业技术委员会 | 2017年8月末 | 市规划局 | 市直各相关部门，各县区政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光 |
| 共享一张蓝图，完善空间规划体系 | （6）完成网络建设 | 2017年8月末 | 市综合执法局 | 市发改委、市行政审批局、市规划局、市交通局、市环保局、市国土资源局、市水利局、市林园局、市农委等涉及空间规划部门，各县区政府、经济区管委会 | 杨壮力 | 白 光 |
|  | （7）开展涉及空间规划的信息化建设工作 | 2017年12月末 | 盘山县政府 大洼区政府 辽河口生态 经济区管委会 | 市发改委、市行政审批局、市规划局、市交通局、市环保局、市国土资源局，市水利局、市林园局、市农委等涉及空间规划部门 | 孙 雨 高雪松 马晓春 | 白 光 |
|  | （8）对空间规划进行数据梳理，建设一张蓝图数据库，实施动态更新 | 长期推进 | 市规划局 | 市发改委、市行政审批局、市规划局、市交通局、市环保局、市国土资源局，市水利局、市林园局、市农委等涉及空间规划部门，各县区政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光 |
| 搭建“多规合一”平台 | （9）建设包括建设项目管理、业务协同、并联审批的“多规合一”平台 | 2017年10月末 | 市规划局 | 市直各相关部门，各县区政府、经济区管委会 | 吴东平 | 白 光 |
| 建立并联审批流程，实现 “一个流程”审批 | （10）实施流程再造，细化并联审批方案 | 2017年8月末 | 市行政审批局 | 市发改委、市规划局、市交通局、市环保局、市国土资源局、市住建委 | 刘鹏飞 | 郭 伦 |
|  | （11）率先建设“多规合一”综合服务窗口 | 2017年9月末 | 市行政审批局 | 大洼区政府、兴隆台区政府、双台子区政府、辽东湾新区管委会 | 刘鹏飞 | 郭 伦 |
|  | （12）建设市“多规合一”综合服务窗口 | 2017年10月末 | 市行政审批局 | 市发改委、市规划局、市交通局、市住建委、市环保局、市国土资源局 | 刘鹏飞 | 郭 伦 |
| 落实经费保障 | （13）落实专项资金，开展平台软硬件招标采购工作 | 2017年8月末 | 市财政局 | 市公共采购交易监管办、市综合执法局、市行政审批局、市规划局，各县区政府、经济区管委会 | 崔 建 | 郭 伦 |