## Sheet1
2018年市政府工作报告重点任务分解
序号 | 任务名称 | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 分管市领导
一、毫不动摇抓项目稳增长
1 | 全市地区生产总值增长7.5% | 1.一季度地区生产总值增长4.5%，4月中旬完成全市一季度经济运行情况通报； 2.上半年地区生产总值增长5%，7月中旬完成全市上半年经济运行情况通报； 3.三季度地区生产总值增长6%，10月中旬完成全市三季度经济运行情况通报； 4.全年地区生产总值增长7.5%，12月底起草全市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划（草案）。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
2 | 全市固定资产投资增长8% | 1.3月底，预计完成112亿元； 2.6月底，预计完成370亿元； 3.9月底，预计完成573亿元； 4.12月底，预计完成651亿元。 | 2018-12-02 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
3 | 全市规模以上工业增加值增长8% | 1.3月底，预计实现增长7%； 2.6月底，预计实现增长7%； 3.9月底，预计实现增长7.5%； 4.12月底，预计实现增长8%。 | 2018-12-03 | 市工信委 | 市统计局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
4 | 全市一般公共预算收入增长12% | 1.3月底，完成33.5亿元； 2.6月底，完成68.0亿； 3.9月底，完成93.5亿元； 4.12月底，完成133.1亿元。 | 2018-12-04 | 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
5 | 全市社会消费品零售总额增长6% | 1.3月底，全市社会消费品零售总额同比增长6%； 2.6月底，全市社会消费品零售总额同比增长6%； 3.9月底，全市社会消费品零售总额同比增长6%； 4.12月底，全市社会消费品零售总额同比增长6%。 | 2018-12-05 | 市商务局 | 市统计局 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
6 | 健全完善重点项目领导包保责任制 | 计划全年实施领导帮扶项目推进100项，协调解决项目问题50项。 1.1—3月份协调解决项目问题10项； 2.4—6月份协调解决项目问题10项； 3.7—9月份协调解决项目问题15项； 4.10—12月份协调解决项目问题15项。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
7 | 确保兵器精细化工及原料工程项目开工建设 | 1.3月底，协调华锦集团加快完成可研报告调整工作； 2.7月底，协调华锦集团加快完成总体设计和施工图制定工作； 3.11月底，协调华锦集团加快完成合资公司注册工作。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市工信委 辽东湾新区 管委会 | 王庆良
8 | 力争全年亿元以上新开工项目105个、竣工项目105个，续建项目复工率达到90%以上 | 1.3月底，亿元以上项目新开工30项，竣工25项，续建项目复工率达到60%； 2.6月底，亿元以上项目新开工60项，竣工55项，续建项目复工率达到90%； 3.9月底，亿元以上项目新开工90项，竣工85项,续建项目复工率达到90%； 4.12月底，亿元以上项目新开工105项，竣工105项，续建项目复工率达到90%。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
9 | 深入贯彻落实东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带开发开放战略，争取更多的政策、项目、资金在盘落地见效 | 1.1月底，编制东北振兴培育新动能和沿海经济带开发开放专项项目资金申请报告； 2.3月底，将东北振兴培育新动能和沿海经济带开发开放专项项目资金申请报告报送省发改委； 3.12月底，获得国家政策资金支持。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
10 | 争取辽东湾新区纳入长兴岛国家石化产业基地拓展区 | 1.3月底，按照市政府要求形成向省政府请示文件底稿； 2.4月底，积极对接省发改委，做好对上沟通和汇报工作； 3.8月底，积极对接国家发改委，做好对上沟通和汇报工作，按照国家发改委要求及时调整辽东湾新区纳入长兴岛国家石化产业基地拓展区方案； 4.12月底，做好跟踪工作，每季度通报工作进展情况。 | 长期推进 | 市发改委 | 市工信委 辽东湾新区 管委会 | 王庆良
11 | 加强与江苏省无锡市对口合作，努力在承接精细化工产业转移和农产品产销合作等方面实现突破 | 1.3月底，积极对接无锡市发改委，确定两市2018年新兴产业对口合作计划； 2.6月底，争取两市就《无锡市与盘锦市对口合作实施方案》达成一致意见，并推进实施； 3.9月底，协调推进《方案》全面落实，重点工作取得实质性进展。（干部挂职，农产品对口销售，游客互换工作启动，经济合作活动全面开展） | 2018-12-01 | 市发改委 | 市工信委 市农委 市科技局 市综合执法局 其他相关部门 | 王庆良
12 | 紧盯重点国家和地区的重点产业走出去登门招商 | 1.3月底，全市境内走出去招商活动完成2次； 2.6月底，全市境内走出去招商活动累计完成5次； 3.9月底，全市境内走出去招商活动累计完成7次； 4.12月底，全市境内走出去招商活动累计完成10次。 | 2018-12-01 | 市经合局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
13 | 持续开展“看盘锦变化、助家乡发展”请进来活动 | 盘山县：1.6月底，完成全县范围的“看盘锦变化、助家乡发展”主题请进来活动1次，邀请企业不少于10家，达成签约意向2项；2.10月底，累计完成全县范围的“看盘锦变化、助家乡发展”主题请进来活动2次，累计邀请企业不少于20家，累计达成签约意向4项；3.12月底，累计完成全县范围“看盘锦变化、助家乡发展”主题请进来活动3次，累计邀请企业不少于30家，累计达成签约意向6项。 双台子区：1.6月底，累计举办“看盘锦变化、助家乡发展”主题招商会1次，累计实现对接项目30个，重点在谈项目5个，签约项目1个；2.11月底，累计举办“看盘锦变化、助家乡发展”主题招商会2次，累计实现对接项目60个，重点在谈项目10个，签约项目2个。 兴隆台区：1.6月底，累计开展“看盘锦变化、助家乡发展”请进来活动1次；2.12月底，累计开展“看盘锦变化、助家乡发展”请进来活动2次；累计完成“走出去、请进来”活动12次以上。 大洼区：1.5月中旬、8月中旬、11月中旬分三批，每批集中邀请约20名，共计约60名域外大洼籍知名人士、知名企业家来区考察；2.每月开展一次大洼籍和曾在大洼就读、创业的知名企业家来区考察座谈；3.每季度开展一次大洼籍和曾在大洼就读、创业、“知青下乡”的专家学者、工商界人士回家乡创业发展招商引资推介会；4.全年邀请来区考察的客商达400人,签约落地返乡创业类总投资2000万元以上项目5个,签约落地与域内企业合资合作、技改升级的总投资5000万元工业项目5个,以商招商方式签约亿元以上项目5个。通过“看盘锦变化、助家乡发展”活动引进项目数量达到全区总引进项目的三分之一，合同签约额的四分之一，促进就业300人。 辽东湾新区：1.5月底，完成“走出去”“请进来”招商引资活动10次以上，争取签约项目10个；2.8月底，举办“看盘锦变化、助家乡发展”招商活动1次，争取签约项目3个；3.10月底，再举办1次“看盘锦变化，助家乡发展”招商活动，争取签约项目4个。 辽河口生态经济区：1.8月底，开展“看盘锦变化、助家乡发展”请进来活动1次；2.12月底，通过助力家乡发展活动实现签约项目1个。 | 2018-12-01 | 各县区政府 经济区管委会 | 市经合局 | 王永威
14 | 精心包装项目实施精准招商，推进产业链招商、点对点招商、以商招商、全民招商，做到大招商、招大商、招好商 | 1.出台《盘锦精准招商工作方案》； 2.建立“目标企业图”“项目清单”“项目储备库”； 3.对接洽谈项目100项。 | 2018-12-01 | 市发改委 市经合局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良 王永威
15 | 全年签约注册项目力争超过200个。其中： 亿元以上项目100个、5亿元以上项目20个、10亿元以上项目5个 | 1.3月底，累计完成签约注册50个项目； 2.6月底，累计完成签约注册100个项目； 3.9月底，累计完成签约注册150个项目； 4.12月底，累计完成签约注册200个项目，亿元以上项目100个，5亿元以上项目20个，10亿元以上项目5个。 | 2018-12-01 | 市经合局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
16 | 实际到位内资增长15%以上 | 1.3月底，全市到位内资累计完成61亿元； 2.6月底，全市到位内资累计完成136亿元； 3.9月底，全市到位内资累计完成209亿元； 4.12月底，全市到位内资累计完成246亿元。 | 2018-12-01 | 市经合局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
17 | 坚持分类指导、因企施策，提高土地、资金、人才等要素保障水平，推动现有优势企业提高市场竞争力，帮助困难企业解决实际问题 | 1.3月底，调查困难企业情况，初步形成重点帮扶企业备选名单； 2.6月底，协调推进解决企业问题，并根据省工信委工作部署对帮扶企业名单进行动态调整； 3.9月底，协调推进解决企业问题； 4.12月底，形成年度完成情况清单。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
18 | 引导有特色有潜力的企业转型升级、扩能改造，着力激发各类市场主体活力 | 1.3月底，累计实现竣工技术改造项目1项； 2.6月底，累计实现新开工技术改造项目1项，竣工技术改造项目2项； 3.9月底，累计实现新开工技术改造项目2项，竣工技术改造项目3项； 4.11月底，累计实现新开工技术改造项目3项，竣工技术改造项目4项。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
19 | 开展国家民营经济发展改革试点 | 1.2月底，制定完成民营经济十条政策奖励办法实施细则； 2.4月底，确定民营企业奖励名单； 3.7月底，召开全市民营经济大会。 | 2018-07-01 | 市发改委 | 市工信委 市商务局 市公管办 市科技局 市国资委 市统计局 市国税局 市地税局 市财政局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
20 | 全面实施并不断完善市场准入负面清单制度 | 1.6月底，按照国家、省有关工作部署安排，启动实施市场准入负面清单制度； 2.12月底，完成市场准入负面清单制度推行工作。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
21 | 加快构建亲清新型政商关系 | 1.3月底，制定2018年营商环境综合整治工作方案； 2.4月底，督促各有关单位认真开展自查自纠； 3.10月底，开展好9项营商环境专项整治； 4.12月底，不间断查处营商案件，加强营商环境整治。 | 2018-12-01 | 市工信委 （市营商环境建设监督局） | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
22 | 规范推进PPP合作模式 | 1.12月底，每月月底完成PPP项目储备库中各项目相关进展情况的调度工作。动态更新PPP项目库，并根据PPP项目实际情况，及时对外公布项目信息； 2.适时按照国家和省的相关通知要求，遴选出实施条件成熟、符合支持方向的PPP项目，通过列入国家、省PPP项目库，扩大我市PPP项目知名度，提升社会资本方对项目的关注度，为PPP项目成功签约拓宽渠道。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
23 | 实施大做强、小升规、限下升限上三项工程，促进民营大中小微企业竞相发展 | 1.3月底，根据省指标任务确定我市及各县区、经济区年度任务目标； 2.6月底，建立重点培育企业库； 3.9月底，跟踪调度入库企业运行情况，对企业库进行动态调整； 4.12月底，督促县区、经济区做好相关申报工作。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
24 | 实施个转企400户 | 1.第一季度完成“个转企”60户； 2.第二季度完成“个转企”130户； 3.第三季度完成“个转企”130户； 4.第四季度完成“个转企”80户。 | 2018-12-01 | 市工商局 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
25 | 深入实施优化政务环境等8个方面专项整治，开展投资环境治理“十项工程” | 1.4月底，督促各有关单位认真开展自查自纠； 2.6月底，对政务环境等8个方面，开展专项整治； 3.12月底，不间断查处营商案件，加强营商环境整治。 | 2018-12-01 | 市工信委 （市营商环境建设监督局） | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
26 | 实施全流程、全周期“妈妈式”服务 | 1.1月底，完善“盘锦市政务服务网”功能建设，实现投资项目全程代办网上申报； 2.4月底，实现投资项目代办系统与辽宁省投资在线监管平台数据共享共用，推进投资项目审批相关事项“网上报、网上办、网上管”； 3.6月底，修订并印发《盘锦市政务服务四级运行监管考核办法》，实现四级政务及投资审批服务网上办理全方位、全流程实时监管和视频监控，规范投资项目审批协同代办主动帮办服务行为； 4.10月底，健全投资项目代办运行监管机构体系，实行值机员制开展投资项目代办全流程监管和视频监控，通过对投资项目审批事项进驻、网上审批、主动帮办服务行为的全面监督和高效管理，推动各县区（经济区）投资项目代办实施全流程、全周期“妈妈式”审批服务，并实行投资项目代办月度运行监察通报； 5.12月底，在省统筹安排下，争取实现“盘锦市电子证照管理系统”立项建设，建立政务审批服务“用户空间”和“中介服务网上超市”，实行市本级政务事项“前台综合登记、办理结果统一送达”集成服务模式；推进县区（经济区）将投资项目审批全程代办服务向事前事后纵向延伸、向配套公共服务横向拓展，实现企业设立涉及“五证合一”及供电、供水、供气、通信、网络等公共服务事项常态化代办。 | 2018-12-01 | 市行政审批 服务局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
二、坚定不移抓供给侧结构性改革
27 | 落实“三去一降一补” | 1.4月底，结合盘锦实际和建设国际化中等发达城市的战略目标，明确提出我市深化供给侧结构性改革的年度工作目标和重点任务举措； 2.6月底，形成深入落实“三去一降一补”重点任务上半年完成情况报告； 3.9月底，形成深入落实“三去一降一补”重点任务前三季度完成情况报告； 4.12月底，全面完成优化存量资源配置、扩大优质增量供给、实现供需动态平衡，深入落实“三去一降一补”五大任务。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
28 | 破除无效供给、培育新动能，加快结构调整步伐 | 1.3月底，完成申报项目初审； 2.6月底，按照国家、省通知计划做好项目包装工作； 3.9月底，将申报项目报送国家、省发改委； 4.12月底，积极协调国家、省发改委，争取政策支持。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
29 | 降低实体经济成本 | 1.3月底，积极宣传直购电政策，指导企业开展直购电用户申报； 2.6月底，指导企业开展直购电双边交易，加大宣传力度，进一步扩大直购电用户覆盖面； 3.9月底，指导企业开展直购电双边交易，降低企业用电成本； 4.12月底，电力市场化交易规模达到工商售电量比重超过全省平均水平。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
30 | 加大“散乱污”企业关停并转力度 | 1.3月底，出台“散乱污”企业治理方案； 2.6月底，各县区、经济区完成“散乱污”企业治理计划，并完成企业排查工作； 3.12月底，完成清理工作。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
31 | 坚决淘汰不达标落后产能 | 1.3月底，研究淘汰落后产能工作目标和任务，形成初步意见，待省下达目标后，结合省目标确定我市目标； 2.6月底，开展落后产能调查，确定淘汰落后产能工作任务； 3.9月底，组织落后产能退出，调度推进工作进度； 4.12月底，继续调度推进工作进展情况。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 市发改委 市财政局 市人社局 市国土资源局 市环保局 市农委 市商务局 市工商局 市质监局 市安监局 市国资委 市物价局 市人民银行 盘锦银监分局 市国税局 市地税局 盘锦供电公司 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
32 | 房地产库存去化周期保持在合理区间 | 通过搭建销售平台、举办房交会等方式，扩大商品房销售，年底前将全市商品房库存维持在18个月以内的合理区间。 1.第二季度，召开春季房交会； 2.第三季度，召开秋季房交会。 | 2018-12-01 | 市住建委 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光
33 | 加大股权融资力度，引导有条件的企业挂牌上市 | 1.5月底，做好推动企业在新三板、辽宁股权交易中心挂牌工作； 2.6月底，新增挂牌或上市企业1户； 3.9月底，充实拟上市企业后备库,储备企业20家； 4.12月底，新增挂牌或上市企业2户。 | 2018-12-01 | 市国资委 （市金融办） | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
34 | 落实系列减税降费政策，切实为企业降成本减负担 | 认真落实结构性减税和支持小微企业发展等税收优惠政策，落实扩大行政事业性收费免征范围等政策，持续推进清费减负工作。 1.5月底，制发开展全市行政事业收费和政府性基金清查工作的通知； 2.6月底，指导和督促各县区、市本级各部门对本部门及所属事业单位的收费基金进行全面清理； 3.7月底，及时更新《收费目录清单》，在市政府门户网站上重新公开发布，实行动态管理。 | 2018-12-01 | 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
35 | 围绕石化及精细化工产业，狠抓大项目建设和产业链延伸，促进石化产业高新化、精细化、绿色化 | 1.3月底，摸底调查全市化工新材料企业，并形成企业目录； 2.6月底，以完善产业链为目标，包装8个化工新材料项目指导招商； 3.9月底，调度兵器精细化工及原料工程项目进展情况； 4.11月底，调度北燃轻烃综合利用项目进展情况。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
36 | 引导传统能源装备制造业转型升级 | 1.3月底，确定首台套重大技术装备保险补偿项目申报条件； 2.6月底，推荐企业申报首台套重大技术装备保险补偿项目； 3.9月底，调度忠旺铝业80万吨铝挤压型材项目建设情况； 4.12月底，推进辽宁陆海石油装备研究院有限公司装备船舶与海洋工程智能装备制造基地项目建设。 | 2018-12-02 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
37 | 推动忠旺铝制品、长春石化锂电池铜箔等新能源材料产业发展 | 1.3月底，形成项目库，锁定目标企业；6月底，邀请或拜访10户以上目标企业；12月底，形成重点在谈的项目不少于5户； 2.加快推进长春化工锂电池铜箔项目开工建设，计划2月中旬进场进行桩基础施工，4月进行土建工程，7月进行钢结构工程，11月底完成钢构楼层及外部采钢板铺设工作。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市发改委 | 王庆良
38 | 全力支持中蓝电子光学产业基地、盘锦精细化工孵化基地等项目加快建设，引领新兴产业实现重点突破 | 精细化工孵化基地： 1.加快推进中触媒盘锦精细化工产业研究院建设进度，该项目计划2018年3月15日复工，力争12月底前投入使用； 2.6月底，确保引进高科技、高效益、有前景、无污染石化及精细化工项目5个； 3.12月底，引进项目10个以上。 中蓝电子光学产业基地： 1.6月底，完成中蓝电子光学产业基地规划设计； 2.8月底，完成中蓝电子光学产业基地土地、环评等手续办理工作； 3.10月底，中蓝电子光学产业基地开工。 | 2018-12-01 | 双台子区政府 兴隆台区政府 | 市工信委 | 王永威
39 | 实施工业强基工程、智能制造工程，突出抓好15个重大技术改造项目、30个智能制造项目建设 | 1.3月底，梳理重点推进技术改造和智能制造（服务）清单，建立项目库，实现竣工技术改造项目1项； 2.6月底，累计实现新开工技术改造项目1项，竣工技术改造项目2项； 3.9月底，累计实现新开工技术改造项目2项，竣工技术改造项目3项； 4.12月底，累计实现新开工技术项目3项，竣工技术改造项目4项，完成智能制造（服务）项目5项。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
40 | 工业投资增长11% | 1.3月底，推进宝来化工轻烃综合利用项目开工建设； 2.6月底，推进华锦集团原料工程项目启动管廊桩基础施工； 3.9月底，北燃光亮油石蜡项目实现竣工； 4.11月底，浩业芳烃项目完成主体工程，部分装置具备试生产条件。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
41 | 推进国家产融合作试点 | 1.3月底，进一步落实产融合作试点城市建设方案，协调各相关单位明确今年重点工作安排，继续推进产融合作试点城市建设； 2.6月底，积极组织银企对接； 3.9月底，调度产融合作试点城市建设进展情况； 4.12月底，总结全年产融合作进展情况。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
42 | 推动盘锦银行引入战略投资者 | 根据盘锦银行和农商行改革进程，协调政府及相关部门提供必要支持。 | 长期推进 | 市国资委 （市金融办） | 盘锦银监分局 盘锦银行 双台子区政府 兴隆台区政府 | 王庆良
43 | 新引进金融机构3家 | 1.9月底，争取新增市级金融机构1家； 2.12月底，争取新增市级金融机构3家。 | 2018-12-01 | 市国资委 （市金融办） | 盘锦银监分局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
44 | 发展现代物流产业，发挥辽东湾临港物流园和盘山东北快递电商物流园牵动作用 | 盘山县： 全年要签约落地电商物流仓储转运项目2个。 1.5月底，实现韵达速递转运中心项目开工建设； 2.6月底，实现中国邮政集团邮件处理项目开工建设。 辽东湾新区： 发挥辽东湾东北粮食加工物流基地牵动作用。6月份汇福粮油、中储粮项目全面投产运营；8月份润邦国际物流项目建成使用；12月份益海嘉里水稻加工项目投产。 | 2018-12-01 | 盘山县政府 辽东湾新区 管委会 | 市商务局 | 贾洪琳
45 | 积极发展会展经济，争取一批世界级展会和国际国内重大会议落户盘锦 | 1.3月底，完成6次各类节庆赛事等活动； 2.6月底，辽河美术馆举办至少1次全国性书画展； 3.9月底，完成各类节庆赛事等会展活动17次，积极鼓励辽河美术馆开展全国性画展； 4.12月底，完成30次以上会展活动，辽河美术馆、广厦新城等系列文化活动取得明显成效。 | 2018-12-01 | 市商务局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
46 | 争取国际国内重要赛事落户盘锦 | 1.3月底，完成赛事向省体育局和中国田径协会材料申报工作； 2.6月底，制定并下发“红马”赛竞赛规程； 3.9月底，启动运动员报名系统，举办“红马”比赛。 | 2018-09-01 | 市体育局 | 市直相关部门 | 贾洪琳
47 | 推动电子商务与传统服务业融合发展 | 1.6月底，“天鲜到”“裕农购”“金社网超”电商平台交易额达到0.8亿元,培训电子商务人才200人次； 2.12月底，“天鲜到”“裕农购”“金社网超”电商平台交易额达到2亿元，培训电子商务人才400人次。 | 2018-12-01 | 市商务局 | 市供销社 | 贾洪琳
48 | 实施“2019相聚盘锦”迎客入盘行动计划 | 1.4月底，推动红海滩廊道出台门票优惠政策，制定印发“红海滩+”旅游联票工作方案； 2.7月底，适时推动市交通局、市政集团等相关部门开通景区环线车，实现与火车站、汽车站无缝对接，健全旅游集散体系； 3.8月底，立足京津冀、辽吉黑等重点客源市场开展盘锦旅游产品的精准营销活动，年底前开展活动次数不少于6次； 4.9月底，推动各县区、经济区在交通干道及高速出口等设置旅游购物点，完善购物配送体系； 5.11月底，制定盘锦冬季旅游宣传方案，以京津冀市场为目标，推动盘锦“冬游季”旅游产品，打造盘锦冬季旅游品牌。 | 2018-11-02 | 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
49 | 丰富“红海滩+”、“美丽乡村+”旅游产品体系 | 1.5月底，推出“红海滩+温泉、+文化、+体育、+乡村”等旅游产品，推向重点客源市场； 2.9月底，重点推出一批“红海滩+乡村”旅游产品，打造乡村旅游升级版，评定乡村A级旅游景区； 3.11月底，推动红海滩廊道5A级旅游景区评定工作，提升天下奇观红海滩国际品牌形象；推出红海滩冬季旅游系列主题产品，打造冬季滨海旅游品牌。 | 2018-11-02 | 市旅发委 | 市文广局 市体育局 市农委 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
50 | 丰富“红马”赛事、冰凌穿越旅游产品体系 | 1.1月底，举办最北海岸线冰凌穿越挑战赛； 2.3月底，完成“红马”赛事向省体育局和中国田径协会材料申报工作； 3.6月底，制定并下发“红马”赛竞赛规程； 4.9月底，启动运动员报名系统，举办“红马”比赛。 | 2018-09-01 | 市体育局 | 市直相关部门 | 贾洪琳
51 | 确保红海滩国家风景廊道晋升为5A级景区 | 1.4月底，推动红海滩廊道完成基础设施完善提升工程，迎接五一旅游小长假； 2.9月底，做好十一黄金周接待工作计划，确保实现安全有序增长； 3.10月底，向省旅发委、国家旅游局提交暗访申请； 4.11月底，推动红海滩廊道5A级旅游景区评定工作，提升天下奇观红海滩国际品牌形象；推出红海滩冬季旅游系列主题产品，打造冬季滨海旅游品牌。 | 2018-11-02 | 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
52 | 抓好玉桂园等重点项目建设，推动士林不夜城等项目投入运营 | 士林不夜城项目： 1.5月底，完成相关手续办理和验收工作； 2.9月底，完成装修工作； 3.10月底，士林不夜城一期、二期，蓝天城项目正式营业。 玉桂园生态文旅小镇： 1.3月底，完成项目总体规划设计方案； 2.4月底，完成项目立项、资质、环评、交评、施工图纸、施工许可等相关手续办理； 3.5月底，玉桂园水世界项目开工； 4.12月底，玉桂园水世界项目主体完工。 | 2018-12-02 | 兴隆台区政府 | 市发改委 | 王庆良
53 | 依托旅游特色村、民族文化村培育一批乡村A级景区 | 1.3月底，完成乡村旅游特色资源调查，制定发展名单； 2.5月底，推出第一批试点示范乡村旅游景区景点和旅游示范户、星级民宿户； 3.8月底，新增精品民宿床位1000张，扩大接待能力；在沈阳、鞍山等重点客源城市打造宣传阵地，推介知青旅游产品，邀请老知青开展返乡游系列活动； 4.11月底，完成年度民宿经营单位指标考核，评定一批精品民宿和星级民宿经营户；评定10家具有乡村特色A级景区、100个乡村旅游示范户和星级民宿户。 | 2018-11-02 | 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
54 | 实现旅游资源整合、线路优化、效益提升，全力争创国家全域旅游示范市 | 1.3月底，根据国家旅游局全域旅游示范市验收标准完成材料准备、项目准备、相关机构准备工作，向省旅发委提交自检报告； 2.5月底，全面启动实施旅游产业标准化工程； 3.6月底，根据国家旅游局及省旅发委工作安排，提交国家全域旅游示范区创建验收工作报告及相关材料； 4.8月底，湿地游、滨海游、温泉游、乡村游、文化游等旅游资源进一步整合，成立盘锦市旅游协会，推出2018年度盘锦旅游联票； 5.9月底，重点推出一批“红海滩+乡村”旅游产品，打造乡村旅游升级版，开展评定乡村A级旅游景区工作，“红海滩+旅游产品”体系市场推广收到成效；根据省旅发委对全域旅游示范市提出的整改要求完成相关项目的整改和完善，确保达到验收标准； 6.11月底，全面推动实施“2019相聚盘锦”工程，取得阶段性进展，重点旅游景区游客接待量增长15%，京津冀客源市场增长20%；完成国家全域旅游示范区创建审批工作。 | 2018-11-01 | 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
55 | 全市旅游业总收入增长12.6%以上 | 1.3月底，完成年度预计总收入20%； 2.6月底，完成年度预计总收入50%； 3.9月底，完成年度预计总收入80%； 4.12月底，完成年度预计总收入100%。 | 2018-12-01 | 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
56 | 落实粮食安全省长责任制，确保国家粮食安全 | 1.2月底，印发考核文件，各县区、经济区及市直相关部门开展自查自评工作； 2.3月底，各县区、经济区及市直相关部门形成自评报告，并报送市粮食安全省长责任制考核领导小组办公室； 3.4月底，市粮食安全省长责任制考核小组办公室组织市直相关部门对各县区、经济区进行抽查； 4.5月底，完成考核工作，并将考核结果报送市政府。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市编委办 市发改委 市科技局 市财政局 市国土资源局 市环保局 市水利局 市农机局 市工商局 市食药监局 市统计局 盘锦出入境检验检疫局 国家统计局盘锦 调查队 市农发行 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
57 | 坚持质量兴农、绿色兴农 | 抓好无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证工作，2018年全市获得“三品”认证农产品面积占比达到80%。 1.6月份组织县区开展“三品”认证申报工作； 2.年底前“三品”认证面积达到150万亩。其中无公害农产品113万亩，绿色食品35万亩，有机农产品2万亩。 | 2018-12-01 | 市农委 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
58 | 发挥5个国家地理标志保护产品的引领作用 | 以宣贯《盘锦市规范地理标志产品包装指导意见》为重点，加强地理标志产品保护和日常监管，实施质量精准帮扶。 1.3月底，走访行业协会和骨干企业； 2.6月底，开展地理标志产品质量提升行动； 3.12月底，组织全市地理标志保护产品监督检查； 4.组织企业申报使用地理标志保护产品专用标志，年底前力争5家企业获准国家质检总局核准注册登记。 | 2018-12-31 | 市质监局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
59 | 大力推广“一水三养、一地四收”模式，新增稻蟹综合种养10万亩 | 1.3月底，将落实的面积分解到各县区； 2.4月底，完成稻田暂养池的消毒、防逃设施，投放扣蟹开始暂养； 3.6月中旬将暂养池的扣蟹分放到养殖稻田中； 4.6月中旬到9月初河蟹养殖阶段； 5.9月初到11月末销售阶段。 | 2018-11-01 | 市海洋与 渔业局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
60 | 新增设施农业4万亩 | 2018年建设设施农业面积4万亩，其中：盘山县2.4万亩、大洼区0.7万亩、辽河口生态经济区0.9万亩。10月底前开始组织施工，12月底前全部完成。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市财政局 市国资委 盘锦供电公司 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
61 | 建设高标准农田10.1万亩（市财政局7.6万亩，市发改委2.5万亩） | 市财政局：实施高标准农田建设7.6万亩，其中：盘山县3.25万亩、大洼区3.8万亩、石山种畜场0.55万亩。 市发改委：已争取高标准农田项目中央补助资金3000万元。2018年做好盘山县、大洼区高标准农田专项资金使用情况的调度工作，并按季度形成高标准农田建设情况统计表。 | 2018-12-01 | 市财政局 市发改委 | 盘山县政府 大洼区政府 辽河口生态 经济区管委会 | 王庆良
62 | 发展认养农业35万亩 | 2018年全市发展认养农业面积达到35万亩，其中：盘山县8万亩、双台子区1万亩、兴隆台区2万亩、大洼区20万亩、辽东湾新区2万亩、辽河口生态经济区2万亩。6月底，认养农业面积达到20万亩；10月底，认养农业面积达到35万亩。 | 2018-10-01 | 市农委 | 市海洋与渔业局 市商务局 市旅发委 市农机局 市畜牧兽医局 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
63 | 突出抓好高升省级农产品加工集聚区建设，打造辐射东北的农产品加工集聚区 | 金榆路、梧桐街道路建设及道路绿化亮化工程： 1.1月底，完成项目设计； 2.2月底，项目开工； 3.8月底，项目完工。 红旗渠水利改造工程： 1.2月底，项目开工； 2.4月底，项目完工。 | 2018-08-01 | 盘山县政府 | 市直相关部门 | 朱中国
64 | 鼓励企业争创市长质量奖 | 1.3月30日前，印发市长质量奖评选工作通知； 2.8月30日前，各县区、经济区完成市长质量奖推荐工作； 3.12月31日前，完成市长质量奖评定工作，并经市政府批准公示。 | 2018-12-31 | 市质监局 | 市质量强市领导小组成员单位 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
65 | 引导产业园区创建品牌示范区 | 1.2月28日前，红海滩湿地旅游度假区管委会提交省级示范区筹建规划； 2.10月15日前，红海滩湿地旅游度假区管委会完成省级示范区建设自查工作； 3.12月30日前，红海滩湿地旅游度假区管委会提交省级示范区验收申请材料。 | 2018-12-31 | 市质监局 | 市质量强市领导小组成员单位 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
66 | 继续推进18个重点领域标准化建设 | 1.3月底，指导18个重点领域完成标准化体系汇编编制工作； 2.6月底，会同有关单位对各领域自我研制标准开展检查评价工作； 3.11—12月，对各领域标准体系的实施情况适时开展督导检查； 4.对已申报并获批国家标准化试点的领域强化指导和督办，同时，力争在物业管理、养老服务等领域申报国家标准化试点； 5.全力抓好各类标准制修订工作，力争全年新增地方标准6项以上、团体标准4项以上。 | 2018-12-31 | 市质监局 | 盘委办改发 〔2017〕1号文件规定的18个重点领域标准化任务承担部门 | 王永威
67 | 积极争创国家农产品质量安全市 | 6月底，初步建成农产品质量安全监管信息平台；9月底，农产品质量安全监管信息平台建成并投入使用；12月底，通过农业部的国家农产品质量安全市创建核查验收。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市财政局 市海洋与渔业局 市食药监局 市畜牧兽医局 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
三、持之以恒抓重点领域改革
68 | 深化“放管服”改革 | 1.3月底，形成《关于新时期持续深化简政放权放管结合优化服务改革激发市场活力的实施意见》初稿； 2.6月底，制定印发《关于新时期持续深化简政放权放管结合优化服务改革激发市场活力的实施意见》； 3.11月底，完成一批取消调整行政审批职权事项的调整工作和完成权责清单的动态调整工作。 | 2018-11-01 | 市编委办 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
69 | 实施“ 多评合一、 多规合一、多图联审” | 1.4月底，形成《盘锦市人民政府多规合一业务协同平台运行规则》初稿； 2.8月底，制定印发《盘锦市人民政府多规合一业务协同平台运行规则》； 3.9月底，全面推行“多规合一”。 | 2018-09-01 | 市规划局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 白 光
70 | 拓展延伸“多证合一” | 总结“多证合一”改革实施后的问题，进一步完善相关系统，持续深入推进。 | 2018-03-01 | 市工商局 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
71 | 推进辽东湾新区 “ 证照分离”改革，做到企业登记全程电子化 | 1.12月底，按国家、省、市“证照分离”实施意见开展相关工作； 2.开展全程电子化登记工作，预计2018年度完成全程电子化工商登记200户。 | 长期推进 | 辽东湾新区 管委会 | 市工商局 | 王庆良
72 | 全面推进“双随机 、 一公开”监管 | 1.5月底，更新随机抽查事项清单并集中备案； 2.6月底，完成“检查对象名录库”“执法检查人员名录库”和“随机抽查实施细则”备案； 3.10月底，开展全市“双随机、一公开”监管改革工作督查并汇总相关部门工作开展情况。 | 2018-10-01 | 市工商局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
73 | 开展政务审批服务标准化国家试点，实现四级政务审批服务机构网上审批、跨域服务 | 1.4月底，对政务审批服务标准化体系的落地开展宣贯，指导标准化工作落地并开始实施运行；推进四级政务服务机构实行网上审批预审、反馈、查询全过程服务，规范网上审批标准化运行，实现市本级、县区（经济区）实体大厅全城跨域申报、协助帮办服务规范化运行； 2.6月底，按照政务审批服务标准化体系的要求，完成行政审批大厅服务场所标准化环境创设，提升标准化规范化水平；扩大“不见审批”覆盖范围、提高办件量，努力缩短企业群众办事时间和距离； 3.10月底，在高标准打造政务服务四级网上审批特色品牌的基础上，推进四级政务服务事项信息共享共用，实现能通过网络共享复用的材料，不用重复提交，能通过网络核验的数据，不用重复提供，做到企业和群众就近提交申办事项、就近享受代办帮办、就近领取办理结果； 4.11月底，结合标准实施过程中发现的问题，完成自查自审、修订完善标准化体系建设相关内容工作，进一步建章立制； 5.12月底，申请国家标准化管理委员会组织专家对盘锦市政务审批服务标准化建设工作进行验收，争取提前通过国家标准化管理委员会试点项目评审验收；实行四级政务服务机构网上和实体大厅线上线下业务联动、服务融合，实现四级政务服务事项“全城跨域协助帮办”，让企业办事群众办事创业少跑腿。 | 2018-12-01 | 市行政审批 服务局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
74 | 稳步推进政府机构改革，深化事业单位分类改革 | 1.9月底，对市政府工作部门及承担行政职能事业单位机构编制等情况进行调查摸底； 2.12月底，根据中央、省顶层设计，统一部署和有关要求，完成政府机构改革阶段性任务；完成中央、省安排部署的关于承担行政职能事业单位改革工作任务。 | 2018年12月 按照中央、省的时间安排完成阶段性任务并长期推进 | 市编委办 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
75 | 完善国资国企改革方案，统筹推进“四资联动”改革、国企三项制度改革、混合所有制改革，促进国有资本做强、做优、做大 | 1.4月底前完成对市直部门资源资产调研，6月底前制定盘锦市“四资联动”运作方案； 2.对各集团公司实施年度绩效考核及工资总额预算管理，督促企业尽快形成管理人员能上能下，职工能进能出，收入能增能减的机制，12月底前取得明显成果； 3.将混改工作纳入各集团业绩考核，推进各集团公司混合所有制改革工作，完成省确定的年度引资任务。 | 2018年12月 并长期推进 | 市国资委 | 市直相关部门 各集团公司 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
76 | 推动“1+6+2”集团公司完善企业法人治理结构、管理水平提升和提质增效，力争各集团利润总额增长10%，资产负债率控制在合理水平 | 1.4月底，将各集团利润总额增长、资产负债率控制等指标纳入企业经营业绩考核，年底实施考核；开展外派监事会对市属集团公司年度集中检查； 2.6月底，完善监事会监督检查有关工作制度，起草《盘锦市市属国有企业监事会专项检查工作规程》； 3.加强对企业的日常监督，要求企业每月初向监事会报送财务报表、财务报告等，增强监管的时效性。 | 2018年12月 并长期推进 | 市国资委 | 各集团公司 | 王庆良
77 | 全力支持辽河油田千万吨稳产，支持华锦集团、辽河石化增产增效 | 1.3月底，调度重点大企业生产运行情况，形成工业经济运行分析； 2.6月底，调度重点大企业生产运行情况，形成工业经济运行分析； 3.9月底，调度重点大企业生产运行情况，形成工业经济运行分析； 4.12月底，调度重点大企业生产运行情况，形成工业经济运行分析。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 双台子区政府 兴隆台区政府 | 王永威
78 | 完成6户驻盘央企 “三供一业”分离移交任务 | 1.2月底，完成华锦集团和北沥公司维修改造工作； 2.5月底，全部签订分离移交框架协议； 3.6月底，完善维修改造工程概算和工程改造方案的编制工作； 4.12月底，基本完成“三供一业”分离移交工作。 | 2018-12-31 | 市国资委 | 市市政集团 市水务集团 盘锦供电公司 双台子区政府 兴隆台区政府 大洼区政府 | 王庆良
79 | 鼓励央企优先采购地产机械设备、仪器仪表等配套产品，地方要顺应央企需求引进培育发展关联企业 | 1.3月底，调度重点企业2017年设备采购情况； 2.6月底，调度重点企业2018年设备采购计划； 3.9月底，调度重点企业三季度设备采购情况； 4.12月底，完善重点企业设备采购数据库。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
80 | 发挥央企的主导作用，吸引域外配套服务商来盘注册企业、投资兴业 | 1.3月底，调度央企拟开展的对外合资合作计划； 2.6月底，协助驻盘央企开展对外合资合作，引导央企业在盘注册新企业； 3.9月底，推进央企对外合资合作； 4.12月底，总结全年工作进展情况。 | 2018-12-01 | 市工信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
81 | 全面落实《农垦改革发展综合试点实施方案》，推进农垦集团及农场有限公司市场化运营 | 按照市委、市政府工作部署，重点抓好农垦集团及农场有限公司运营工作。 1.2月底，全面完成无争议土地清理收回工作； 2.12月底，农垦集团及农场有限公司市场化运营取得阶段性成果。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
82 | 完成国家深化农垦改革专项试点任务，为全省农垦改革树立样板 | 1.3月底，完成集团公司组建，搭建公司运营框架，正式运营,形成集团公司发展战略规划，完成集团公司顶层设计； 2.6月底，完成国有农用土地核实工作，摸清底数，建立信息库；开展招商引资工作，完成大企业认养农业，与大型企业的合作，扩大认养面积、认养种类，创新认养方式，开展集中集团式认养； 3.12月底，完成人员分流安置工作，分批将涉及分流人员划转到位；完成成立水利灌溉公司组建工作；与银行、证券公司等金融机构对接。根据集团战略发展规划和生产经营需求积极寻求项目合作伙伴，通过土地抵押、收益权质押、发债等方式进行融资，保证集团各项目顺利实施。 | 2018-12-01 | 大洼区政府 | 市农委 | 朱中国
83 | 实施国地税业务一窗口通办 | 1.1月底，完成国地税一窗通办方案的制定；在辽东湾国地税局开展国地税一窗通办试点工作，国地税分别选派工作人员，一窗通办试点窗口数量达总窗口数的20%； 2.3月底，在全市实现共建、共驻政务中心的办税服务厅，推行一窗通办服务模式的窗口数量要达到全部窗口的20%以上；互设窗口的办税服务厅，国地税应至少各有一个窗口实行一窗通办服务模式； 3.6月底，在全市县区级办税服务厅实现国地税所有业务一窗通办。 | 2018-06-01 | 市国税局 | 市地税局 | 王庆良
84 | 实施地税与不动产登记一体化联办 | 1.3月底，联办试运行完成； 2.12月底，实现地税与不动产登记一体化联办。 | 2018-12-01 | 市地税局 | 市国土资源局 | 王庆良
85 | 全面推行个体零散税源社会化管理 | 1.3月底，与30%街道签订委托代征协议； 2.6月底，完成全面推行个体零散税源社会化管理工作。 | 2018-06-01 | 市地税局 | 市财政局 市国税局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
86 | 加强公共资源交易精细化管理 | 1.统一编制公共资源交易各类文件范本及合同范本； 2.健全完善公共资源交易重大项目论证体系及评审制度； 3.推进公共资源交易信用管理精细化，探索公共资源交易市场与成交项目履约现场“两场联动”机制，明晰交易项目事后监管的各方主体责任，加快构建以信用为核心的新型市场监管机制； 4.进一步强化信息公开，做到实时发布、集中公开、即时动态更新，实现一网一站式查询。 | 长期推进 | 市公管办 | 市发改委 市财政局 市住建委 市国土资源局 市交通局 市水利局 市国资委 市卫计委 | 王庆良
87 | 继续做好政府存量债务置换工作，优化政府性债务结构 | 积极配合省财政厅做好我市2018年地方政府置换债券的发行和置换工作 ，争取在2018年“窗口期”结束前，最大限度置换系统内的政府存量债务，优化政府存量债务期限结构，降低利息负担。 | 长期推进 | 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
88 | 落实金融稳定协调合作机制，防范化解金融风险 | 1.3月底，开展金融风险调研摸底工作，形成化解金融风险工作方案； 2.7月底，开展地方法人金融机构风险排查； 3.12月底，开展年度两类机构现场检查和监管评级工作，规范督促两类机构依法合规开展业务。 | 2018-12-01 | 市国资委 （市金融办） | 市区域金融稳定协调合作领导小组相关成员单位 | 王庆良
89 | 确保养老金按时足额发放 | 积极与财政、地税部门配合，确保养老金按时足额。 1.第一季度发放养老金13.55亿元； 2.第二季度发放养老金13.56亿元； 3.第三季度发放养老金13.55 亿元； 4.第四季度发放养老金13.55亿元。 | 2018-12-01 | 市人社局 | 市财政局 市地税局 | 王庆良
四、多措并举抓全域全面开放
90 | 抓住香港招商局集团港口资源整合契机，进军全省战略发展重点港区 | 12月31日前，协调招商局集团将盘锦港纳入东北亚国际能源物流中心和国家级粮食物流中心建设。 | 长期推进 | 市港口与 口岸局 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕
91 | 抓好11个5万吨级以上泊位建设 | 1.3月31日前，完成105#—106#通用泊位工程竣工验收工作； 2.6月30日前，301#油品泊位、331#—332#液体化工泊位配套设施建设完成； 3.8月31日前，完成210#—211#粮食泊位、303#液体化工泊位工程竣工验收工作，304#油品及液体化工泊位建设完成； 4.12月31日前，完成201#—202#通用泊位工程竣工验收工作。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市港口与口岸局 | 王庆良
92 | 推进10万吨级航道工程开工 | 1.6月30日前，确定盘锦港深水航道建设主体； 2.7月31日前，确定盘锦港深水航道建设方案； 3.9月30日前，完成盘锦港深水航道相关手续办理工作； 4.10月10日前，争取盘锦港深水航道开工建设。 | 2018-12-01 | 市港口与 口岸局 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕
93 | 港口通过能力达到7000万吨 | 1.3月31日前，完成105#—106#通用泊位工程竣工验收工作； 2.6月30日前，301#油品泊位、331#—332#液体化工泊位配套设施建设完成； 3.8月31日前，完成210#—211#粮食泊位、303#液体化工泊位工程竣工验收工作，304#油品及液体化工泊位建设完成； 4.12月31日前，完成201#—202#通用泊位工程竣工验收工作。 | 2018-12-01 | 市港口与 口岸局 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕
94 | 建立辽东湾新区与辽宁自贸区协同合作机制 | 积极推进与辽宁自贸区协同合作，借助营口自贸区的平台政策红利，借鉴其成功经验，充分释放区位优势和资源优势。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市发改委 市商务局 | 王庆良
95 | 积极申建综合保税区 | 1.5月底，组织相关部门召开申建综合保税区研讨会； 2.6月底，完成规划选址范围示意图、规划选址四至范围界址点坐标表、关于规划选址范围符合国家土地利用总体规划的说明、关于规划选址范围符合城市总体规划的说明、意向入区项目的清单等材料的准备工作； 3.9月底，向市政府报送建设盘锦综合保税区的请示； 4.12月底，经市政府批准后报送省政府。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市商务局 | 王庆良
96 | 积极申建国家进境粮食指定口岸 | 1.3月31日前，完成工程建设； 2.6月30日前，完成进境粮食指定口岸基础设施、配套设施建设及相关资质办理，具备试运行条件； 3.9月30日前，在粮食泊位工程竣工验收和口岸监管查验设施完成后两个月内，完成粮食泊位对外开放验收； 4.12月31日前，完成进境粮食指定口岸的上报工作。 | 2018-12-01 | 市港口与 口岸局 | 市海洋与渔业局 盘锦海关 盘锦港边防 检查站 盘锦出入境检验检疫局 盘锦海事局 盘锦港集团 辽东湾新区 管委会 | 张志焕
97 | 推进石化产品交易中心、中储粮东北粮食运营中心等交易平台建设 | 1.6月底，推动辽东湾国际石化品交易平台拓展服务范围，提高服务能力； 2.9月底，推进辽东湾国际石化品交易平台与车联网平台、供应链金融平台融合发展； 3.12月底，推进辽东湾国际石化品交易平台增加线上服务企业数量，累计达到130户。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市商务局 | 王庆良
98 | 推广应用国际贸易“单一窗口”模式 | 1.3月底，组织扩大“单一窗口”国家标准版推广应用范围培训； 2.6月底，争取“单一窗口”国家标准版上线功能达到全覆盖； 3.9月底，争取“单一窗口”国家标准版货物申报应用率达到50%以上； 4.12月底，力争“单一窗口”国家标准版应用率达到70%以上。 | 2018-12-01 | 市港口与 口岸局 | 盘锦海关 盘锦边防检查站 盘锦出入境检验检疫局 盘锦海事局 | 张志焕
99 | 按照“前港—中区—后城”发展模式，积极引入全国知名的专业投资公司，推进新区整体开发运营 | 积极与香港招商局集团对接，抢抓全省港口资源整合机遇，推进港区资源整合，推动新区整体发展。 1.3月底，完成“前港—中区—后城”区域配套设施规划； 2.6月底，积极与香港招商局集团对接，争取完成区域规划； 3.加大招商引资力度及服务配套。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市港口与口岸局 | 王庆良
100 | 确保京粮等20个重点项目开工 | 1.3月底，实现新开工项目5项； 2.6月底，实现新开工项目10项； 3.11月底，实现新开工项目20项。 | 2018-11-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市发改委 | 王庆良
101 | 确保北燃光亮油石蜡等20个项目竣工 | 1.3月底，实现竣工项目5项； 2.6月底，实现竣工项目10项； 3.11月底，实现竣工项目20项。 | 2018-11-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市发改委 | 王庆良
102 | 力争再引进50个项目 | 1.3月底，引进项目10个； 2.6月底，引进项目20个； 3.9月底，引进项目35个； 4.12月底，引进项目50个。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市经合局 | 王庆良
103 | 实施42项基础设施建设工程 | 2018年新区计划实施，海岛生态住区地下管廊、宝来路道路及排水、长春路道路及排水、曙光街道路及排水改造等42项工程。 一、重点推进管廊工程建设，计划4月底完成管廊工艺管线安装方案编制及论证工作；9月底完成综合仓给水、电力、供暖等市政管线安装工作；11月底完成管廊地上附属构筑物主体施工；12月底完成工程收尾工作。 二、其它基础设施工程。 1.3月底完成道路、排水及供水等市政管线工程设计工作； 2.4—8月完成道路基层铺设、管线开槽工作； 3.9—11月完成道路沥青面层摊铺及管线铺设工作； 4.12月底完成全部工程收尾工作。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市住建委 盘锦供电公司 | 王庆良
104 | 辽东湾新区固定资产投资增长30%以上 | 积极推进项目建设，全年固定资产投资实现增长30%。 | 2018-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市发改委 | 王庆良
105 | 探索建立“管委会+公司”运营模式，引导关联产业整合，加速主导产业集聚，促进沿海各重点园区协同错位发展 | 按季度调度沿海各重点园区“管委会+公司”工作推进情况。 1.4月份，完成沿海各重点园区一季度工作推进情况调度工作； 2.7月份，完成沿海各重点园区上半年工作推进情况调度工作； 3.10月份，完成沿海各重点园区三季度工作推进情况调度工作； 4.12月底，完成沿海各重点园区全年工作推进情况调度工作。 | 长期推进 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
106 | 完善园区基础设施 ， 推进“四不”园区建设 | 1.9月底，各园区、经济区对标国内一流园区，围绕产业项目入驻，在严格执行园区规划的基础上，树立绿色发展理念，以完备基础设施、完善服务功能、提升管理水平为主线，全面优化园区环境，逐步改造提升园区基础设施； 2.12月底，辽东湾新区围绕港口、产业区及城市主功能区加强基础设施建设力度，不断完善城市功能配套。实施道路排水及污水厂建设、泵站及水系、供暖、供电、消防等工程。 | 长期推进 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
107 | 各重点园区实现固定资产投资300亿元，主要经济指标持续走在辽宁沿海经济带前列 | 1.4月底，完成各重点园区一季度主要经济指标的调度工作； 2.7月底，完成各重点园区上半年主要经济指标的调度工作； 3.9月底，完成各重点园区三季度主要经济指标的调度工作； 4.12月底，完成各重点园区全年主要经济指标的调度工作。 | 长期推进 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
108 | 更加注重提升出口质量和附加值，狠抓出口基地建设 | 发挥龙头企业对出口基地建设的带动作用。鼓励企业通过技术研发、品牌建设、产品认证等提升出口产品质量和附加值，提高国际市场竞争力，扩大出口规模，2018年基地企业产品出口增长5%以上。 | 2018-12-01 | 市商务局 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
109 | 引进和培育外贸综合服务企业，形成新的出口增量 | 支持和培养外贸综合服务企业，为中小外贸企业提供“一站式”服务，积极申报省级外贸综合服务企业，2018年外贸综合服务企业新增出口2000万美元以上。 | 2018-12-01 | 市商务局 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
五、千方百计抓创新创业
110 | 强化科技创新， 深化 “市院”战略合作，推动大连理工大学盘锦校区产业技术研究院、中科院大连化物所产业技术研究院等科研院所在服务主导产业发展上实现突破 | 1.6月底，与中科院相关研究所，开展对接活动2次； 2.9月底，推进中科院大连化物所产业技术研究院组建研发团队； 3.11月底，推动大连理工大学盘锦产业技术研究院成立研究院子公司1家以上。 | 2018-11-01 | 市科技局 |  | 王永威
111 | 力争再引进研究院5家 | 1.3月底，组织县区对企业研究院建设情况进行调研； 2.6月底，与院校对接合作洽谈； 3.9月底，推进1家研究院完成签约工作； 4.12月底，推进4家研究院完成签约工作。（明确形象进度) | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
112 | 引导企业加快创新平台和创新联盟建设，形成高新技术孵化基地和创新驱动发展高地 | 1.3月底，开展联盟和平台调研工作； 2.6月底，开展市级创新平台和联盟的筹建工作； 3.9月底，组织一家申报省级平台； 4.12月底，成立一家市级联盟。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
113 | 争创国家级高新区 | 1.3月底，进一步完善高新区产业发展规划和总体规划，完善申报汇报材料； 2.6月底，赴科技部进行申报推荐汇报，开展各类研究院引进对接活动； 3.9月底，做好高新区双创示范基地服务工作； 4.12月底，根据科技部统一安排，做好晋级专家评估工作。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
114 | 年内新增小巨人企业30家、高新技术企业20家、创新型领军企业5家 | 1.3月底，开展小巨人企业培育,完善高企培育库； 2.6月底，开展第一批培育和申报工作； 3.9月底，开展第二批培育和申报工作； 4.12月底，完成30家小巨人企业培育、20家高企申报和5家领军企业培育工作。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
115 | 全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到2.2% | 1.3月底，深入企业调研，指导企业填报R&D统计报表,开展统计培训； 2.6月底，辅导企业归集研发投入，开展科技活动； 3.9月底，辅导企业归集研发投入； 4.11月底，辅导企业填报统计报表。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
116 | 搭建科技成果发布和转化平台，加快优秀科技成果就地转移转化 | 1.3月底，在盘锦科技信息网上链接中科院沈阳分院科技成果信息网，使企业获取最新科技成果； 2.6月底，与中科院相关研究所，开展对接活动2次； 3.9月底，与中科院相关研究所，开展对接活动1次； 4.11月底，举办一次科技成果对接会，签订产学研合作项目5项以上。 | 2018-11-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
117 | 全年开展核心技术攻关20项 | 1.3月底，组织县区、经济区对辖区内技术需求情况进行调研； 2.6月底，确定20项技术攻关项目； 3.9月底，组织企业与院校对接，实施技术攻关活动； 4.12月底，跟踪服务技术攻关项目，做好项目收尾工作。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
118 | 开展人才工作管理服务提升年活动，突出培育和引进 “高精尖”型人才 | 1.3月底，完成我市2018年人才和项目需求调研工作； 2.6月底，累计引进各类高端人才3人； 3.9月底，累计引进各类高端人才10人； 4.12月底，累计引进各类高端人才15人。 | 2018-12-01 | 市人社局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
119 | 全面落实大连理工大学盘锦校区毕业生留盘就业创业优惠政策，将政策覆盖面扩展到“双一流”院校毕业生和急需紧缺型人才 | 1.3月底，制定审核标准及工作程序，摸底全市引进重点高校毕业生人才情况； 2.6月底，组织兑现政策（第一批）； 3.12月底，组织落实兑现政策（第二批），同时做好摸底工作；开发2018年岗位需求信息。 | 2018-12-01 | 市人社局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
120 | 推进国家知识产权试点城市建设 | 1.3月底，与邮储银行签订知识产权质押融资协议； 2.6月底，举办知识产权培训1次以上； 3.9月底，推进企业专利转化项目4项以上； 4.11月底，达到我市规上科技型企业50%以上拥有专利目标。 | 2018-11-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
121 | 引导金融机构加快开展知识产权质押融资业务 | 1.3月底，推动融资担保机构开展知识产权质押融资业务； 2.12月底，推动银行机构开展知识产权质押融资业务。 | 2018-12-01 | 市国资委 （市金融办） | 市科技局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
122 | 鼓励大企业和科研院所、高校设立专业化众创载体，新建众创空间2万平方米以上 | 1.3月底，对各县区众创空间建设情况进行调研、梳理； 2.6月底，指导相关县区完成众创空间选址工作； 3.11月底，完成新建众创空间2万平方米以上。 | 2018-12-01 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
六、齐心协力抓乡村振兴
123 | 坚持产业、文化、旅游、社区“四位一体”，促进县域一二三产业融合发展、县域经济和村级集体经济整体发力 | 1.3月底，完成盘锦市推进县域经济发展2018年实施方案和任务分解； 2.6月底，按时间节点对各县区、各部门半年度任务完成情况进行调度； 3.12月底，对各县区、各部门年度任务完成情况进行调度。 | 长期推进 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
124 | 促进美丽乡村和特色小镇同步建设 | 1.4月底，制定盘锦市特色乡镇建设工作三年行动计划； 2.6月底，开展2018年特色乡镇项目统计工作； 3.12月底，加强特色乡镇建设指导，积极推动项目建设。 | 长期推进 | 市城乡一体化办公室 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良 朱中国
125 | 发展“美丽乡村+”产业体系，推动以工补农、以城带乡、城乡融合发展 | 1.6月底，完成《盘锦市乡镇产业发展规划》编制工作； 2.9月底，正式印发《盘锦市乡镇产业发展规划》。 | 2018-09-01 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
126 | 新建50个园林新村 | 1.5月底，完成乔木栽植； 2.6月底，完成灌木栽植； 3.8月底，完成草坪、花卉栽植； 4.12月底，完成养护管理工作。 | 2018-12-31 | 市林园局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
127 | 积极推动“厕所革命” | 市住建委： 1.2月底，完成对城区旱厕的调查摸底工作，编制完成城区旱厕改造实施方案； 2.4月底，完成城区旱厕改造标准制定工作，各区完成本区域城区旱厕改造实施方案的编制工作； 3.5月初，各区启动城区旱厕改造施工建设工作； 4.10月底，各区完成城区旱厕改造任务，市住建委完成对改造后的城区公共厕所验收工作； 5.11月底，各区完成所有改造厕所的资料归档工作。 市旅发委： 1.3月底，完成2018年度旅游厕所入国家旅游厕所项目库工作； 2.8月底，推动20座星级旅游厕所完成改建新建工作。 | 2018-12-01 | 市住建委 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光 贾洪琳
128 | 深化农村集体产权制度改革，全面启动清产核资工作 | 按照《盘锦市关于稳步推进农村集体产权制度改革工作实施方案》要求，2018年全面启动农村集体经济清产核资工作。1月份相关县区确定农村集体产权制度改革市级试点村名单，并报市农委备案；年底前试点村完成清产核资、成员身份界定和资产量化工作。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市教育局 市公安局 市司法局 市财政局 市人社局 市国土资源局 市住建委 市交通局 市水利局 市卫计委 市林园局 市妇联 盘山县政府 双台子区政府 兴隆台区政府 | 朱中国
129 | 抓好农村承包地 “三权分置”改革，落实农民闲置宅基地和闲置农房政策 | 1.5月底，总结大洼区国有农场居民点土地使用权转让试点经验，查找问题，形成试点工作报告； 2.7月底，依据大洼区国有农场居民点土地使用权转让试点经验，探索推进全市国有土地上居民点土地使用权流转工作。 | 2018-07-01 | 市国土资源局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
130 | 完善县镇财政体制，支持合作社等集体经济发展，壮大镇村集体经济 | 进一步完善县以下财政管理体制，建立事权与支出责任相适应的财政管理体制，加大对基层财政的支持力度，理顺县区与乡镇之间财政关系，充分调动和发挥县区、乡镇培植财源的积极性，进一步提高基层政府基本财力保障水平。大力培育新型农业经济主体，积极筹措资金，支持农业机械合作社、种植业合作社等农民合作社规范化建设和发展。4月底，确定2018年省扶持村级集体经济发展试点村；5月底，拨付省下达的财政奖补资金；12月底，试点县、村逐级开展试点工作检查和绩效考评工作。 | 2018-12-01 | 市财政局 | 市农委 | 王庆良
131 | 着力传承发展农耕文明，持续提升农民精神风貌和乡村文明程度 | 1.3月底，开展送文化下乡活动90场； 2.5月底，开展送文化下乡活动50场； 3.8月底，开展送文化下乡活动50场； 4.12月底，开展送文化下乡活动90场。 | 2018-12-01 | 市文广局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
七、凝心聚力抓国际化现代化城市建设
132 | 做好主体功能区规划修编，增强城乡规划的科学性、前瞻性、权威性 | 1.1—6月，做好我市“优先开发区、重点开发区、农产品主产区、重点生态功能区”范围界定相关工作； 2.7—12月，加强与省发改委沟通对接，积极配合省发改委做好各县区、经济区资源承载能力等基础评价工作，为省主体功能区规划调整做好前期准备。 | 2018-12-01 | 市发改委 | 市国土资源局 市环保局 市规划局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
133 | 健全完善规划管理体系，实现城乡统筹、全域覆盖 | 1.3月底，制定完成工作实施方案； 2.6月底，指导县区完成县域体系及镇村规划初步方案； 3.12月底，指导县区完成规划成果报批。 | 2018-12-01 | 市规划局 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光
134 | 推进阜盘铁路建设、疏港铁路客运化改造和中盘线改造等工程 | 一、推进阜盘铁路建设。继续向沈阳铁路局争取规划建设阜盘铁路，争取在2019年年底前编制完成阜盘铁路建设方案。 二、疏港铁路客运化改造。 1.3月底，确定疏港铁路客运化改造方案； 2.6月底，工程开工建设； 3.9月底，完成车辆采购招标工作； 4.12月底，通车试运营。 三、中盘线改造。 1.5月底，完成中盘线改造工程征地动迁工作； 2.6月底，工程全面开工建设； 3.9月底，完成路面基层施工； 4.12月底，路面下面层建成通车。 | 2018-12-01 | 市交通局 | 市发改委 市规划局 市财政局 市公管办 盘山县政府 兴隆台区政府 大洼区政府 辽东湾新区 管委会 辽河口生态 经济区管委会 | 张志焕
135 | 确保东外环全线通车 | 1.3月底，完成全部剩余征地动迁工作，工程全面复工； 2.6月底，2座铁路桥全部开工建设； 3.9月底，全线路面上面层完工； 4.10月底，辽河特大桥建成，全线通车。 | 2018-10-01 | 市交通局 | 市市政集团 盘山县政府 大洼区政府 | 张志焕
136 | 做好京哈高速盘锦段扩容改造前期工作 | 1.3月底，配合省交投集团完成资料收集工作； 2.6月底，配合省交投集团完成建设方案编制工作； 3.9月底，配合省交投集团开展建设方案初步论证工作； 4.12月底，配合省交投集团深入开展建设方案论证工作。 | 2018-12-01 | 市交通局 | 市发改委 市规划局 市国土资源局 市环保局 市水利局 | 张志焕
137 | 抓好交通国际化改造提升工程 | 1.11月底，完成市府大街、辽河路（环城南街至305国道）、城北街（向海大道至辽河路）等路段的交通标志双语标牌改造工作； 2.11月底，完成泰山路（环城南街至科技大街）、惠宾大街（向海大道至中华路）等道路的国际化改造工作。 | 2018-11-01 | 市公安局 | 双台子区政府 兴隆台区政府 市市政集团
138 | 推进双台子客运公交枢纽站、兴隆台客运公交枢纽站、大洼客运公交枢纽站、辽东湾客运公交枢纽站共4个客运公交枢纽站建设 | 1.6月底，完成一体化项目车辆收购、线路改造工作； 2.12月底，完成2个枢纽站项目前期手续办理工作，力争年底前开工建设。 | 2018-12-01 | 市交通局 市市政集团 | 各县区政府 经济区管委会 | 张志焕
139 | 完善镇村客运公交站点，实现客运零距离换乘和货运无缝化衔接 | 1.2月底，完成新兴镇客运站改造工作； 2.12月底，完成17个乡镇客运公交中转站、10个村级综合服务站、723个农村候车亭建设工作。 | 2018-12-01 | 市交通局 市市政集团 | 各县区政府 经济区管委会 | 张志焕
140 | 创建全国道路综合运输服务示范市和全国公交都市 | 1.4月底，到国内发达城市学习考察综合运输服务工作先进经验； 2.9月底，形成我市的全国道路运输综合服务示范市创建工作方案； 3.12月底，按照交通运输部、省交通运输厅工作部署和要求，形成试点申报材料，及时申报；完成兴隆台停车场主体工程；调整优化2—3条公交线路；完善公交站务设施。 | 2018-12-01 | 市交通局 市市政集团 | 各县区政府 经济区管委会 | 张志焕
141 | 支持老城区综合改造提升 | 1.1月底，将物业管理标准化规范发至各县区及企业； 2.4月底，召开现场会，推广弃管小区物业标准化管理经验做法； 3.12月底，力争老旧弃管小区实现管理全覆盖。 | 2018-12-01 | 市住建委 | 双台子区政府 兴隆台区政府 大洼区政府 | 白 光
142 | 抓好城市街道、建筑物立面、天际线、色彩等综合设计，塑造独具特色的城市魅力 | 1.6月底，完成城市设计导则初稿； 2.10月底，完成相关成果。 | 2018-10-01 | 市规划局 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光
143 | 构建国家卫生城市长效管理机制 | 1.从1月开始，每月对国家卫生城市工作进行一次检查，通报一次检查情况； 2.5月底，各县区及相关单位制定落实长效管理机制办法； 3.7月底，对区域内巩固国家卫生城情况进行巡查； 4.12月底，完成7个国家卫生乡镇的申报工作。 | 2018-12-01 | 市卫计委 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
144 | 构建国家园林城市长效管理机制 | 1.3月底，编制完成《盘锦市园林绿化标准及相关管理办法》； 2.4月底，按照园林绿化标准及办法，完成对各县区、经济区相关业务培训； 3.5月底，根据园林绿化标准及办法，指导各县区、经济区组织实施。 | 2018-12-31 | 市林园局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
145 | 提升智慧城市建设水平，综合推进交通、旅游、医疗、社区等领域智慧系统开发应用，提高城市管理精细化、智慧化水平，迈进指尖上的城市服务新时代 | 1.6月底，在主城区内建设智慧交通等智慧出行一期项目，让市民出行更智慧； 2.12月底，重点推进智慧化便民应用系统研发，满足群众智慧化需求。 | 2018-12-01 | 市综合执法局 | 市直相关部门 | 白 光
146 | 着力建设网上盘锦，组建大数据公司并投入运营，为政府、企业和市民提供优质服务，带动数字经济和大数据产业加快发展 | 1.3月中旬，制定组建大数据公司建设方案，并报市政府批准； 2.5月底，完成大数据公司组建工作，并投入运行。 | 2018-12-01 | 市综合执法局 市国资委 | 市直相关部门 | 王庆良 白 光
八、久久为功抓生态环境建设
147 | 划定并严守生态保护红线控制线 | 1.11月底，完成我市生态保护红线划定报告国家环保部的审核工作； 2.12月底，按照环保部审核意见完成生态保护红线划定报告再次修订并定稿。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
148 | 划定并严守永久基本农田控制线 | 1.1月底，按照省国土资源厅、财政厅《关于扎实推进高标准农田建设全面完成“十三五”高标准农田建设国土整治任务的通知》（辽国土资发〔2017〕194号）要求，形成我市“十三五”高标准农田建设工作方案，并报送市政府； 2.3月底，组织完成市县镇村耕地保护责任书签订工作，明确耕地保有量及永久基本农田保护任务； 3.9月底，完成各县区、经济区永久基本农田特殊保护措施落实情况检查工作，形成检查情况通报。 | 2018-09-01 | 市国土资源局 | 市财政局 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
149 | 划定并严守城镇开发边界控制线 | 1.6月底，在总体规划中划定完成城镇开发边界控制线； 2.10月底，将城镇开发边界控制线落实到“多规合一”中。 | 2018-10-01 | 市规划局 | 市直相关部门 | 白 光
150 | 持续开展国家生态文明示范县区创建 | 1.3月底，各县区完成国家生态文明建设示范县区年度创建工作计划制定工作； 2.6月底，积极推进国家生态文明示范县区创建，完成国家生态文明建设示范县区创建半年工作总结； 3.12月底，持续推进国家生态文明示范县区创建工作，完成各县区的年度创建任务。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
151 | 严格执行《盘锦市湿地保护条例》，完善自然保护区总体规划，实施封闭管理区、生态旅游区、生态修复区分区管理，积极争取国家生态效益补偿政策 | 1.6月底，编制完成《湿地生态效益补偿试点项目实施方案》，并报送省林业厅； 2.9月底，完成《盘锦市湿地保护条例》专项执法行动； 3.12月底，积极争取国家生态效益补偿政策。 | 2018-12-31 | 市林园局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
152 | 开展滨海湿地生态修复 | 鸳鸯岛保护工程: 1.5月底，完成鸳鸯岛西北侧水下废弃工程构筑物清理工作； 2.6月底，完成鸳鸯岛东北部保护工程； 3.10月底，完成鸳鸯岛东北部岛体修复工程。 滨海湿地生态监测能力建设工程: 1.3月底，完成辽河口西侧海域小型智能浮标参数设计； 2.5月底，完成辽河口西侧海域小型智能浮标选址（四座）； 3.6月底，完成小型智能浮标布设； 4.9月底，完成小型智能浮标数据校准。 | 2018-10-01 | 市海洋与 渔业局 | 市林园局 市环保局 辽河口生态 经济区管委会 | 朱中国
153 | 培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业，恢复湿地生物多样性 | 加大生态保护力度，引进专业生态保护队伍，对可生态恢复区域进行生态修复，恢复湿地生物多样性。12月底，完成湿地保有量不低于21.65万公顷，受保护湿地面积占国土面积的30.5%。 | 2018-12-31 | 市林园局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
154 | 启动全域绿化行动，引导各方面资金投入，植树造林201.6万株 | 1.5月底，完成乔木栽植； 2.6月底，完成灌木栽植； 3.12月底，完成养护管理工作。 | 2018-12-31 | 市林园局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
155 | 实施蓝天、碧水、净土工程 | 市环保局： 持续实施大气污染防治行动，2018年细颗粒物（PM2.5）浓度达到43μg/m³ 以下，环境空气质量达标率不低于75.8%。 1.6月底，完成盘锦市清水河水环境综合整治项目、鼎翔地区3000t/d生活污水处理工程、新生地区湿地生态修复工程、唐家镇生态污水处理厂升级建设项目及东风镇污水处理厂升级建设项目可研、设计； 2.12月底，完成盘锦市清水河水环境综合整治项目、鼎翔地区3000t/d生活污水处理工程、新生地区湿地生态修复工程、唐家镇生态污水处理厂升级建设项目及东风镇污水处理厂升级建设项目土地、环评等手续办理工作。 市国土资源局： 1.3月底，编制完成《盘锦市农用地土壤污染状况评估报告》初稿； 2.6月底，完成专家论证及报告。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 市水利局 市国土资源局 | 王永威
156 | 使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善 | 1.3月底，制定完成我市2018年主要污染物总量减排计划； 2.6月底，完成现场调度、检查减排项目实施进展情况； 3.12月底，完成减排项目档案建立并核算全年减排量，全面完成我市2018年化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物主要污染物总量减排任务。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
157 | 狠抓淘汰小锅炉和黄标车等工作，继续保持环境空气质量全省领先优势 | 1.1月底，完成燃煤锅炉排查工作； 2.3月底，完成燃煤锅炉淘汰清单； 3.10月底，完成清单内燃煤锅炉淘汰工作。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 市工信委 市公安局 市交通局 | 王永威
158 | 全面推行“河（湖）长制” | 1.3月底，完成“一河一策”治理和保护管理方案编制工作； 2.6月底，印发市、县级河长制实施方案，并完成河长制公示牌设立； 3.9月底，召开市总河长会议； 4.12月底，完成河长制组建阶段总结评估，并做好考核工作。 | 2018-12-31 | 市水利局 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
159 | 加强水系连通工程建设 | 1.3月底，完成河道清淤工程； 2.6月底，完成清水河挡潮闸维修工程； 3.9月底，完成防汛道路工程； 4.12月底，完成主体工程建设。 | 2018-12-31 | 市水利局 | 大洼区政府 | 朱中国
160 | 实施大辽河、鸭子河、月牙河等河流治理工程 | 1.3月底，完成月牙河治理工程前期工作； 2.6月底，完成鸭子河治理主体工程建设； 3.10月底，完成月牙河治理工程招标工作； 4.12月底，做好鸭子河完工验收工作，完成大辽河治理工程初步设计审批工作。 | 2018-12-31 | 市水利局 | 盘山县政府 辽河口生态 经济区管委会 | 朱中国
161 | 确保流域水质稳中趋好 | 1.6月底，完成盘锦市清水河水环境综合整治项目、鼎翔地区3000t/d生活污水处理工程、新生地区湿地生态修复工程、唐家镇生态污水处理厂升级建设项目及东风镇污水处理厂升级建设项目可研、设计； 2.12月底，完成盘锦市清水河水环境综合整治项目、鼎翔地区3000t/d生活污水处理工程、新生地区湿地生态修复工程、唐家镇生态污水处理厂升级建设项目及东风镇污水处理厂升级建设项目土地、环评等手续办理工作。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
162 | 确保近岸海域水质稳中趋好 | 1.做好与环保部门及县区、经济区的陆海统筹联动工作； 2.开展近岸海域水质监测（5、8、10月份）及数据通报工作； 3.市海监部门对沿海经济区开展打击非法排污检查工作。 | 长期推进 | 市海洋与 渔业局 | 市环保局 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
163 | 加强农村面源污染治理 | 1.建设100个农村小型污水治理设施，3月底完成前期工程，9月底完成建设工作； 2.农药化肥使用量“零”增长。继续实施化肥农药两个零增长行动，2018年化肥使用量增长控制在0.6%以内，农药使用量实现零增长。6月份，农业生产救灾农作物病虫害防治项目开始田间施工；11月底，全面完成并检查验收。4月份，耕地保护与质量提升项目开始田间试验；12月底，完成项目总结、验收工作。 | 2018-12-01 | 市环保局 市农委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威 朱中国
164 | 持续推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用 | 1.3月底，严格畜禽规模养殖准入门槛，要求拟新、改、扩建畜禽规模养殖场严格落实“三同时”制度，依法办理环境影响评价手续； 2.12月底，对新、改、扩建畜禽规模养殖场新核发《动物防疫条件合格证》情况进行统计调度，核实企业是否依法办理环境影响评价手续。 | 2018-12-01 | 市畜牧兽医局 | 市环保局 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
165 | 切实抓好中央环保督察的整改落实 | 饮用水水源保护不力问题： 辽河口生态经济区石山水源和盘山县高升水源于1月底前完成辽河口生态经济区和盘山县公路穿越隔离防护设施、警示牌设立工作，盘山县政府完成水源地内16家畜禽养殖户和3家企业的拆除或关闭工作。 盘锦市辽东湾新区石化产业园风险防控问题： 辽东湾新区拟建设3万立园区事故池，3月底前完成前期施工准备工作；12月底完成工程验收工作。 盘锦市未处置的20万吨危险废物问题： 1.中油辽河油田分公司针对贮存的12.6万吨油泥处置工作，1月30日前自行完成剩余3.82万吨油泥处置工作；2.盘锦北方沥青燃料有限公司于1月30日前完成5.7万吨的废酸处置工作；3.盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司于1月30日前完成5000吨废酸处置工作。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 盘山县政府 辽河口生态 经济区管委会 | 王永威
166 | 切实抓好国家海洋督察反馈意见的整改落实 | 按照国家海洋督查反馈意见逐一落实。 | 长期推进 | 市海洋与 渔业局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
167 | 构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理和生态保护体系，完善网格化、智慧化环境监管体系 | 1.6月底，完成重点企业视频监控接入工作； 2.8月底，完成环境监管体系垂直管理动员发动工作； 3.9月底，完成固废危废管理系统开发工作； 4.12月底，完善智慧环保项目的建设内容，项目竣工；完成环境监管体系垂直管理建设工作，全域化环境监管体系初步建成。 | 2018-12-01 | 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
168 | 推动形成陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制 | 11月底，完成《盘锦市山（湿地）水林田湖草综合治理方案》。 | 2018-11-01 | 市环保局 | 市国土资源局 市财政局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
169 | 实行领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任终生追究制度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为 | 结合对县区（经济区）政府主要领导和市直相关部门领导干部经济责任审计，试行领导干部自然资源资产离任审计。 | 2018-12-01 | 市审计局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
九、倾情倾力抓保障和改善民生
170 | 城镇新增就业1.8万人，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零 | 1.第一季度城镇新增就业2000人； 2.第二季度城镇新增就业8000人； 3.第三季度城镇新增就业6000人； 4.第四季度城镇新增就业2000人,全年城镇登记失业率控制在3%以内 ,零就业家庭保持动态为零。 | 2018-12-09 | 市人社局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
171 | 继续实施全民参保计划。稳步提高企业职工退休人员养老待遇水平 | 1.逐步提高企业职工退休人员养老待遇水平待省政府出台提标政策后落实执行； 2.继续实施全民参保计划，企业职工养老保险参保人数：第一季度末达到56.45万人；第二季度末达到56.6万人；第三季度末达到56.75万人；第四季度末达到56.9万人。 | 2018-12-09 | 市人社局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
172 | 扩大跨省直接结算定点医疗机构范围 | 确保县区至少有1家跨省异地直接结算定点医疗机构。 | 2018-02-01 | 市人社局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
173 | 扎实推进精准帮扶，保持年度贫困人口动态为零 | 3月底，制定《盘锦市精准帮扶2018年工作方案》；12月底，各县区、经济区按照方案要求量化细化并会同市直相关部门抓好落实，确保年度贫困人口动态为零。 | 2018-12-01 | 市农委 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
174 | 加大居家和社区养老工作力度，创建国家养老服务改革试点市 | 1.3月底，印发试点资金管理细则； 2.6月底，确定居家和社区养老服务改革试点社区和村； 3.9月底，确定居家和社区养老服务改革试点单位的运营主体; 4.12月底，居家和社区养老服务改革试点单位开始运营并取得初步经验。 | 2018年12月 | 市民政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
175 | 提高公办和普惠性民办幼儿园覆盖率 | 1.8月底，各县区完成普惠性民办幼儿园认定； 2.10月底，完成第三轮星级幼儿园评定； 3.12月底，开展普惠性幼儿园专项检查。 | 2018-12-01 | 市教育局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
176 | 推进双台子区通过全国义务教育发展基本均衡区验收 | 1.1月底，完成对各校计算机、多媒体设备、维修改造、专用教室设施设备等摸底调查； 2.8月底，完成各校维修改造以及计算机、多媒体设备、专用教室设施设备采购。 | 2018-08-01 | 双台子区政府 | 市教育局 | 潘元松
177 | 在全省率先实施高中阶段学校考试招生制度改革，深化职业教育双元培育试点 | 1.3月底，开展《盘锦市高中阶段学校考试招生制度改革实施方案(试行)》相应专项培训，逐步建立和完善双元培育相关制度； 2.6月底，通过家长学校向家长宣传解读《盘锦市高中阶段学校考试招生制度改革实施方案(试行)》，针对双元培育试点过程中出现的问题进行政策、资金和制度上的进一步完善和调整； 3.8月底，完成高中阶段学校考试招生制度改革中英语人机对话系统的建设工作； 4.9月底，全面推开职业院校双元培育试点工作，双元培育专业数量、学生数量、企业数量显著增加； 4.12月底，完成高中阶段学校考试招生制度改革中学生综合素质评价等系统的建设工作。双元培育试点学校专业教师中“双师型”教师比例达到60%以上。 | 2018-12-01 | 市教育局 | 市发改委 | 潘元松
178 | 推动盘锦职业技术学院“双高”建设，支持大连理工大学盘锦校区“双一流”建设 | 1.1月初，盘锦职业技术学院编制高水平特色专业群《建设方案》和《任务书》并报送省教育厅、省财政厅，待方案获批准后全面启动项目建设； 2.11月底，按省教育厅安排，盘锦职业技术学院做好高水平特色专业群建设项目动态考核准备工作； 3.12月底，大连理工大学盘锦校区双语课程达到32门;外籍教师达到20人，海外背景教师达到120人，出国参会访问300人次。 | 2018-12-01 | 市教育局 |  | 潘元松
179 | 全面加强师德师风建设，严肃查处违规补课行为，切实解决中小学生课外负担重等突出问题 | 1.6月底，强化师德师风教育。多渠道、分层次地开展各种形式的师德师风教育，把师德师风教育作为教师培训的首要任务和重点内容。认真贯彻落实《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于规范中小学校办学行为和教师教育教学行为的意见〉的通知》（辽委办发〔2017〕93号）要求，出台我市贯彻落实意见； 2.9月底，营造尊师重教氛围。充分利用教师节等重大节庆日、纪念日的契机，联合电视、广播、报纸、网络等多种媒体集中宣传优秀教师先进事迹，弘扬高尚师德，增强正能量，努力营造尊师重教的浓厚社会氛围； 3.12月底，组织开展教师职业道德考核。各学校依据《盘锦市教师职业道德量化考核细则》，对学校全体教师（含校级领导）进行量化考核。通过同事互评、学生评价、家长评价的方式，对学校全体教师（含校级领导）进行民主测评。继续加大违规行为查处力度。在全市范围内以明察暗访的形式开展检查、督查，针对群众反映强烈的中小学校和教师违规补课问题加大查处力度，并广泛接受社会各界群众的监督和举报。 | 2018-12-01 | 市教育局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
180 | 发挥辽河口文化引领作用，将地域文化与城市建设、乡村振兴结合起来，彰显盘锦文化特色 | 1.3月底，开展元宵节辽河口“非遗”展销活动，推动辽河口文化宣传推广工作； 2.6月底，开展高雅艺术进社区、进乡村活动，不断普及辽河口文化； 3.9月底，推动《辽河口地域文化丛书》编撰工作； 4.12月底，举办“大美盘锦”书法美术展览，彰显地域特色文化。 | 2018-12-01 | 市文广局 |  | 潘元松
181 | 开展国家文化消费试点市建设 | 1.3月底，开展文化消费试点工作宣传活动； 2.6月底，完成试点城市文化企业、商户情况复查； 3.9月底，制定文化产业推广平台建设方案； 4.12月底，举办1次文化消费节活动。 | 2018-12-01 | 市文广局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
182 | 完成国家公共文化服务体系示范区创建任务 | 1.3月底，推进公益性文化事业单位法人治理结构改革，成立理事会； 2.5月底，完成公益性文化事业单位法人治理结构改革工作； 3.6月底，完成基层综合性文化服务中心建设； 4.7月底，全面实行公共文化服务标准化建设； 5.8月底，完成国家公共文化服务体系示范区建设任务。 | 2018-12-01 | 市文广局 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良 潘元松
183 | 以辽河国际艺术区为龙头，建设文化创意、文化会展、特色文化三大产业基地，促进国际人文交流 | 1.3月底，开展1次“非遗”项目展示展演活动； 2.6月底，指导举办《时间的印记（暂定名）》书法、美术作品展； 3.9月底，指导开展1次文化创意活动； 4.12月底，指导举办《墨韵鹤乡（暂定名）》美术展。 | 2018-12-01 | 市文广局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
184 | 深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动 | 1.3月底，举办“盘锦冬韵”系列文化活动；开展送文化下乡及高雅艺术进基层活动90场； 2.5月底，举办“油城春潮”系列文化活动；开展送文化下乡及高雅艺术进基层活动50场； 3.8月底，举办“鹤乡之夏”系列文化活动；开展送文化下乡及高雅艺术进基层活动50场； 4.12月底，举办“辽河金秋”系列文化活动；开展送文化下乡及高雅艺术进基层活动90场。 | 2018-12-01 | 市文广局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
185 | 贯彻落实 《“健康盘锦 2030”行动纲要》，抓好省级健康城市试点和健康村镇建设，提高全民健康意识和健康素养 | 1.3月底，召开推进会，按照《健康城市试点和健康村镇建设实施方案》，组织实施，明确工作目标； 2.7月底，进入试点单位督导； 3.12月底，完成试点单位初级评估。 | 2018-12-01 | 市卫计委 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
186 | 完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心标准化建设，实现基层医疗机构医联体全覆盖，加快分级诊疗制度建设 | 1.3月底，完成医联体的框架结构建设，并完成医联体协议文本； 2.5月底，完成医联体内各项规章制度的建立和完善工作； 3.6月底，医联体正式运营启动； 4.9月底，对医联体运营情况进行一次督促检查； 5.12月底，进行运营效果综合评估并通报； 6.3月，完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心彩超设备招标采购； 7.6月，乡镇卫生院和社区卫生服务中心彩超设备全部投入使用，彩超会诊中心上线运行； 8.9月，新建两家社区卫生服务中心； 9.11月，完成四家乡镇卫生院的改扩建工作。 | 2018-12-01 | 市卫计委 | 各县区政府 | 潘元松
187 | 深化公立医院改革，试行 “三保合一”管理体制和 “三医联动”模式，扩大医保按疾病分组支付覆盖面 | 1.5月底，出台《盘锦市现代医院管理制度改革实施方案》； 2.扩大新农合按疾病分组付费支付方式改革覆盖面，7月1日起，将市中医医院纳入试点单位； 3.12月底，出台《盘锦市整合城乡居民基本医疗保险工作实施方案》。 | 2018-12-01 | 市卫计委 | 市人社局 市发改委 市民政局 市财政局 市物价局 | 潘元松
188 | 积极创建食品药品安全城市 | 1.6月底，形成创建申报材料初稿； 2.7月底，委托第三方开展满意度调查工作，群众对食品药品安全满意度达到70%以上； 3.9月底，食品监督抽检完成千人口4批次； 4.12月底，食品抽检达到国家发达城市千人口8批次；申报省级食品安全示范城市考核验收。 | 2018-12-01 | 市食药监局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
189 | 筹办好第13届省运会 | 1.3月底,举行省运会新闻发布会； 2.6月底,征集并确定省运会火种采集点，倒计时100天举行圣火点燃仪式，并进行火炬传递； 3.8月底,举行省运会各单项赛事，举办省运会开、闭幕式。 | 2018-09-01 | 市体育局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 贾洪琳
十、持续用力抓依法治市
190 | 健全依法决策机制，严格规范公正文明执法，强化对行政权力的制约和监督，全面推进政务公开 | 12月底，推行重大执法决定法制审核制度；规范涉企行政执法检查。 | 2018-12-01 | 市法制办 | 各县区政府 经济区管委会 | 王庆良
191 | 做好政府立法、行政复议工作，加快建设法治政府 | 1.3月底，科学编制2018年政府立法计划； 2.12月底，地方法规草案提交市人大常委会审议； 3.全年，在法定期限内依法审结行政复议案件。 | 2018-12-01 | 市法制办 |  | 王庆良
192 | 深入实施“七五”普法规划，增强全民法治观念，推动法治社会建设。深化 “1+8”改革，推动社会治理重心向基层下移 | 1.3月，开展“一校一律师”工作，律师与各学校完成对接； 2.5月，印发2018年开展法治创建和建设法治文化基地的通知，对2018年法治创建和法治文化基地建设工作进行部署； 3.6月，开展上半年矛盾纠纷排查化解专项行动总结，督察三级人民调解网格落实情况，制定出台《盘锦市国家机关“谁执法谁普法”普法责任制实施意见》； 4.11月，开展一期新提拔的副处以上领导干部法治理论与实务培训班； 5.12月，开展全年矛盾纠纷排查化解专项行动总结，对三级人民调解网格的落实情况进行全面检查，实现人民调解虚拟空间实体化，开展“12·4”国家宪法日法治宣传。 | 2018-12-01 | 市司法局 | 市教育局
193 | 坚持和完善安全稳定常态化调度评估机制，坚决遏制重特大安全事故 | 强化安全生产责任制： 1.3月底，出台我市深化安全生产领域改革发展的实施意见； 2.7月底，根据省政府对市政府下达的安全生产工作考核细则，制定并下达我市对县区及部门的安全生产考核细则（具体完成时间以省细则下达时间为准）。 重点时期安全生产工作： 1.6月30日前，完成“两会”、春节、“五一”等时期安全生产大检查工作； 2.11月30日前，完成汛期、“十一”等时期安全生产大检查工作。 深入开展重点行业的专项整治： 1.6月30日前下发各专项行动方案； 2.11月30日前完成各专项整治活动； 3.12月31日前完成专项整治总结（全年开展专项整治不少于5项）。 | 2018-12-01 | 市安监局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
194 | 开展信访矛盾减存控增攻坚行动，有效化解信访矛盾纠纷和信访积案 | 1.1月10日前，完成排查梳理，建立3年攻坚行动台帐； 2.1月底前，向省信访联席会议办公室报台帐并完成审核； 3.12月底，完成本年度工作任务； 4.2020年底，完成三年攻坚行动任务。 | 2020-12-01 | 市信访局 | 市直相关部门 各县区政府 经济区管委会
195 | 深化公安执法规范化建设，推进“雪亮工程”，完善立体化信息化社会治安防控体系 | 深化公安执法规范化建设： 12月底，开展执法质量考核评议工作，加强公安机关内部执法监督，提高执法质量；开展执法突出问题整治，适时开展执法突出问题专项检查，完善规范执法；推进执法管理中心建设，改革和强化执法监督管理运行机制。 推进“雪亮工程”： 1.实现公安建设标清点位100%升级到高清点位（1080P）。 4月底，完成点位升级准备工作；8月底，完成设备更新工作；9月底，联调联试；10月底，项目验收。 2.整合教育资源视频点位，实现资源共享。 4月底，完成全市中小学视频资源普查工作；8月底，完成视频资源入网工作；10月底，实现资源共享。 3.新增人脸识别卡口20处，基本覆盖主城区重点部位。 4月底，完成采点工作；8月底，完成设备安装调试工作；10月底，完成验收并上线运行。 4.改建过车卡口80处，覆盖全市重点部位及主要出城口。 4月底，完成重点部位与主要出城口点位采集；8月底，完成设备改造，调试工作；10月底，完成设备入网运行、验收工作。 完善立体化信息化社会治安防控体系： 3月底，制定印发《立体化信息化社会治安防控体系建设升级版实施方案》；6月底，实现辖区网吧、旅店内部视频监控整合接入市公安局；9月底，完成实有人口管控平台建设；12月底，完成“视界线”智慧公安系统一期工程建设并应用。 | 2018-12-02 | 市公安局 | 各县区政府 经济区管委会
196 | 着力解决网上虚假信息诈骗以及倒卖个人信息等突出问题，严厉打击网络犯罪 | 1.1月底，完成组织部署，继续组织开展打击网上诈骗和侵犯公民个人信息专项行动； 2.2月初，制定工作方案、考核办法，细化工作措施，明确工作目标，落实责任分工，确保专项行动顺利开展； 3.12月底，完成打击整治工作，以追源头、摧平台、断链条为目标，严厉打击网上诈骗和侵犯公民个人信息违法犯罪行为。 | 2018-12-05 | 市公安局 | 各县区政府 经济区管委会