## 主要预期目标
附件2：
盘山县政府2020年“重实干、强执行、抓落实”专项行动任务分解表
序号 | 县序号 | 市序号 | 工作任务 | 具体任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 分管 县领导 | 备注
一、主要预期指标（10项）
1 | 1 | 6 | 地区生产总值增长10%。 |  | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） | 孟 超 | 省市县任务
2 | 2 | 7 | 一般公共预算收入增长15%。 |  | 2020-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市县任务
3 | 3 | 8 | 规模以上工业增加值增长12%以上。 |  | 2020-12-31 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 省市县任务
4 | 5 | 9 | 固定资产投资与上年持平。 |  | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市县任务
5 | 4 | 10 | 社会消费品零售总额增长6.5%。 |  | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市县任务
6 |  | 12 | 到位内资增长11%，实际利用外资增长10%。 |  | 2020-12-31 | 县招商服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省市任务
7 |  | 13 | 进出口总额增长8%。 |  | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
8 | 6 | 14 | 农村常住居民人均可支配收入同比增长7%以上。 |  | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 省市县任务
9 |  | 15 | 城镇登记失业率3%以内。 |  | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
10 |  | 16 | 单位GDP能耗持续降低。 |  | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
二、重点工作任务（180项）
（一）聚焦高质量发展，全力做好优化产业机构大文章（28项）
11 |  | 21 | 推进经济区（园区）持续创新体制机制、完善设施功能、强化安全环保，增强综合承载能力。 | 持续创新体制机制、完善设施功能、强化安全环保，增强开发区（园区）综合承载能力。 | 2020-06-30 | 县发改局 | 各经济园区 | 孟 超 | 市任务
12 |  | 24 | 发展壮大电子信息、人工智能、生物科技、新材料、新能源等战略性新兴产业。 | 发展壮大电子信息、人工智能、生物科技、新材料、新能源等战略性新兴产业。 | 长期推进 | 县发改局 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 孟 超 曾兴强 | 市任务
13 |  | 82 | 落实国家关于推进贸易高质量发展的指导意见，推动制造业、服务业、农业扩大开放，促进对外贸易稳中提质。 | 落实国家关于推进贸易高质量发展的指导意见，推动制造业、服务业、农业扩大开放，促进对外贸易稳中提质。 | 长期推进 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
14 |  | 88 | 全面抓好生猪生产。 | 4月30日前，落实新增划定养殖区； 12月31日前，基本恢复正常年份生产水平。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省任务
15 |  | 89 | 促进乡村振兴产业园项目集聚，办好第二届乡村振兴产业博览会，打造集会展经济、创新创业、专业市场于一体的乡村振兴产业集聚区。 | 6月30日前，做好乡村振兴博览会项目招商工作； 8月31日前，完成参照单位确定； 9月30日前，完成乡村振兴博览会。 | 2020-09-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
16 |  | 90 | 推动农村一二三产业深度融合，完成省工作任务。 | 6月30日前，完成胡家镇、甜水镇产业强镇阶段性项目建设。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省任务
17 | 17 | 91 | 进一步做大做强两大产业联盟，主攻蟹米产业集团组建、产业发展基金设立两个重点，强化品牌培育、优质优价、带动农户三个导向，促进产业联盟成为现代农业发展的主力军。继续做大做强盘山大米、河蟹、碱地柿子、草莓、红树莓等特色农产品品牌。 | 3月31日前，召开两大产业联盟盘山企业座谈会； 4月初，完成全县规模经营土地流转情况调查； 5月31日前，完成4个水稻、河蟹新品种试验示范基地建设。 | 2020-10-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 市县任务
18 |  | 92 | 完成省下达粮食主产区农产品收入保险任务。 | 完成省下达粮食主产区农产品收入保险任务。 | 2020-06-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 省任务
19 |  | 93 | 加快培育农村新型市场主体，完成下达培养新型职业农民任务。 | 加快培育农村新型市场主体，完成下达培养新型职业农民任务 | 2020-06-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省任务
20 |  | 94 | 实施智慧农业工程和“互联网+”现代农业行动，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。 | 实施智慧农业工程和“互联网+”现代农业行动。 | 2020-10-01 | 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
21 |  | 95 | 积极落实省市相关政策，鼓励企业完善农产品仓储保鲜冷链物流等设施建设。 | 积极落实省市相关政策，鼓励企业完善冷链物流等设施建设。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 县政府各部门 电商物流产业基地发展服务中心 | 孟 超 | 省任务
22 |  | 96 | 加大灌区改造等水利建设力度。 | 6月30日前，完成大中型灌区改造方案编制； 7月31日前，编制完成农田水利工程“先建后补”三年滚动项目库，完成农田水利工程建设年度任务。 | 2020-07-31 | 县水利局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
23 | 10 |  | 实施辽河干流治理综合整治和“西部三镇街”水系连通及农村水系综合整治工程，提升农田灌溉能力。 | 6月30日前，实施辽河干流治理综合整治； 12月31日前，实施“西部三镇街”水系连通及农村水系综合整治工程，提升农田灌溉能力。 | 2020-12-31 | 县水利局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 县报告任务
24 | 14.15 | 97 | 新增高标准农田12万亩以上，化肥农药使用量分别下降5%和10%，蟹稻综合种养面积达到75万亩。 | 6月30日前，完成新增高标准农田2万亩； 全年完成新增高标准农田5.5万亩以上。 | 2020-12-31 | 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 市县任务
|  |  |  | 5月31日前，全年调减玉米种植面积1万亩，新增经济作物5000亩； 12月31日前，新增设施农业面积1000亩。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆
|  |  |  | 化肥农药使用量分别下降5%和10%。 | 2020-10-31 | 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） | 冯大庆
|  |  |  | 蟹稻综合种养面积达到38.5万亩。 | 2020-06-20 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆
|  |  |  | 新增稻田养蟹面积5万亩，探索小龙虾稻田和池塘养殖。 | 2020-06-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆
25 | 7 |  | 辽河口生态经济区，要完成经济区总体规划批复，支持浩业、宝来产业链向上下游延伸。 | 1月31日前完成经济区总体规划批复。 | 2020-01-31 | 辽河口生态经济区 | 县发改局 县营商局 县招商服务中心 | 王 峰 王学林 | 县报告任务
|  |  |  | 根据浩业、宝来目前产品的种类、数量、理化指标等参数，积极推进与国内外化工企业合资合作。 | 2019-12-31
26 | 8 |  | 完成新签约项目9个，开复工投资3亿元的天盛石化等项目15个，确保投资6.5亿元的环烷基馏分油加氢等12个项目投产运营；力争实现固定资产投资60亿元。 | 完成新签约投资项目9个。 | 2019-12-31 | 辽河口生态经济区 | 县发改局 县营商局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 县城乡一体化发展服务中心 县招商服务中心 | 王 峰 王学林 | 县报告任务
开复工投资3亿元的天盛石化等项目15个，确保投资6.5亿元的环烷基馏分油加氢等12个项目投产运营。
力争实现固定资产投资60亿元。
27 | 9 |  | 完成新签约投资3亿元的光刻胶专用敏剂等项目10个，开复工投资17亿元的（香港）易高生物质综合利用等项目5个，确保投资1.16亿元的辽宁亦泰等4个项目投产运营；力争实现固定资产投资20亿元。 | 完成新签约投资3亿元的光刻胶专用敏剂等项目10个。 | 2019-12-31 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 县发改局 县营商局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 县城乡一体化发展服务中心 县招商服务中心 | 张 野 | 县报告任务
开复工投资17亿元的（香港）易高生物质综合利用等项目5个，确保投资1.16亿元的辽宁亦泰等4个项目投产运营。
力争实现固定资产投资20亿元。
28 | 11 |  | 扎实做好防汛抗旱等各项防灾救灾工作。 | 扎实做好防汛抗旱等各项防灾救灾工作。 | 2020-09-30 | 县应急局 县水利局 | 县住房城乡建设局 县交通运输局 县农业农村局 县现代农业发展中心 各镇（街道） 各经济园区 | 孟 超 冯大庆 | 县报告任务
29 | 12 |  | 完成羊圈子镇7800亩盐田复垦工作。 | 完成羊圈子镇7800亩盐田复垦工作。 | 2020-11-30 | 县自然资源局 | 羊圈子镇 | 孟 超 | 县报告任务
30 | 13 |  | 粮食播种面积稳定在88万亩以上，改良水稻品种增加粮食产量，确保连续9年突破10亿斤。 | 5月31日前，完成粮食播种面积稳定在88万亩以上； 全年改良水稻品种增加粮食产量。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 县报告任务
31 | 16 |  | 新增农业龙头企业2家，专业合作社10家，家庭农场2家。 | 新增农业龙头企业2家。 | 2020-09-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 县报告任务
|  |  |  | 专业合作社10家，家庭农场2家。 | 2019-12-31 | 县现代农业发展中心
32 | 18 |  | 发挥高升经济区的产业聚集引领作用，完成新签约投资20亿元的长寿乐大米精深加工产业园等项目6个，开复工投资1.2亿元的鹤乡旺升肉制品加工等项目9个，确保投资2亿元的沃德水飞蓟等4个项目投产运营；力争实现固定资产投资4.5亿元。 | 发挥高升经济区的产业聚集引领作用，完成新签约投资20亿元的长寿乐大米精深加工产业园等项目6个。 | 2019-12-31 | 高升经济区 | 县发改局 县营商局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 县城乡一体化发展服务中心 县招商服务中心 | 尹久辉 | 县报告任务
开复工投资1.2亿元的鹤乡旺升肉制品加工等项目9个，确保投资2亿元的沃德水飞蓟等4个项目投产运营。
力争实现固定资产投资4.5亿元。
33 | 19 |  | 全力扶持长寿乐大米深加工项目，向产业链下游大米蛋白、大米蛋白肽延伸。 | 全力扶持长寿乐大米深加工项目，向产业链下游大米蛋白、大米蛋白肽延伸。 | 长期推进 | 高升经济区 | 县招商服务中心 | 尹久辉 | 县报告任务
34 | 20 |  | 着力推进尚香“蟹黄汤包”项目落地，拉长河蟹深加工产业链；通过产业融合发展，探索农民增收新模式。 | 着力推进尚香“蟹黄汤包”项目落地，拉长河蟹深加工产业链；通过产业融合发展，探索农民增收新模式。 | 2020-08-31 | 辽河口生态经济区 | 县发改局 县营商局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 县城乡一体化发展服务中心 县招商服务中心 | 王 峰 王学林 | 县报告任务
35 | 21 |  | 重点引进总部结算型项目，推进与中石化北方能源有限公司签约合作。 | 重点引进总部结算型项目，推进与中石化北方能源有限公司签约合作。 | 长期推进; 8月底签约 | 县营商局 县税务局 电商物流产业基地发展服务中心 | 县招商服务中心 | 孟 超 杨宇峰 | 县报告任务
36 | 22 |  | 申报建设海关特殊监管区，加快发展跨境电商产业。 | 申报建设海关特殊监管区，加快发展跨境电商产业。 | 长期推进 | 电商物流产业基地发展服务中心 | 县发改局 县自然资源局 县营商局 县税务局 县招商服务中心 | 杨宇峰 | 县报告任务
37 | 23 |  | 完成新签约极兔快递结算中心等项目9个，确保投资0.8亿元的圆通二期实现当年开工当年运营；力争实现固定资产投资1.5亿元。 | 完成新签约极兔快递结算中心等项目9个。 | 2020-12-31 | 电商物流产业基地发展服务中心 | 县发改局 县财政局 县营商局 县住建局 县自然资源局 县招商服务中心 | 杨宇峰 | 县报告任务
|  |  |  | 确保投资0.8亿元的圆通二期实现当年开工当年运营。 | 2020-04-30
|  |  |  | 力争实现固定资产投资1.5亿元。 | 2020-12-31
38 | 25 |  | 加快推进“爱丽丝·梦幻圣境”游乐园项目建设，继续抓好锦绣花谷、绕阳湖、森林公园等景区景点建设，完善乡村旅游配套服务功能，全力做好全域旅游示范区创建工作，规划设计精品线路，提升盘山旅游的竞争力。 | 加快推进“爱丽丝·梦幻圣境”游乐园项目建设，继续抓好锦绣花谷、绕阳湖、森林公园等景区景点建设，完善乡村旅游配套服务功能，全力做好全域旅游示范区创建工作，规划设计精品线路，提升盘山旅游的竞争力。 | 2020-06-30 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） | 何 强 | 县报告任务
（二）聚焦新旧动能转换，全力做好招商引资和项目建设大文章（19项）
39 |  | 22 | 全年实施重点项目136个，其中新开工88个、续建48个，竣工50个。 | 全年实施重点项目136个，其中新开工88个、续建48个，竣工50个。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 县招商服务中心 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 孙丽颖 | 市任务
40 |  | 25 | 实施产业基础再造、产业链提升工程，竣工10个重点技术改造项目，引进20个产业链延伸项目，培育一批“专精特新”企业。 | 实施产业基础再造、产业链提升工程。 | 长期推进 | 县发改局 县工业和信息化局 县农业农村局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 冯大庆 曾兴强 | 省市任务
|  |  |  | 加速推进重点技术改造项目、智能制造项目，扶持抓好宝来针状焦等省工业高质量发展项目建设，争取早日竣工投产。 | 2020-11-30 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强
|  |  |  | 积极促进首台套重大技术装备研发应用，加速培育“专精特新”企业。 | 长期推进 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强
|  |  |  | 引进20个产业链延伸项目。 | 2020-12-31 | 县招商服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖
41 | 33 | 30 | 完善科技创新体制机制，推进创新型城市建设，全市科技进步贡献率达到60%，科技研发经费投入强度达到2.5%，高新技术产品增加值增长20%以上。 | 完善科技创新体制机制，不断高新技术产品增加值，力争科技研发经费投入强度达到2.5%。 | 2020-12-31 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 市县任务
42 | 29 | 32 | 创建市级工程技术研究中心2家，晋升高新技术企业2家。 | 创建市级工程技术研究中心2家，晋升高新技术企业2家。 | 2020-12-05 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 市县任务
43 |  | 32 | 实施科技兴企行动，新增高新技术企业 2家。新增科技型中小企业5 家。 | 实施科技兴企行动，新增高新技术企业 2家。新增科技型中小企业5 家。 | 2020-12-05 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 省市任务
44 | 30 | 33 | 加强产校地企融协同发展和市院战略合作，强化创新人才培养、引进和激励，推动60项科技成果转化应用。 | 加强产校地企业合作，推动6项项科技成果转化应用。技术合同交易额4000万元。 | 2020-11-30 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 市县任务
45 |  | 35 | 落实知识产权创造运用鼓励政策，确保知识产权试点市创建工作通过国家考核验收。 | 加强知识产权保护。 | 2020-12-31 | 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省市任务
|  |  |  | 落实知识产权创造运用鼓励政策，确保知识产权试点市创建工作通过国家考核验收。 | 2020-12-31
46 |  | 36 | 全面开展质量提升行动。 | 全面开展质量提升行动。 | 2020-12-31 | 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
47 |  | 37 | 大力发展工业互联网，实施智能制造工程和制造业数字化转型行动。 | 大力发展工业互联网，实施智能制造工程和制造业数字化转型行动。 | 长期推进 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强 | 省任务
48 | 27 |  | 重点推进投资60亿元的浩业化工360万吨/年重油加氢综合，投资44亿元的宝来生物20万吨/年灵活针状焦、2000吨/年碳纤维及配套复合材料、10万吨/年超高功率石墨电极、物流中心，投资5亿元的生物秸秆环保纸模，投资4.2亿元的华发三期等22个亿元以上项目开工建设。 | 重点推进投资60亿元的浩业化工360万吨/年重油加氢综合，投资44亿元的宝来生物20万吨/年灵活针状焦、2000吨/年碳纤维及配套复合材料、10万吨/年超高功率石墨电极、物流中心，投资5亿元的生物秸秆环保纸模，投资4.2亿元的华发三期等22个亿元以上项目开工建设。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县住建局 县营商局 县财政局 县自然资源局 县生态环境局 县城乡一体化发展服务中心 | 孟 超 | 县报告任务
49 | 28 |  | 重点推进宝来生物石油针状焦、首嘉装配式住房等22个亿元以上项目竣工投产。 | 重点推进宝来生物石油针状焦、首嘉装配式住房等22个亿元以上项目竣工投产。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县自然资源局 县生态环境局 县城乡一体化发展服务中心 | 孟 超 | 县报告任务
50 |  | 39 | 全力支持辽河油田千万吨油、百亿方气的“千百”战略实施，积极为辽河储气库群项目加快建设创造条件，确保总投资10亿元的雷61储气库项目竣工投产，及时协商解决好油地共建相关问题，朝着2025年形成64.8亿方、2035年形成115亿方工作气量的目标奋进，打造北方地区重要的油气产业中心。 | 全力配合市级部门做好实施辽河油田千万吨油、百亿方气的“千百”战略的相关工作 | 长期推进 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
|  |  |  | 及时协商解决好油地共建相关问题。 | 长期推进 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
|  |  |  | 抓好中俄东线天然气管道辽宁段等重点项目。 | 2020-08-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
51 | 24 | 42 | 落实“链长制+项目管家”管理模式，狠抓360万吨/年重油加氢综合利用等石化精深加工项目，强化中小项目精准服务，推动装备制造、检验检测、化工物流、交易平台等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提高石化产业整体竞争力。 | 落实“项目管家+链长制”管理模式，强化中小项目精准服务。 | 长期推进 | 县营商局 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市县任务
|  |  |  | 狠抓浩业化工360万吨/年重油加氢综合利用等石化精深加工项目建设。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
|  |  |  | 推动装备制造、检验检测、化工物流、交易平台等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提高石化产业整体竞争力。 | 长期推进 | 县发改局 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 曾兴强
|  |  |  | 持续推进天天好德物流供应链金融产业快速发展，力争新引进入驻企业200家。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 陈家镇 县营商局 县税务局 | 孟 超
52 | 32 | 59 | 促进500户个体工商户升级为企业、30户小微企业升级为规模以上工业企业，积极培育超亿元“小巨人”企业，推动大众创业万众创新上水平。 | 促进72户个体工商户升级为企业。 | 2020-11-30 | 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省市县任务
|  |  |  | 力争实现“小升规”5户以上，“规升巨”1户。 | 2020-12-20 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 曾兴强
|  |  |  | 推动大众创业万众创新上水平。 | 长期推进 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强
53 |  | 80 | 引进落地一批“飞地经济”项目。 | 引进落地一批“飞地经济”项目。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
54 |  | 81 | 全县签约注册项目22个，培育和引进各类人才3000人。 | 全县签约注册项目22个。 | 2020-12-31 | 县招商服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市任务
|  |  |  | 培育和引进各类人才3000人。 | 2020-10-30 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强
55 | 26 |  | 深入落实全县招商引资工作意见和飞地政策，围绕“五大产业链”、总部经济、结算中心，实施精准招商选资，重点推进拟投资15亿元的盈德气体煤制氢、拟投资10亿元的通威集团渔光互补等5个10亿元以上项目实现签约。 | 深入落实全县招商引资工作意见和飞地政策，围绕“五大产业链”、总部经济、结算中心，实施精准招商选资，重点推进拟投资15亿元的盈德气体煤制氢、拟投资10亿元的通威集团渔光互补等5个10亿元以上项目实现签约。 | 2019-12-31 | 县招商服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县发改局 县营商局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 县城乡一体化发展服务中心 | 孙丽颖 | 县报告任务
56 | 31 |  | 重点推进宝来重碳研究院、辽宁一化化工研究院建设。 | 重点推进宝来重碳研究院、辽宁一化化工研究院建设。 | 2019-10-30 | 县工业和信息化局 | 古城子镇 辽宁新材料产业经济开发区 | 曾兴强 | 县报告任务
57 | 33 |  | 全年研发经费支出占GDP比重不低于2.0%。 | 全年研发经费支出占GDP比重不低于2.0%。 | 2019-12-31 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 | 曾兴强 | 县报告任务
（三）聚焦城乡融合发展，全力做好新型城镇化大文章（22项）
58 | 42.43 | 98 | 持续推进“千村美丽、万村整洁”行动，抓好农村人居环境整治五项工程，按省政府要求完成农村户用厕所无害化改造任务，推进130个村级小污设施建成稳定运行。 | 上半年完成改厕任务2万个； 全年完成改厕任务5万个。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省市县任务
|  |  |  | 推进47个村级小污设施建成稳定运行，扎实推进小型污水处理设施。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 | 各镇（街道） | 何 强
|  |  |  | 加强农村人居环境常态化管理，全力打造美丽乡村升级版。 | 2020-12-31 | 县城乡一体化发展服务中心 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆
59 |  | 99 | 有序开展农村住房建设试点。 | 有序开展农村住房建设试点。 | 2020-10-30 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
60 |  | 105 | 加快市、县、乡级农村产权交易网络信息服务平台建设。 | 加快市、县、乡级农村产权交易网络信息服务平台建设。 | 2020-09-30 | 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省任务
61 |  | 111 | 高标准完成油污泥综合处置利用、建筑垃圾有效利用、秸秆高值化利用、生活垃圾焚烧发电等28 项工程建设，42项创建指标全部达标，打造形成无废矿区、石化产业绿色发展、城乡固废减量处置和畜禽粪污资源化利用等四个样板，普遍实行垃圾分类和资源化利用制度，构建“无废城市”的盘锦模式。 | 高标准完成油污泥综合处置利用、秸秆高值化利用、生活垃圾焚烧发电等28 项工程建设。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 何 强 | 省市任务
|  |  |  | 打造形成无废矿区、石化产业绿色发展、城乡固废减量处置，畜禽粪污资源化利用等四个样板。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 县发改局 县工业和信息化局 县农业农村局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 何 强 曾兴强
|  |  |  | 新建建筑垃圾排放场，高标准完成建筑垃圾有效利用，同时按照市住建委要求做好生活垃圾分类、宣传推广工作。 | 2020-06-30 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强
62 |  | 112 | 保障农用地和建设用地土壤环境安全。 | 保障农用地和建设用地土壤环境安全。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 县现代农业发展中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 何 强 | 省任务
63 |  | 116 | 强力推进市容市貌整治12个专项行动。 | 推进市容市貌整治12个专项行动。 | 2020-04-30 | 县综合执法大队 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
64 |  | 120 | 开展节水行动，编制实施工业、农业、居民节水规划和管理办法。 | 开展节水行动，编制实施工业、农业、居民节水规划和管理办法。 | 2020-05-31 | 县水利局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
65 | 40 | 193 | 实施引湿入城和城区小微湿地建设工程。 | 以“海绵城市”规划理念助力“湿地城市”建设，着手谋划海绵城市建设中的智能生态步道。结合地域特点，对城市内现有的坑塘进行小微湿地建设或改造。 | 2020-06-30 | 县住房城乡建设局 | 县政府各部门 | 何 强 | 市县任务
66 |  | 115194 | 强化节能城市建设，提升绿色建筑水平，立足街路、公园等重点部位实施见缝插绿工程。 | 强化节能城市建设，提升绿色建筑水平，立足街路、公园等重点部位实施见缝插绿工程。 | 2020-06-30 | 县住房城乡建设局 县林湿中心 | 各镇（街道） | 冯大庆 何 强 | 市任务
67 | 34 |  | 牢固树立“城市名片就是最大营商环境”的理念，在城市精细化管理实现“干净、整洁、有序”的基础上，植入文化创意、小品和符号，着力提升城市品位和品质，突出在“五个付出”上发力。 | 牢固树立“城市名片就是最大营商环境”的理念，在城市精细化管理实现“干净、整洁、有序”的基础上，植入文化创意、小品和符号，着力提升城市品位和品质，突出在“五个付出”上发力。 | 2020-06-30 | 县住建局 | 县政府各相关 部门 | 何 强 | 县报告任务
68 | 35 |  | “为细节付出，彰显盘山情怀”，以府前大街为示范，科学设置道路标识线、人性化斑马线和有方向、编号的停车位，县城绿化向园艺化迈进。 | “为细节付出，彰显盘山情怀”，以府前大街为示范，科学设置道路标识线、人性化斑马线和有方向、编号的停车位，县城绿化向园艺化迈进。 | 2020-05-31 | 县住房城乡建设局 | 县林湿中心 县交警大队 | 何 强 | 县报告任务
69 | 36 |  | “为外来人付出，彰显盘山格局”，打造服务涵盖周边市县的“易捷跨境国际商品展示交易中心”，打造企业家沙龙，对外来车辆执行人性化“提示性执法”。 | “为外来人付出，彰显盘山格局”，打造服务涵盖周边市县的“易捷跨境国际商品展示交易中心”。 | 2020-05-31 | 县营商局 县税务局 | 县发改局 县招商服务中心 | 杨宇峰 | 县报告任务
|  |  |  | 打造企业家沙龙。 | 2019-07-31 | 县工商联 | 县发改局 县工业和 信息化局 | 张 明
|  |  |  | 对外来车辆执行人性化“提示性执法”。 | 2019-12-31 | 县公安局 | 县综合执法大队 | 李 雷
70 | 37 |  | “为弱势群体付出，彰显盘山温度”，建设服务于老人、幼童的口袋公园，打造“爱心暖衣坊”。 | “为弱势群体付出，彰显盘山温度”，建设服务于老人、幼童的口袋公园，打造“爱心暖衣坊”。 | 2020-07-30 | 县住房城乡建设局 | 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务
71 | 38 |  | “为安全付出，彰显盘山安全”，加大交管设施投入，加快推进社会治安防控体系建设，织密交通安全、公共安全防护网。 | “为安全付出，彰显盘山安全”，加大交管设施投入，加快推进社会治安防控体系建设，织密交通安全、公共安全防护网。 | 2020-05-31 | 县公安局 | 县政府各部门 | 李 雷 | 县报告任务
72 | 39 |  | “为未来付出，彰显盘山远见”，稳步推进5G移动通讯网络基础设施建设，加快盘山移动网络提速降费，加快推进智慧盘山建设。 | “为未来付出，彰显盘山远见”，稳步推进5G移动通讯网络基础设施建设，加快盘山移动网络提速降费，加快推进智慧盘山建设。 | 长期推进 | 县工业和信息化局 | 县政府各部门 | 曾兴强 | 县报告任务
73 | 41 |  | 编制村庄规划，实施农村“千万工程”，加大农村人居环境综合整治力度，提升城乡一体化生活垃圾分类处理水平。 | 编制村庄规划，实施农村“千万工程”，加大农村人居环境综合整治力度。 | 长期推进，10月31日前取得成效。 | 县农业农村局 县城乡一体化发展服务中心 自然资源局 | 各镇（街道） | 孟 超 冯大庆 | 县报告任务
|  |  |  | 提升城乡一体化生活垃圾分类处理水平。 | 2020-12-31 | 县住房城乡建设局县城乡一体化发展服务中心 | 各镇（街道） | 冯大庆 何 强
74 | 44 |  | 重点抓好古城子生物质能化工产业园区、得胜石化循环经济园区和沙岭商贸园区、盘北商贸园区建设。 | 3月底前完成古城子生物质能化工产业园区净水厂建设；完成沙岭商贸园区污水处理厂建设； 7月底前完成古城子生物质能化工产业园区电力线路、中水回用厂建设；完成得胜石化循环经济园区工业水厂建设和疏导区基础结构层施工； 11月底前完成古城子生物质能化工产业园区停车场及配套工程建设；完成得胜石化循环经济园区疏导区面层施工。 | 2020-11-30 | 辽河口生态经济区 | 古城子镇 得胜街道 沙岭镇 甜水镇 | 王 峰 王学林 | 县报告任务
75 | 45 |  | 陈家镇要大力发展供应链金融，积极培育亿元镇。 | 陈家镇要大力发展供应链金融，积极培育亿元镇。 | 长期推进 | 陈家镇 | 县发改局 县农业农村局 县招商服务中心 | 孟 超 | 县报告任务
76 | 46 |  | “西部三镇街”要加大东郭纸业产业园区、恒力物流园区建设力度，推动辽河口国家级自然保护区规划调整，打开发展空间，继续加快振兴步伐。 | “西部三镇街”要加大东郭纸业产业园区、恒力物流园区建设力度，推动辽河口国家级自然保护区规划调整，打开发展空间，继续加快振兴步伐。 | 长期推进 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 | 县政府各部门 | 孟 超 何 强 | 县报告任务
77 | 47 |  | 各镇街要紧紧围绕本地的优势特色产业，在培育本地企业做大做强和招商引资上实现新突破。 | 各镇街要紧紧围绕本地的优势特色产业，在培育本地企业做大做强和招商引资上实现新突破。 | 2019-12-31 | 各镇（街道） | 县招商服务中心 | 孙丽颖 | 县报告任务
78 | 48 |  | 各镇街一般公共财政预算收入要增长20%以上。 | 各镇街一般公共财政预算收入要增长20%以上。 | 2019-12-31 | 各镇（街道） | 县财政局 | 孟 超 | 县报告任务
79 | 49 |  | 强化经营乡村理念，大力发展庭院经济、民宿经济，积极探索“民宿+”等多种村级经营模式，力争村级经营性总收入实现5000万元以上。 | 3月末召开壮大村级经济座谈会，出台相关意见； 全年强化经营乡村理念，积极探索“民宿+”等多种村级经营模式，力争村级经营性总收入实现5000万元以上。 | 2019-12-31 | 县委组织部 县农业农村局 | 各镇（街道） | 宋普光 冯大庆 | 县报告任务
（四）聚焦风险底线，全力做好防范化解重大风险大文章（20项）
80 |  | 106 | 实行最严格的生态环境保护制度，建立健全资源高效利用、生态保护修复制度，严明生态环境保护责任制度，做大红海滩，唱响芦苇荡。 | 实行最严格的生态环境保护制度，建立健全资源高效利用、生态保护修复制度，严明生态环境保护责任制度。 | 2020-05-30 | 县生态环境局 | 县发改局 县林湿中心 县自然资源局 | 何 强 | 市任务
81 | 87 | 107 | 科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，高标准完成国土空间总体规划和相关专项规划编制，统筹山水林田湖草一体化保护和修复。 | 科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。 | 2020-12-20 | 县生态环境局 县自然资源局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 何 强 | 省市县任务
|  |  |  | 高标准完成国土空间总体规划和相关专项规划编制。 | 2020-12-31 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
|  |  |  | 统筹山水林田湖草一体化保护和修复。 | 长期推进 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
82 |  | 108 | 完成生态制度、生态安全、生态空间等6大领域创建任务，确保37项指标全部达标，顺利通过国家生态环境部技术验收，争创全省首个国家生态文明建设示范市。 | 完成生态制度、生态安全、生态空间等6大领域创建任务，确保37项指标全部达标，顺利通过国家生态环境部技术验收，争创全省首个国家生态文明建设示范市。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
83 |  | 110 | 实施“蓝色海湾”整治行动，推进红海滩湿地规模性修复试验、引湿入城和城区小微湿地建设，争取国际湿地城市认证各项指标全面通过国家评审。 | 实施“蓝色海湾”整治行动。 | 2020-12-31 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
|  |  |  | 前期资料整理、宣传等基础工作，按照要求做好相关工作。 | 2020-10-31 | 县林湿中心 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆
84 | 56 |  | 积极推进应急管理体系和能力现代化建设，严格落实《盘山县地方党政领导干部安全生产责任制规定》，继续完善“3+2+1+N”应急治理体系，普及“盘山安全APP学习平台”，加快盘山“智能应急管理平台”建设。 | 积极推进应急管理体系和能力现代化建设，严格落实《盘山县地方党政领导干部安全生产责任制规定》，继续完善“3+2+1+N”应急治理体系，普及“盘山安全APP学习平台”，加快盘山“智能应急管理平台”建设。 | 2020-07-30 | 县应急局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
85 |  | 164 | 加强边海防建设。 | 加强边海防建设。 | 2020-12-31 | 县公安局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 李 雷 | 省任务
86 |  | 170 | 用好提质增效的积极财政政策，主动争取专项债券。压缩一般性支出，增强保工资、保运转、保基本民生能力。 | 用好提质增效的积极财政政策，主动争取专项债券。压缩一般性支出，增强保工资、保运转、保基本民生能力。 | 2020-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省任务
87 |  | 174 | 完善财政转移支付制度，对重点生态功能区、农产品主产区、困难地区提供有效支持。 | 完善财政转移支付制度，对重点生态功能区、农产品主产区、困难地区提供有效支持。 | 2020-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省任务
88 |  | 175 | 实施控煤、治企等6项举措打好蓝天保卫战，优良天数比例达到80%以上。 | 实施控煤、治企等6项举措打好蓝天保卫战，优良天数比例达到80%以上。 | 2020-12-31 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
89 |  | 176 | 以严实的河（湖）长制打好碧水保卫战，推进辽河综合治理及8个污水处理厂改造建设、农村饮用水源地保护等工程，建设一批城市雨污分流工程、排水防涝工程，确保5个国控断面水质全面达标。 | 以严实的河（湖）长制，推进辽河流域综合治理，实施辽河干流防洪提升工程，打好碧水保卫战。 | 2020-10-31 | 县水利局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 | 省市任务
|  |  |  | 推进8个污水处理厂改造建设。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 各经济园区 县住房城乡建设局 | 何 强
|  |  |  | 农村饮用水源地保护等工程。 | 2020-10-31 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强
|  |  |  | 确保2个国控断面水质全面达标，全面消除劣V类水质。 | 2020-11-20 | 县生态环境局 县水利局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 何 强
90 |  | 177 | 持续推进渤海辽宁段综合治理，严格控制陆源污染。 | 持续推进渤海辽宁段综合治理，严格控制陆源污染。 | 2020-12-01 | 县生态环境局 县水利局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 何 强 | 省任务
91 |  | 178 | 落实土壤污染防治行动计划打好净土保卫战。 | 落实土壤污染防治行动计划打好净土保卫战。 | 2020-11-30 | 县生态环境局 | 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
92 | 54 | 179 | 突出精准治污、科学治污、依法治污，全面完成中央环保督察等反馈意见整改任务，实现污染防治攻坚战阶段性目标。 | 全面完成中央环保督察等反馈意见整改任务，实现污染防治攻坚战阶段性目标。 | 2020-07-31 | 县生态环境局 县林湿中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市县任务
93 | 50 |  | 深入落实《2019年-2028年盘山县政府债务化解规划》，严格执行财政预算，坚决遏制隐性债务增量，多渠道化解隐性债务存量。 | 深入落实《2019年-2028年盘山县政府债务化解规划》，严格执行财政预算，坚决遏制隐性债务增量，多渠道化解隐性债务存量。 | 2019-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
94 | 51 |  | 紧盯国家中央预算内资金安排的领域和重点，积极向上争取政策资金扶持。 | 紧盯国家中央预算内资金安排的领域和重点，积极向上争取政策资金扶持。 | 2019-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
95 | 52 |  | 持续推进乡村振兴专项债等新增债券争取工作。 | 持续推进乡村振兴专项债等新增债券争取工作。 | 2019-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
96 | 53 | 171172 | 坚持动态管理和精准施策，坚决防止返贫和产生新的贫困人口，以发展产业、促进就业等为重点，加大对盘山县“西三场”地区帮扶支持力度，提高帮扶质量，持续保持动态为零。 | 3月31日前，完成低保户、边缘户、特困户、孤儿共计5288人“防贫保”工作，防止返贫； 6月30日前，完成建档立卡4123人口扶贫巩固资金安排。 | 2019-12-31 | 县农业农村局 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） | 冯大庆 何 强 | 省市县任务
97 | 55 |  | 全面落实《盘山县生态环境保护规划纲要（2020-2030）》2020年工作任务，重点抓好“散乱污”企业整治、机动车管控、秸秆禁烧、水源地整治、取缔燃煤小锅炉、“清四乱”、清理违建别墅等工作。 | 全面落实《盘山县生态环境保护规划纲要（2020-2030）》2020年工作任务，重点抓好“散乱污”企业整治，秸秆禁烧，取缔燃煤小锅炉、水源地整治等工作 | 2019-12-31 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务
|  |  |  | 做好机动车管控。 | 2019-12-31 | 县交通运输局 县综合执法大队 | 各镇（街道） | 孙丽颖 何 强
|  |  |  | 3月底前，完成河滩地整治工作； 6月底前，完成河道阻水物清理。 | 2020-06-30 | 县水利局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆
|  |  |  | 清理违建别墅等工作。 | 2020-04-30 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超
98 | 57 |  | 切实抓好府前壹号院等各类信访问题化解工作。 | 切实抓好府前壹号院等各类信访问题化解工作。 | 2020-05-31 | 县住房城乡建设局 | 县公安局 县司法局 县自然资源局 县审计局 县国盛公司 | 何 强 | 县报告任务
99 | 58 | 162 | 坚持“打伞破网”与“打财断血”并重，确保扫黑除恶取得压倒性胜利并建立长效机制。 | 坚持“打伞破网”与“打财断血”并重，确保扫黑除恶取得压倒性胜利并建立长效机制。 | 2019-12-31 | 县政法委 | 各镇（街道） 各经济园区 各相关部门 | 孙晓飞 | 市县任务
（五）聚焦发展活力，全力做好深化改革大文章（27项）
100 |  | 44 | 做好承接国家和省下放权力的规范运行工作。 | 做好承接国家和省下放权力的规范运行工作。 | 长期推进 | 县营商局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
101 |  |  | 持续优化营商环境 | 按照构建亲清政商关系要求,鼓励各级领导干部同非公有制经济人士正常交往，热忱支持和爱护本地和外来企业成长。 | 长期推进 | 县营商局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 县任务
|  |  |  | 新官理旧账，打造诚信政府，为企业提供平等的政策环境和法治环境。 | 长期推进 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
102 |  | 45 | 推行“双随机、一公开”监管，严格市场监管、质量监管、安全监管、信用监管。 | 推行“双随机、一公开”监管。 | 长期推进 | 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市任务
|  |  |  | 严格市场监管、质量监管、安全监管、信用监管。 | 2020-12-31 | 县市场监管局 县应急局 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 孙丽颖
103 | 72 | 46 | 加强信息系统整合共享推进全国全省一体化政务服务平台规范运行，全面实施“证照分离”， 依法清理各类证明事项，集成联动推进“一网一门一次”改革，在 “只进一扇门”“最多跑一次”“办事不求人”方面取得更大成效。 | 加强信息系统整合共享推进全国全省一体化政务服务平台规范运行，全面实施“证照分离”。 | 长期推进 | 县营商局 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 孙丽颖 | 省市县任务
|  |  |  | 依法清理各类证明事项。 | 2020-12-31 | 县司法局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
|  |  |  | 集成联动推进“一网一门一次”改革，在 “只进一扇门”“最多跑一次”“办事不求人”方面取得更大成效。 | 9月份取得成效，并长期推进 | 县营商局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
104 | 73 | 47 | 积极做好国家和省营商环境综合评价工作，常态化开展明察暗访和8890平台好差评。 | 做好国家和省营商环境综合评价工作，开展明察暗访和8890平台好差评。 | 长期推进 | 县营商局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市县任务
105 |  | 48 | 加强数字政府建设，实现政务外网全覆盖。 | 加强数字政府建设，实现政务外网全覆盖。 | 2020-12-31 | 县网格管理服务中心 | 县政府办公室 县发改局 县工业和信息化局 | 孙丽颖 | 省任务
106 |  | 49 | 制定实施国企改革行动方案，精准谋划、因企施策推进国资国企改革发展实现新突破。 | 制定实施国企改革行动方案，精准谋划、因企施策推进国资国企改革发展实现新突破。 | 2020-10-30 | 县国有资产事务管理中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
107 |  | 50 | 全面放开经营性电力用户市场准入。 | 全面放开经营性电力用户市场准入。 | 2020-12-10 | 县工业和信息化局 | 县发改局 县政府各部门 | 曾兴强 | 省任务
108 |  | 51 | 构建形成以“管资本”为主的国有资产监管体制，做强做优做大国有资本。 | 构建以“管资本”为主的国有资本监管体制，做强做优做大国有资本。 | 2020-09-30 | 县国有资产事务管理中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
109 |  | 52 | 全面完成国有企业退休人员社会化管理任务。 | 全面完成国有企业退休人员社会化管理任务。 | 2020-12-15 | 县国有资产事务管理中心 | 县人力资源社会保障局 县医保局 各镇（街道） 东郭苇场 羊圈子苇场 各县属国企 | 孟 超 | 省市任务
110 |  | 56 | 贯彻关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见，落实国家更大规模的减税降费政策，健全支持民营企业、中小企业发展制度，在市场准入、审批许可、公共资源交易等方面为民营企业打造公平竞争环境。 | 贯彻关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见，大力弘扬优秀企业家精神,健全支持民营企业、中小企业发展制度。 | 2020-12-10 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强 | 省市任务
|  |  |  | 落实国家更大规模的减税降费政策。 | 2020-12-31 | 县财政局 县税务局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超
|  |  |  | 在市场准入、审批许可、公共资源交易等方面为民营企业打造公平竞争环境。 | 长期推进 | 县市场监管局 县营商局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 孙丽颖
111 |  | 57 | 坚持守信激励和失信惩戒联动，政府带头兑现依法作出的承诺、履行合同约定的合法义务，完成拖欠民营企业账款清理任务。 | 坚持守信激励和失信惩戒联动。 | 2020-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
|  |  |  | 政府带头兑现依法作出的承诺、履行合同约定的合法义务，坚决做好清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作。 | 2020-11-30 | 县工业和信息化局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 曾兴强
112 |  | 58 | 继续开展政府失信行为专项整治。 | 继续开展政府失信行为专项整治。 | 长期推进 | 县营商局 | 县发改局 县财政局 | 孟 超 | 省任务
113 | 61 | 61 | 推进农村信用社股份制改革，着力加大不良贷款清收力度，力争2020年底实现农村商业银行挂牌运行。 | 推进农村信用社股份制改革，着力加大不良贷款清收力度，力争2020年底实现农村商业银行挂牌运行。 | 2020-12-31 | 县财政局 | 县纪委监委 县公安局 县法院 县检察院 县农业农村局 县农村信用社 各镇（街道） | 孟 超 | 市县任务
114 |  | 62 | 深化供销社改革。 | 深化供销社改革。 | 2020-12-31 | 县供销社 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 冯大庆 | 省任务
115 | 64 |  | 继续深化农垦改革，重点抓好政企分开、资源整合、市场化经营，高质量完成试点工作。 | 继续深化农垦改革，重点抓好政企分开、资源整合、市场化经营，高质量完成试点工作。 | 2020-12-31 | 县农垦集团 | 坝墙子镇 太平街道 胡家镇 甜水镇 得胜街道 | 孟 超 | 县报告任务
116 | 71 | 63 | 完善银企对接长效机制，充分发挥市融资担保集团、市科技融资担保公司以及涉农创业担保贷款等政府增信作用，引导金融机构试点推广金融新产品，破解企业融资难融资贵问题。 | 完善银企对接长效机制，完善融资担保体系，充分发挥市融资担保集团、市科技融资担保公司、涉农创业担保贷款以及省再担保体系等政府增信作用，引导金融机构试点推广金融新产品，支持企业利用信贷和直接融资等多种渠道获得资金，有效缓解企业融资难融资贵问题。 | 长期推进 | 县财政（金融办） | 县域各银行 小贷担保等金融机构 各镇（街道） 各经济园区 | 孟 超 | 省市县任务
117 |  | 103 | 扎实做好保持土地承包关系稳定并长久不变、第二轮承包到期后再延长三十年的系列工作。 | 扎实做好保持土地承包关系稳定并长久不变、第二轮承包到期后再延长三十年的系列工作。 | 2020-12-31 | 县农业农村局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
118 | 65 | 104 | 深入推进农村土地“三权分置”改革和农村集体产权制度改革，探索实施农村宅基地和集体经营性建设用地入市改革，完善乡村产业发展用地政策，大力发展农村集体经济，农村土地承包经营权证书发证率达到100％。 | 深入推进农村土地“三权分置”改革。 | 2020-11-30 | 县农业农村局 | 各镇（街道） | 冯大庆 | 省市县任务
|  |  |  | 完成农村宅基地和集体建设用地发证率达到90%以上，推进农村宅基地和集体经营性建设用地入市。 | 2019-12-31 | 县自然资源局 县农业农村局 | 各镇（街道） | 孟 超 冯大庆
119 | 59 |  | 优化党政机构和事业单位职能设置，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 | 优化党政机构和事业单位职能设置，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 | 长期推进 | 县委编委办 | 县政府各部门 | 宋普光 | 县报告任务
120 | 60 |  | 推动混合所有制改革，推进县属国有企业与华锦集团合资合作。 | 推动混合所有制改革，推进县属国有企业与华锦集团合资合作。 | 2020-10-20 | 县国有资产事务管理中心 | 县国资公司 | 孟 超 | 县报告任务
121 | 62 |  | 调整优化东北快递（电商）物流园产业定位，推进与新材料产业经济开发区统一规划、统一管理、统一建设。 | 调整优化东北快递（电商）物流园产业定位。 | 2020-04-30 | 电商物流产业基地发展服务中心 | 县发改局 | 杨宇峰 | 县报告任务
|  |  |  | 推进与新材料产业经济开发区统一规划、统一管理、统一建设。 | 2019-12-31 | 新材料产业园 | 县发改局 | 张 野
122 | 63 |  | 积极推进坝墙子镇工业集聚区纳入盘锦市高新技术产业园区，借势同步规划、同步发展。 | 积极推进坝墙子镇工业集聚区纳入盘锦市高新技术产业园区，借势同步规划、同步发展。 | 2020-03-31 | 县发改局 | 坝墙子镇 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
123 | 66 |  | 以“三减少两规范”为原则，推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五大领域综合行政执法改革。 | 以“三减少两规范”为原则，推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五大领域综合行政执法改革。 | 2019-12-31 | 县委编委办 | 县政府各部门 | 宋普光 | 县报告任务
124 | 67 |  | 坚持政府主导、市场化运行，推动污水处理设施运营管理改革，实现打包运营。 | 坚持政府主导、市场化运行，推动污水处理设施运营管理改革，实现打包运营。 | 2020-10-31 | 县生态环境局 | 各镇（街道） 县国资公司 | 何 强 | 县报告任务
125 | 69 |  | 推进锦绣花谷运营模式改革。 | 推进锦绣花谷运营模式改革。 | 2020-03-20 | 县文旅广电局 | 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务
126 | 70 |  | 深入推进全程电子化登记和电子营业执照应用，进一步提升网上登记占比。 | 深入推进全程电子化登记和电子营业执照应用，进一步提升网上登记占比。 | 5月1日前取得明显成效，长期推进。 | 县营商局 | 县市场监督 管理局 | 孟 超 | 县报告任务
（六）聚焦高水平全面建成小康社会，全力做好人民对美好生活向往大文章（54项）
127 |  | 20 | 开展好闲置资源资产清理盘活，促进低效存量转化为优质增量。 | 开展好闲置资源资产清理盘活工作。 | 长期推进 | 县自然资源局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
128 |  | 26 | 启动推进国家全域旅游示范县区创建工作，启动申请创建4A级景区1个；实现旅游总收入和旅游人次分别增长15%以上。 | 启动推进国家全域旅游示范县区创建工作，启动申请创建4A级景区1个 | 2020-10-31 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
|  |  |  | 旅游总收入和旅游人次分别增长15%以上。 | 2020-12-31
129 |  | 27 | 大力发展新闻出版、广播影视、文化演艺事业。深化文化体制改革，繁荣文化事业，壮大文化产业。 | 大力发展新闻出版、广播影视，文化演艺事业。 | 2020-10-31 | 县委宣传部 | 县融媒体发展中心县政府各部门 | 杨香浩 | 省任务
|  |  |  | 深化文化体制改革，繁荣文化事业，壮大文化产业。 | 2020-10-30 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强
130 |  | 28 | 开展促进消费行动计划，加快推进“小店经济”，打造1个夜间消费街区；规范房地产开发，大力发展租赁住房,保持房地产业平稳健康发展。 | 开展促进消费行动计划，加快推进“小店经济”，打造1个夜间消费街区。 | 2020-08-30 | 县发改局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
|  |  |  | 规范房地产开发，大力发展租赁住房,保持房地产业平稳健康发展。 | 2020-10-31 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强
131 |  | 60 | 深入实施“兴辽英才计划”，加大引育用留力度，完成省引进高层次人才任务。 | 深入实施“兴辽英才计划”，加大引育用留力度，完成省引进高层次人才任务。 | 2020-10-31 | 县人力资源社会保障局 县工业和信息化局县教育局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 何 强 曾兴强 | 省任务
132 |  | 101 | 完成资金下拨“一事一议”村内道路建设任务。 | 完成资金下拨“一事一议”村内道路建设任务。 | 2020-12-31 | 县财政局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 省任务
133 |  | 102 | 实施乡村绿化提档升级工程，建设园林新村13个，确保农村植树造林14.5万株。 | 实施乡村绿化提档升级工程，建设园林新村13个，确保农村植树造林14.5万株。 | 2020-05-31 | 县林湿中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 冯大庆 | 市任务
134 |  | 125 | 完成城乡居民和各类群体增收三年行动计划，居民收入水平持续走在全省前列。 | 完成城乡居民和各类群体增收三年行动计划，居民收入水平持续走在全省前列。 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
135 |  | 126 | 贯彻落实保障农民工工资支付条例，做好农民工工作，依法治理拖欠农民工工资问题。 | 贯彻落实保障农民工工资支付条例，做好农民工工作，依法治理拖欠农民工工资问题。 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
136 |  | 127 | 做好基本养老保险省级统筹和全国统筹的前期准备工作。 | 做好基本养老保险省级统筹和全国统筹的前期准备工作，确保养老金按时足额发放。 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
137 |  | 139 | 完善各类社会保险转移接续制度。 | 完善各类社会保险转移接续制度。 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
138 |  | 128 | 继续提高城镇退休人员养老金标准。 | 继续提高城镇退休人员养老金标准。 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
139 |  | 129 | 居民低保标准适度提高 | 居民低保标准适度提高 | 2020-12-31 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
140 | 78 | 130 | 完善养老服务体系，加强敬老院基础设施建设和养老机构安全监管。 | 完善养老服务体系，加强敬老院基础设施建设和养老机构安全监管。 | 2020-12-31 | 县民生保障服务中心 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市县任务
141 |  | 131 | 开展省级居家和社区养老服务改革试点工作，建设示范型居家和社区养老服务中心。 | 开展省级居家和社区养老服务改革试点工作，建设示范型居家和社区养老服务中心。 | 2020-12-31 | 县民生保障服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
142 |  | 186 | 全面落实城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障政策。 | 全面落实城乡居民高血压、糖尿病参保人员门诊用药保障待遇。高血压患者、糖尿病患者年度统筹基金支付限额由300元分别增加到450元、600元；门诊报销比例由50%增加到60%。 | 2020-12-31 | 县医保局 | 县财政局 县卫生健康局 县市场监管局 | 孙丽颖 | 省市任务
143 |  | 133 | 全面整合城乡居民医疗保险制度，提高基本医疗保险补助标准。 | 全面整合城乡居民医疗保险制度，提高基本医疗保险补助标准。 | 2020-12-31 | 县医保局 | 县财政局 | 孙丽颖 | 省任务
144 |  | 134 | 深化“三医联动”改革，实现城乡居民医保制度整合后的规范化运行，实施城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障政策，加快落实异地就医结算制度。 | 深化“三医联动”改革。 | 2020-12-31 | 县医保局 县卫生健康局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省市任务
|  |  |  | 实现城乡居民医保制度整合后的规范化运行。 | 2020-12-31 | 县医保局 | 县政府各部门
|  |  |  | 加快落实异地就医结算制度。 | 2020-12-31 | 县医保局 | 县财政局
145 | 75 |  | 开展“大病不出县”攻坚行动，建立以县医院为龙头的县域医共体，强化重大传染病防控，全面开展国家健康促进示范县区创建工作。 | 建立以县医院为龙头的县域医共体，推行分级诊疗制度，强化县域中医药服务能力。 | 2020-12-31 | 县卫生健康局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 县报告任务
|  |  |  | 推进互联网+医疗信息平台建设。 | 2020-12-31
|  |  |  | 开展健康促进示范县创建工作 | 2020-12-31
146 |  | 136 | 为新生儿实施免费疾病筛查，完成省数字化预防接种门诊建设任务。 | 为新生儿实施免费疾病筛查，完成省数字化预防接种门诊建设任务。 | 2020-12-31 | 县卫生健康局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
147 | 76 |  | 严格落实“两癌”免费检查项目 | 严格落实“两癌”免费检查项目。 | 2020-12-31 | 县卫生健康局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 县报告任务
148 |  | 149 | 实施健康辽宁行动，全面抓好传染病、地方病防控。”,集体任务内容修改为“实施健康辽宁行动，全面抓好传染病、地方病防控。 | 实施健康辽宁行动，全面抓好传染病、地方病防控。”,集体任务内容修改为“实施健康辽宁行动，全面抓好传染病、地方病防控。 | 2020-12-31 | 县卫生健康局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
149 |  | 135 | 健全妇女儿童关爱服务体系。 | 健全妇女儿童关爱服务体系。 | 2020-12-31 | 县妇联 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 刘海英 | 市任务
150 |  | 137 | 为7岁以下符合救助条件的残障儿童提供康复救助，完成300户贫困残疾人家庭无障碍改造。 | 为7岁以下符合救助条件的残障儿童提供康复救助，完成300户贫困残疾人家庭无障碍改造。 | 2020-12-31 | 县残联 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
151 | 74 |  | 抓好公办幼儿园建设和小区配套幼儿园、民办幼儿园治理工作，新增公办园学位240个，每个镇街至少办好1所公办幼儿园。 | 抓好公办幼儿园建设和小区配套幼儿园、民办幼儿园治理工作，新增公办园学位240个，每个镇街至少办好1所公办幼儿园。 | 12月31日（民办幼儿园治理工作4月30日完成） | 县教育局 | 各镇（街道） | 孙丽颖 | 县报告任务
152 |  | 142 | 完成省中小学厕所改造任务。 | 完成省中小学厕所改造任务。 | 2020-10-31 | 县教育局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
153 |  | 143 | 抓好职业技能培训基地建设，推进产教融合、校企合作实现突破。 | 抓好职业技能培训基地建设，推进产教融合、校企合作实现突破。 | 2020-12-31 | 县教育局 | 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市任务
154 |  | 144 | 大力发展职业教育。 | 深入推进“双元培育”项目，总结和推广改革试点经验，梳理形成本土化的办学标准，完成试点教材开发；以课程改革为抓手，做好高、中等职业学校教学质量提升工程；积极引入AHK职业资格认证标准，完成AHK中德（辽宁盘锦）培训中心建设 。 | 2020-12-31 | 县教育局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
155 |  | 145 | 支持和规范民办教育。 | 支持和规范民办教育。 | 2020-12-31 | 县教育局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
156 |  | 146 | 加强师德师风建设，“县管校聘”改革取得更明显成效。 | 加强师德师风建设，加大学校办学行为和教师教育行为检查力度，对违规行为进行严肃查处。 | 2020-12-31 | 县教育局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
|  |  |  | 继续推进“县管校聘”管理体制改革，进行校长职级制考察，出台校长职级制试点改革方案。 | 2020-09-30 | 县教育局 | 县委编委办 县财政局 县人力资源社会保障局
157 |  | 122 | 坚持铸魂育人，深入开展青少年思想政治教育，大力弘扬雷锋精神。 | 坚持铸魂育人，深入开展青少年思想政治教育，大力弘扬雷锋精神。 | 2020-12-31 | 县教育局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
158 |  | 147 | 在全县行政村设立“村民评理说事点”，建设乡镇、街道个人调解室13个。 | 在全县行政村设立“村民评理说事点”，建设乡镇、街道个人调解室13个。 | 2020-11-30 | 县司法局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 省任务
159 |  | 150 | 强化食品药品安全监管，确保国家食品安全示范市创建通过省级验收。 | 强化食品药品安全监管，配合做好国家食品安全示范市创建通过省级验收。 | 2020-12-31 | 县市场监管局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市任务
160 |  | 152 | 积极参与创建国家文化消费试点市，全年文化惠民演出50场以上。 | 积极参与国家文化消费试点市。 | 2020-10-30 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
|  |  |  | 全年文化惠民演出50场以上。 | 2020-10-31
161 |  | 153 | 积极参加省第十一届艺术节。 | 积极参加省第十一届艺术节。 | 2020-10-15 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
162 |  | 151 | 积极参与“红马赛”、开展全民健身活动，办好各类群众性体育活动，促进体育健身产业市场化发展。 | 积极参与“红马赛”、开展全民健身活动，办好各类群众性体育活动，促进体育健身产业市场化发展。 | 2020-10-31 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
163 |  | 155 | 建设村文化广场1个。 | 建设村文化广场1个。 | 2020-09-30 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） | 何 强 | 省任务
164 |  | 156 | 积极争取农民体育工程和城市健身路径工程套数。 | 积极争取农民体育工程和城市健身路径工程套数。 | 2020-10-31 | 县文旅广电局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
165 |  | 158 | 推进村级公益性公墓建设。 | 推进村级公益性公墓建设。 | 2020-12-31 | 县民生保障服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
166 |  | 159 | 构建形成共建共治共享的社会治理制度，打造更高水平的平安盘锦。 | 构建形成共建共治共享的社会治理制度，打造更高水平的平安盘锦。 | 2020-12-31 | 县公安局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 李 雷 | 市任务
167 |  | 160 | 完善城乡基层治理体系，健全社区管理和服务机制，做好行政区划调整后的优化整合工作 | 完善城乡基层治理体系，健全社区管理和服务机制，做好行政区划调整后的优化整合工作。 | 2020-10-30 | 县人力资源社会保障局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市任务
|  |  |  | 推行“街长制”，做强网格管理系统。 | 2020-12-31 | 县网格管理服务中心 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖
168 |  | 161 | 推广新时代“枫桥经验”，完善信访制度和人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，完成省减存控增三年攻坚计划。 | 推广新时代“枫桥经验”，完善信访制度和人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，完成省减存控增三年攻坚计划。 | 2020-12-31 | 县政法委 | 各镇（街道） 县信访局 县公安局 县法院 县司法局 | 孙晓飞 | 市任务
169 |  | 167 | 深入开展双拥共建，完善退役军人事务工作体系，全力争取蝉联全国双拥模范城。 | 深入开展双拥共建，完善退役军人服务体系和保障制度，全力争取蝉联全国双拥模范城。 | 2020-12-31 | 县退役军人局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 省市任务
170 | 68 | 183 | 深入推进城乡供水一体化改革，保障城乡供水安全，实现农村饮用水24小时供水。 | 深入推进城乡供水一体化改革，保障城乡供水安全，实现农村饮用水24小时供水。 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县城乡水务 有限公司 各镇（街道） | 冯大庆 | 市县任务
171 |  | 188 | 推行殡葬服务改革。 | 对生产销售封建迷信殡葬用品、焚烧花圈及殡葬从业人员诱导丧户过度消费等殡葬领域突出问题进行专项整治，规范殡葬市场秩序。 | 2020-12-31 | 县民生保障服务中心 县市场监督管理局 | 各镇（街道） | 孙丽颖 | 市任务
172 |  | 190 | 推进住宅小区物业标准化管理，实施老旧小区改造工程。 | 继续推进住宅小区物业服务标准化管理，按照五级分类标准，进行检查考核，提高物业服务标准化率和服务质量。2020年，住宅小区物业委员会成立率达到100%，实行物业标准化管理的小区达到95%以上。 | 2020-08-30 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） | 何 强 | 省市任务
173 | 83 | 191 | 深化全域客运一体化改革，完成15条线路、190台车辆整合，实现公共交通村口始发、通村达户、一站式进城。 | 深化全域客运一体化改革，完成15条线路、190台车辆整合，实现公共交通村口始发、通村达户、一站式进城。 | 2020-12-31 | 县交通运输局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孙丽颖 | 市县任务
174 |  | 114 | 配合做好交通强国试点工作，实施客运公交服务提升工程。 | 配合做好交通强国试点工作，实施客运公交服务提升工程。 | 2020-12-31 | 县交通运输局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孙丽颖 | 省任务
175 | 80 |  | 完成中盘线改造工程。 | 协调做好办理林地征地等手续工作，协调做好动迁工作。 | 2019-12-31 | 县交通运输局 | 东郭街道 石新镇 羊圈子镇 县林湿中心 县自然资源局 | 孙丽颖 | 县报告任务
176 | 82 |  | 加快盘锦北交通枢纽站建设。 | 加快盘锦北交通枢纽站建设。 | 2021年6月30日 | 县交通运输局 | 甜水镇 | 孙丽颖 | 县报告任务
177 | 81 |  | 计划新建和维修改造农村公路83.1公里。 | 计划新建和维修改造农村公路83.1公里。 | 2020-12-31 | 县交通运输局 | 各镇（街道） | 孙丽颖 | 县报告任务
178 |  | 172 | 完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭农村危房改造。 | 完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭农村危房改造。 | 2020-06-30 | 县住房城乡建设局 | 县人力资源社会保县残联 县政府各部门 | 何 强 | 省任务
179 | 79 |  | 提升国有棚改回迁小区存量房盘活率和基础设施水平，棚改房入住率达到80%。 | 提升国有棚改回迁小区存量房盘活率和基础设施水平，棚改房入住率达到80%。 | 2019-12-31 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务
180 | 84 |  | 严格控制“景观亮化工程”，坚决防止过度化等“政绩工程”“面子工程”问题。 | 严格控制“景观亮化工程”，坚决防止过度化等“政绩工程”“面子工程”问题。 | 长期推进 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务
（七）聚焦作风转变，全力做好人民满意政府大文章（10项）
181 |  | 1 | 坚决打赢疫情防控阻击战 | 深入贯彻落实习近平总书记关于对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示批示精神和重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，按照省、市疫情防控指挥部的各项工作要求，坚决打赢疫情防控阻击战。 | 2020-12-31 | 县疫情防控指挥部办公室（县卫健局） | 县指挥部各成员单位 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 刘海英 孟 超 冯大庆 孙丽颖 李 雷 何 强 曾兴强 杨宇峰 | 省市任务
182 |  | 168 | 做好“七五”普法。 | 做好全县“七五”普法工作。 | 2020-12-31 | 县司法局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市任务
183 |  | 168 | 第七次全国人口普查。 | 做好第七次全国人口普查工作。 | 2020-12-31 | 县统计局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 杨宇峰 | 市任务
184 | 86 | 195 | 依法接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，自觉接受市政协的民主监督，主动接受社会舆论监督. | 依法接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，自觉接受市政协的民主监督，主动接受社会舆论监督 | 长期推进 | 县政府办公室 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市县任务
|  |  |  | 提高议案建议和提案办理的质量。 | 2020-10-30
185 |  | 197 | 推进依法行政，建设法治政府，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，决不允许有法不依、执法不严、违法不究，决不允许知法犯法、以言代法、以权压法，决不允许逐利违法、徇私枉法。 | 推进依法行政，建设法治政府，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，决不允许有法不依、执法不严、违法不究，决不允许知法犯法、以言代法、以权压法，决不允许逐利违法、徇私枉法。 | 2020-12-31 | 县政府办公室 县司法局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 省市任务
186 | 85 |  | 推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态长效，坚决完成省委第五巡视组巡视反馈问题整改，坚定不移贯彻中央、省市和县委的各项决策部署。 | 推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态长效，坚决完成省委第五巡视组巡视反馈问题整改，坚定不移贯彻中央、省市和县委的各项决策部署。 | 2019-12-31 | 县政府办公室 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
187 | 87 | 4 | 高标准完成“十四五”规划、《科学谋划，主动作为，奋力推动各项工作走在全市前列。 | 高标准完成“十四五”规划，科学谋划，主动作为，奋力推动各项工作走在全市前列。 | 2019-12-31 | 县发改局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市县任务
188 | 88 |  | 落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”；要坚决落实中央八项规定和《准则》《条例》要求，严防“四风”问题回潮反弹。 | 落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”；要坚决落实中央八项规定和《准则》《条例》要求，严防“四风”问题回潮反弹。 | 2019-12-31 | 县政府办公室 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
189 | 89 | 166 | 加强审计监督，要树立红线意识，盯紧看牢政府采购、工程招投标、土地出让、环境保护等重点领域和关键环节。 | 加强审计监督，要树立红线意识，盯紧看牢政府采购、工程招投标、土地出让、环境保护等重点领域和关键环节。 | 长期推进 | 县审计局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 孟 超 | 市县任务
190 | 90 | 165 | 完成人防费收缴工作，以为民务实清廉形象赢得人民群众信任和支持。 | 完成人防费收缴工作，以为民务实清廉形象赢得人民群众信任和支持。 | 2019-12-31 | 县住房城乡建设局 | 各镇（街道） 各经济园区 县政府各部门 | 何 强 | 市县任务
三、十件民生实事（10项）
191 | 91 |  | 推进义务教育优质均衡发展布局调整，建设优质寄宿制学校。 | 推进义务教育优质均衡发展布局调整，建设优质寄宿制学校。 | 2020-09-30 | 县教育局 | 东郭街道 县政府各部门 | 孙丽颖 | 县报告任务
192 | 92 |  | 图书馆、文化馆、职工之家等公共场馆，免费对外开放。 | 图书馆、文化馆、职工之家等公共场馆，免费对外开放。 | 2020-06-30 | 县总工会 县文旅广电局 | 县总工会 县文旅广电局 | 孟 超 何 强 | 县报告任务
193 | 93 |  | 审批服务实现“马上办、网上办、就近办、一次办”。 | 审批服务实现“马上办、网上办、就近办、一次办”。 | 9月份取得成效，并长期推进。 | 县营商局 | 各镇（街道） 县政府各部门 | 孟 超 | 县报告任务
194 | 94 |  | 完成启福园公墓一期建设。 | 完成启福园公墓一期建设。 | 2020-09-30 | 县民生保障服务中心 | 东郭街道 | 孙丽颖 | 县报告任务
195 | 95 |  | 完成曹韩线道路拓宽改造工程。 | 完成曹韩线道路拓宽改造工程 | 2020-06-30 | 高升街道 | 县交通局 | 王海龙 孙丽颖 | 县报告任务
196 | 96 |  | 完成县城生活污水处理厂和新材料产业经济开发区工业污水处理厂提标改扩建工程。 | 完成县城生活污水处理厂。 | 2020-04-30 | 新材料产业园 | 县生态环境局 | 张 野 | 县报告任务
|  |  |  | 新材料产业经济开发区工业污水处理厂提标改扩建工程。 |  | 县住房城乡建设局 |  | 何 强
197 | 97 |  | 完成县城与新材料产业经济开发区雨污分离工程。 | 完成县城与新材料产业经济开发区雨污分离工程。 | 2020-07-30 | 新材料产业园 县住房城乡建设局 | 县政府各部门 | 张 野 何 强 | 县报告任务
198 | 98 |  | 完成胡家镇客运中转站及停车场建设。 | 完成胡家镇客运中转站及停车场建设。 | 2020-06-30 | 胡家镇 | 县交通局 | 孙丽颖 | 县报告任务
199 | 99 |  | 完成凤凰桥桐轩、农垦佳苑小区和东部新城的绿化工程。 | 4月底前，完成工程设计、手续办理等前期准备工作； 5月底前，完成土地平整，微地形等土方工程，并完成乔木、灌木、绿篱、地被、草坪等栽植。 在工程建设的同时根据实际情况适时开展养护管理工作。 | 2020-05-31 | 县林湿中心 | 县住建局 | 冯大庆 | 县报告任务
200 | 100 |  | 实现华发公园与锦绣花谷一体化开放，打造服务于老人、幼童的县城口袋公园。 | 实现华发公园与锦绣花谷一体化开放，打造服务于老人、幼童的县城口袋公园。 | 2020-07-30 | 县住房城乡建设局县文旅广电局 | 县政府各部门 | 何 强 | 县报告任务

## 重大推进项目
附件3：
重大项目任务分解表 (24个)
序号 | 项目名称 | 2020年计划投资（万元） | 牵头单位 | 责任单位 | 包保领导 | 备注
1 | 浩业化工360万吨/年重油加氢综合利用项目 | 200000 | 县发改局 | 得胜街道 | 葛立军
2 | 辽宁开味食品有限公司泡菜生产基地建设项目 | 10000 | 县发改局 | 高升经济区 | 梁建柏
3 | 长寿乐食品工业园项目 | 12200 | 县发改局 | 高升经济区 | 张 雷
4 | 辽宁首嘉硅镁绿色建材项目 | 50000 | 县发改局 | 东郭街道 | 刘海英
5 | 辽宁宝来生物能源有限公司20万吨/年灵活针状焦项目 | 122000 | 县发改局 | 古城子镇 | 孟 超
6 | 辽宁宝来生物能源有限公司重碳石油化工研究院项目 | 34368 | 县发改局 | 古城子镇 | 孟 超
7 | 辽宁宝来生物能源有限公司100万吨/年环烷基馏分油加氢精制装置项目 | 27827 | 县发改局 | 古城子镇 | 孟 超
8 | 辽宁百福生物科技有限公司3万吨/年啤酒酵母衍生物产业链项目 | 30000 | 县发改局 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 宋普光
9 | 辽宁天资全创生物科技有限公司生物秸秆环保纸模项目 | 20000 | 县发改局 | 沙岭镇 | 孙晓飞
10 | 盘锦市百和秸秆板材有限公司年产150万平方米植物生态板项目 | 3595 | 县发改局 | 沙岭镇 | 孙晓飞
11 | 鹤乡旺升年屠宰加工150万头肉猪及5000吨肉类熟食加工项目 | 5000 | 县发改局 | 高升经济区 | 陈治国
12 | 巨奇橡胶年产五千吨塑胶功能母料项目 | 4600 | 县发改局 | 太平街道 | 陈治国
13 | 盘锦鑫河石化有限公司30万吨/年石脑油芳构化配套罐区项目 | 10000 | 县发改局 | 坝墙子镇 | 张 明
14 | 盘山阿妙食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 8000 | 县发改局 | 高升经济区 | 张 明
15 | 顺驰酒业酒厂酒类生产项目 | 10000 | 县发改局 | 高升经济区 | 杨宏英
16 | 高标准农田建设项目 | 7000 | 县发改局 | 县现代农业发展服务中心 | 冯大庆
17 | 盘山县农村厕所改造工程项目 | 17300 | 县发改局 | 县农业农村局 | 冯大庆
18 | 盘山县大型灌区改造工程 | 8000 | 县发改局 | 县水利局 | 冯大庆
19 | 中盘线盘锦市月牙河桥至欢喜岭段改建工程项目 | 18800 | 县发改局 | 县交通运输局 | 孙丽颖
20 | 辽宁沃德药业有限公司水飞蓟综合加工项目 | 10000 | 县发改局 | 高升经济区 | 孙丽颖
21 | 江苏尚香食品有限公司辽宁盘锦尚香蟹产业生态示范园项目 | 5000 | 县发改局 | 甜水镇 | 孙丽颖
22 | 辽宁振兴生态造纸有限公司有机肥厂项目 | 5498 | 县发改局 | 东郭街道 | 何 强
23 | 圆通速递辽宁区域总部项目 | 8000 | 县发改局 | 电商物流产业基地发展服务中心 | 杨宇峰
24 | 辽宁辽河口国家级自然保护区湿地保护与生态修复工程项目 | 5755 |  | 县林湿中心 |  | 该项目为市工程，牵头单位为市林湿局，固定资产投资不在盘山县入库，盘山县负责配合实施
签约落地的重大招商项目（2个）
25 | 北京长寿乐生态科技有限公司长寿乐食品工业园项目二期 | 30000 | 县招商服务中心 | 高升经济区 | 张 雷
26 | 易高环保投资有限公司生物质综合利用项目 | 170000 | 县招商服务中心 | 辽宁新材料产业经济开发区 | 辛荣啸