## Sheet1
附件：
盘山县2020年城市建设计划明细表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 （万元） | 前期费用 （万元） | 主 要 内 容 | 手续时间 | 开竣工时间 | 资金来源 | 备注
| 合计：22项 |  | 7626 | 494.6
（一） | 道路工程项目 （1项） |  | 950 | 40 |  |  |  | 施工费用向上争取资金60%财政支付40%，前期费用财政支付
1 | 绵江路北段（盛世大街以北） | 盘山县住建局 | 950 | 40 | 道路长410米，宽40米。更换绵江路（府前大街至盛世大街）段路灯70盏。施工费910万，前期可研、地勘、设计、监理等费用40万。 | 2020年3月1日-2020年5月20日 | 2020年5月21日-2020年10月30日
（二） | 排水工程项目 （3项） |  | 2211 | 172
1 | 盘山县城区排水提升工程 | 盘山县住建局 | 99 | 9 | 西江路雨水管线（府前大街——乐山街）：新建阳光尚城东侧雨水管线380米，管径DN600混凝土承插管。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年5月5日-2020年7月30日 | 施工费用向上争取资金60%财政支付40%，前期费用财政支付 | 政府工作报告第97项
|  |  | 99 | 9 | 乐山街西段雨水管线：阳光尚城与学府名城雨水管线300米，管径DN800混凝土承插管。
|  |  | 605 | 55 | 雨污水管网分离：府前大街延长段雨污管线管网进行连通150米，农垦佳苑增设污水过路管50米；府前大街县医院污水管线连通300米；东江路雨污水管网改造280米；府北大街雨污分离；绵江路过路管。
|  |  | 98 | 4 | 2号水系衬砌：2号水系从乐山街外环处向南修建800米衬砌，作用为防止水土流失和2号水系雨水泵站冲刷。
2 | 园区及太平镇排水管线工程 | 盘山县住建局 | 500 | 35 | 对园区及太平镇园区区块雨污水管网进行改造 | 2020年6月1日-2020年8月10日 | 2020年8月11日-2020年10月30日 | 施工费用向上争取资金60%财政支付40%，前期费用财政支付 | 政府工作报告第97项
3 | 太平污水处理厂 （一期工程） | 盘山县住建局 | 810 | 60 | 占地面积1500m2，新建1000立方米/天污水处理设施及配套管网。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年5月3日-2020年10月30日 | 向上争取资金
（三） | 交管设施工程项目 （1项） |  | 550 | 45 |  |  |  | 罚没资金
1 | 交管设施 | 盘山县公安局交通管理大队 | 550 | 45 | 县城区6个交通岗：盛世大街与博物馆路(十字路口)、绵江路与盛世大街(十字路口)、乐山街与西江路(十字路口)、乐山街与环城西路(T型路口)、府北大街与井下路(T型路口)、香山街与湄江路(T型路口) 城区外3个交通岗：石新镇玉石街与金山路(十字路口)、S313省道与拉战线(丁字路口)、S313省道与吴榆路(十字路口)安装安装交通信号灯及标牌。 | 2020年3月1日-2020年5月30日 | 2020年6月1日-2020年10月30日 |  | 政府工作报告第38项
（四） | 基础设施工程项目 （7项） |  | 2498 | 121
1 | 建筑垃圾场 | 盘山县住建局 | 95 | 4 | 占地面积6000平方米，建设内容包括围墙、场地硬化、进场道路、管线防护、看护房等。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年5月5日-2020年8月30日 | 财政支付
2 | 口袋公园 | 盘山县住建局 | 870 |  | 项目采取BOT合作模式，对井下公园进行改造，增加直饮水设施。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年5月10日-2020年9月30日 | BOT模式 | 政府工作报告第34、37、100项
3 | 公园改造 | 盘山县住建局 | 800 | 77 | 1、对华发公园健康步道进行改造：改造内容为彩色透水混凝土1430米，宽3米、亮化照明设施 2、对府前广场进行改造：改造成具备人防宣传功能和人民休闲娱乐的多动能广场，增加直饮水设施。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年5月10日-2020年8月30日 | 施工费用向上争取资金60%财政支付40%，前期费用财政支付 | 政府工作报告第40、100项
4 | 人行道改造工程 | 盘山县住建局 | 500 | 20 | 对县城破损人行道进行改造 | 2020年3月30日-2020年5月30日 | 2020年6月1日-2020年9月30日 | 施工费用向上争取资金60%财政支付40%，前期费用财政支付 | 政府工作报告第34
5 | 智能充电桩 | 盘山县住建局 | 90 | 2 | 车棚数量58个，充电桩88个 |  | 2020年5月- 2020年9月 | 财政支付 | 政府工作报告第34、 35项
6 | 新建公厕 | 盘山县住建局 | 40 | 1 | 新建3座装配式公厕 |  | 2020年5月3日-2020年8月30日 |  | 政府工作报告第34
7 | 新建公交站亭 | 盘山县住建局 | 103 | 1 | 新建12座公交站亭 |  |  | 向上争取资金 | 政府工作报告第34
（五） | 市政养护工程项目 （8项） |  | 767 | 104 |  |  |  | 财政支付
1 | 2020年基础设施日常养护工程 | 盘山县住建局 | 125 | 3 | 路缘石调整更换、井盖维修更换、安插国旗、雨污水井清淤、黑色路面修补、人行道修补、安装相关引导牌及公园广场硬化。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年1月1日-2020年12月31日
2 | 公园广场硬质铺装 | 盘山县住建局 | 120 | 3 | 森禾停车场、井下公园、湿地公园、自行车公园)、广场硬质铺装面积照及公共区域道路维修、硬质铺装。 | 2020年3月1日-2020年4月30日 | 2020年1月1日-2020年12月31日
3 | 2020年道路照明设施维修 | 盘山县住建局 | 82 | 2 | 对县城的亮化设施进行维修 |  | 2020年4月30日-2020年11月1日
4 | 2020年基础设施零散维修工程 | 盘山县住建局 | 90 | 2 | 对零散不可预见工程维修改造 |  | 2020年1月1日-2020年12月31日
5 | 购买井盖 | 盘山县住建局 | 10 | 0 | 购买雨污水井井盖 |  | 2020年1月1日-2020年12月30日 |  | 剩余井盖20个，按常规还可维修1个月
6 | 雨水泵站养护工程 | 盘山县住建局 | 94 | 2 | 对县城10座雨水泵站进行维修养护和清淤，维修范围包括泵体检测维修及保养，对启闭机、闸门、电动葫芦等设施设备维修保养，对配电柜检修，对泵站栅栏、扶手等除锈粉刷 |  | 2020年3月20日-2020年5月20日 |  | 政府工作报告第11项
7 | 污水泵站养护工程 | 盘山县住建局 | 65 | 2 | 4座污水泵站进行维修养护和清淤，维修范围包括泵体检测维修及保养，对启闭机、闸门、电动葫芦等设施设备维修保养，对配电柜检修，对泵站栅栏、扶手等 |  | 2020年7月20日-2020年10月20日 |  | 政府工作报告第11项
8 | 县城桥梁维护 | 盘山县住建局 | 181 | 90 | 对县城桥面进行维修维护，对桥体进行除锈粉刷，桥体检查费用90万。 |  | 2020年5月10日-2020年7月30日 |  | 县城桥梁6座，每年需向市住建局汇报桥梁情况
（六） | 绿化工程项目（2项） |  | 650 | 28.6 |  |  |  | 财政支付
1 | 民生工程 | 盘山县林湿中心 | 200 | 8.8 | 凤凰桥桐轩小区绿化工程:绿化面积23000平方米，计划栽植观赏乔木类300株、果树400株、花灌木1000株、灌木篱4000㎡、花篱5000㎡、地被（地表覆盖）10000㎡，种植土10000m³。 | 2020年3月1日-2020年4月15日 | 2020年4月16日-2020年6月30 |  | 政府工作报告第99项
|  |  | 50 | 2.2 | 农垦佳苑小区绿化提升工程:绿化提升面积约20000平方米，计划栽植果树200株、花灌木493株、灌木篱1000㎡、花篱3000㎡、种植土2000m³、原有树木管护。
|  |  | 60 | 2.6 | 东部新城小区绿化提升工程:绿化提升面积约9000平方米，计划栽植果树200株、花灌木200株、灌木篱2000㎡、花篱3000㎡、种植土2000m³，原有树木死亡清除后管护。
2 | 县城区府前大街及其周边绿化提升改造工程 | 盘山县林湿中心 | 340 | 15 | 绿化提升面积约11万㎡，其中府前大街4万㎡、综合楼及其周边5万平、城区空闲地2万平。计划栽植乔木类700株、花灌木2000株、灌木篱4000㎡、花篱30000㎡、种植土5000m³、地被15000㎡。 | 2020年3月1日-2020年4月15日 | 2020年4月16日-2020年6月30 |  | 政府工作报告第34、35项