## Sheet1
附件1：
生态文明建设进度安排表
时间 | 目标 | 内容
2016-12-01 | 完成规划 | 完成“盘山县国家生态文明建设示范县规划”并通过评审。
2017年1-7月 | 报备 | “规划”经县政府常务会讨论通过，修订完成后，提请同级人大审议通过后颁布实施。颁布实施后，于3个月内将规划文本和批准实施的文件报送辽宁省环境保护厅和国家环境保护部备案。（注：纸质版及网站上报备同时进行）
2017-08-01 | 细化落实实施方案 | ①加强组织领导，建立规划实施的监督考核和长效管理机制。
②制定创建工作实施方案和年度工作计划,明确工作责任，落实专项资金。
2017年1月- | 实施生态文明建设 | ①对照规划内容开展生态文明建设，重点参照生态文明建设的考核指标和示范工程。
2018-12-01 |  | ②每年总结创建工作进展，包括项目实施、经费落实、建设成效等情况；加强创建工作的档案管理，收集、整理创建工作相关资料；作为技术评估、考核验收和复核的证据。
③规划批准之日起在政府门户网站及时发布或更新相关信息。
2018-12-01 | 技术评估 | 本级人民政府向经批准后实施2年以上的，向辽宁省环保厅提交材料进行预审，实施技术评估；通过预审后向环保部提交技术评估申请和相关附件。
2019-01-01 | 考核验收 | 申请考核验收。