附件1

双台子区生态文明建设工作领导小组

组  长：李吉峰  区政府代区长

副组长：祝美娟  区政府副区长

成  员：顾名思  区政府办公室主任

张玉福  产业园区管委会副主任

詹晓辉  区委组织部常务副部长

李  斌  区委宣传部常务副部长

孙大庆  区发改局局长

赵泉有  区经信局局长

邢国秋  区教育局局长

于艳秋  区民政局局长

王晴冬  区财政局局长

郑  利  区人社局局长

赵凤春  区环保局局长

董鸿斌  区住建局局长

贾文刚  区农经局局长

冷  岩  区商务局局长

李  伟  区文化广电体育局长

李  静  区卫计局局长

王百灵  区统计局局长

邱鹏举  区安监局局长

周学岫  区规划分局局长

秦  凯  区国土分局局长

刘  智  区公安分局副局长

郗宏光  区水利总站站长

关飞龙  区消防大队队长

郭  成  区综合执法局负责人

王志成  统一镇镇长

刘  冰  陆家镇镇长

王  丹  双盛街道办主任

李  洋  铁东街道办主任

杨配山  红旗街道办主任

刘德胜  建设街道办主任

赵文星  辽河街道办主任

王国岩  胜利街道办主任

领导小组下设办公室，办公室设在区环保局，办公室主任赵凤春（兼）。

抄送：区委各部门，区人大办、区政协办、区纪委、区人武部，区法院、区检察院，区工会、区妇联、团区委

盘锦市双台子区人民政府办公室 2017年3月20日印发

附件

2017年生态建设专项行动工作任务分解表

| 序号 | 任务名称 |  | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学构建生态空间格局 | 科学划定生态保护红线并严格遵守 | - 到8月底，配合市环保局完成生态保护红线实施方案编制工作； - 到10月底，配合市环保局完成制定《盘锦市生态红线区域保护管理办法》，严守生态保护红线，从源头保障区域生态安全。 - 到11月底，按照《盘锦市生态红线区域保护管理办法》，确定双台子区生态红线区的区域范围。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区政府办 区发改局 区住建局 区国土分局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 2 |  | 划定耕地红线并 严格遵守 | - 到6月底，区土地局完成耕地红线划定的资料收集等前期准备工作，确保耕地数量和质量不下降并严格执行； - 到11月底，完成耕地红线划定工作。 | 2017年11月 | 区国土分局 | 区农经局 各街镇 等相关单位 | 李吉峰 |
| 3 |  | 完成规划环评 执行率 | 强化园区规划环评执行率，原则上区域内不再新设化工园区。开展规划环评审查意见落实情况责任追究试点工作，“从严”管控现有城区内工业园区建设项目， 11月全区规划环评审查覆盖率达到100%。 | 2017年11月 | 区环保局 | 园区管委会 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 4 | 全面发展绿色生态经济 | 降低单位地区生产总值能耗 | - 大力调整优化产业结构和能源结构，积极推进节能降耗重点工程建设，构建节能降耗科技创新体系，推行市场化节能降耗机制，推进重点领域节能降耗工作，加强能源消耗监测预警和监督检查。3月开展普查工作，9月完成整改。 - 到11月底，实现单位地区生产总值能耗下降至0.70吨标煤/万元。 | 2017年11月 | 区发改局 | 区经信局 区住建局 区农经局 区商务局 区统计局 | 李吉峰 |
| 5 |  | 减少单位地区生产总值用水量 | - 实行水资源开发利用控制、用水效率控制，推广高效节水技术和产品，发展节水农业，强化城市节水，推进企业节水改造，严控地下水开采和高耗水人造景观工程，建设节水型社会。5月完成普查工作，10月完成相关整改。 - 到11月底，实现单位地区生产总值用水量下降至55立方米/万元。 | 2017年11月 | 区水利总站 | 区经信局 区农经局 区商务局 区住建局 区统计局 | 李吉峰 |
| 6 |  | 提高单位工业用地工业增加值 | - 到5月底，完成制定全区单位工业用地工业增加值实施方案，按照绿色循环低碳产业发展模式，改造存量，优化增量，采用节能低碳环保技术促进石化及精细化工、装备制造等传统产业改造升级，加快淘汰落后产能，推进企业兼并重组和入园搬迁；区发改局积极培育发展新一代信息技术、生物医药、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造等新兴产业； - 到11月底，实现单位工业用地工业增加值达80万元/亩以上。 | 2017年11月 | 区发改局 区经信局 | 区统计局 区国土分局 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 7 | 全面发展绿色生态经济 | 提升应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例 | - 到2月底，完成全区应当实施强制性清洁生产审核工作名单筛选工作； - 到11月底，实现应当实施强制性清洁生产企业通过审核比例达100%。 | 2017年11月 | 区环保局 | 园区管委会 各街镇 | 祝美娟 |
| 8 |  | 发展生态农业 | 统筹考虑种养规模和环境消纳能力，探索标准化循环发展的新型种养结构。推进辽河半岛统一都市观光园和盘锦绿港现代化农业园区建设。 | 2017年11月 | 区农经局 | 区财政局 区环保局 区商务局 统一镇 陆家镇 | 李吉峰 |
| 9 | 切实改善生态环境质量 | 全面提升环境空气质量 | - 到1月底，完成制定推广农村居民使用壁挂炉取暖方案； - 到12月底，实现农村居民使用壁挂炉取暖的居民达到50户。 - 到6月底，完成城区内所有10吨以下燃煤锅炉淘汰清理工作; - 区域大气PM2.5、PM10年均浓度分别达到46微克/立方米和70微克/立方米，环境质量达标率达到74.7% | 2017年11月 | 区环保局 | 区发改局 区经信局 区住建局 区综合执法局 区国土分局 区公安分局 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 10 | 切实改善生态环境质量 | 大力改善地表水环境质量 | 到12月底，实现辽河流域河流水质保持稳定不降，出市水水质优于入市水质，消除劣Ⅴ类水体，饮用水源地水质达标率达100%。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区住建局 区农经局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 11 |  | 逐步改善土壤环境质量 | - 到1月底，完成土壤污染重点行业企业空间位置遥感核实工作； - 到3月底，编制完成我区土壤污染状况详查工作方案； - 到12月底，全面开展我区土壤污染状况详查工作。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区发改局 区经信局 区住建局 区农经局 区国土分局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 12 |  | 完成主要污染物总量减排任务 | - 到3月底，制定完成我区2017年主要污染物总量减排计划； - 到4月底，完成确定减排项目责任主体和督促指导项目单位建立减排项目调度档案工作； - 到8月底，完成现场调度、检查减排项目实施进展情况； - 到11月底，预测全年减排量，减排项目档案建立完毕； - 到11月底，完成市政府下达的我区2017年化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物主要污染物总量减排任务。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区发改局 区经信局 区住建局 区公安分局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 13 | 切实改善生态环境质量 | 保证生态环境状况指数（EI）达标 | 采取有效措施，到11月底，确保行政区生态环境质量状况的生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数和环境限制指数的生态环境状况指数达到55以上且不降低。 | 2017年11月 | 区环保局 区水利总站 | 区农经局 区统计局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 14 |  | 提高森林覆盖率 | 1.到2月底完成制定双台子区年度绿化工作方案 2.在适宜植树的林地做到栽满栽严，深入推进宜居乡村绿化，不断完善、提升绿化标准，打造城乡一体的生态绿化格局，加强林木资源管护，确保林草覆盖率达到18% 。3月底列出全年工作计划，11月完成全年绿化任务。 | 2017年11月 | 区住建局 | 区农经局 区统计局 区水利总站 区国土分局 各街镇 等相关单位 | 石贵生 |
| 15 |  | 加大生物物种资源保护力度，防止外来物种入侵 | 到5月底前完成制定生物物种资源保护工作方案，依法对国家一、二级野生动物、植物进行严格保护，无违法采集及猎捕、破坏等情况发生。防止美国白蛾和豚草等外来物种入侵，使外来物种入侵对区域生态系统的结构完整与功能发挥没有造成实质性影响，没有导致农作物大量减产和生态系统严重破坏情况的发生。11月底完成相关外来物种的相关保护任务。 | 2017年11月 | 区农经局 | 区环保局 区住建局 区水利总站 各街镇 等相关单位 | 李吉峰 |
| 16 | 切实改善生态环境质量 | 提升危险废物安全处置率 | 到3月底，完成开展2017年度全市固体废物申报登记工作，到6月底继续开展危险化学品持久性有机污染物的调查摸底工作，到10月底完善企业环境管理档案。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区经信局 区住建局 区卫计局 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 17 |  | 建立污染场地环境监管体系 | 建立污染场地环境全过程监管体系，出台污染场地环境风险防范的调查、监测、评估、修复等管理制度和政策措施，形成污染场地多部门联合监管工作机制，且没有污染场地风险事故发生。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区经信局 区住建局 区安监局 区国土分局 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 18 |  | 杜绝重、特大突发环境事件发生 | 6月底修订完善《双台子区突发环境事件应急预案》，提高各相关部门、企业预防重、特大突发环境事件的能力。加强环境监管工作力度，确保无国家或相关部委认定的资源重大破坏事件发生，无重大跨界污染和危险废物非法转移、倾倒事件。11月底确保全年无重大污染事件。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区经信局 区安监局 区消防大队 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 19 |  | 规范畜禽养殖 | 按《畜禽禁养区划定方案》确保禁养区内所有畜禽养殖场关停、转产、搬迁，3月底前制定完成搬迁工作方案，12月底前完成禁养区内36家畜禽养殖场、户搬迁任务。 | 2017年11月 | 区农经局 | 区环保局 各街镇 等相关单位 | 李吉峰 |
| 20 | 打造生态文明绿色生活 | 改善老城区生态 居住环境 | 针对老城区内棚户区和弃管小区改造、绿化、基础设施及公共基础设施建设。 | 2017年11月 | 区住建局 | 区综合执法局区征管办 各街镇 等相关单位 | 石贵生 |
| 21 |  | 确保集中式饮用水源地水质优良比例 | 做好集中式饮用水水源地水质监测，加强水源地日常环境管理和专项检查监督工作，确保集中式饮用水源地水质优良比例达到100%。 | 2017年11月 | 区环保局 | 区住建局 区卫计局 区水利总站 等相关单位 | 祝美娟 |
| 22 |  | 提高城镇污水 处理率 | 加强污水处理厂日常精细化运行监管，加快实施现有合流制排水系统雨污分流改造，城镇新建小区建设全部实行雨污分流，确保新建小区与截污管网同步建设，实现城镇污水处理率达到90%以上。 3月底列出全年工作计划，11月底前完成全年任务。 | 2017年11月 | 区环保局 区住建局 | 各街镇 等相关单位 | 石贵生 祝美娟 |
| 23 |  | 提升城镇生活垃圾无害化处理率 | - 到5月底，完成制定城镇生活垃圾无害化处理实施方案； - 指导、督促落实城镇生活垃圾分类，落实城区主次干道、广场、居民小区、城中村等区域垃圾收运工作，并做到垃圾密闭式运输，确保城镇生活垃圾卫生填埋场安全稳定规范运行，到11月底实现城镇生活垃圾无害化处理率达90%以上。 | 2017年11月 | 区住建局区环保局 | 区环保局 区卫计局 区统计局 各街镇 等相关单位 | 石贵生 祝美娟 |
| 24 |  | 增加城镇人均公园绿地面积 | 实施湖滨公园改造，提高宜居环境。 | 2017年11月 | 区住建局 | 区统计局 各街镇 等相关单位 | 石贵生 |
| 25 | 打造生态文明绿色生活 | 实现城镇新建绿色建筑比例 | 到2017年11月底，配合完成市本级国家可再生能源建筑应用示范城市建设工作，城镇新建绿色建筑面积占城镇新建建筑总面积的比例达50%。 | 2017年11月 | 区住建局 | 区统计局 各街镇 等相关单位 | 石贵生 |
| 26 |  | 保证公众绿色 出行率 | 打造便捷客运服务圈，更好地为广大市民提供“安全、优质、方便、快捷”的出行服务。推进全域客运公交一体化，实现使用公共交通（公共汽车和客运班车）、自行车、步行等绿色方式出行的人次占交通出行总人次的比例达到50%。 | 2017年11月 | 区住建局 | 区统计局 各街镇 等相关单位 | 石贵生 |
| 27 |  | 提高节能、节水 器具普及率 | - 到3月底，完成制定节能、节水器具普及实施方案，积极推进节能、节水器具销售； - 到11月底，实现通过认证的节能、节水器具销售数量占同类用电、用水器具销售总数量比例达80%以上。 | 2017年11月 | 区发改局 区经信局 | 区商务局 区统计局 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 28 |  | 提高政府绿色 采购比例 | - 到2月底，完成制定政府绿色采购计划，把产品种类以及环保标准作为政府采购依据，优先采购有利于绿色、循环和低碳发展的产品； - 到11月底，政府绿色采购比例达到80%。 | 2017年11月 | 区财政局 | 区统计局 各街镇 等相关单位 | 李吉峰 |
| 29 | 建立完善生态制度体系 | 确保生态文明建设工作占党政实绩 考核的比例 | - 到3月底，完成制定2017年政府绩效考核工作方案； - 把生态文明教育纳入副科级以上在职党政领导干部培训计划，邀请省、市有关专家学者进行专题培训、辅导报告或开展网络培训等多种方式开展学习培训，确保党政领导干部参加生态文明培训的人数比例达100%。 | 2017年11月 | 区组织部 区人社局 | 区环保局 | 曹书华 |
| 30 |  | 保证党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | 1.根据中共中央国务院发布的《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》，制定《双台子生态文明考核方案》、《双台子区各级人民政府主要领导生态文明实绩考核方案》、《双台子区领导干部生态环境损害责任追责办法》。 2.到2月底完成制定副科级以上党政领导干部参加生态文明培训计划工作，邀请省、市有关专家学者进行专题培训、辅导报告或开展网络培训等多种方式开展学习培训； 3.到11月底，确保副科级以上党政领导干部参加生态文明培训的人数比例达100%。 | 2017年11月 | 区组织部 区人社局 | 区环保局 | 曹书华 |
| 31 |  | 提升固定源排污 许可证覆盖率 | 加大排污许可证管理力度，建立固定源排污许可体系。 | 2017年11月 | 区环保局 | 园区管委会 各街镇 | 祝美娟 |
| 32 |  | 提高国家生态文明建设示范县占比 | 1.5月底前制定镇、街道的生态文明建设示范镇工作方案 2.6到12月全面落实工作方案，确保在2018年达到生态文明建设示范镇考核标准。 | 2017年11月 | 区环保局 | 陆家镇 统一镇 双盛街道 | 祝美娟 |
| 33 | 全力打造生态文化 | 提高公众对生态文明知识知晓度 | - 到3月底完成制定年度工作计划，开展世界地球日、环境日、水日、湿地日以及全国节能宣传周、低碳日等生态文明主题宣传教育活动和公益活动。加大环境友好型学校、社区等创建力度。 - 在中、小学和幼儿园开展“绿色学校”创建工作，在乡镇建设综合文化广场作为乡镇生态环保宣传教育基地，编写《双台子区生态文明建设道德规范》、《双台子区建设公民行为手册》，政府网站设立“生态环境保护”版块，开设“双台子区生态文明之声”专栏。 - 到11月底，实现公众对生态文明知识知晓度达80%以上。 | 2017年11月 | 区教育局 区文体局 | 区委宣传部 区发改局 区环保局 区国土分局 区水利总站 区总工会 团区委 区妇联 各街镇 等相关单位 | 翟月雷 |
| 34 |  | 确保环境信息 公开率 | - 到2月底完成制定环境信息公开实施方案，落实环境信息公开制度，及时准确公布各类环境信息，畅通举报、听证、舆论和公众监督等渠道，有序增强公众参与程度，保障公众知情权，维护公众环境权益。 - 到11月底，政府主动公开环境信息和企业强制性环境信息公开的比例达80%以上。 | 2017年11月 | 区环保局 区文体局 | 各街镇 等相关单位 | 祝美娟 |
| 35 |  | 提高公众对生态文明建设的满意度 | 采用问卷调查、独立机构抽样调查等多种方式对16周岁以上居民开展生态文明建设的满意度调查，保证调查结果的真实性和客观性。到10月底完成公众对生态文明建设的满意度调查工作任务。 | 2017年10月 | 区统计局 | 区环保局 各街镇 等相关单位 | 李吉峰 |