## Sheet1
附件
双台子区全面加强城市精细化建设和管理专项行动计划工作任务分解表
序 号 | 任务名称 |  | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化标准） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 全力做好城市精细化管理体制机制建设工作 | 建立和完善城市精细化管理运行体制 | 1.2月中旬，制定《盘锦市全面加强城市精细化管理专项行动计划》。 2.2月底，明确盘锦市城市精细化建设和专项管理行动领导小组。 3.4月底，制定《盘锦市城市精细化建设和管理专项行动督查办法》，建立长效管理机制。 | 2017-04-01 | 区综合执法局 | 区直相关部门 | 石贵生
2 |  | 建立和完善城市精细化管理运行机制 | 1.6月底，建立城市精细化建设和管理工作联席会议制度。 2.12月底，出台盘锦市规划编制、市政设施、公用设施、城市环境、公共交通、环卫保洁六大类精细化管理办法。 | 2017-12-01 | 区综合执法局 | 区直相关部门 | 石贵生
3 |  | 全面加强智慧城市建设工作 | 1.3月底，完成与各县区、经济区网络中心的系统对接，实现信息和视频资源共享、视频会议、音视频互动等功能。 2.8月底，整合建设市长热线、工商投诉、食药监投诉和城市管理投诉线，建设统一投诉受理平台。 3.12月底，完成与各市直部门的系统及监管平台接入工程。 | 2017-12-01 | 区综合执法局 | 区直相关部门 | 石贵生
4 | 全力 做好 城市 规划 工作 | 实现规划编制 精细化 | 1.1月底，完成综合交通规划、给排水、电力、燃气等市政基础设施专项规划初步方案 2.8月底前，修改完善。 3.10月底前，形成成果。 | 2017-10-01 | 区规划分局 | 区直相关部门 | 石贵生
5 | 全力做好市政设施精细化管理工作 | 实施道路设施精细化管理 | 1.2月15日至3月15日，开展设施排查。（区市政中心、市政集团） 2.5月1日至9月30日，开展设施维修，并坚持随时发现问题、立即组织维修（区市政中心、市政集团） 3.11月底进行编制年度维修养护计划工作，制定维修养护设施任务等工作计划；督查区市政中心、市政集团按照制定的维修养护计划开展工作，包括：道路修复、牙石调整、人行道砌筑等维修养护任务（区住建局） | 2017-11-01 | 区住建局 | 区市政中心 | 石贵生
6 |  | 实施绿化设施 精细化管理 | 1.4月底，完成行道树栽植、补植工作 2.5月底，完成草花、草坪、灌木等栽植、种植工作 3.3月-5月，对绿地植物浇水及施肥 4.5月-11月，根据长势情况不定期对草坪、绿篱、磨纹植物 进行修剪、打药、浇水等养护工作以及对花卉、草坪进行补植。 5.11月-12月，对绿地植物进行冬灌、施肥、防寒、涂白等工作。全年对绿地、园路、广场、水体设施、园容卫生等进行保洁、垃圾达到随产随清。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 各街镇 | 石贵生
7 |  | 实施排水设施精细化管理 | 7月底，督促区市政中心开展汛期排水设施的清淤、维修、检测等养护工作，保证汛期来临前排水管线、泵站等设备设施完好运行。 | 2017年7月 | 区住建局 | 区市政中心 | 石贵生
8 |  | 实施照明设施精细化管理 | 12月底，督促市政集团路灯、亮化景观、照明线路等管理工作，做好灯杆、灯头、电气设备的维修养护工作，城区内的亮化设施养护工作，保障城市亮化夜景 | 2017年12月 | 区住建局 | 市政集团 | 石贵生
9 | 全力做好市政设施精细化管理工作 | 实施桥梁设施精细化管理 | 1.2月15日至3月15日，通过摸底调查确定桥梁检测具体事宜。（市政集团） 2.自管桥梁设施，上报主管部门，审批后3个月内完成检测工作；并根据监测结果，2个月内完成维修加固。（市政集团） 3.2017年10月底，督促市政集团加强城市桥梁的检测检修工作，对桥梁的使用年限、围栏、桥面等主要设施部位进行检测检修，做好危桥险桥的加固处理，保证桥梁安全运营。（区住建局） | 2017年10月 | 区住建局 | 市政集团 | 石贵生
10 | 全力做好市政设施精细化管理工作 | 实施供水设施精细化管理 | 1.供水行政主管部门对供水企业的“三防”工作进行一次检查。 2.3月份和4月份各开展一次集中式供水单位、自建设施供水单位、二次供水单位及部分农村共同供水单位管网检查工作 | 2017年12月 | 区住建局 | 水务集团 | 石贵生
11 |  | 实施供气设备 精细化管理 | 1.6月底，指导县区、经济区燃气行业主管部门及时开展年检（换证）工作并对各县区、经济区燃气行业主管部门开展的年检（换证）工作进行检查。 2.在重要事件借点钱制定印发有关检查工作的文件，督促县区、经济区燃气主管部门开展城乡燃气安全检查工作，并派督察组对县区、经济区燃气主管部门工作开展情况进行检查。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 各燃气企业 | 石贵生
12 |  | 实施供热设施精细化管理。 | 1.5月初至10月中旬，热电厂各部门、各专业部门检查锅炉和检修辅机设备。履行各自工作范围、要求、程序及措施，并做好相关资料的存档工作。 2.区住建局开展不定期开展专项检查，供暖期间每月至少检查一次，非供暖期间每两个月至少检查一次，确保供暖期间无重大供暖安全事故发生。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 各供暖公司 | 石贵生
13 | 全力做好市政设施精细化管理工作 | 实施供电设备 精细化管理 | 1.1-12月，开展配电设备标准化巡视工作，发现问题10日内完成处理。 2.6月15日前，完成对设备壳体污秽、锈蚀、油漆剥落处理。 | 2017-12-01 | 区经信局 | 盘锦供电公司 | 徐 伟
14 | 全力 做好 城市 环境 精细 化管 理工作 | 实施通信设备 精细化管理 | 12月底，严格落实光纤到户国家标准，确保红线各通信企业的平等接入，保障用户自由选择电信业务的权利。 | 2017-12-01 | 区经信局 |  | 徐 伟
15 |  | 实施市容市貌 精细化管理 | 1.6月底，开展占道经营、占道作业专项整治，督导各县区合理设置临时性商品市场。 2.7月底，开展“门前四包”专项整治行动。 3.10月底，开展非法张贴喷涂小广告专项整治，利用保洁体系开展清理行动。 | 2017-10-01 | 区综合执法局 |  | 石贵生
16 |  | 实施建筑工地 精细化管理 | 9月底，开展在建工地防尘降尘专项整治行动，督导在建工地落实施工防尘降尘措施、渣土车辆密闭化运输。 | 2017-09-01 | 区住建局 | 各建筑企业 | 石贵生
17 | 全力 做好 城市 环境 精细 化管 理工作 | 实施环境保护 精细化管理 | 1.10月底前，完成工业聚集区污水集中处理。 2.12月底，完成大洼区城市污水处理厂提标改造工程并通水运行。 3.开展空气自动监测站和简易空气自动监测站建设和运行工作，待政府常务会通过资金预算后3个月内完成10个简易空气自动站招标采购工作；招投标采购工作完成后2个月内完成安装调试。 4.推行机动车尾气遥感监测：将购买机动车尾气遥感监测车列入环保专项资金项目，上报市政府常务会，待通过审批后购买机动车尾气遥感监测车并尽快推行机动车尾气遥感监测。 5.10月底，完成全市10吨及以下燃煤锅炉淘汰。 6.11月底，完成挥发性有机物治理工作。 7.6月底，强化工业企业噪声污染监管，消除工业噪声扰民现象。 | 2017-11-01 | 区环保局 |  | 祝美娟
18 | 全力 做好 城市 环境 精细 化管 理工作 | 实施城内河流 精细化管理 | 1.1月至12月（堤防、河道岸坡水生植物绿化时间节点为4月至6月），水利部门负责督导检查及堤防、河道岸坡水生植物绿化及正常的管护，每个月抽查一次水质，做到水清岸绿（市水利局） 2.继续推行河段长制，每月下发《盘锦市河流断面水质通报》及时掌握境内6条支流河监测数据，每月对水环境质量进行分析研判，督促县区对水质超标问题及时进行整改，确保干支流水质达标。（市环保局） | 2017-12-01 | 区水利局 区环保局 |  | 徐 伟
19 | 全力 做好 公共 交通 精细 化管 理工 作 | 实施交管设施 精细化管理 | 1.8月31日前，完成道交通标线。 2.8月31日前，完成公交专用车道设置。 3.5月31日前，完成LED道路交通诱导可变信息标志。 4.8月31日前，按照公安部交管局下发的《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管【2016】230号）要求，对市区道路交通信号灯应用、设置存在的问题进行整改，完成城市道路交通信号控制。 5.8月31日前完成城市道路路内停车泊位设置。 6.8月31日前完成地道路交通安全违法行为视频及图像取证设备的全面排查，对不合标准的进行整改。 7.9月末前完成道路交通信息监测工作。 8.9月末前完成机动车区间测速工程建设。 | 2017-09-01 | 区公安分局 | 双台子 交警大队 | 赵玉坤
20 | 全力 做好 公共 交通 精细 化管 理工 作 | 实施公交线路 精细化管理 | 1.6月底，完成全市公区交通发展专项规划修订工作。 2.10月底，根据市民和市直相关部门南迁出行需求，优化线网布局、发车班次，调整或开通5条公交线路。 3.12月底，完成135台客运车辆客运公交化改造。 | 2017-12-01 | 区住建局 |  | 石贵生
21 |  | 实施公交场站 精细化管理 | 1.8月底，制定出台城市公交基础设施设置规范，提出城市公共交通服务设施需求和标准。 2.10月底，完成出租汽车标识牌规范、抓拍系统建设工作，全市增设出租汽车待租区20个、“即停即走”站点50处。 3.12月底，开工建设5万平方米兴隆台区停车场。 | 2017-12-01 | 区住建局 |  | 石贵生
22 | 全力 做好 公共 交通 精细 化管 理工 作 | 实施营运车辆 精细化管理 | 1.5月底，完成所有公交车辆车容车貌及标志标识规范工作，实现公交车辆统一LOGO。 2.10月底，完成各区智能化监管分平台建设。 3.10月底，开展出租汽车信誉考核、“星级文明车”及“文明驾驶员”等评比，培养树立先进典型，提升出租汽车行业文明服务水平。 4.12月底，完成400台出租汽车提档升级。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 区出租车管理所、区运输管理所 | 石贵生
23 | 全力做好环卫保洁精细化管理工作 | 实施环卫保洁精细化管理 | 做好道路、公共场所、施工场地保洁和除运雪等工作。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 京环公司、各街镇 | 石贵生
24 | 全力做好环卫保洁精细化管理工作 | 实施垃圾分类、收运及公厕精细化管理 | 在全域实施垃圾分类，做好散流体（垃圾等）收运、粪便清运、公厕管理工作。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 京环公司、各街镇 | 石贵生
25 |  | 实施环卫设施精细化管理 | 做好废物箱、流动垃圾车箱体等垃圾收容器管理工作。 | 2017-12-01 | 区住建局 | 京环公司、各街镇 | 石贵生