## Sheet1
附件
双台子区提升企业自主创新能力专项行动计划工作任务分解表
序号 | 任务名称 |  | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 实 施 企 业 创 新 主 体 培 育 工 程 | 培育壮大 小巨人企业 | 通过“创办一批、孵化一批、转型一批、引进一批”的培育方式，整合各类科技资源，加大政策扶持力度，推进一批业绩良好，极具发展潜力和培育价值的、处于成长初期的企业快速成长，成为行业中或本区域的“小巨人”，促进新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现，形成小巨人企业蓬勃发展新态势。重点培育键凯、精标化工、聚石金、锦聚材料、佳合晟世等科技型企业。 1.到3月底，对全区小巨人企业进行调研和指导工作； 2.到6月底，培育3家小巨人企业； 3.到9月底，培育5家小巨人企业； 4.到11月底前，力争培育小巨人企业总数达到19家以上。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
2 |  | 培育高新技术企业 | 重点培育三鑫路用、格林凯默、恒生塑材、恒跃印刷等一批创新实力强、科技优势明显、产业化程度高的企业，申报高新技术企业。 1.到3月底，开展调研，选定拟申报高新技术企业； 2.到6月底，组织开展辅导培训； 3.到9月底，组织企业填报申报高新技术企业资料； 2.到11月底前，全区高新技术企业总数达到3家。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 区国税局 区地税局 | 祝美娟
3 |  | 培育创新型 领军企业 | 以催化剂产业为方向，重点培育科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司、中触媒辽河纳米技术有限公司、盘锦鑫安源化学工业有限公司等企业，打造催化剂创新型领军企业；以科技园为平台，培育盘锦格林凯默科技有限公司、辽宁键凯科技有限公司、盘锦佳合晟世医药科技有限公司等企业，打造医药中间体创新型领军企业；以华锦集团为依托，重点培育辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司、辽宁北化鲁华化工有限公司等企业，打造华锦集团下游产业链创新型领军企业；以印刷包装产业为方向，重点培育辽宁恒跃印刷包装有限公司，打造印刷包装创新型领军企业。 1.到3月底，开展调研，拟定培育创新型领军企业； 2.到6月底，确定1家重点培育领军企业； 3.到9月底，引导企业建立工程技术研究中心； 4.到11月底，实施科技项目攻关。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
4 | 实施企业创新体系构建工程 | 建设企业研发机构 | 加快构建企业研发机构，全面提升企业持续创新能力。重点推进规模以上工业企业研发机构建设，大力加强产学研协同创新,引导和支持企业与大学、科研机构开展多种形式合作，推进工程技术中心、企业技术中心建设。 1.到4月底，完成对企业研发机构摸底调研； 2.到6月底，开展重点企业申报指导工作； 3.到9月底，开展企业工程技术研究中心申报工作； 4.到11月底，实现规模以上工业企业50%建有研发机构。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
5 |  | 建设产业技术研究院 | 坚持需求导向和产业化方向，围绕重点产业加快产业技术研究院的引进和建设。深度对接北理工化学与化工研究院，做实盘锦新兴产业技术创新研究院；深度对接天津大学，成立盘锦催化剂研究院；深度对接中触媒集团有限公司与中科院大连化学物理所、中科院上海有机化学研究所等机构，成立辽宁精细化工技术研究中心；深度对接大连化学物理所，成立辽宁中科洁宝来化工研究院。 1.到6月底，围绕双台子区主导产业，深度对接重点高校、科研院所； 2.到9月底，引进创新团队及研究院、研发中心1家； 3.到11月底，引进市级以上产业技术研究院（研发中心户研究团队）2家。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
6 |  | 建设产业技术创新平台 及联盟 | 鼓励辽宁恒跃印刷包装有限公司、盘锦鑫安源化学工业有限公司、盘锦恒生塑材改性制品有限公司等现有企业加大产学研合作，通过产业技术创新平台、产业技术创新联盟等多种形式，广泛开展协作配套，实现产业上下游的有机衔接。创新平台与联盟要聚集创新资源共同攻关，聚集资源联合推广市场，填补产业链缺失环节的技术、产品和企业，不断完善全区产业链，提升产业整体竞争力水平。 1.到6月底，开展产业调研，确定联盟技术领域及平台产业方向。 2.到11月底，建设产业技术创新平台和创新联盟1家。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
7 |  | 开展核心技术攻关 | 实施科技产业“高端链”计划，依托研究院和高新技术企业，根据我区精细化工产业和新兴产业发展规划，组织辽宁键凯科技有限公司、盘锦格林凯默科技有限公司、盘锦鑫安源化学工业有限公司等企业开展重大技术攻关，提高企业新产品、新技术研发水平。 1.到3月底，深入企业调研； 2.到6月底，确定1项核心技术攻关项目。 3.到11月底，组织企业开展技术攻关活动。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
8 | 实施企业创新体系构建工程 | 加大研发投入力度 | 创新科技投入机制，加大财政支持力度，试行科技资金后补助制度。建立企业研发费用税前加计扣除政策落实情况跟踪检查制度，进一步落实国家支持企业研发的各项税收优惠政策。建立企业研发投入统计监测与考核机制。 按季度调度，到12月底，引导企业加大研发投入，力争全社会研究开发经费占GDP比例达到2.0%。 | 2017-12-20 | 区经信局 区财政局 区地税局 区国税局 | 园区管委会 区统计局 区金融办 | 祝美娟
9 |  | 推动制造业 企业提升 | 推动产业园区、科技园内科技型制造业企业与新一代信息技术融合生长，通过“互联网+”模式提升企业产品质量、创新能力与服务水平，推动化工新材料、新能源、节能环保、生物医药等制造业扩大品种、提高质量、增进服务、延伸产业链。促进制造业整体智能化水平显著提升。 1.抓好4个智能制造及服务续建项目建设。按季度调度，到6月底，实现1个项目投产；到12月底，完成2个项目建设。 2.推进重点企业信息化管理，提升企业现代化水平。到6月底，部分企业实现系统升级改造；到12月底，企业信息化水平进一步提升。 | 2017-12-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
10 | 实 施 创 新 人 才 集 聚 工 程 | 提升企业家 创新素质 | 邀请知名企业家和专家对重点企业经营管理人员进行现代科技和管理知识专题培训，组织企业家到国内优秀创新企业参观考察，着力培养造就一批具有国际战略眼光、开拓创新意识、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家。全年组织企业家和职业经理人培训15人次以上。 1.到6月底，组织企业家和职业经理人培训8人次。 2.到9月底，组织企业家和职业经理人培训11人次。 3.到12月底，组织企业家和职业经理人培训15人次以上。 | 2017-12-20 | 区人社局 | 园区管委会 区经信局 | 徐 伟
11 |  | 大力引进培育高层次人才 | 围绕先进制造、新能源、新材料、信息技术、节能环保等重点领域以及电子商务、移动互联网等新兴领域，实施高层次人才引进与培育计划，努力培养一批掌握核心关键技术、具有国际视野、懂经营会管理的高层次复合人才。上半年引进高层次创新才1人，急需紧缺人才5人；11月底前，引进高层次创新人才总数1人，急需紧缺人才15人。 1.到6月底，急需紧缺人才8人。 2.到11月底，力争引进高层次创新人才1人，急需紧缺人才15人。 | 2017-11-20 | 区人社局 | 园区管委会 区经信局 区经合局 | 徐 伟
12 |  | 实施高技能人才双源培养 工程 | 大力发展中高等职业教育和企业职工的技能培训，着力培养一大批具有高技能的生产一线创新人才，打造一支规模宏大、素质优良、结构合理的专业技术和高技能人才队伍。 1.第一季度，新增高技能人才15人 2.第二季度，新增高技能人才25人。 3.第三季度，新增高技能人才15人。 4.第四季度，新增高技能人才15人。 | 2017-12-20 | 区发改局 | 园区管委会 区发改局 区经信局 区人社局 区总工会 区教育局 | 徐 伟
13 |  | 推动建立企业人才激励机制 | 推动企业加快建立创新驱动发展内部管理制度和激励制度，支持企业建立创新项目竞聘机制，引进聚集一批经验丰富、创新能力突出的企业家、创新型领军人才、科技研发带头人、项目创新骨干等到企业任职或兼职。 1.到3月底，对我区现行人才政策进行系统性完善。 2.到5月底，配合上级指导部门，落实市里出台的各类配套政策和管理办法，并细化各项政策申报审批流程。 | 长期推进 | 区人社局 | 园区管委会 区经信局 | 徐 伟
14 | 实 施 创 新 国 际 化 工 程 | 推动科技型企业“走出去” | 鼓励企业参与国际间技术创新活动，通过联合研发、定向研发、收购技术等多种形式，在境外设立或收购研发机构，迅速切入创新链的高端环节，积极抢占行业制高点。 1.到3月底，开展调研工作； 2.到9月底，培育1户龙头企业； 3.到11月底，鼓励企业开展“走出去”活动。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 区商务局 | 祝美娟
15 |  | 加快国际科技园区建设 | 加强与境外科技园区对接机制，着力深化与欧美、以色列、芬兰等发达国家的科技园区合作，学习借鉴国际先进园区的管理经验和模式，提升我区科技园区建设和服务水平。 1.到4月底，学习国际先进园区的管理经验和模式。 2.到12月底，完成国际先进园区调研工作。 | 长期推进 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
16 |  | 吸引国际资源“走进来” | 在精细化工、电子信息等重点产业领域，按照国际一流“高端链”产业的要求，鼓励企业通过国际合作、合作开发等方式，承接转化一批国际先进技术，带动我区企业从产品配套向整机产品转型，不断扩大国际产业链的影响力。鼓励支持企业开展国际科技人才交流活动，以短期工作或柔性工作方式聘请国外科技人才，提升企业的成果转化能力。 1.到3月底，开展相关调研工作； 2.到6月底，推进企业科技成果转化工作； 3.到11月底，参加1次以上国际技术交流活动。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 区人社局 区商务局 区经合局 | 祝美娟
17 | 实 施 科 技 金 融 服 务 工 程 | 搭建创新创业基金平台 | 鼓励和引导社会资本开展天使投资，投向创新创业各个领域，重点培育和扶持处于初创期、起步期的科技型企业。与社会资本合作成立创业投资基金、科技成果转化基金，推动创新企业发展。 到11月底，切实做好基金工作。 | 2017-11-20 | 区发改局 | 区财政局 区经信局 区商务局 区金融办 | 徐 伟
18 | 实施创新服务体系建设工程 | 建设更为完善的综合服务 体系 | 引进海外孵化器先进的管理经验、先进技术，主动创新服务模式，着力打造多元化服务平台。加快建设第三方专业服务平台，构建支撑企业国际化发展的中介服务体系；建设“一刻钟园区服务圈”以及一站式公共服务平台，实现低成本、便利化、全要素的综合服务，加快建设多元化、高标准的国际化服务体系。按照上级部门要求，规范建立产业园区国际化服务体系。 1.到3月底，落实市科技局即将出台的《专业园区服务体系建设指导意见》。 2.到9月底，支持园区、孵化载体为企业及创业提供法律、知识产权、财务咨询等服务。 3.到11月底，组织企业参加创业培训、创业沙龙等活动，逐步完善相关服务。 | 长期推进 | 园区管委会 | 区发改局 区经信局 区经合局 区金融办 区市监局 区审批局 区教育局 区人社局 区商务局 区经合局 | 张玉福
19 |  | 搭建创新创业信息共享平台 | 加强创新创业信息资源整合与开发，研究制定“一站式”公共服务系统建设方案，整合汇集公共服务信息资源，建设政务资源库，搭建“一站式”公共服务平台。12月底前，配合上级部门，完成一站式公共服务平台及政务数据信息库建设。 到12月底，配合市发改局（市大数据中心）完成一站式公共服务平台及政务数据信息库建设。 | 2017-12-20 | 区网格中心 | 园区管委会 区发改局 区经信局 | 石贵生
20 |  | 建立大型仪器设备共享网络平台 | 提高大型科学仪器设备的利用效率，构建开放共享互动的创新网络，建设资源配置优化、运行管理规范、共享服务高效的科研设施与仪器网上服务平台。 1.到4月底，完成工业企业等单位的大型仪器设备调查工作； 2.到6月底，整理资料，配合上级指导部门，陆续录入大型仪器设备信息； 3.到10月底，在区政府网站上发布大型仪器共享信息。 | 2017-12-20 | 区经信局 | 园区管委会 | 祝美娟
21 | 实施创新服务体系建设工程 | 搭建创新创业成果交易平台 | 配合上级指导部门，建设科技成果电子商务市场，完善提升网上技术市场交易体系；开发和推广适合中小微企业使用的技术合同网上登记系统，引导中小微企业利用信息网络获得先进适用技术。加强企业知识产权保护，成立维权援助工作站，建立维权援助体系，加大专利执法力度，完善司法保护环境。 到11月底，配合上级指导部门，提升完善网上技术市场交易平台网站，推广技术合同网上登记系统。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 区财政局 区教育局 区人社局 | 祝美娟
22 |  | 实施企业知识产权战略 | 加强企业知识产权保护，成立维权援助工作站，建立维权援助体系，加大专利执法力度，完善司法保护环境。鼓励支持知识产权贸易、评价和信息服务等中介机构发展，加快完善知识产权服务体系。 1.到4月底，加大知识产权宣传力度； 2.到6月底，开展企业拥有专利普查工作； 3.到9月底，组织企业申报发明专利； 4.到11月底前，实现规模以上科技型企业40%以上拥有专利。 | 2017-11-20 | 区经信局 | 园区管委会 区市监局 区法制办 | 祝美娟