## Sheet1
附件2
《双台子区畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）和养殖专业户搬迁关闭工作实施方案》任务分解表
序号 | 任务名称 | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 强化禁养区内养殖场（户）搬迁关闭工作的舆论宣传 | 强化搬迁关闭工作有关法律法规及其重要性的宣传，在全区形成良好的搬迁关闭工作氛围。 | 2017年4月15日前 | 区委宣传部 | 区农经局 | 各涉农街镇 良种场
2 | 开展禁养区内养殖场和养殖专业户关闭或搬迁准备工作 | 对辖区畜禽养殖禁养区内的养殖场（户）进行“拉网式”排查，分类登记，建立搬迁关闭监管台账。公示搬迁关闭养殖场（户）名单。组织召开专题部署会，对相关职能部门、村和养殖场主深入动员。形成政府领导、部门联动、上下贯通、行动迅速、运转高效的工作机制。 | 2017年4月15日前 | 区农经局 区环保局 | 区发改局 区财政局 区住建局 区市监局 区征管办 区国土分局 区公安分局 区综合执法局 | 各涉农街镇 良种场
3 | 组织实施禁养区内养殖场和养殖专业户关闭或搬迁工作 | 按照国务院《水污染防治行动计划》确定的工作任务及时限要求，根据“谁划定、谁关闭或搬迁”的原则，区政府于2017年全面完成禁养区内养殖场及养殖专业户关闭或搬迁任务。全区共关停、转产或搬迁养殖场（户）37个（规模养殖场9个，养殖专业户28个）。其中，陆家镇7个（规模养殖场1个，养殖专业户6个）；统一镇4个（均为养殖专业户）；双盛街道17个（规模养殖场6个，养殖专业户11个）；铁东街道5个（规模养殖场1个，养殖专业户4个）；良种场4个（规模养殖场1个，养殖专业户3个）。按照属地管理原则，2017年5月底前，各涉农街镇、良种场完成关闭或搬迁任务的70%以上；10月底前，依法依规完成禁养区内规模养殖场（养殖专业户）的关闭或搬迁任务。 | 2017年10月底前 | 区农经局 区环保局 | 区发改局 区财政局 区住建局 区综合执法局 区市监局 区征管办 区国土分局 区公安分局 | 各涉农街镇、良种场
4 | 新(改、扩)建规模养殖场严格落实环境影响评价和“三同时”制度 | 严格管控新建畜禽养殖场准入门槛，今后凡新建、改建、扩建规模养殖场，建设前要向所在地县级环保部门报告,按照有关法律法规，严格履行环保手续。根据养殖规模和污染防治需要,同时建设相应的畜禽粪便、污水处理设施，通过环保部门验收，符合环保要求。保证粪污处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 长期推进 | 区环保局 | 区农经局 区国土分局 区规划分局 | 各涉农街镇 良种场
5 | 规范农村畜禽养殖，引导逐步退出庭院 | 强化退出庭院养殖方面的宣传、发动，引导庭院商业化养殖逐步退出。引导养殖户转变传统养殖观念，向种植果树、蔬菜等经济作物、农家乐等方向转移，引导其它途径就业，实现从业转变。 | 长期推进 | 区妇联 | 区农经局 | 各涉农街镇 良种场
6 | 强化资金投入和使用管理 | 加大政策支持力度，强化资金投入和监管，为禁养区内养殖场（户）搬迁关闭提供资金支持。 | 2017年10月底前 | 区发改局 区财政局 | 区农经局 | 各涉农街镇 良种场
7 | 做好畜禽养殖禁养区搬迁关闭验收工作 | 各涉农街镇10月底前要完成畜禽禁养区内养殖场（户）搬迁关闭工作，于2017年11月底前申请并通过区政府验收。 | 2017年11月底 | 区农经局 区环保局 | 区发改局 区财政局 区规划分局 区国土分局 | 各涉农街镇 良种场
8 | 各街镇部门要定期开展“回头看”工作 | 各涉农街镇要定期开展工作回头看，加强对已关闭的畜禽养殖场户)的日常巡查和监管，落实监管责任措施，严防畜禽禁养区内畜禽养殖“反弹”和“复养”现象 | 长期推进 | 区农经局 区环保局 | 区综合执法局 区国土分局 | 各涉农街镇 良种场