附件

加快推进残疾人小康进程重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐步提高重度残疾人分类救助水平。完善并落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，逐步提标扩面。 | 区民政局 区财政局 区残联 | 2017年6月底前出台具体政策措施 |
| 2 | 逐步扩大基本医疗保险支付的医疗康复项目。 | 区发改局 区民政局 区财政局 区人社局 区卫计局 区残联 | 持续实施 |
| 3 | 完善重度残疾人医疗报销制度，做好重度残疾人就医费用结算服务。 | 区财政局 区民政局 区人社局 区卫计局 区残联 | 持续实施 |
| 4 | 协调落实低收入残疾人家庭用电、水、气、暖等费用优惠和补贴制度。聋人、盲人特定信息消费支持政策。 | 区物价局 区民政局 区财政局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 5 | 为符合住房保障条件的城镇残疾人家庭优先提供公共租赁或发放住房租赁补贴，2020年完成贫困残疾人家庭存量危房改造任务。 | 区民政局 区财政局 区住建局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 6 | 建立残疾人按比例就业公示制度。 | 区编委办 区人社局 区残联 | 持续实施 |
| 7 | 各级党政机关、人民团体、事业单位、国有企业带头招录（招聘）和安置残疾人就业。新招公务员或工作人员时，同等条件下优先招录（招聘）残疾人。 | 区编委办 区财政局 区人社局 | 持续实施 |
| 8 | 实施政府优先采购残疾人集中就业单位的产品和服务。 | 区民政局 区财政局 区人社局 区市监局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 9 | 残疾人创办的小微企业和社会组织优先享受国家和省扶持政策，对其提供优惠孵化服务。 | 区发改局 区民政局 区人社局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 10 | 扶持残疾人开展网络就业创业，并纳入个体创业扶持范畴，予以特殊资金扶持。支持兴办残疾人辅助性（庇护性）就业机构。 | 区财政局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 11 | 将农村贫困残疾人作为重点扶持对象纳入各级政府工作机制，各项扶困措施要优先扶持残疾人。 | 区财政局 区农经局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 12 | 加强残疾预防工作，建立健全残疾报告制度、残疾预防综合信息网络平台和数据库。开展0-6岁筛查工作，健全完善区卫计委与区残联组织的儿童残疾人信息随报与共享机制。完善儿童残疾筛查、诊断、康复服务体系。 | 区民政局 区财政局 区人社局 区卫计局 区残联 | 2017年6月底前出台具体政策措施 |
| 13 | 实施0—8岁残疾儿童康复救助项目，建立残疾儿童普惠性抢救性康复和补贴制度，逐步提高救助和服务补贴标准。实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务。 | 区民政局 区财政局 区卫计局 区残联 | 持续实施 |
| 14 | 提高贫困精神障碍者医疗救助水平。 | 区民政局 区财政局 区卫计局 区公安局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 15 | 将残疾人社区医疗康复服务纳入城乡基层卫生服务考核内容。 | 区民政局 区卫计局 区残联 | 2017年9月底前完成 |
| 16 | 健全完善各级各类康复机构的指导和转介机制。建立医疗机构与残疾人专业康复机构双向转诊制度，实现分层级医疗，分阶段康复。 | 区卫计局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 17 | 统筹规划城乡残疾人康复、托养等服务设施建设，实现合理布局。 | 区发改局 区财政局 区残联 | 2018年6月底前出台具体政策措施 |
| 18 | 加大力度实施贫困残疾人家庭无障碍改造工程。 | 区财政局 区残联 | 2018年底前完成 |
| 19 | 按照无障碍设施工程建设相关标准和规范要求，对新建、改建设施的规划、设计、施工、验收严格监管，加快推进各类公共场所和设施无障碍建设和改造，逐步推进农村无障碍环境建设。 | 区发改局 区经信局 区教育局 区民政局 区财政局 区住建局 区卫计局 区残联 | 持续实施 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 20 | 建立优秀运动员选拔培养机制，促进残疾人群众体育和竞技体育全面发展。 | 区财政局 区文化体育局 区残联 | 2017年9月底前出台具体方案 |
| 21 | 建立纳入全国统一残疾人维权热线和残联系统网上信访工作平台。 | 区经信局 区财政局 区残联 | 2018年12月底前完成 |
| 22 | 健全志愿助残工作机制，完善管理与服务，鼓励更多的人参加志愿助残服务。 | 区文明办 区残联 | 2017年9月底前出台工作方案 |
| 23 | 提高重度残疾人参加城乡居民基本养老保险代缴标准，将三、四级贫困残疾人纳入政府代缴养老保险范围。 | 区人社局 区财政局 区残联 | 2017年9月底前出台具体政策措施 |
| 24 | 大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。 | 区委宣传部 区文明办 区残联等 | 持续实施 |