## Sheet1
附件3
关于进一步深化事中事后监管工作任务分解表
序 号 | 任务名称 | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 日常监管 | 1.对保留的行政审批事项，要制定详细的服务规范和标准，做到事项名称、申请材料、审批条件、审批流程、承诺时限、收费项目标准化，并向社会公开。 | 2017年6月底前 | 区行政审批局 | 区直相关部门
|  | 2.不断完善常态化监管机制，通过书面检查、实地检查、随机抽查、网络核查和抽样检查、检验、检测等方式，依法核查审批后行政相对人从事行政审批事项活动情况，生产经营场所条件等情况，直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施运行情况，行政相对人生产经营产品质量安全情况。 | 长期推进
2 | 风险监测 | 1.加强对市场行为的风险监测分析，建立高危行业、重点工程、重要商品、重点领域的风险评估指标体系、风险监测预警制度、风险管理防控联动机制。 2.完善区域产品质量和生产安全风险警示制度，依据风险监测程序，加强对发生事故几率高、损失重大的环节和领域的监管，防范区域性、行业性和系统性风险。 3.广泛运用信息技术手段，增强检测和预判能力，经常性研判市场主体经营行为，主动发现违法违规线索，开展跟踪检查和专项整治。 | 长期推进 | 区发改局 （区物价局） 区经信局 区农经局 区住建局 区安监局 区环保局 区市场监督管理局 区运输管理所 区文体局等
3 | 信用监管 | 1.完善信用信息征集、存储、共享与应用等环节的管理制度。 2.建立健全信用信息档案、经营异常名录制度和违法经营者“黑名单”制度，完善行业信用分类监管和交换共享机制。 3.加大失信联合惩戒力度，对失信主体在经营、投融资、出入境、工程招投标、政府采购、从业任职资格、资质审核等方面依法予以限制。对严重违法失信主体实行市场禁入制度，形成“一处失信、处处受制”的失信惩戒长效机制。 | 2017年12月底前 | 区发改局
4 | 社会监督 | 拓宽公众参与社会监督的渠道和方式，充分利用12345市民投诉热线等平台，鼓励通过互联网、举报电话、投诉信箱等反映行政相对人在产品和服务质量、违法经营等方面的问题，引导社会力量广泛参与对市场主体的监督。 | 长期推进 | 区综合执法局 | 区直相关部门
5 | 区直各部门围绕审批事项制定相关监管办法 | 按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，重点围绕区级行政审批事项以及相关涉企涉民领域，制定相关监管办法，明确监管对象、内容、方式、措施、程序等。 | 2017年6月底前 | 区编委办
6 | 规范监管执法行为 | 规范监管执法行为，对区直相关部门事中事后监管执法行为进行监督检查。 | 2017年12月底前 | 区法制办
7 | 规范各类价格和收费行为 | 负责规范各类价格和收费行为，查处收费违法行为和价格违法行为，调查价格垄断行为并协助市物价局进行查处等。 | 长期推进 | 区发改局 （区物价局）
8 | 建立协同监管机制 | 推进各部门间依法履职信息的互联互通、信息共享、工作共商，加强登记注册、行政审批、综合执法等部门之间的协同监管，推进实施“双告知”，做好市场主体前端告知服务，并将市场主体信息共享至相关审批部门、行业主管部门，避免出现监管灰色地带。 | 长期推进 | 区综合执法局 区市场监督管理局等
9 | 改革监管执法体系 | 1.扎实推进城市管理领域综合执法改革，理顺监管体制、整合监管队伍、完善监管机制，强化基层监管力量，落实综合执法监管责任。 2.建立健全跨部门、跨区域执法联动响应和协作机制，实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认，减少城市管理领域多头执法和重复执法，消除监管盲点，降低执法成本。 | 长期推进 | 区综合执法局
10 | 加强监管基础平台建设 | 1.大力推行“互联网+政务服务”，全面推进区、镇街道、村社区三级行政审批系统和网上行政服务中心建设。实施区、镇街道、村社区三级行政审批实时全流程监管。 | 2017年12月底前 | 区行政审批局 | 区直相关部门
|  | 2.充分利用国家企业信用信息公示系统，及时公开、公示企业相关信用信息。 | 长期推进 | 区市场监督管理局
|  | 3.整合全区信用信息资源，加快信用交换共享平台建设，收集市场主体在社会经济活动中形成的与信用状况有关的贷款、担保、合同履行等交易记录，以及环境保护、金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章、行政处罚、法院强制执行等信用信息，切实构建起全区统一、公开的信用信息服务平台。 | 2017年12月底前 | 区发改局
11 | 完善相关制度建设 | 完善市场监管规范性文件备案审查机制，健全法规、规章和规范性文件备案审查制度。 | 2017年6月底前 | 区法制办
12 | 强化责任追究 | 要综合运用监察、审计、督查、行政复议等方式，加强对不作为、乱作为、以罚代管、失职渎职等违法违规行为的监督。对违法违规监管行为以及未按强制性标准严格监管执法造成损失的，要依法追究责任。对没有及时发现、制止违法违规行为而引发系统风险的，以及长期不能有效制止违规违法行为而引发区域性风险的，要依法追究区直有关部门主要领导责任。因过错导致监管不到位造成食品药品安全、生态环境安全、生产安全等领域事故的，要倒查追责。 | 长期推进 | 区委区政府督查室 区监察局 区审计局 区法制办