附件1

双台子区规范道路运输市场秩序整改工作

领导小组成员名单

组  长：盖世功  区政府副区长

副组长：邢云达  区运输管理所所长

高立志  双台子公安分局副局长

成  员：李  斌  区委宣传部常务副部长、新闻中心主任

张英才  区政法委副书记、综治办主任

张宏伟  双台子交警大队大队长

孙亚卓  区委区政府督查室副主任

王云杰  区发改局副局长

赵  健  区经信局副局长

王  毅  区住建局副局长

李  勇  区综合执法大队副大队长

刘克威  区市场监督管理局副局长

张连庆  区安监局副局长

刘  峰  区信访局副局长

李  静  区规划分局副局长

赵  亮  区政府法制办法制股股长

盘锦市双台子区人民政府办公室 2017年9月30日印发

领导小组下设办公室，办公室设在区运输管理所，负责领导小组日常工作，办公室主任邢云达（兼）。

| 附件2 双台子区规范道路运输市场秩序整改工作任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| 1 | 宣传 发动 阶段 | 成立双台子区规范道路运输市场秩序整改工作领导小组，制定《双台子区规范道路运输市场秩序整改工作方案》。 | 2017年10月15日 | 区运输管理所 | 各相关部门 |
| 2 |  | 在新闻媒体上开辟专栏，宣传整治活动及非法营运的危害性，营造良好的舆论氛围。 | 2017年10月末 | 区运输管理所 区新闻中心 |  |
| 4 | 集中 整改 阶段 | 制定辖区道路运输市场整治工作方案，开展整治工作。 | 2017年10月15日 | 区运输管理所 | 各相关部门 |
| 5 |  | 建立完善联合执法机制，制定印发《关于进一步建立完善道路运输安全监管协作机制的具体实施意见》，开展联合执法。 | 2017年10月15日 | 区安监局 区运输管理所 双台子交警大队 | 各相关部门 |
| 6 |  | 制定印发《盘锦市交通系统道路危险货物运输安全专项整治工作方案》，开展危险货物运输整治活动。 | 2017年11月末 持续推进 | 区运输管理所 |  |
| 7 |  | 开展出租汽车市场专项整治工作，定期发布整治信息。 | 2017年11月末 持续推进 | 运输管理所 |  |
| 8 |  | 按照整治方案要求持续开展客运、维修、驾培行业市场整治。 | 2017年11月末 持续推进 | 区运输管理所 |  |
| 9 | 巩固 提高 阶段 | 继续保持执法高压态势，巩固和发展整治工作成果，对整治工作进行全面总结，查找不足和存在问题，并形成整治工作报告。 | 2019年12月末 | 区运输管理所 |  |