附件1

市容环境卫生整治战役工作领导小组成员名单

组  长：盖世功  双台子区副区长

副组长：陈  昊  区综合执法局局长

成  员：李  勇  区城镇综合执法大队副队长

张  波  区城镇综合执法大队副队长

刘玉领  区城镇综合执法大队副队长

佟树福  陆家镇副镇长

宫  杰  统一镇副镇长

杨  勇  胜利街道办事处副主任

赵  伟  建设街道办事处副主任

张  海  红旗街道办事处副主任

王  亮  双盛街道办事处副主任

陈  宇  铁东街道办事处副主任

张  丹  辽河街道办事处副主任

领导小组办公室设在区综合执法局，办公室主任陈昊（兼）。

附件2

| 双台子区市容环境卫生整治工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务区域 | 任务分类 | 序号 | 任务名称 | 具体内容 | 任务步骤及时间节点 | 牵头 单位 | 责任单位 | 备 注 |
| 双台子区城区 | 治理“六乱” | 1 | 治理乱堆放行为 | 取缔商家门前堆放物品，清理建筑施工企业街路两侧随意堆放建筑物料，清理挤占道路盲道堆放物品，保证人行道、车行道有序畅通。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区交警大队 区交通总站区京环公司 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 2 | 治理乱扔吐行为 | 加大对随意倾倒建筑垃圾和生活垃圾查禁力度，强化对修车厂、洗车场随意排放污水、油渍污染路面行为实行严管重罚。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区交警大队 区交通总站区京环公司 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 3 | 治理乱贴画行为 | 加强对沿街散发宣传品、张贴非法喷涂广告管理，在发挥环卫部门覆盖非法喷涂广告的同时加大源头控制，联合公安、市监等部门严肃查处随意张贴小广告等违规行为。此外加强对沿街商家店面橱窗内张贴宣传品、宣传画进行统一规范管理，力求简洁、美观。 | 1.5月底前完成主次街路两侧“乱贴画”行为。 2.7月底前完成小街路两侧“乱贴画”行为。 3.巩固阶段（长期推进） | 区综合执法局 | 区市监局 区京环公司各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |

| 任务区域 | 任务分类 | 序号 | 任务名称 | 具体内容 | 任务步骤及时间节点 | 牵头 单位 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双台子区城区 | 治理“六乱” | 4 | 治理乱停靠行为 | 集中整顿道路交通秩序，继续严管重罚，督促临街政府机关、企事业单位、商家积极配合开展车辆停放车头朝外、临街摆放整齐有序，达到创建全国文明城标准。 | 1.宣传教育（8月1日至8月15日）：在机动车违规停放易发、多发地段完善对机动车驾驶员在明显位置做出醒目的提示、警示，使广大市民清晰地了解正确的停放方式。 2.整治清理（8月15日至12月31日）：规范教育为主，处罚为辅的执法思想，在处罚违停的过程中，尤其是驾驶员出现后要坚持文明执法，教育为主。 3.巩固阶段（长期推进） | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区交警大队 区交通总站各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 5 | 治理乱搭建行为 | 针对侵占公共空间，改变房屋结构、私搭乱建等违法行为进行严管，严控楼房住户随意封闭阳台和顶楼平台，查禁临街私扒乱改违法行为。 | 1.5月底完成辖区内“乱搭建”的建筑物、构筑物的摸底排查。 2.6月底前完成对“乱搭建”的拆除工作。 3.建立长效的巡查发现制度、及发现即拆除的相关方案。 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 6 | 治理乱摆卖行为 | 坚持疏堵并举原则，加强无照商贩管理，严禁沿街摆摊设点，严控商业庆典销售行为，规范临时摊贩销售点，加大对晟华苑、顺地城、商业城、商贸城、渤海路的规范管理，实现监管巡查率、处理率100%。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 区市监局 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |

| 任务区域 | 任务分类 | 序号 | 任务名称 | 具体内容 | 任务步骤及时间节点 | 牵头 单位 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双台子区城区 | “五清理” | 7 | 清理残存垃圾 | 及时清运积存建筑、生活垃圾。加强垃圾排放管理，实现定点排放，净化市民居住环境。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区京环公司各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 8 | 清理占道经营 | 重点对占道修车、洗车，加工等违规经营行为实施大规模、连续式、高强度的专项整治，严查占道经销煤炭、建筑物料等违规行为。 | 1.9月底前完成对占道修车、洗车，加工等违规 经营商户的宣传教育工作。 2.10月底前对此类行为进行集中整治。 3.建立长效机制 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区交警大队 区交通总站区京环公司 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 9 | 清理运输车辆抛洒遗漏 | 实行城市建筑垃圾处置准运管理，招投标渣土运输公司实现专业化运输，对散流体运输车辆实现密闭化管理。重点加强建筑渣土污染路面治理，查禁建筑运输车辆滴撒遗漏，同时提前介入，下发通知通告，督促施工单位整改，确保建筑施工场地实现硬覆盖、车辆出入实现水冲洗。 | 1.3月底前完成对渣土运输公司、在建工地、园林绿化等相关单位的警示教育工作。 2.7月底前开展集中整治工作。 3.巩固阶段（长期推进） | 区综合执法局 | 区市监局 区交警大队区交通总站区京环公司 各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 10 | 清理破旧零乱及违规广告 | 7月份开展拆除违规广告整治活动，有计划的拆除城区范围内不符合城市规划，严重影响市容景观、存在安全隐患的户外广告，更新危险、破损、陈旧、过期、闲置广告。 | 1.6月底前完成违规广告、不符合城市规划，严重影响市容景观、存在安全隐患的户外广告的摸底排查工作。 2.7月底前完成破旧零乱及违规广告的拆除工作。 | 区综合执法局 | 区住建局 区市监局 区京环公司各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |

| 任务区域 | 任务分类 | 序号 | 任务名称 | 具体内容 | 任务步骤及时间节点 | 牵头 单位 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 清理露天烧烤 | 本着疏堵并举的原则，从六月份起开展露天烧烤整治活动。未经批准严禁建成区内露天烧烤和室外占道摆餐桌，在不影响市民生活和市容观瞻的情况下，科学合理设置露天烧烤排挡，使露天烧烤扰民问题得以彻底解决。 | 1.6月－9月开展禁止露天烧烤的宣传教育工作。 2.6－9月开展露天烧烤集中整治工作。 | 区综合执法局 | 区市监局 区京环公司各街道 | 长期推进“门前四包”责任制 |
| 双区两镇区域 | 镇政府所在地市容环境卫生整治工程 | 12 | 整治占道经营 | 一是规范镇政府所在地在主街路两侧占道经营行为，清理取缔马路市场，各种摊位、商贩一律入市（室）经营，创造整洁、优美的环境。二是清理各类流动商贩，确保主街路和巷路交通顺畅，集贸市场经营有序。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 13 | 整治乱摆乱放 | 一是全面清理主次街路两侧堆放的各种杂物，包括店铺门店堆放的商品等。二是临街居民区内堆放的粪堆、柴垛、垃圾等，要全部清运，确保镇内街路及居民区环境整洁。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进“门前四包”责任制 |
|  |  | 14 | 整治环境卫生 | 一是彻底清除城镇出入口、主次街道、镇中村、居民小区、市场、商场、医院、建筑工地等部位的垃圾，不留死角。二是建立垃圾清运制度，主街路两侧设果皮箱，生活垃圾日产日清，无垃圾散落污染。三是全面清除街路、路灯、树木等公共设施上的拉挂物。四是修复给排水设施，清理排水边沟内的垃圾，做到排水顺畅，干净整洁。 | 全年推进 | 区综合执法局 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进“门前四包”责任制 |

| 任务区域 | 任务分类 | 序号 | 任务名称 | 具体内容 | 任务步骤及时间节点 | 牵头 单位 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 整治广告牌匾 | 强化主街路两侧广告牌匾的管理，对擅自设置、陈旧破损、脱字掉字、设施不牢的街头广告和商业牌匾进行全面整治。清除街头乱粘贴的小广告，拆除主街路擅自悬挂的过街横幅，规范城镇的广告牌匾设置。 | 10月底前完成 | 区综合执法局 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进“门前四包”责任制 |
| 双区两镇区域 | 村屯市容环境卫生整治工程 | 16 | 清垃圾 | 清除村屯出入口和村屯内的公共垃圾、粪堆，选择村屯外适宜地方堆放，清除农户房前屋后垃圾，垃圾定时清运出屯。 | 全年推进 | 各村屯居民委员会 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进网格管理制度 |
|  |  | 17 | 清污泥 | 房前屋后和公共区的污泥清理干净。街路两旁要修建排水明沟或暗沟，村屯内的死水塘和污泥坑要清理平整。 | 10月底前完成 | 各村屯居民委员会 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进网格管理制度 |
|  |  | 18 | 清路障 | 各村街路两侧农具、柴草垛、残土堆等占道堆放的要全部搬走。对占用公共道路、排水沟乱搭乱建的违章建筑和残垣断壁等有碍村容村貌的要拆除干净，恢复道路原貌，现有行道树内的杂草和枯死树清除干净。 | 全年推进 | 各村屯居民委员会 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进网格管理制度 |
|  |  | 19 | 清柴垛 | 禁止在路边堆放柴草垛，要远离各村道路，公共区域，在适宜位置统一堆放整齐。 | 全年推进 | 各村屯居民委员会 | 陆家镇 统一镇 | 长期推进网格管理制度 |