000000

机密★1年

特急☆明电

大洼县人民政府办公室文件

大政办发〔2015〕16号

关于转发县农经局大洼县发展认养农业工作

实施方案的通知

各镇人民政府，各重点园区管委会，县政府各部门、直属机构：

经县政府同意，现将县农经局《大洼县发展认养农业工作实施方案》转发给你们，请认真组织实施。

大洼县人民政府办公室

2015年3月3日

大洼县发展认养农业工作实施方案

为进一步推进宜居乡村建设和农业休闲旅游发展，满足城市居民对放心、安全农产品的需求，实现市民休闲与农民致富的双赢，促进村民文明素养和庭院卫生的双提升。现结合大洼实际，特制定此方案。

一、指导思想

以党的“十八大”和十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实中央和省、市农村工作会议精神，加快转变农业发展方式，拓展农业生产、生活、生态功能，推进城乡融合发展，促进农民收入持续提高，农村环境持续改善。

二、目标任务

2015年以沿向海大道、中华路、二沙公路和红海滩景区周边，以及丹锡高速公路出口为重点区域建设认养农业区。发展重点镇为大洼镇、田家镇、新兴镇、新开镇、新立镇、唐家镇、王家镇。其他各镇根据自身实际情况确定认养区域。

全县计划认养水田5300亩以上，认养果树200亩以上，认养设施农业面积1000亩以上，认养水面面积1000亩以上，认养家畜禽2万头（只），认养庭院经济1000户。

三、基本原则

（一）自由自愿原则。尊重和保障农户生产经营主体地位，实行自愿申报认养的原则。

（二）引导扶持原则。通过政府“搭桥”，积极引导农户和引进有实力、有诚意的企业发展认养农业，同时，积极争取扶持政策，推进土地市场化认养模式健康发展。

（三）合理有偿原则。各镇要根据实际情况，以市场化为原则，合理确定土地认养费的标准，在签订认养合同时支付土地认养费用。

（四）利益保障原则。始终把农户利益放在首位，实行风险由认养企业和认养人承担，利益双方共享。土地认养后，认养企业和认养人应优先雇佣原承包户为其管理土地，切实保障农户利益。

四、认养模式及标准

（一）认养类型

1.水田认养。一般以亩为单位进行认养。

2.菜田认养。分露地、冷棚、日光温室三种类型的土地。

3.果树认养。一般以株为单位进行认养，主要品种有葡萄、苹果、梨、枣等。

4.水面认养。一般最少一个池塘，以面积计算。

5.牲畜认养。可按头（只）计算。

6.庭院经济认养。以家庭为单位进行认养，优先选择长期在外打工或无力种植的农户进行认养。

7.认养期限。一般以作物1个生长季为最低限，可多年认养。

（二）认养方式及参考价格

1.全托型：由承包户负责全部的种植和管理工作，认养人只负责收获。参考价格为，水田每年3000元/亩；菜田每年4000元/亩；果树认养要按果树品种、果树树龄进行计算；一般初果期果树按不同品种租金每年100—200元/株；盛果期果树租金每年200—300元/株。

2.半托型：认养企业和认养人要在种植区域内参与种植、管理和收获等工作，比如，除草、施肥、浇水、采摘果实等环节，生产工具由承包户提供。参考价格为，水田每年1500元/亩；菜田每年3000元/亩；果树初果期果树每年100—200元/株；盛果期果树每年200—500元/株。

有条件的镇可设置高端认养水田区，建设远程视频监控系统，参考价格5000元/亩。

以上为参考价格，最后以双方协商价格为准。

五、实施步骤和时间安排

（一）实施步骤

1.自愿申报，统一登记。按照预定的认养规模，农户自愿申报,在土地面积核对无误后，逐户进行登记。

2.签订土地认养合同。认养企业和认养人与农户直接签订土地认养合同；各镇政府农业主管部门要对认养合同进行认证，并负责对认养合同的执行情况进行考核，保证双方的权利义务。

（二）时间安排

1.3月10日前，各镇要做好摸排工作，上报认养农业的实施方案和项目建设规划，并做好种植计划的安排，确定种植模式。

2.3月11日—3月31日，县农经局要组织农户进行集中培训。

3. 4月10日前，县、镇要成立各项技术指导小组进行实地技术指导。

4. 4月10日—4月15日，要召开认养农业工作推介会。

5. 5月—6月，在全县范围内推荐认养典型，组织观摩学习。

6. 8月—9月，要组织大型推介会，推进认养农业健康快速发展。

六、保障措施

（一）加强领导，强化宣传。县政府成立认养农业领导小组，办公室设在县农经局。各镇也要成立专门组织，成立由镇长任组长、分管农业副镇长任副组长，相关单位主要负责人任成员的认养农业领导小组。县农经局负责总体协调工作，负责各镇及参与村的协调、督导工作。县农经局、县海洋与渔业局、县畜牧兽医局、县绿办、县农技中心负责培训及技术指导服务工作。县、镇领导小组要强化协调、指导、监管和服务职能，加大宣传力度，利用网络、广播电视、平面媒体等载体进行广泛宣传，不断扩大影响力，提高知名度。同时，要不断挖掘报道先进典型，发挥舆论导向作用，营造浓厚发展氛围，推进认养农业快速、有序、健康发展。

（二）因地制宜，科学规划。统筹规划，选择交通便利、生态环境优美、产业特点鲜明、自然和人文景观突出的地区做为发展认养农业的重点区，做到有序发展，相对集中，规模开发。同时要注重区域定位、功能定位、形态定位，避免雷同、重复建设，克服盲目追求高档，贪大求洋，甚至“毁农造景”的现象。

（三）注重特色，农旅结合。认养农业区要突出无公害绿色有机食品的种植模式，项目建设要突出农味，力求贴近农家生活，吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐，在发展农业经济的同时带动乡村旅游的发展。

（四）加强管理，规范发展。构建完善的管理体系，做到有标可查、有章可循，有制度执行，同时结合农村劳动素质培训，对从业人员加强农艺知识、质量安全、诚信意识等方面的培训，提高农户综合素质和服务水准。最大限度地为认养客户提供满意服务，不断提升认养农业的档次和规模，在加快发展认养农业中促进农民持续增收。

附件：1.大洼县认养农业工作领导小组成员名单；

2.2015全县农业认养任务分解表。

抄送：县委各部委，县人大办，县政协办，县纪检委，县人武部，

县法院，县检察院，县各人民团体，驻县上管各单位。

大洼县人民政府办公室             　　    2015年3月3日印发