## Sheet1
附件：
大洼县2015年小巨人企业发展重点任务分解表
类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人
（一） 扩 大 小 巨 人 企 业 规 模 | 鼓励创办一批企业 | （1）优化创业环境，降低创业门槛，鼓励支持各级党政机关、各类事业单位及研究院所科技人员领办创办一批科技型企业。 | 抓紧制定创业优化环境工作措施，确保于2015年底前完成年度任务。 | 县人社局 | 县人社局 县经信局 县科技中心 县市场监督管理局 各镇政府 临港经济区 | 梁玉光 薛 强 刘忠义 李宝生 各镇镇长 于 淼
| 努力孵化一批企业 | （2）利用闲置厂房或可利用的政府资产改建一批企业孵化器，努力孵化一批企业。 | 各镇和临港经济区要加强引进孵化器工作力度。 | 县科技中心 | 县科技中心 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 各镇镇长 于 淼
| 转型升级一批企业 | （3）鼓励现有企业引进新技术、新工艺，升级改造一批科技型企业鼓励领军型企业实施海外并购。 | 制定支持企业技术改造工作方案，确保于2015年底前完成。 | 县经信局 | 县经信局 县科技中心 县直相关部门 | 薛 强 刘忠义
| 招商引进一批企业 | （4）以东北振兴和辽宁沿海经济带建设为契机，充分利用我县资源区位等优势、增强招商选资意识，加大新兴产业招商力度。重点吸引电子信息、能源装备、节能环保、生物医药、新材料、精细化工等领域科技型企业落户大洼。 | 加强高新技术产业招商选资力度，确保于2015年底前引进2家以上科技型企业。 | 县经信局 | 县经信局 县台办 县科技中心 县外经贸局 各镇政府 临港经济区 | 薛 强 王晓春 刘忠义 杜春风 各镇镇长 于 淼
（二） 推 动 小 巨 人 企 业 做 大 做 强 | 鼓励建立研发机构 | （1）支持小巨人企业通过新建、引进、重组等多种形式，建设一批市级以上工程技术中心、重点实验室和企业技术中心 | 制定扶持小巨人企业建立研发机构工作方案，力争2015年研发中心总数达到20家。 | 县科技中心 | 县科技中心 县经信局 临港经济区 | 刘忠义 薛 强 于 淼
| 支持开发“专精特新”产品 | （2）支持小巨人企业开展重大关键技术攻关、重大成果产业化等，突破一批具有国内领先水平的核心技术，开发在本行业具有明显优势的“杀手锏”产品。 | 筛选一批小巨人企业开展核心技术研发，开发具有核心竞争力的产品，确保于2015年底前完成任务 | 县科技中心 | 县科技中心 县经信局 县市场监督管理局 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 薛 强 李宝生 各镇镇长 于 淼
| 培育壮大领军企业 | （3）要培育壮大领军企业。对关联度高、主业突出、产品独特、创新能力强、带动作用大的领军型企业重点培育，发挥其在技术创新、产业辐射中的引领作用。 | 各镇、临港经济区要制定工作措施，促进领军企业发挥集聚作用，确保于2015年底前完成任务。 | 县经信局 | 县经信局 县科技中心 各镇政府 临港经济区 | 薛 强 刘忠义 各镇镇长 于 淼
（三） 构 建 技 术 支 撑 | 组建技术创新战略联盟 | （1）根据我县实际，重点在现代农业等方面，积极组织鼓励企业参加创新联盟，搭建企业间技术信息沟通交流平台。组织开展重大创新项目的联合攻关，定期组织科技论坛、专家讲座，变企业个体创新为联盟产业创新，提高集成创新能力，促进产业发展和转型升级。 | 积极组织、鼓励企业参加创新联盟工作，确保于2015年底前完成任务。 | 县科技中心 | 县科技中心 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 各镇镇长 于 淼
（四） 强 化 人 才 支 撑 | 吸引高端人才 | （1）切实落实我县人才相关政策，鼓励小巨人企业吸引高端人才 | 积极落实相关政策，确保于2015年底前完成年度任务。 | 县人社局 | 县人社局 县科技中心 临港经济区 | 梁玉光 刘忠义 于 淼
| 培养本地人才队伍 | （2）加大对本地企业的技术和管理人才培训力度，提升本地人才技术水平。加强企业家交流与培训，组织企业家加强学习、考察，树立科技创新意识，提高科学决策水平 | 抓紧制定培训计划，确保于2015年底前完成任务 | 县人社局 | 县人社局 县经信局 县科技中心 | 梁玉光 薛 强 刘忠义
| 吸引毕业生返乡创业 | （3）鼓励小巨人企业吸引优秀毕业生，特别是盘锦籍大学毕业生回乡创业。参加“盘锦学子家乡行”等各种活动，鼓励其回到家乡建功立业。充分利用小微企业创业园、创业楼宇、大学生创业基地等载体，为大学生创业提供创业指导、技术支持、资金扶持等“一条龙”服务。 | 制定活动方案，确保于2015年底前完成任务。 | 县人社局 | 县人社局 县科技中心 县服务业局 团县委 县妇联 县直相关部门 | 梁玉光 刘忠义 梁玉久 左鑫海 李玉辉
（五） 创 新 金 融 服 务 | 拓宽融资渠道 | （1）鼓励各镇、临港经济区设立创业投资引导资金。 | 各镇、临港经济区抓紧制定工作方案，确保于2015年底前完成任务。 | 临港经济区 各镇政府 | 临港经济区 各镇政府 县科技中心 县服务业局（县金融办） | 于 淼 各镇镇长 刘忠义 梁玉久
|  | （2）借鉴中关村科技融资模式，开展知识产权质押融资试点，为小巨人企业知识产权质押融资提供高效便捷服务。 | 制定小巨人企业质押融资工作方案，确保于2015年底前完成任务。 | 县科技中心 | 县科技中心 县金融办 县服务业局 | 刘忠义 梁玉久
| 搭建融资平台 | （3）举办小巨人企业与金融机构参加的银企对接活动和召开风险投资（创业投资）项目推介会，搭建融资平台。 | 制定工作方案，确保于2015年6月底前完成任务 | 县服务业局（县金融办） | 县服务业局（县金融办） 县经信局 县科技中心 | 梁玉久 薛 强 刘忠义
|  | （4）建立小巨人企业数据库与科技成果转化数据库，与金融机构共享共用。充分利用辽宁股权交易中心等场外交易市场对小巨人企业的融资促进作用，推进更多企业在科技板挂牌。 | 积极包装、引导企业到科技板挂牌，确保于2015年底前完成年度任务。 | 县科技中心 | 县科技中心 县服务业局（县金融办） | 刘忠义 梁玉久
| 完善金融服务 | （5）简化审批程序，向小巨人企业提供融资、理财、咨询、现金管理、国际业务等一站式、系统化的金融服务。 | 抓紧制定工作方案，确保于2015年底前完成任务 | 县服务业局（县金融办） | 县服务业局（县金融办） | 梁玉久
（六） 完 善 公 共 服 务 | 创造宽松准入环境 | （1）支持新兴产业、新兴业态发展，开辟小巨人企业注册登记“绿色通道”。 | 简化注册登记手续，确保于2015年3月底前完成任务。 | 县市场监督管理局 | 县市场监督管理局 各镇政府 临港经济区 | 李宝生 各镇镇长 于 淼
| 开展重点企业辅导 | （2）选择拥有先进科技成果、获得专利，拥有研发中心、引进领军人才的小巨人企业列入重点培育对象，深入企业调研服务，有针对性地解决企业发展过程中存在的问题 | 确定培育方案，确保于2015年底前完成任务。 | 县科技中心 | 县科技中心 县经信局 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 薛 强 各镇镇长 于 淼
| 强化知识产权保护 | （3）实施知识产权战略，强化激励机制，提高知识产权数量和质量实现小巨人企业专利拥有量完成14件，促进小巨人企业专利技术产业化。加强知识产权保护。 | 加大知识产权保护力度，营造全民创新氛围，确保于2015年底前完成任务。 | 县科技中心 | 县科技中心 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 各镇镇长 于 淼
| 搭建公共服务平台 | （4）强化公共服务平台建设，大力培育和发展各类科技中介机构，完善公共服务体系。构建全县科技创新服务网络，为小巨人企业提供信息支撑。 | 加快科技中介发展，提高科技网络服务水平，确保于2015年底前完成任务 | 县科技中心 | 县科技中心 各镇政府 临港经济区 | 刘忠义 各镇镇长 于 淼